МДС 81- 4.99

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (руководитель - В.А. Степанов, ответственный исполнитель - Г.П. Шпунт, исполнители - Г.А.Шанин, А.В. Белов).

РАССМОТРЕНЫ на заседании Межведомственной комиссии (Рабочей группы) при Госстрое России по разработке документов по ценообразованию в строительстве.

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России.

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстроя России от 17.12.99 N 76.

ВЗАМЕН: Методических рекомендаций по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции и Методических рекомендаций о порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве с изменениями и дополнениями к ним (письма Минстроя России от 30.10.92 N БФ-907/12 и от13.11.96 N ВБ-26/12-368, письмо Госстроя России от 18.10.93 N 12-248).

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические указания определяют порядок расчета величины накладных расходов при исчислении сметной стоимости строительной продукции.

Положения, приведенные в Методических указаниях, обязательны для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, Методические указания носят рекомендательный характер.

Методические указания содержат основные сведения о системе норм накладных расходов, сложившейся в Российской Федерации в условиях развивающихся рыночных отношений.

Методические указания имеют в своем составе общие положения по определению величины накладных расходов в строительстве, расчету индивидуальных норм и применению нормативов накладных расходов.

Положения настоящего документа распространяются также на объекты капитального ремонта зданий и сооружений всех отраслей народного хозяйства с учетом особенностей, отраженных в соответствующих методических документах Госстроя России.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические указания предназначены для определения величины накладных расходов:

- заказчиками при составлении инвесторских смет, используемых для предварительной оценки стоимости объектов строительства, подготовки торгов и для переговоров с подрядчиком;

- подрядными организациями для расчетов за выполненные работы с учетом структуры, особенностей управления и обслуживания строительного производства.

1.2. Накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительно-монтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием.

1.3. Для определения стоимости строительства на различных стадиях инвестиционного процесса следует использовать систему норм накладных расходов, которые по своему функциональному назначению и масштабу применения подразделяются на следующие виды:

- укрупненные нормативы по основным видам строительства;

- нормативы по видам строительных и монтажных работ;

- индивидуальные нормы для конкретной строительно-монтажной или ремонтно-строительной организации;

- предельные нормы накладных расходов на строительные, монтажные, специальные строительные работы, предназначенные для определения стоимости работ в базисном уровне цен.

1.4. Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от выбранной базы исчисления:

- средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат;

- сметной стоимости прямых затрат в базисном уровне сметных норм и цен.

Порядок определения размера средств на оплату труда рабочих приведен в прил. 1.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

2.1. Общее методическое руководство разработкой нормативов накладных расходов осуществляет Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (далее - Управление ценообразования).

2.2. Разработка укрупненных нормативов по основным видам строительства и нормативов по видам строительных и монтажных работ производится организациями-разработчиками, определяемыми Управлением ценообразования.

Разработанные проекты нормативов накладных расходов рассматриваются Межведомственной комиссией (Рабочей группой) по разработке документов по ценообразованию в строительстве (МВК) Госстроя России.

С учетом результатов рассмотрения на МВК организации-разработчики вносят в проекты нормативов соответствующие коррективы.

Откорректированные нормативы передаются в Управление ценообразования, которое после окончательной экспертизы представляет их на утверждение в установленном порядке.

2.3. Разработка индивидуальных норм для конкретных строительно-монтажных или ремонтно-строительных организаций осуществляется подрядными организациями (корпорациями, акционерными обществами, концернами, объединениями и др.) или региональными центрами по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) на основе заключенных с подрядными организациями договоров на выполнение указанных работ.

Разработанные проекты индивидуальных норм накладных расходов передаются подрядчиком заказчику для рассмотрения и проведения соответствующей экспертизы.

На основе экспертных заключений организации-разработчики вносят соответствующие коррективы в проекты индивидуальных норм накладных расходов и передают заказчику для окончательного согласования.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

3.1. Укрупненные нормативы по основным видам строительства определяются на основе анализа данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в целом по отрасли и структуры выполненных подрядных работ по основным видам строительства.

Система указанных нормативов состоит из 9 видов и приведена в прил.2.

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства целесообразно использовать для разработки инвесторских смет и на стадии подготовки тендерной документации при проведении подрядных торгов.

3.2. Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ определяются на основе анализа данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по специализированным организациям-представителям, в объеме работ которых удельный вес данного вида работ составляет не менее 70%, с учетом структуры сметных прямых затрат в сметной стоимости строительных, монтажных и специальных строительных работ.

Система указанных нормативов состоит из 47 видов и приведена в прил.3.

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

3.3. Нормативы накладных расходов по видам строительства, строительных и монтажных работ разработаны без учета районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним. Порядок расчета величины накладных расходов в указанных районах приведен в Методических указаниях по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-5.99), утвержденных постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 78.

3.4. Укрупненные нормативы накладных расходов по видам строительства и нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ могут корректироваться Госстроем России в связи с изданием новых законодательных и нормативных актов, а также по результатам наблюдений и анализа фактических затрат по накладным расходам строительных организаций.

Внесение изменений и дополнений другими инстанциями в утвержденные Госстроем России нормативы накладных расходов не допускается.

3.5. Индивидуальные нормы накладных расходов подрядных организаций определяются на основе расчетных затрат, необходимых для управления, организации и обслуживания процесса производства строительных работ, и должны учитывать реальные условия конкретного строительства, отличающиеся от усредненных, предусмотренных в укрупненных нормативах накладных расходов.

3.6. Расчет индивидуальных норм накладных расходов целесообразно осуществлять методом постатейного калькулирования, предусматривающим расчет массы накладных расходов для конкретных подрядных организаций расчетно-аналитическим методом по статьям затрат с отнесением ее к фонду оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве приведен в прил.4.

Из предусмотренных в указанном Перечне пяти разделов в расчете нормы накладных расходов не учитываются статьи затрат V раздела "Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы".

К ним относятся:

- пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений;

- налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком (за исключением отчислений на социальные нужды);

- затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, средств транспорта (водного, воздушного, наземного), имущества гражданской ответственности организаций - источников повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков, профессиональной ответственности, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней, а также медицинскому страхованию;

- отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены в свободной (договорной) цене строительства;

- затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более 3 километров, к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного, городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта;

- дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;

- затраты на перебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;

- предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних профессионально-технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы;

- дополнительные расходы, связанные с использованием на строительстве объектов студенческих отрядов, военно-строительных частей и других контингентов (производимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

- расходы на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (по борьбе с радиоактивностью, силикозом, малярией, гнусом, энцифалитным клещом и др.);

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ. Для целей налогообложения указанные затраты принимаются в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;

- текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), очисткой сточных вод и другими видами текущих природоохранных затрат;

- другие расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с действующими постановлениями и положениями.

Указанные затраты в бухгалтерской отчетности относятся на статью "Накладные расходы", а в сметной документации включаются в главу 8 "Временные здания и сооружения" и главу 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства.

4. Расходы по нормативным работам: оплата проектно-технологическим трестам по организации и технической помощи строительству (оргтехстрой) и нормативно-исследовательским станциям за выполненные работы по распространению и внедрению передовых методов организации труда, нормированию труда и изданию нормативно-технической литературы о передовом опыте в строительстве.

5. Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством, включая:

расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям;

расходы по организации выставок и смотров, конкурсов и других мероприятий по изобретательству и рационализации;

выплаты вознаграждений авторам изобретений и рационализаторских предложений;

выплаты премий за содействие по внедрению изобретений и рационализаторских предложений;

другие расходы.

6. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных работ. По этой статье учитываются расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) работников, занятых на геодезических работах, стоимость материалов, амортизационные отчисления, износ, расходы на все виды ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на перемещение геодезического оборудования, инструментов и приборов, транспортные и другие расходы по геодезическим работам, включая приемку от проектно-изыскательских организаций геодезической основы.

7. Расходы по проектированию производства работ. По этой статье учитываются расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) работников проектно-сметных групп и групп проектирования производства работ и привязки типовых временных зданий и сооружений, находящихся при трестах или непосредственно при строительных (специализированных) структурных подразделениях, прочие расходы по содержанию этих групп, оплата услуг проектных организаций и трестов по составлению проектов производства работ и оказанию технической помощи.

8. Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой статье учитываются следующие затраты:

расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) работников производственных лабораторий;

амортизация, расходы на проведение всех видов ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) помещений, оборудования и инвентаря лабораторий;

стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов по испытанию сооружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство;

расходы на экспертизу и консультации;

расходы на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими организациями;

прочие расходы.

9. Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве подземных горно-капитальных работ.

10. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок:

на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, устройству дорожек, мостиков и другим работам, связанным с благоустройством территории строительных площадок;

на электроэнергию (в том числе от временных электростанций), электролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением территории строительства.

11. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. На эту статью относятся:

расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных слесарей-сантехников и электромонтеров, ключниц, а также рабочих по уборке мусора, мытью полов и окон;

расходы на приобретение моющих средств и других материалов, расходуемых на уборку при сдаче объектов;

расходы по вывозке строительного мусора с площадки после окончания строительства объекта;

расходы на отопление в период сдачи объектов.

12. Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в пределах стройки (за исключением расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машино-смен, а также расходов по перебазированию строительных организаций и их структурных подразделений на другие стройки).

IV. Прочие накладные расходы

1. Платежи по обязательному страхованию, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, имущества строительной организации, учитываемого в составе производственных средств, отдельных категорий работников, занятых в основном производстве, а также эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных работах и в других разрешенных законодательством Российской Федерации страховых случаях.

2. Амортизация по нематериальным активам.

3. Платежи по кредитам банков (за исключением ссуд, связанных с приобретением основных средств, нематериальных и иных внеоборотных активов), а также по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиции и конверсионные мероприятия.

Вновь установленные ставки по кредитам Центрального банка Российской Федерации коммерческим банкам распространяются на вновь заключенные и пролонгируемые договоры, а также на ранее заключенные договоры, в которых предусмотрено изменение процентной ставки.

4. Расходы, связанные с рекламой.

V. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы

1. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений.

2. Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком.

3. Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком средств транспорта (водного, воздушного, наземного), имущества гражданской ответственности организаций - источников повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков, профессиональной ответственности, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней, а также медицинскому страхованию.

4. Отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены в свободной (договорной) цене на строительство.

5. Расходы, возмещаемые заказчиками строек за счет прочих затрат, относящихся к деятельности подрядчика:

а) затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более 3 километров, к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного, городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта;

б) дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;

в) затраты на перебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;

г) предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних профессионально-технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы;

д) дополнительные расходы, связанные с использованием на строительстве объектов студенческих отрядов, военно-строительных частей и других контингентов (производимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

е) расходы на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (по борьбе с радиоактивностью, силикозом, малярией, гнусом, энцефалитным клещом и др.);

ж) затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ. Для целей налогообложения указанные затраты принимаются в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;

з) текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), очисткой сточных вод и другими видами текущих природоохранных затрат;

и) другие расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с действующими постановлениями и положениями.

Приложение 5

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|  | №№ п/п | Наименование статей затрат накладных расходов | Наименование законодательных и нормативных документов, регламентирующих величину статей накладных расходов в строительстве | Обоснование статей затрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1. | Административно-хозяйственные расходы |  |
|  | 1.1 | Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала (АХП) | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.94 №210 "Об условиях оплаты труда руководителей госпредприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)", письмо Минтруда России от 28.04.94 №727-РБ по вопросам применения указанного постановления Отраслевое тарифное соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации Должностные оклады и тарифные ставки с учетом индекса потребительских цен в пределах средств, заработанных трудовыми коллективами | Определяются на основании штатного расписания, утвержденного руководителем организации |  |
|  | 1.2 | Отчисления на социальные нужды (государственное социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение и отчисления в государственный фонд занятости населения) | Закон РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" Постановление Верховного Совета РСФСР "О порядке введения в действие закона РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР" от 23.06.91 №1500 Закон РСФСР "О занятости населения в РСФСР" Закон РСФСР "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О занятости населения в РСФСР" от 15.07.92 №3307-1 Федеральный Закон "О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на 2000 год" от 20.11.99 №197-ФЗ | По установленным нормативам от начисленной суммы оплаты труда работников на государственное социальное и обязательное медицинское страхование, пенсионное обеспечение в государственный фонд занятости населения |  |
|  | 1.3 | Почтово-телеграфные и телефонные расходы аппарата управления |  | Исходя из конкретных условий (количество установленных аппаратов), с учетом действующих норм, цен, тарифов и заключенных договоров По данным журнала-ордера 10-с* |  |
|  | 1.4 | Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники |  | На основе заключенных договоров или по данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 1.5 | Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и др. оргтехники |  | На основе заключенных договоров По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 1.6 | Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых АХП (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте); расходы, связанные с платой за землю | Закон РСФСР "О плате за землю" от 11.10.91 №1738-1 Постановление Правительства РФ от 03.11.94 № 1204 | По расчету на основе действующих норм, цен, тарифов, заключенных договоров По данным журнала-ордера 10-с* По ставкам земельного налога, установленным Постановлением Правительства РФ от 03.11.94 № 1204 |  |
|  | 1.7 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, приобретение технической литературы, переплетные работы |  | Исходя из конкретных условий (объем переписки, переплетных работ и т.д.) По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 1.8 | Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд основных фондов, используемых АХП) | Постановление Совета Министров СССР "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" от 22.10.90 №1072 Типовые методические рекомендации по нормированию средств ремонтного фонда предприятий | Отчисления средств в ремонтный фонд по утвержденным предприятием нормативам |  |
|  | 1.9 | Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП в пределах пункта нахождения организации |  | Предприятия и организации могут приобретать с последующим отнесением расходов на себестоимость работ месячные и квартальные билеты для проезда на городском пассажирском транспорте только для работников, работа которых носит разъездной характер (кассира и др. работников, перечень которых определен), если эти работники во время исполнения служебных обязанностей не обеспечиваются специальным транспортом |  |
|  | 1.10 | Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта | Постановление Совета Министров СССР "Об упорядочении использования служебных легковых автомобилей" от 23.01.88 № 96 | (к пп 1.10-1.12) На основе действующих норм, тарифов, заключенных договоров По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 1.11 | Затраты на компенсацию работникам АХП расходов за использование личного легкового автотранспорта для служебных поездок | Постановление Правительства РФ "О нормах компенсации за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок" от 20.06.92 №414, письма Минфина РФ от 16.06.93 №74 "О предельных нормах компенсации за использование личных автомобилей и мотоциклов для служебных поездок" и от 09.08.96 №74 | Последний раз нормы были изменены с 01.08.96 |  |
|  | 1.12 | Расходы на наем служебных легковых автомобилей |  | На основе действующих норм, тарифов, заключенных договоров По данным журнала-ордера 10-с* |  |
|  | 1.13 | Расходы, связанные с оплатой затрат работников АХП по переезду и оплатой подъемных | Постановление Совета Министров СССР "О гарантиях и компенсации при переезде на работу в другую местность" от 15.07.81 №677 | Регламентируется указанным Постановлением |  |
|  | 1.14 | Расходы на служебные командировки работников АХП | Постановление Правительства РФ "О нормах возмещения командировочных расходов" от 26.02.92 №122 Приказ Минфина РФ от 13.08.99 №57н “Об изменении норм возмещения командировочных расходов на территории РФ” | На основе действующего порядка возмещения командировочных расходов |  |
|  | 1.15 | Отчисления, производимые структурными подразделениями на содержание аппарата управления |  | По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 1.16 | Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления | Постановление Совета Министров СССР "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" от 22.10.90 №1072 Основы законодательства "Об аренде" от 23.11.89 Постановление Правительства РФ "О переоценке основных фондов (средств) в Российской Федерации" от 14.08.92 №595 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.93 №1233, от 19.08.94 №967 и от 25.11.95 №1148 | По действующим единым нормам амортизационных отчислений, введенным с 01.01.91, в соответствии с договорами на аренду нежилых помещений Согласно ПБУ 6/97 "Учет основных средств", приказ Минфина РФ от 03.09.97 № 65 н |  |
|  | 1.17 | Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью организации, и расходы по проведению заседаний совета (правления) организации и ревизионной комиссии организации | Письма Минфина России от 08.08.94 №103, от 27.03.95 №24 | Определяются расчетом с использованием данных за предыдущий год |  |
|  | 1.18 | Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг | п.2 "и" Положения о составе затрат…, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.08.92 №552 (с последующими изменениями и дополнениями) | По данным строительных организаций |  |
|  | 1.19 | Другие АХР (оплата банковских услуг по выдаче заработной платы работникам строительной организации через учреждения банков и др.) |  | В соответствии с договорами, заключенными с банками и иными кредитными учреждениями, имеющими лицензию на осуществление данной деятельности |  |
|  | 2 | Расходы на обслуживание работников строительства |  |
|  | 2.1 | Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров | Постановление Правительства РФ "О системе профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобожденных работников и незанятого персонала" от 14.05.92 №315 Письмо Минфина РФ от 06.10.92 №94 "Нормы и нормативы на представительские расходы, расходы на рекламу и на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе" Письмо Минфина России от 29.12.94 №176 | По установленному нормативу Смета расходов на подготовку и переподготовку кадров п.2 "к" Положения о составе затрат…, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.08.92 №552 (с последующими изменениями и дополнениями) |  |
|  | 2.2 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих |  | Обязательные отчисления по установленным законодательством нормам (см. п. 1.2) |  |
|  | 2.3 | Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий |  | На основе санитарно-гигиенических норм, тарифов, цен, расходов на оплату труда, норм амортизационных отчислений, заключенных договоров. По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 2.4 | Расходы на охрану труда и технику безопасности | Федеральный закон об охране труда в Российской Федерации от 17.07.99 №181-ФЗ "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и др. средств социальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных работах"; дополнения и изменения к Типовым отраслевым нормам | Согласно типовой сводной номенклатуре мероприятий по охране труда, предусмотренных принятой коллективным договором По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 3 | Расходы на организацию работ на строительных площадках |  |
|  | 3.1 | Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря | Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов", утвержденное приказом Минфина России от 15.06.98 № 25н (ПБУ 5/98) | Размер предельной стоимости МБП за единицу составляет 100 МРОТ, установленных законодательством, для бюджетных организаций - 50 МРОТ, (приказ Минфина РФ от 15.06.98 № 25н) Порядок начисления их износа регулируется законодательными и нормативными актами Информация об износе малоценных и быстроизнашивающихся предметов обобщается по данным бухгалтерского учета |  |
|  | 3.2 | Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств | Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Минфином России от 29.07.98 № 34н | По данным бухгалтерского учета |  |
|  | 3.3 | Содержание пожарной и сторожевой охраны |  | Согласно расчету (договору) в зависимости от количества строительных площадок, их территориального размещения По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 3.4 | Расходы по нормативным работам |  | По нормативу в зависимости от объема СМР По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 3.5 | Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством | Постановление Совета Министров РСФСР "О мерах по развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР" от 22.06.91 №351 | В соответствии с Методикой определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений от 24.08.83 № 473/227/117/9 По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 3.6 | Расходы по геодезическим работам |  | По смете расходов в зависимости от количества строящихся объектов, вида строительства По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 3.7 | Расходы по проектированию производства работ |  | По смете на содержание группы ППР По данным о заключенных договорах с проектными организациями. По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 3.8 | Расходы на содержание производственных лабораторий |  | По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 3.9 | Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) при производстве горно-капитальных работ** |  | На основе заключенных договоров По данным журнала-ордера 10-с * |  |
|  | 3.10 | Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок уличной полосы |  | Расходы по расчету подрядной организации на уборку и очистку (с вывозом мусора) территории строительства и прилегающей уличной полосы, освещение территории строительства и др. |  |
|  | 3.11 | Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче |  | По расчету подрядной организации |  |
|  | 3.12 | Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в пределах стройки |  | На основе сметы расходов |  |
|  | 4 | Прочие накладные расходы |  |
|  | 4.1 | Платежи по обязательному страхованию государственного имущества | Письмо Минфина СССР от 29.05.90 №02-01/15 | По установленному нормативу |  |
|  | 4.2 | Износ по нематериальным активам производственного характера |  | Величина износа по нематериальным активам определяется по данным бухгалтерского учета |  |
|  | 4.3 | Затраты на оплату процентов по кредитам банков | ФЗ №395-1 от 02.12.90 "О банках и банковской деятельности" (ред. от 03.02.96); Гражданский Кодекс РФ; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.92 № 552 "Положение о составе затрат…" | Платежи по процентам за кредиты банков включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) предприятий п.2 "с" Положения о составе затрат…, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.08.92 №552 (с последующими изменениями и дополнениями) |  |
|  | 4.4 | Расходы на рекламу | Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.92 № 552 "Положение о составе затрат .. ."; письмо Минфина РФ от 06.10.92 №94 "Нормы и нормативы на представительские расходы, расходы на рекламу и на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе", письмо Минфина России от 29.12.94 №176 | На основе сметы расходов |  |

* Данные по журналу-ордеру 10-с берутся за предыдущий год.

** Имеются в виду услуги при ликвидации аварий. Затраты по содержанию военизированных горноспасательных частей возмещаются за счет средств, предусмотренных в сводных сметных расчетах, на основе заключенных хозяйственных договоров с указанными военизированными частями.

Приложение 6 
 (справочное)

ПОСТАТЕЙНАЯ СТРУКТУРА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ

| № п/п | Наименование статей затрат накладных расходов | Удельный вес элементов затрат (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | оплата труда АХП | оплата труда рабочих | мате- риалы | аморти- зация | соц. нужды | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Административно- хозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на оплату труда административно- хозяйственного персонала (АХП) | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отчисления на социальные нужды (государственное социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение и отчисления в государственный фонд занятости населения) |  |  |  |  | 100 |  |
| 1.3 | Почтово-телеграфные и телефонные расходы аппарата управления |  |  | 60 | 40 |  |  |
| 1.4 | Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники |  |  | 70 | 30 |  |  |
| 1.5 | Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и др. оргтехники |  |  | 60 | 40 |  |  |
| 1.6 | Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых АХП (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте); расходы, связанные с платой за землю |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.7 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, приобретение технической литературы, переплетные работы |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.8 | Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд основных фондов, используемых АХП) |  |  | 60 | 40 |  |  |
| 1.9 | Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП в пределах пункта нахождения организации |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.10 | Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 |  |
| 1.11 | Затраты на компенсацию работникам АХП расходов за использование личного легкового автотранспорта для служебных поездок | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 |  |
| 1.12 | Расходы на наем служебных легковых автомобилей | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 |  |
| 1.13 | Расходы, связанные с оплатой затрат работников АХП по переезду и оплатой подъемных |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.14 | Расходы на служебные командировки работников АХП |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.15 | Отчисления, производимые структурными подразделениями на содержание аппарата управления |  |  | 70 | 20 |  | 10 |
| 1.16 | Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления |  |  | 60 | 40 |  |  |
| 1.17 | Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг | 70 |  |  |  |  | 30 |
| 1.18 | Другие АХР (оплата банковских услуг по выдаче заработной платы работникам строительной организации через учреждения банков, представительские расходы) |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Расходы на обслуживание работников строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров | 30 | 18 |  |  | 22 | 30 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.3 | Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий |  | 20 | 60 | 11 | 9 |  |
| 2.4 | Расходы на охрану труда и технику безопасности |  | 20 | 61 | 10 | 9 |  |
| 3 | Расходы на организацию работ на строительных площадках |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря |  | 7 | 90 |  | 3 |  |
| 3.2 | Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств |  | 10 | 73 | 11 | 4 | 2 |
| 3.3 | Содержание пожарной и сторожевой охраны |  | 48 | 20 | 10 | 22 |  |
| 3.4 | Расходы по нормативным работам |  | 28 | 20 | 10 | 12 | 30 |
| 3.5 | Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством | 18 | 25 | 18 | 9 | 30 |  |
| 3.6 | Расходы по геодезическим работам | 38 | 20 | 25 | 17 |  |  |
| 3.7 | Расходы по проектированию производства работ |  |  | 60 | 20 |  | 20 |
| 3.8 | Расходы на содержание производственных лабораторий |  | 20 | 31 | 20 | 9 | 20 |
| 3.9 | Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) при производстве подземных горно-капитальных работ |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.10 | Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок |  | 38 | 40 | 5 | 17 |  |
| 3.11 | Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче |  | 48 | 25 | 5 | 22 |  |
| 3.12 | Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в пределах стройки |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 | Прочие накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Платежи по обязательному страхованию государственного имущества |  |  |  |  |  | 100 |
| 4.2 | Износ по нематериальным активам производственного характера |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.3 | Затраты на оплату процентов по кредитам банков |  |  |  |  |  | 100 |
| 4.4 | Расходы на рекламу | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 60 |
|  | СРЕДНЕОТРАСЛЕВАЯ ПОЭЛЕМЕНТНАЯ СТРУКТУРА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ | 21.11 | 5.04 | 18.3 | 3.83 | 45.45 | 6.27 |

Приложение 7
 (справочное)

СРЕДНЕОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ

| № п/п | Наименование статей затрат накладных расходов | Удельный вес статей затрат (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Административно-хозяйственные расходы | 39.74 |
| 1.1 | Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала (АХП) | 20.04 |
| 1.2 | Отчисления на социальные нужды (государственное социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение и отчисления в государственный фонд занятости населения) | 9.01 |
| 1.3 | Почтово-телеграфные и телефонные расходы аппарата управления | 0.60 |
| 1.4 | Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники | 2.21 |
| 1.5 | Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и др. оргтехники | 0.32 |
| 1.6 | Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых АХП (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте); расходы, связанные с платой за землю | 2.25 |
| 1.7 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, приобретение технической литературы, переплетные работы | 0.36 |
| 1.8 | Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд основных фондов, используемых АХП) | 0.80 |
| 1.9 | Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП в пределах пункта нахождения организации | 0.20 |
| 1.10 | Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта | 0.6 |
| 1.11 | Затраты на компенсацию работникам АХП расходов за использование личного легкового автотранспорта для служебных поездок | 0.05 |
| 1.12 | Расходы на наем служебных легковых автомобилей | 0.2 |
| 1.13 | Расходы, связанные с оплатой затрат работников АХП по переезду и оплатой подъемных | 0.12 |
| 1.14 | Расходы на служебные командировки работников АХП | 0.28 |
| 1.15 | Отчисления, производимые структурными подразделениями на содержание аппарата управления | 1.21 |
| 1.16 | Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления | 0.85 |
| 1.17 | Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг | 0.40 |
| 1.18 | Другие АХР (оплата банковских услуг по выдаче заработной платы работникам строительной организации через учреждения банков, представительские расходы) | 0.24 |
| 2 | Расходы на обслуживание работников строительства | 40.99 |
| 2.1 | Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров | 2.13 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих | 33.83 |
| 2.3 | Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий | 3.02 |
| 2.4 | Расходы на охрану труда и технику безопасности | 2.01 |
| 3 | Расходы на организацию работ на строительных площадках | 14.77 |
| 3.1 | Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря | 4.33 |
| 3.2 | Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств | 1.3 |
| 3.3 | Содержание пожарной и сторожевой охраны | 2.01 |
| 3.4 | Расходы по нормативным работам | 0.24 |
| 3.5 | Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством | 0.24 |
| 3.6 | Расходы по геодезическим работам | 1.21 |
| 3.7 | Расходы по проектированию производства работ | 1.21 |
| 3.8 | Расходы на содержание производственных лабораторий | 1.21 |
| 3.9 | Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) при производстве подземных горно-капитальных работ |  |
| 3.10 | Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок | 1.61 |
| 3.11 | Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче | 1.21 |
| 3.12 | Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в пределах стройки | 0.20 |
| 4 | Прочие накладные расходы | 4.50 |
| 4.1 | Платежи по обязательному страхованию государственного имущества | 0.81 |
| 4.2 | Износ по нематериальным активам производственного характера | 0.52 |
| 4.3 | Затраты на оплату процентов по кредитам банков | 2.53 |
| 4.4 | Расходы на рекламу | 0.64 |
|  | Итого: | 100 |