ТК-09-07-89

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БУЛЫЖНЫХ МОСТОВЫХ

См. Общую часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта предназначена для выполнения работ по текущему ремонту булыжных мостовых.

1.2. В состав работ входят:

установка технических средств организации дорожного движения;

очистка ремонтируемых мест от пыли и грязи;

разборка мостовой в месте ремонта с сортировкой камня по размеру и заменой бракованных камней;

замена (частично) загрязненного материала дренирующего слоя;

разравнивание, планировка и уплотнение нового дренирующего слоя;

укладка камня;

уплотнение мостовой с расклинцовкой;

засыпка отремонтированных мест песком;

восстановление верстового ряда (при необходимости);

снятие технических средств организации дорожного движения.

1.3. Применяемый для ремонта булыжный камень должен отвечать требованиям ТУ 218 УССР 52-84, щебень и каменная мелочь - ГОСТ 8267-82, песок - ГОСТ 8736-85.

________________

Взамен действует ГОСТ 8267-93. - Примечание изготовителя базы данных.

Взамен действует ГОСТ 8736-93. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Организация и технология производства работ

2.1. Текущий ремонт булыжных мостовых выполняют в соответствии с принятой в карте технологией поэтапно (см. технологическую схему, этапы I-III).

Технологическая схема текущего ремонта булыжных мостовых:

I - установка технических средств организации дорожного движения; очистка покрытия от пыли и грязи вручную; разборка покрытия с сортировкой камня по размеру и заменой бракованных камней; II - замена (частично) загрязненного материала дренирующего слоя; разравнивание, планировка и уплотнение электротрамбовкой нового дренирующего слоя; III - укладка камня; уплотнение мостовой электротрамбовкой с расклинцовкой; засыпка отремонтированных мест песком; снятие технических средств организации дорожного движения. 

1 - инвентарный барьер; 2 - электростанция передвижная ДЭС-30

2.2. Этап I. Участок работ ограждают в порядке, обусловленном "Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украинской ССР".

Поверхность ремонтируемого покрытия очищают от пыли и грязи вручную с захватом прилегающей к выбоине площади на ширину не менее 0,5 м.

Покрытие, подлежащее ремонту, разбирают с помощью строительных ломов, камни сортируют по размеру. Камень, имеющий сколы, трещины, отбраковывают.

2.3. Этап II. Загрязненную часть дренирующего слоя удаляют на обочину, а затем вывозят автотранспортом. К оставшемуся материалу дренирующего слоя добавляют в необходимом количестве новый песчаный материал, разравнивают его, планируют и уплотняют электротрамбовкой за два удара по одному месту.

2.4. Этап III. Камни укладывают в песок строго вертикально на 1/3 их высоты так, чтобы они возвышались над уровнем существующего покрытия на 2...3 см, а затем осаживают их молотком сверху и сбоку.

Укладка должна быть плотной, чтобы соседние камни соприкасались возможно большей площадью.

После укладки камни обжимают. Обжимка заключается в легком трамбовании электротрамбовкой массой 25...30 кг (один удар по одному месту). Трамбование начинают от сопряжения со старой мостовой и, делая круговые проходы, постепенно смещаются к центру ремонтируемого участка. После первого легкого трамбования мостовую расклинивают мелким щебнем размером 10...20 мм (0,12 м на 10 м) и повторно трамбуют не менее чем двумя ударами по одному месту. Затем по мостовой рассыпают каменную мелочь размером 5...10 мм (0,1 м на 10 м), которую заметают в промежутки между камнями, и окончательно трамбуют (один удар по одному месту).

Отремонтированные участки засыпают песком слоем 1,5...2,0 см, перекрывая старую мостовую на ширину не менее 0,5 м.

При ремонте краев мостовой сначала восстанавливают верстовой ряд, подсыпая к нему грунт и тщательно уплотняя его со стороны обочины. Верстовой ряд укладывают из более крупных камней - на 4 см больше средней высоты камня, применяемого для ремонта мостовой.

Затем замащивают разрушенные места в последовательности, описанной выше.

По окончании работ временные ограждения и дорожные знаки снимают. Движение автомобилей в течение 10...15 дней необходимо регулировать по всей ширине отремонтированного участка.

2.5. Калькуляция трудовых затрат на 10 м отремонтированного покрытия приведена в табл.1.

Таблица 1

| Обоснование | Работа | Состав звена | Измеритель | Объем | На измеритель | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч (маш.-ч) | Расценка, р.-к. | Трудоемкость, чел.-ч (маш.-ч) | Прямая заработная плата, р.-к. |
| По хронометражу | Ямочный ремонт булыжных мостовых (площадь ремонтируемых мест до 10 м) с заменой подстилающего слоя до 50% | Мостовщики: 4 разр. - 1 2 " - 1 | 1 м | 10 | 0,56 (-) | 0,40 | 5,60 (-) | 4-00 |
|  | Итого … |  |  |  |  | 5,60 (-) | 4-00 |

2.6. Работы по текущему ремонту булыжных мостовых выполняет звено численностью 2 чел.:

|  | Мостовщик 4 разр. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " 2 разр. | 1 |  |

2.7. Операционный контроль качества работ по текущему ремонту булыжных мостовых осуществляют согласно табл.2.

Таблица 2

| Операция | Предмет контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка технических средств организации дорожного движения | Соответствие типовой схеме | Мастер | Визуальный | Перед началом работ |
| Очистка ремонтируемых мест от пыли и грязи | Отсутствие пыли и грязи | " | " | Перед разборкой покрытия |
| Разборка места ремонта с сортировкой камня по размеру и заменой бракованных камней | Соответствие камня по форме, размерам, прочности | " | " | В процессе сортировки |
| Замена (частично) загрязненного материала дренирующего слоя | Качество дренирующего слоя | Лаборант | Лабораторный | Перед укладкой камня |
|  | Толщина слоя | Мастер | Инструментальный (линейкой и щупом) | То же |
|  | Ровность слоя | " | Визуальный | " |
|  | Качество уплотнения | " | Пробным трамбованием | " |
| Укладка камня | Плотность посадки камней | " | Визуальный (по отсутствию подвижки) | Перед трамбованием |
|  | Степень возвышения над уровнем покрытия | " | Инструментальный (линейкой) | То же |
| Уплотнение мостовой с расклинцовкой | Последовательность и количество ударов | " | Визуальный | В процессе трамбования |
|  | Соответствие качества расклинивающего материала ГОСТам | Мастер, лаборант | Лабораторный | Перед расклинцовкой |
|  | Равномерность россыпи расклинивающего материала | Мастер | Визуальный | В процессе россыпи |
|  | Ровность поверхности, поперечный уклон | " | Инструментальный (рейкой длиной 3 м, уровнемстроительным) | После трамбования |

2.8. Допускаемое отклонение ровности покрытия от требуемой (просвет под рейкой длиной 3 м) в продольном и поперечном направлениях 15 мм.

3. Технико-экономические показатели

(на 10 м ремонтируемого покрытия)

|  | Затраты труда | 0,7 чел.-дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка на одного рабочего | 5 чел.-дней |  |
|  | Прямая заработная плата звена | 4 р. |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в материалах определена из расчета на 10 м ремонтируемой площади:

|  | Камень булыжный | 0,72 м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щебень фракции 10...20 мм | 0,12 м |  |
|  | Каменная мелочь | 0,10 м |  |
|  | Песок | 0,20 м |  |

4.2. Оборудование и инструменты для выполнения работ:

|  | Электростанция передвижная ДЭС-30 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электротрамбовка | 2 |  |
|  | Молоток стальной строительный | 2 |  |
|  | Кельма | 2 |  |
|  | Рейка контрольная металлическая | 1 |  |
|  | Метла | 1 |  |
|  | Уровень строительный | 1 |  |
|  | Лопата штыковая | 2 |  |
|  | Лопата подборочная специальная | 2 |  |
|  | Лом стальной строительный | 2 |  |
|  | Комплект технических средств организации дорожного движения: |  |  |
|  | направляющие конусы | 20 |  |
|  | инвентарный барьер | 1 |  |
|  | предупреждающий знак 1.23 | 1 |  |
|  | то же, 2.6 | 1 |  |
|  | " 2.7 | 1 |  |

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по текущему ремонту булыжных мостовых необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" (М., "Транспорт", 1979), ВСН 2-76 "Инструкция по обеспечению безопасности движения в местах производства дорожных работ".

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2. Рабочие при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
производственное издание
Киев: Миндорстрой УССР, 1990