ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ

К-4-12-2

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при разработке экскаватором котлованов для фундаментов железобетонных опор ПУСБ35-1, ПУСБ110-1, УБ110-1, УСБ110-1, УСБ110-3 и КСБ110-1 на строительстве линий электропередачи 35-110 кВ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ОПОРУ

| Показатель | Ед. измер. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПУСБ35-1 ПУСБ110-1 | УБ110-1 УСБ110-3 КСБ110-1 | УСБ110-1 |
| 1. Трудоемкость | чел.-дн. | 0,88 | 2,6 | 3,3 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,44 | 1,3 | 1,65 |
| 3. Численность звена | чел. | 2 | 2 | 2 |
| 4. Продолжительность установки | смена | 0,44 | 1,3 | 1,65 |
| Производительность звена за смену | котлован | 2,3 | 0,77 | 0,6 |

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ

3.1. Разработка котлованов производится при помощи экскаватора звеном рабочих в составе комплексной бригады по монтажу опор.

3.2. До начала работ должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные в п.2 общей части, а также работы по разбивке котлованов (карта К-4-12-1).

3.3. Разработка котлованов выполняется раздельно для каждой анкерной плиты и подножника в последовательности, приведенной на рис.2-1, 2-2, 2-3, 2-4.

3.4. Разработку котлованов рекомендуется выполнять не более чем за два дня до установки подножника и анкерных плит во избежание обрушения стенок котлована.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1.Разработка котлованов для опор на оттяжка производит звено рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | К-во чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Машинист | 5 | 1 |  |
| 2. Электролинейщик | 4 | 1 |  |
| Итого |  | 2 |  |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

- машинист экскаватора производит отрывку котлованов по разбивочным колышкам в последовательности, приведенной на рис.2-1, 2-2, 2-3 и 2-4. Разработка котлована производится с недобором грунта на 100-200 мм. Грунт, вынимаемый при разработке котлована, выбрасывается на расстояние не менее 0,5 м от бровок котлована таким образом, чтобы он не препятствовал производству последующих операций;

- электролинейщик производит постоянный контроль за размерами отрываемого котлована.

4.3. При работе в зимнее время необходимо:

а) рытье котлованов на пикете производить с минимальными промежутками времени перед установкой элементов фундамента;

б) используемый для обратной засыпки грунт укрывать матами из соломы, шлаковаты или других утеплителей.

1 - Экскаватор
2 - Центр стойки опоры
3 - Отвал грунта

Рис.2-1 Разработка котлована под опоры ПУСБ35-1 и ПУСБ110-1

1 - Экскаватор; 2 - Центр стойки опоры; 3 - Отвал грунта

Рис.2-2 Разработка котлованов под опоры УБ110-1 и УСБ110-3

1 - Экскаватор
2 - Центр стойки опоры
3 - Отвал грунта

Рис.2-3 Разработка котлована под опору УСБ110-1

1 - Экскаватор; 2 - Центр стойки опоры; 3 - Отвал грунта

Рис.2-4 Разработка котлованов под опору КСБ110-1

1. Съемный уровень
2. Деревянный нагель 8 мм

Рис.2-5 Деревянный шаблон для планировки дна котлована под анкерные плиты


а) котлован под опору УСБ110-1

б) котлован под анкерные плиты опор УБ110-1, УСБ110-3, ПУСБ35-1, ПУСБ110-1, КСБ110-1

Рис.2-6 Допуски на разработку котлованов

4.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работы | Един. измер. | Объем работы | Затраты труда. чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | на весь объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Опоры ПУСБ35-1, ПУСБ110-1 |
| 1. EНиР сборник 2 вып.1 §2-1-10 табл.4, п.1 "д" с =1,8 и =0,9 по п.6 раздел 1 и =1,2 по общей части ЕНиР сборник 23 | Разработка грунта в котловане | 100 м | 0,9 |  | 7,4 |
|  | машинист |  |  |  | 3,7 |
|  | электролинейщик |  |  |  | 3,7 |
|  | Итого |  |  |  | 7,4 |
| Б. Опоры УБ110-1, УСБ110-3, КСБ110-1 |
| 2. EНиР сборник 2 вып.1 §2-1-10 табл.4, п.1 "д" с =1,8 и =0,9 по п.6 раздел 1 и =1,2 по общей части ЕНиР сборник 23 | Разработка грунта в котловане | 100 м | 2,6 |  | 21,4 |
|  | машинист |  |  |  | 10,7 |
|  | электролинейщик |  |  |  | 10,7 |
|  | Итого |  |  |  | 21,4 |
| В. Опора УСБ110-1 |
| 3. EНиР сборник 2 вып.1 §2-1-10 табл.4, п.1 "д" с =1,8 и =0,9 по п.6 раздел 1 и =1,2 по общей части ЕНиР сборник 23 | Разработка грунта в котловане | 100 м | 3,4 | 8,2 | 28 |
|  | машинист |  |  | 4,1 | 14 |
|  | электролинейщик |  |  | 4,1 | 14 |
|  |  |  |  |  | 28 |

Примечание: Настоящая калькуляция составлена для грунтов группы 2 в котлованах с откосами 1:1.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ДЛЯ ОДНОГО ЗВЕНА)

5.1. МЕХАНИЗМЫ

| Наименование | Марка | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, оборудованный обратной лопатой | Э0-2131А | 1 | Емкость ковша 0,4 м |

5.2. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

| Наименование | ГОСТ, марка | Ед. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лопата | 3620-63 | шт. | 1 |  |
| 2. Рулетка металлическая | 7502-69* | шт. | 1 |  |
| 3. Топор плотничный | 1399-73 | -"- | 1 |  |
| 4. Лестница для спуска в котлован | - | -"- | 1 |  |
| 5. Аптечка | - | компл. | 1 |  |
| 6. Бак с кружкой |  | компл. | 1 |  |
| 7. Шаблон деревянный | см. рис.2.5 | шт. | 1 |  |
| 8. Уровень | 9416-67** | -"- | 1 |  |

________________

* Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

** Действует ГОСТ 9416-83. - Примечание изготовителя базы данных.

5.3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| Наименование | Един. измер. | Количество на одну спору |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПУСБ35-1 ПУСБ110-1 | УБ110-1 УСБ110-3 КСБ110-1 | УСБ110-1 |
| 1. Дизельное топливо | кг | 30 | 85 | 110 |
| 2. Дизельная смазка | кг | 1,5 | 2,3 | 5,5 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОРГЭНЕРГОСТРОЙ, 1975