ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Укладка бетонной смеси с помощью бетоновода в днище опускного колодца диаметром 58 м глубиной 26,0 м

07.22.05

06.4.04.03.10

07-Д ч.III

Дата введения 1974-03-10

Разработана трестом "Оргтехстрой" Главлипецкстроя

Утверждена главными техническими управлениями Минтяжстроя СССР, Минпромстроя СССР, Минстроя СССР 5 марта 1974 г. N 2-20.2-8

См. Общая часть

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектировании организации производства работ по укладке бетонной смеси в железобетонное днище опускного колодца.

В основу разработки положено бетонирование железобетонного днища опускного колодца с внутренним диаметром 58,0 м, глубиной заложения 26,0 м.

Укладка бетона в днище колодца объемом 8000 м осуществляется комплексной бригадой бетонщиков в количестве 36 человек в течение 17 дней при работе в 3 смены, в летнее время с помощью бетоновода.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении схемы организации и объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

| Трудоемкость в чел.-днях на весь объем работ | 615 |
| --- | --- |
| Трудоемкость в чел.-днях на 1 м бетона | 0,0769 |
| Выработка на 1 рабочего в смену в м бетона | 13,0 |
| Затраты в электроэнергии в кВт·час на весь объем работ | 38720 |

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 До начала укладки бетона в днище опускного колодца должны быть выполнены следующие работы:

а) устроены временные автодороги и проезды;

б) установлены инвентарные санитарно-бытовые помещения;

в) опущен колодец до проектной отметки;

г) сделана инъекция тиксотропной полости;

д) проложены коммуникации;

е) проложены световая и силовая электролинии;

ж) установлены башенные краны для монтажа арматуры;

з) выполнено временное освещение рабочих мест и строительной площадки;

и) выполнено щебеночное основание;

к) уложена бетонная подготовка;

л) закончено устройство зумпфов;

м) установлены насосы для откачки воды из колодца;

н) смонтирована арматура на 1-ой захватке;

о) выполнены эстакады для подъезда автомашин;

п) установлены металлические площадки с перилами ограждения;

р) смонтированы лебедки для оттяжки бетоновода;

с) смонтирована металлическая опора на выдвижных стойках;

т) навешен приемный бункер с бетоноводом на железобетонную панель колодца;

у) установлен гаситель на бетоноводе;

ф) раскреплен бетоновод с помощью лебедок;

х) закончен монтаж защитных козырьков по периметру колодца;

ц) установлены по нивелиру и закреплены по проекту к арматурным каркасам уголки для крепления гидроизоляции днища;

ч) проведено гидравлическое испытание бетоновода с оформлением акта.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

РИС.1

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ БЕТОНИРОВАНИЯ ДНИЩА ОПУСКНОГО КОЛОДЦА ПО ЗАХВАТКАМ

РИС.2

3.2. Укладку бетона в днище колодца вести по захваткам на полную толщину днища 3 м в порядке, указанном на схеме (рис.1). Захватки определяются из условия предоставления фронта работ внутри опускного колодца.

3.3. Перед началом укладки бетонной смеси тщательно проверить состояние арматуры и опалубки.

Бетонная смесь к приемному бункеру доставляется автосамосвалами грузоподъемностью 4,5 т.

Бетон к месту укладки подается по бетоноводу в радиусе его действия (Р=24 м) и в отдаленные места - по виброжелобам.

Бетоновод собирается из металлической трубы Д=300 мм длиной 14 м и 2-метровых быстроразъемных секций. Изменение положения бетоновода производится с помощью лебедок. Угол наклона бетоновода в процессе бетонирования изменяется в пределах 2590°. Пропускная способность бетоновода 34,5 м/час. Виброжелоба устанавливаются под углом 5°12°. Перестановка виброжелобов производится башенными кранами.

Бетонирование днища необходимо начинать от ножа опускного колодца, чтобы не допустить его произвольного опускания.

На захватке бетон укладывается наклонными слоями под углом 25°20° и толщиной слоя 0,50,4 м. Распределение бетонной смеси на захватке вести так, чтобы ширина бетонируемой полосы по верху составляла не более одного метра при наибольшей её длине 20 метров.

Бетонирование на последующей захватке начинается только после окончания работ по укладке бетона на всю толщину днища 3 м на предыдущей захватке.

Бетонную смесь уплотнять вибраторами ИВ-26 и ИВ-2. Оптимальная продолжительность вибрирования смеси на одной месте 2030 сек.

Глубина уплотняемого слоя бетонной смеси не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора.

Глубина погружения внутреннего вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный незатвердевший слой бетона.

Шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия.

Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов являются прекращение оседания бетонной смеси, появление на её поверхности цементного молока, уменьшение количества воздушных пузырьков, выходящих из бетонной смеси, и при извлечении вибраторов в уплотняемом слое не должна образовываться воронка.

Все работы по укладке и уплотнению бетона, сборке, разборке и промывке бетоновода производятся с настила из легких деревянных щитов, укладываемых по верху арматурных каркасов днища.

Промывка бетоновода выполняется над зумпфами (временными водосборными колодцами). Удаление атмосферных осадков и загрязненных вод после промывки бетоновода из зумпфов производится насосами.

3.4. Основные требования к качеству работ.

Укладку бетонной смеси производить согласно требованиям СНиП III-В.1-70.

Максимальные отклонения бетонной поверхности плиты от верхних полок арматурных уголков не должны превышать ±1 мм.

В процессе производства работ необходимо проверять:

а) подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси, доставленной на объект;

б) толщину и уклон укладываемого слоя бетона;

в) продолжительность вибрирования бетонной смеси;

г) прочность уложенного бетона путем испытаний серии образцов, взятых на месте бетонирования;

д) точность отметок верха укладываемого бетона при помощи рейки, устанавливаемой на уголки (арматурные);

е) наличие раковин, пустот и оголений арматуры;

ж) надежность укрытия бетонной поверхности рогожей и влажность её в начальный период твердения бетона.

РИС.3

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Таблица 1

Состав бригады по профессиям и распределение работ между звеньями

| NN звеньев | Состав звеньев по профессиям | Кол-во чел. | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-3 | Машинисты электролебедок | 2 | Перемещение бетоноводов |
| 4-6 | Бетонщики | 8 | Прием бетонной смеси. Очистка кузова автосамосвала и вибробункера. Промывка бетоновода. Укладка бетонной смеси с уплотнением. Перестановка виброжелобов. Регулировка подачи бетонной смеси из бетоновода. Уход за бетоном. |
| 7-9 | Слесари строительные | 2 | Отсоединение и присоединение звеньев бетоновода. Строповка и расстроповка бетоновода. Очистка и промывка звеньев бетоновода. |

Таблица 2

Последовательность выполнения основных операций

| Наименование процесса | Последовательность рабочих операций |
| --- | --- |
| Прием бетонной смеси | Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в приемный бункер. Очистка кузова автомобиля-самосвала, приемного бункера. Включение вибратора на решетке и отключение его. Шурование бетонной смеси в бункере. Удаление крупных фракций заполнителя с виброрешетки. Промывка бетоновода и приемного бункера. |
| Укладка бетонной смеси | Прием бетонной смеси из виброжелобов или бетоновода. Укладка бетонной смеси. Прочистка виброжелобов в процессе работы. Разравнивание бетонной смеси и уплотнение ее вибраторами. Перестановка вибраторов и виброжелобов. Выравнивание открытой поверхности бетона. |
| Уход за бетоном | Поливка бетонной поверхности водой из брандспойта. Покрытие бетонной поверхности влагоемкими материалами (рогожей). Снятие с бетонной поверхности влагоемких материалов. |
| Монтаж звеньев бетоновода | Присоединение и отсоединение звеньев бетоновода по ходу бетонирования о применением быстроразъемных секций. Очистка бетоновода и его звеньев. Строповка и расстроповка звеньев бетоновода. Промывка бетоновода. |
| Обслуживание лебедок | Раскрепление и перемещение бетоновода. |
| Каждое звено бригады бетонщиков выполняет один или несколько указанных рабочих процессов. |

4.1. Методы и приемы работ

Укладка бетонной смеси выполняется 3-мя звеньями бетонщиков. Каждое звено состоит из 8 человек:

| Бетонщик-звеньевой | 4-го разряда - 1 чел. (Б) |
| --- | --- |
| Бетонщик | 2-го разряда - 7 чел. (Б; Б; Б; Б; Б; Б; Б) |

Отсоединение и присоединение секций бетоновода осуществляется тремя звеньями строительных слесарей, каждое из которых состоит из 2-х человек:

| Слесарь строительный - звеньевой | 4-го разряда - 1 чел. (С) |
| --- | --- |
| Слесарь строительный | 4-го разряда - 1 чел. (С) |

Перемещение бетоновода в процессе бетонирования производится 3-мя звеньями машинистов электролебедок, каждое из которых состоит из 2-х человек:

Машинист электролебедки 3-го разряда - 2 чел. (M и М)

Бетонщики Б и Б, находясь у приемного бункера бетоновода, следят за выгрузкой бетонной смеси из автосамосвала в бункер, очищают при необходимости кузов автосамосвала от налипшего бетона, производят шурование бетонной смеси в бункере, очищают виброрешетку от крупных фракций заполнителя и бункер от налипшего бетона, совместно со строительными слесарями C и С производят промывку бетоновода и вибробункера.

Слесари C и С подготавливают и соединяют звенья бетоноводов. В процессе бетонирования отсоединяют требуемое количество звеньев бетоновода, очищают и промывают их от остатков бетонной смеси. Подача звеньев бетоновода в колодец производится башенными кранами, а слесари строительные осуществляют строповку и расстроповку звеньев.

Бетонщик Б, находясь у выходного отверстия бетоновода, регулирует поступление бетона в вибропитатель и в случае необходимости проталкивает смесь по виброжелобам, перемещает виброжелоб на новое место бетонирования. После установки и проверки всей системы вибротранспорта бетонщик Б подает сигнал бетонщику Б о разгрузке автосамосвала.

Бетонщики Б, ББ принимают бетонную смесь из виброжелобов или бетоновода, разравнивают и уплотняют её вибраторами, а в стесненных местах и углах - ручными шуровками и подбойками, помогают бетонщику Б переставлять виброжелоба. Уход за бетоном в процессе его твердения осуществляется бетонщиками ББ.

После укладки бетонной смеси в радиусе действия виброжелобов бетонщик Б подает сигнал машинистам электролебедок M и M о перемещении бетоновода.

Машинисты электролебедок М и M в процессе укладки бетона перемещают бетоновод с помощью тросов от лебедок.

4.2 График выполнения работ

4.3 Указания по технике безопасности

При производстве бетонных работ необходимо соблюдать требования СНиП III-А.11-70 "Техника безопасности в строительстве".

Особое внимание обратить на следующее:

1. Перед началом смены производить осмотр состояния крепления бетоновода с приемным бункером, лебедок и тросов для оттяжки бетоновода.

2. Запрещается пребывание рабочих под бетоноводом и виброжелобами во время подачи бетонной смеси.

3. Выдавать бетонную смесь только при помощи заранее обусловленной сигнализации.

4. Опускаться в колодец разрешается только по специальным лестницам.

5. Передвижение рабочих внутри колодца к рабочим зонам осуществлять по деревянным трапам, уложенным по арматурным каркасам.

6. К работе с электрифицированным инструментом (вибратором) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и получившие специальное удостоверение. Перед началом укладки бетонной смеси производитель работ обязан проверять надежность рабочих настилов.

7. Электрооборудование и инструмент должны быть заземлены.

8. При уплотнении бетонной смеси эл. вибраторами надлежит соблюдать следующие требования:

а) рукоятки вибраторов снабжать амортизаторами;

б) корпус электровибратора до начала работы заземлить;

в) при перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с одного места на другое эл. вибраторы выключать;

в)* гибкий кабель следует ежедневно осматривать и при обнаружении повреждения заменять или исправлять;

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

д) через каждые 30-35 мин вибратор выключать на 5-7 мин, для охлаждения;

e) рабочие бетонщики должны быть снабжены спецодеждой, резиновой и виброгасящей спецобувью, диэлектрическими и виброгасящими перчатками.

9. При подъеме бетоновода скорости навивания тросов на барабаны лебедок должны быть одинаковы.

10. Тормозной шкиф лебедки должен быть скреплен непосредственно с барабаном лебедки или установлен на валу, имеющим неразмыкаемую кинематическую связь с барабаном.

11. Электропровода, подающие ток от рубильника к электродвигателям вибробункера, виброжелобов, вибропитателей, лебедок и вибраторов должны быть заключены в резиновые шланги.

4.4 Калькуляция трудовых затрат

| Шифр норм работ | Наименование | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм. в чел.-час | Затраты труда на весь объем в чел.-днях | Расценка на ед. изм. в руб. коп. | Стоимость затрат труда на весь объем в руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4-1-36 табл.5 | Прием бетонной смеси из кузова а/самосвала | м | 8160 | 0,115 | 117,3 | 0-05,7 | 465-12 |
| § 4-1-37 табл.2 пункт 5 прим. п.3 | Укладка бетонной смеси бетоноводом и виброжелобами с уплотнением её | м | 8000 | 0,24 | 240 | 0-12,6 | 1008-00 |
| § 4-1-42 пункт 7 | Поливка бетонной поверхности водой из брандспойта | 100 м | 264 | 0,15 | 5,0 | 0-07,4 | 19-54 |
| § 4-1-42 пункт 8 + пункт 10 | Покрытие и снятие с бетонной поверхности влагоемких материалов | 100 м | 26,4 | 0,43 | 1,42 | 0-21,2 | 5-63 |
| § 4-1-36 табл.9 | Отсоединение и присоединение бетоновода | 100 м | 59,7 | 20 | 149,3 | 10-74 | 641-18 |
| § 4-2-11 техн.4 прим.3 | Обслуживание лебедок | м | 8000 | 0,102 | 102 | 0-05,7 | 456-00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 615,02 |  | 2595-47 |

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 3

Основные материалы

| Наименование | Марка | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон | 300 | м | 8160 |
| Рогожа |  | м | 1320 |

Таблица 4

Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | К-во | Техническая характе- ристика машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строп с замками Q=4,0 т; I=4,0 м | 4-ветвевой | ГОСТ 3079-69 | 3 |  |
| Вибробункер емкостью 2,8 м для бетона | металлический | Трест "Гидроспецфундаменстрой" | 1 |  |
| Бетоновод Д=300 мм длиной 14 м | металлический | " | 1 |  |
| Звенья бетоновода Д=300 мм длиной 2 м | " | " | 6 |  |
| Виброжелоба длиной 6 м |  | ЦНИИОМТП | 3 |  |
| Виброжелоба длиной 2 м |  | " | 2 |  |
| Лебедка | электрическая | Л-5001 | 3 | Тяговое усилие 5 т. Канатоемкость 150 м |
| Вибратор | глубинный | ИВ-26 | 7 |  |
| Вибратор | поверхностный | ИВ-2 | 5 |  |
| Лопата растворная | ЛР | 3620-63 | 3 |  |
| Лопата копальная прямоугольного типа | ЛКП-1; ЛКП-2 | 3620-63 | 2 |  |
| Скребки | 3-х типов | НЖ-60186 | 1 |  |
| Шуровки металлические | " | Гидрооргсельстрой Минсельстрой СССР | 2 |  |
| Полутерки металлические 800 мм |  | Г-40000 | 2 |  |
| Гладилка | ГБК-1 | 10403-63 | 1 |  |
| Гаситель |  |  | 1 |  |
| Пыжи и банники |  | Трест "Приднепроворгтехстрой" | 4 |  |
| Рейки деревянные |  |  | 3 |  |
| Опора на выдвижных стойках | металлическая |  | 1 |  |

Таблица 5

Эксплуатационные материалы

| Наименование материалов | Ед. изм. | Норма на час работы машины | Количество на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обтирочный материал | кг | 0,003 | 4,32 |
| Керосин осветительный | кг | 0,0005 | 0,72 |
| Солидол | кг | 0,01 | 14,4 |
| Канатная мазь | кг | 0,03 | 43,2 |