ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)


УКРЕПЛЕНИЕ БЛОКАМИ П-1 ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ У МАЛЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ

I. Область применения

Технологическая карта разработана на укрепление откосов насыпей у малых мостов и путепроводов блоками П-1 при высоте насыпей до 6,0 м.

В состав работ входят:

- устройство траншеи под бетонный упор экскаватором;

- установка блоков упора с помощью автокрана;

- укладка блоков на откос;

- крепление блоков.

II. Организация и технология производства работ

До начала работ по укреплению откосов насыпи у малых мостов и путепроводов необходимо:

- устроить водоотвод;

- произвести планировку и уплотнение откосов земляного полотна в соответствии с требованиями СНиП "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СНиП "Автомобильные дороги";

- выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечивающие ровность укладки элементов в соответствии с проектом.

Бетон, применяемый для изготовления блоков, должен отвечать требованиям ГОСТ.

Блоки П-1 изготавливают на базах ЖБК, складируют на специальные поддоны-кассеты, грузят краном на бортовые автомобили и доставляют на объект строительства.

Для обеспечения непрерывности производства работ на объекте должен быть запас блоков на две-три сменные захватки.

Численность комплексной бригады 10 чел.:

Машинист экскаватора 5 разр. - 1;

Машинист автокрана 5 разр. - 1;

Монтажник 4 разр. - 1;

Монтажник 3 разр. - 1;

Бетонщик 4 разр. - 1;

Бетонщик 3 разр. - 1;

Бетонщик 2 разр. - 1;

Бетонщик 1 разр. - 1;

Дорожный рабочий 3 разр. - 1;

Дорожный рабочий 2 разр. - 1.

Рабочие владеют смежными профессиями, что позволяет достичь равномерной загрузки членов бригады.

Работы по укреплению откосов насыпи у малых мостов ведет комплексная механизированная бригада на трех захватках (рис. 1).

Рис. 1. Схема организации и производства работ

Операции, выполняемые на захватках:

1-я захватка - рытье траншеи под бетонный упор экскаватором /; срезка недобора грунта вручную; установка бетонных блоков упора с помощью автокрана //; обратная засыпка пазух траншеи; устройство бетонной ленты;

2-я захватка - разравнивание щебня на откосе землеройно-планировочной машиной III; окончательная планировка щебеночной подготовки вручную; уплотнение щебеночной подготовки пневмотрамбовкой; установка асфальтовых планок;

3-я захватка - укладка бетонных плит на откосе; омоноличивание швов цементным раствором.

Стрелкой указано направление потока.

На первой захватке выполняют следующие технологические операции:

- рытье траншеи под бетонный упор экскаватором;

- срезка недобора грунта вручную;

- установка бетонных блоков упора с помощью автокрана;

- обратная засыпка пазух траншей с трамбованием;

- устройство бетонной ленты.

Для рытья траншеи под упор используют экскаватор ЭО-2621А с обратной лопатой (ковш вместимостью 0,25 м). Траншею прокладывают вдоль подошвы откоса земляного полотна согласно разбивочным точкам на глубину, несколько меньшую проектной.

Углубляют дно траншеи и доводят ее геометрические размеры до проектных вручную вслед за экскаваторными работами.

Бетонные блоки разгружают автокраном КС-2561 грузоподъемностью 5 т, равномерно раскладывая их вдоль траншеи. Для раскладки блоков привлекаются два такелажника из числа рабочих, входящих в звено по устройству бетонного упора.

Блоки устанавливают на основание из бетона или цементного раствора с последующей заливкой швов цементным раствором и расшивкой швов. По мере устройства бетонного упора засыпают пазухи траншеи грунтом вручную. Засыпка производится слоями с разбивкой комьев грунта и послойным уплотнением пневматической трамбовкой.

При необходимости в процессе уплотнения грунт поливают водой.

Бетонную ленту вдоль бетонного упора устраивают через 7-10 дней после установки и омоноличивания блоков бетонного упора (время, необходимое для набора бетоном прочности).

Для устройства бетонной ленты применяется бетон гидротехнический класса В15. Бетонную смесь на объектстроительства доставляют автомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 и выгружают равномерно на два-три поддона у края бетонного упора.

Сменная производительность звена из 6 чел. при устройстве упора - 35-40 м.

Калькуляция трудовых затрат на устройство 100 м упора приведена в табл. 1, 2.

На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

- разравнивание щебня на откосе универсальной землеройно-планировочной машиной;

- окончательная планировка щебеночной подготовки вручную;

- уплотнение щебеночной подготовки трамбовкой;

- раскладка элементов на откосе с помощью автокрана;

- установка асфальтовых планок.

Щебень для устройства подготовки завозят автомобилями-самосвалами и выгружают так, чтобы основная его часть попадала сразу на откос. Дальнейшее распределение и планировка щебня производятся универсальной землеройно-планировочной машиной Э-4010 с верхней стоянки.

Если вылет стрелы не обеспечивает распределение щебня по всей длине откоса, работу необходимо выполнять с верхней и нижней стоянок машины.

После планировки откоса с одной стоянки универсальную землеройно-планировочную машину перемещают по фронту работ на 2,3-2,4 м и продолжают работу, перекрывая спланированную полосу на 10-20 см. По окончании планировки универсальную землеройно-планировочную машину используют на других работах.

Окончательная планировка поверхности подстилающего слоя после механизированного разравнивания выполняется вручную (доработка поверхности подстилающего слоя, выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т.д.).

Уплотняют щебеночную подготовку на откосе с помощью пневмотрамбовки ТР-4, ведя работы снизу вверх. В процессе уплотнения при каждом последующем ударе трамбовки должна захватываться часть уже уплотненной площади.

Разгрузка бетонных блоков П-1 предусматривается автокраном КС-1562А с равномерной раскладкой блоков по обочине или на поверхности откоса.

Поверхность укрепляемого откоса разбивается на карты с помощью асфальтовых планок толщиной 3 см и высотой 12 см. Подготавливают и устанавливают планки вручную.

На третьей захватке выполняются следующие технологические операции:

- укладка бетонных плит П-1 вручную;

- омоноличивание раствором швов между плитами.

В карте расстилают цементный раствор слоем толщиной 2 см, раскладывают плиты, заполняют цементным раствором полости, образовавшиеся в углах плит. После этого приступают к заполнению и укреплению следующей карты.

Калькуляция трудовых затрат на монтаж бетонных плит П-1 на 100 м откоса приведена в табл. 1, 2.

Качество работ контролируют согласно табл.3.

III. Технико-экономические показатели

На устройство 100 м упора:

Затраты труда - 7,59 чел. - дня;

Потребность в машинах - 3,19 маш. - смены;

Выработка на одного рабочего - 16,7 м.

На укрепление 100 м откоса:

Затраты труда - 12,18 чел. - дня;

Потребность в машинах - 0,37 маш. - смены;

Выработка на одного рабочего - 10,0 м.

IV. Материально-технические ресурсы

Потребность в материалах для укрепления 100 м откоса бетонными плитами П-1 определена расчетом:

Бетонные блоки - П-1400 шт.;

Щебень - 10,0 м;

Асфальтовые доски - 0,36 м;

Цементный раствор - 3,2 м.

Потребность в материалах для устройства 100 м бетонного упора из блоков У-2 определена расчетом:

Бетонные блоки У-2 - 50 шт.;

Бетон - 3,6 м.

Потребность механизированной бригады в машинах и механизмах определена из расчета оптимальной их загрузки:

Экскаватор ЭО-2621А - 1;

Автокран КС-2561 - 1;

Машина универсальная землеройно-планировочная Э-4010 - 1;

Пневмотрамбовка ручная ТР-4 - 1.

V. Техника безопасности

При производстве работ по укреплению откосов насыпей у малых мостов и путепроводов блоками П-1 необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах "Правил техники безопасности пристроительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог",  СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, (гл.5. Земляные работы).

Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

Таблица 1

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел. - ч (маш. - ч) | Прямая заработная плата, р. - к. |
| Устройство бетонного упора |
| § Е2-1-11, табл.7, п.16 | Рытье траншей экскаватором с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | Машинист 5 разр,- 1 | 100 м | 1 | 5,90 (5,90) | 5-37 | 5,90 (5,90) | 5-37 |
| § Е2-1-50, табл.2, п.1е | Доработка траншеи вручную | Землекоп 2 разр.- 1 | 1 м | 1 | 1,9 (-) | 1-22 | 1,9 (-) | 1-22 |
| § Е1-5, п.1а | Раскладка блоков с помощью автокрана | Машинист 5 разр - 1 | 100 т | 0,09 | 11,0 (11,0) | 11-66 | 0,99 (0,99) | 1-04 |
| § Е1-5, п.1а | Раскладка блоков с помощью автокрана | Такелажники 2 разр.- 2 | 100 т | 0,09 | 22,0 (-) | 14-09 | 1,98 (-) | 1-27 |
| По расчету | Установка бетонных блоков с помощью автокрана | Машинист 5 разр - 1 | 1 элемент | 50 | 0,206 (0,206) | 0-18,3 | 10.3 (10,3) | 9-15 |
| По расчету | Установка бетонных блоков с помощью автокрана | Монтажники 4 разр - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 1 элемент | 50 | 0,62 (-) | 0-43,8 | 31,0 (-) | 21-90 |
| По расчету | Обратная засыпка пазух траншеи грунтом вручную | Землекопы 2 разр - 1 1 разр. - 1 | 1 м | 5 | 0,72 (-) | 0-44,7 | 3,6 (-) | 2-24 |
| По расчету | Устройство сплошной бетонной ленты | Землекопы 4 разр - 1 2 разр. - 1 | 1 м | 3,6 | 1,31 (-) | 0-93,6 | 4,72 (-) | 3-37 |
|  | Итого на 100 м упора |  |  |  |  |  | 60,69 (25,51) | 45-56 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел. - ч (маш. - ч) | Прямая заработная плата, р. - к. |
| Монтаж плит П-1 |
| § Е2-1-42, п. 2 (применительно) | Разравнивание щебня на откосе универсальной землеройно-планировочной машиной (толщина слоя 10 см) | Машинист 6 разр. - 1 Помощник машиниста 5 разр. - 1 | 100 м | 1 | 1,44 (0,72) | 1-42 | 1,44 (0,72) | 1-42 |
| § Е17-31, п. 2а | Окончательная планировка вручную щебеночной подготовка перед уплотнением | Дорожные рабочие 3 разр - 1 2 разр. -2 | 100 м | 1 | 2,1 (-) | 1-39 | 2,1 (-) | 1-39 |
| § Е2-1-59, табл. п. 36, к = 1,2 | Уплотнение щебеночной подготовки трамбовкой ТР-4 | Землекоп 3 разр.- 1 | 100 м | 1,0 | 4,32 (-) | 2-76 | 4,32 (-) | 2-76 |
| Н. вр. = З,6х1,2 = 4,32 |
| Расц. = (2-30) 1,2=2-76 |
| § Е1-5, п. 1а | Раскладка элементов на откосе автокраном | Машинист 5 разр.- 1 | 100 т | 0,2 | 11,0(11,0) | 11-66 | 2,20 (2,20) | 2-33 |
| § Е1-5, п. 1а | Раскладка элементов на откосе автокраном | Такелажник 2 разр.- 2 | 100 т | 0,2 | 22,0 (-) | 14-09 | 4,4 (-) | 2-82 |
| § Е20-2-41 | Укладка бетонных плит П-1 | Мостовщики 4 разр.- 1 3 разр. - 2 Дорожный рабочий 1 разр.- 1 | 100 м | 1,0 | 66 (-) | 45-87 | 6,6 (-) | 45-87 |
| § Е20-2-45, п.5 | Омоноличивание швов мен плитами раствором | Бетонщики 3 разр - 1 2 разр. - 1 | 1 м шва | 10 | 3 0,17 (-) | 0-11,4 | ,4 17,00 (-) | 11-40 |
|  | Итого на 100 м уложенных бетонных плит |  |  |  | 97,46 (2,92) | 67-99 |

Таблица 3

| Операция | Предмет контроля | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство бетонного упора | Проектные геометрические размеры, проектные отметки | Визуальный, инструментальный | До укладки блоков |
| Устройство щебеночной подготовки | Ровность поверхности, уплотнение | Визуальный | В процессе производства работ |
| Укладка асфальтовых планок | Ровность укладки, крепление | Визуальный, инструментальный | В процессе производства работ |
| Укладка плит | Ровность поверхности | Визуальный | В процессе производства работ |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Олейник А.В. - старший научный сотрудник
научно-исследовательской лаборатории
автоматизации строительных процессов
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2003