СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КРОВЛИ

УСТРОЙСТВО ПЛИТНОЙ, МОНОЛИТНОЙ И ЗАСЫПНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СНиП II-26-76 Кровли

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП II-26-76 "Кровли" предусматривает следующие типы и материалы теплоизоляции.

| Тип теплоизоляции | Материал теплоизоляции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Т-3 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем | ГОСТ 22950-95 |
| Т-4 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные | ГОСТ 9573-96 |
| Т-5 | Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна марки П-190 | ГОСТ 10499-95 |
| Т-7 | Плиты перлитофосфогелевые | ТУ 5765-003-04002183-2000 |
| Т-8 | Перлитобитумные плиты | ГОСТ 16136-2003 |
| Т-9 | Перлитобитумный монолитный слой | ТУ 66-286-89 |
| Т-10 | Калиброванные плиты из ячеистых бетонов с гидрофобизацией | ТУ 480-1-292-92 |
| Т-11 | Плиты из легких бетонов | ТУ 5741-003-52775561-2003 |
|  | Плиты из ячеистых бетонов | ГОСТ 5742-76 |
|  | Плиты из пеностекла | ТУ 21 БССР 290-87 |
| Т-12 | Легкие теплоизоляционные бетоны монолитной укладки (в основном в составе комплексных плит) | ТУ 5741-003-52775561-2003 |
| Т-15 | Керамзит | ГОСТ 9757-90* |
|  | Шунгизит | ГОСТ 9757-90* |
|  | Перлит | ГОСТ 10832-91* |
|  | Вермикулит | ГОСТ 12865-67 |
|  | Засыпка перлитофосфогелевая теплоизоляционная | ТУ 5766-003-04002183-95 |
|  | Другие теплоизоляционные засыпки с объемной массой до 600 кг/м (в основном в составе комплексных плит) | ТУ 2254-001-33000727-2000 |
|  | Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол | ГОСТ 20916-87 ТУ 480-1-297-92 |
|  | Плиты пенополистирольные | ГОСТ 15588-86 ТУ 2244-001-54013708-2001 |

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по устройству основания или нижележащих слоев кровли; | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | - наличие проекта, ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества по устройству плитной или монолитной теплоизоляции; | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |  |  |
|  | - наличие и готовность к работе всех средств механизации, инвентаря, приспособлений и инструмента; |  |  |  |
|  | - наличие документов о качестве на каждую партию поступивших теплоизоляционных материалов, соответствие их требованиям проекта и нормативных документов, внешним осмотром, отсутствие в материалах дефектов внешнего вида. | Документы о качестве, акты лабораторных испытаний |  |  |
| Устройство плитной, монолитной и засыпной теплоизоляции | Контролировать: - соблюдение заданной ППР технологии и качества выполнения теплоизоляционных работ (влажность основания, его обеспыливание, толщину слоя мастики при приклейке плит теплоизоляции, непрерывность слоев изоляции, ширину швов между плитами, плотность прилегания к основанию, качество обделки мест пропуска через теплоизоляцию оборудования, толщину покрытия, отклонение от заданного уклона, величину нахлестки плит, уступы между плитами, отсутствие механических повреждений). | Общий и специальный журналы работ |  |  |
| Приемка | Проверить: - соответствие выполненных слоев теплоизоляции требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации. | Акт приемки Акты освидетельствования скрытых работ; акты лабораторных испытаний |  |  |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), работники отдела контроля качества СМР, представители технадзора заказчика КИП - контрольная рейка, толщиномер, металлическая линейка, металлическая рулетка, штангенциркуль, уклономер, ватерпас, лабораторные приборы и оборудование |  |  |  |  |

Устройство теплоизоляционных слоев кровельных покрытий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества, руководств и инструкций по применению теплоизоляционных материалов предприятий-изготовителей, научных и проектных организаций, другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Кровельные работы должны осуществлять строительно-монтажные организации, имеющие лицензию на осуществление данного вида строительной деятельности.

Возможность выполнения всех видов контроля соответствия выполняемых кровельных работ требованиям проектной и нормативной документации должна обеспечиваться организационно-технологической документацией исполнителя работ, а также наличием сертифицированной в установленном порядке Системы менеджмента качества.

Кровельные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению кровельных работ.

Производству работ по устройству теплоизоляционных слоев кровельных покрытий должны предшествовать:

- завершение и надлежащее оформление (актами приемки, актами освидетельствования скрытых работ) всех предусмотренных проектом предшествующих работ;

- завершение подготовительных работ (подготовка механизмов, оборудования, приспособлений, инструмента и др.);

- разработка проекта производства работ по устройству кровель с применением теплоизоляционных слоев, разработка технологической карты и схемы операционного контроля качества выполнения кровельных и теплоизоляционных работ (с использованием соответствующей типовой документации);

- входной контроль проектно-сметной документации и теплоизоляционных материалов;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле проектной документации должна производиться проверка:

- ее комплектности;

- наличие согласований и утверждений;

- наличие ссылок на материалы и изделия;

- наличие предельных отклонений контролируемых параметров;

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

Входной контроль теплоизоляционных материалов должен производиться в порядке, предусмотренном регламентом входного контроля или другой технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (или действующей в системе менеджмента качества).

Входной контроль теплоизоляционных материалов должен производиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на материалы. До поступления на строительную площадку и по истечении гарантийного срока хранения должны быть произведены все требуемые испытания материалов на соответствие их требованиям проекта, стандартов и технических условий.

До начала работ по устройству теплоизоляционных слоев кровельных покрытий, выполняемых в традиционном варианте, в соответствии с проектом должны быть выполнены следующие работы:

- заделаны швы между сборными плитами;

- устроены температурно-усадочные швы;

- смонтированы закладные элементы;

- оштукатурены участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного ковра кровли;

- осуществлена проверка соответствия этих работ требованиям проекта и их приемка с составлением акта на скрытые работы;

- устроены выравнивающие стяжки (из цементно-песчаных, гипсовых, гипсо-песчаных и других смесей);

- осуществлена проверка соответствия выравнивающей стяжки требованиям проекта и ее приемка с составлением акта на скрытые работы;

- установлены и закреплены водосточные воронки, компенсаторы деформационных швов, патрубки (или стаканы) для пропуска инженерного оборудования;

- очищена от строительного мусора и пыли поверхность основания;

- удалена вода с крыши и просушено основание под рулонный ковер;

- произведена огрунтовка поверхности основания перед нанесением приклеивающих составов;

- осуществлена пароизоляция (по проекту) и ее приемка с составлением акта на скрытые работы.

При инверсионном варианте выполнения рулонной кровли (при расположении водоизоляционного ковра под теплоизоляцией) до устройства теплоизоляции должны быть выполнены и приняты с составлением акта на скрытые работы все нижележащие слои кровельного покрытия.

Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные поверхности:

- теплоизоляционных плит с пределом прочности при сжатии при 10% деформации не менее 0,06 МПа. При этом в кровлях с наклейкой водоизоляционного ковра холодными мастиками на основе растворителей теплоизоляционные плиты должны обладать устойчивостью к органическим растворителям (бензин, этилацетон, нефрас и др.) и стойкостью к воздействию температур горячих мастик. В противном случае по плитному утеплителю требуется устройство стяжки;

- монолитной теплоизоляции с прочностью на сжатие не менее 0,10 МПа из легких бетонов, а также материалов на основе цементного или битумного вяжущего с эффективными заполнителями - перлитом, вермикулитом и др.

По поверхности минераловатной и другой подобной мягкой теплоизоляции с пределом прочности на сжатие при 10%-ой деформации от 0,03 до 0,06 МПа требуется выравнивающая стяжка, в качестве которой рекомендуется использовать сборные (сухие) стяжки из асбестоцементных плоских прессованных листов или цементно-стружечных плит толщиной 10 мм. В отсутствии стяжки требуется срезка уступов между смежными плитами теплоизоляции, если они превышают 5 мм, и на плиты требуется предварительная наклейка слоя рубероида, который повышает прочность плит на продавливание и исключает проникновение битумной мастики в толщу теплоизоляции при производстве кровельных работ.

Теплоизоляционные плиты из пенополистирола, фенольного пенопласта и других сгораемых утеплителей могут быть использованы в качестве основания под водоизоляционный ковер из рулонных материалов без устройства выравнивающей стяжки только при свободной укладке рулонного материала, в том числе с механическим креплением его, так как огневой способ наклейки при сгораемом утеплителе недопустим, а использование горячих мастик и холодных клеящих составов на растворителях разрушающе воздействует на такие материалы.

Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в 2 и более слоев следует располагать вразбежку с плотным прилеганием друг к другу. Нахлест между слоями должен составлять 1/2-1/3 поверхности плит. Швы между плитами более 5 мм должны быть заполнены теплоизоляционным материалом.

Крепление плит к основанию должно соответствовать проекту. Плиты следует закреплять к несущему основанию механическим способом или точечно приклеивать к основанию и между собой (при толщине в два и более слоя) горячим битумом строительных марок с температурой, определяемой "Руководствами ..." или технологическими картами для каждого конкретного теплоизоляционного материала. Температура должна контролироваться не реже 4 раз в смену и заноситься в журнал производства работ. Точечная либо полосовая приклейка должна быть равномерной и составлять 25-35% склеиваемых поверхностей.

При устройстве теплоизоляции из жестких минераловатных плит, укладываемых насухо, зазор между плитами и изолируемой поверхностью не должен превышать 2 мм.

Теплоизоляционные работы с применением жестких минераловатных плит следует совмещать с работами по устройству кровель. Укладка плит и устройство нижнего слоя рулонного водоизоляционного ковра должны производиться в одну и ту же смену. Плиты следует укладывать "на себя".

Теплоизоляционные плиты из легких и ячеистых бетонов, перлитобитумные и др. должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое.

Теплоизоляционные сыпучие материалы перед укладкой должны быть рассортированы по фракциям. Теплоизоляцию следует устраивать по маячным рейкам полосами шириной 3 - 4 м с укладкой сыпучего утеплителя более мелких фракций в нижнем слое.

Слои должны укладываться толщиной не более 60 мм и уплотняться после укладки.

Перед выполнением монолитной теплоизоляции на цементном вяжущем необходимо производить нивелировку поверхности несущих плит для установки маяков, служащих основанием под рейки для укладки бетонной массы полосами на необходимую высоту. Полосы следует располагать поперек пролетов; ширина их не должна превышать 1,5 м.

Слои монолитной теплоизоляции должны разделяться температурно-усадочными швами на участки не более 3x3 м. Швы должны располагаться над торцевыми швами несущих плит.

Температурно-усадочные швы в теплоизоляционных слоях монолитной укладки должны быть перекрыты полосами шириной не менее 150 мм рулонного водоизоляционного материала с точечной приклейкой их с одной стороны шва.

Устройство каждого элемента кровли должно выполняться после промежуточной приемки - проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

При приемке теплоизоляционного слоя кровельных покрытий должны предъявляться результаты входного контроля теплоизоляционных материалов, представленные в виде сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов, документов о качестве, актов и протоколов лабораторных испытаний; должны предъявляться журналы работ, в которых отображены результаты операционного контроля качества выполнения теплоизоляционных работ (ровность поверхности основания из теплоизоляционных материалов, его влажность, уклон, толщина покрытия, нахлестка плит в многослойных покрытиях, уровень понижения в местах расположения воронок внутреннего водостока, наличие и расположение температурно-усадочных швов).

Соответствие проекту и нормативным документам вышеперечисленных параметров теплоизоляционного слоя оценивается в процессе технического осмотра и оформляется актом приемки.

Требования, предъявляемые к готовым теплоизоляционным покрытиям, приведены в нижеследующей таблице.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Допускаемые отклонения поверхности, теплоизоляции: монолитной укладки: вдоль уклона | - ±5 мм | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70- 100 м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром |
| поперек уклона | ±10 мм |  |
| из теплоизоляционных плит | перепад между плитами не более 5 мм |  |
| Отклонения плоскости теплоизоляции от заданного уклона | 0,2% | То же |
| Толщина слоя (от проектной) | -5;+10%, но не более 20 мм | То же |
| Число неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м | Не более 2 | То же |
| Влажность основания: из теплоизоляционных слоев монолитной укладки на цементном вяжущем | 15% | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений равномерно на каждые 50-70 м основания, регистрация в журнале работ |
| на битумном вяжущем | 2,5% |  |
| из теплоизоляционных плит | по ГОСТ или ТУ на плиты |  |
| Толщина клеевой прослойки, мм: из клеев и холодных мастик - 0,8 |  | То же |
| из горячих мастик - 1,5 |  |  |
| Ширина швов между плитами: при наклейке - не более 5 мм (для жестких плит - 3 мм) |  | То же |
| при укладке насухо - не более 2 мм |  |  |
| Величина нахлестки плит должна соответствовать проектной Температура битумоперлита и битумокерамзита при нанесении - не менее 120 °С | 5% | Измерительный, на каждые 50-100 м поверхности Измерительный, периодический, не менее 8 раз в смену, журнал работ |

Материалы по устройству теплоизоляции кровли приведены также в СОКК "Кровли из листовой стали, профнастила и металлочерепицы".