ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ

I. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Технологическая карта разработана на монтаж конструкций инвентарных сборно-разборных зданий.

Общий вид здания, детали и узлы представлены на рис. 1 - 13.

Примечание. Позиции на рис. 1-13, обозначенные арабскими цифрами, соответствуют порядковым номерам монтажных элементов по табл. 4, 5.

Рис. 1. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов

Рис. 2. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов (фасад А-Б и Б-А)

Рис. 3. План здания

Рис. 4. Разрез 1-1 здания

Рис. 5. Разрез 2-2 здания

Рис. 6. Разрез 3-3 и 4-4 здания

Рис. 7. Узлы 1, 2, 3, 4 здания

Рис. 8. Узлы 6, 8 здания

Рис. 9. Узлы 5, 7 здания

Рис. 10. Узлы 10, 11 здания

Рис. 11. Узел 9 здания

Рис. 12. Узлы 12, 13, здания

Рис. 13. Разрезы Б-Б и В-В

I - колонна стеновой панели;
II - балка кровельной панели;
III - закладная деталь фундамента;
IV - болтовые монтажные крепления;
V - монтажный уголок;
VIа - вкладыши из пенополиуретана (210х50х12900 мм);
VIб - вкладыши из пенополиуретана 320х50х12900 мм

Покрытие кровли условно не показано.

Основным конструктивным элементом здания является унифицированная складывающаяся секция УСРЗ 1x12,8, состоящая из панели перекрытия размером 12800x3000 мм и шарнирно-соединенных с ней двух панелей стен размером 6000x3000 мм. Секция транспортируется в виде плоского пакета. При этом панель перекрытия занимает проектное положение, а панели стен повернуты относительно вертикали на 90° внутрь секции.

Здание каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры  (длина х ширина) в осях - 66000x12800 мм, высота в свету до низа несущих конструкции перекрытия - 6000 мм.

При подъеме секции в процессе монтажа панели стен под действием собственной массы поворачиваются вокруг шарниров до принятия вертикального положения. Конструкция шарниров такова, что после опускания секции, шарнирные соединения панелей перекрытия и стен образуют жесткие узлы, и секция на стадии эксплуатации работает как пространственная двухшарнирная рама, (шарниры находятся в местах описания секций на фундаменты).

Каркас панелей перекрытия состоит из двух продольных металлических (главных) балок и соединяющих их поперечных балок, сверху укладывается профилированный стальной лист. В заводских условиях на профилированный лист наклеивает теплоизоляционный блок из двух слоев рубероида и эффективного утеплителя.

Каркас панелей стен состоит из двух металлических колонн Z - образного профиля, расположенных по вертикальным торцам панелей и соединенных поперечными балками. Основания колонн закрепляют анкерными болтами фундаментов. К каркасу панелей крепятся трехслойные панели с эффективным утеплителем.

Крыша здания - плоская. Стыки панелей перекрытия (на кровле) заполняют термовкладышами, после чего укладывают два слоя рубероида на битумной мастике и делают защитное покрытие из гравийной крошки. Внутренние соединения элементов каркаса смежных секций - болтовые. Наружные вертикальные стыки заполняют термовкладышами и закрывают нащельниками, закрепляемыми на болтах.

Фундаменты возможны монолитные ленточные, сборные (из бетонных блоков) или свайные. Полы сборные, из железобетонных плит.

Здание может быть оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 3,2 или 2,0 т.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: монтаж плит пола; монтаж секций УСРЗ и торцевых панелей; заделка стыков.

Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу здания в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график также должны быть уточнены.

Работы по устройству фундаментов, внутренних инженерных сетей и  монтажу подкрановых балок учитываются на стадии привязки карты к конкретному объекту. При этом также должны быть уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

До начала монтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности, выполнить ряд подготовительных работ, а именно:

планировку участка строительства с устройством водоотвода;

разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок;

устройство фундаментов;

прокладку подземных коммуникации;

разработку и согласование графика завоза конструкций и материалов;

доставку в зону монтажа конструкций и материалов.

Планировку, водоотвод и подготовку основания под фундаментные блоки следует производить механизированным способом. С целью уменьшения объемов этих работ рекомендуется для установки здания выбирать ровные площадки с незначительными уклонами и неровностями.

Для закрепления осей здания необходимо вынести отметки на обноску с последующим провешиванием.

Разбивку осей и занос отметок производят при помощи геодезических инструментов (см. табл.2, 3).

Монтаж конструкций здания должен производиться с колес. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается монтаж с приобъектного склада.

При хранении конструкций на приобъектном складе они должны находиться в положении, близком к проектному, и должны опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород; детали креплений для защиты от атмосферных осадков следует хранить в ящиках, на которых указываются марка и количество деталей.

Монтаж здания выполняет бригада из двух звеньев общей численностью 9 человек.

Звено монтажников конструкции N 1:

монтажники, совмещающие профессии плотника, слесаря b такелажника, - 5 разряда - 1 (М), 4 разряда - 2 (М, М);

монтажники, совмещающие профессии сварщика и слесаря, - 3 разряда - 2 (М, М);

монтажники, совмещающие профессию слесаря, - 3 разряда - 1 (М).

Звено монтажников конструкций N 2:

монтажники, совмещающие профессии плотника, изолировщика и такелажника, - 4 разряда - 1 (М), 3 разряда - 2 (М, М).

Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К).

Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов см. в табл. 3.

Монтаж сборных железобетонных плит пола производит звено N 1. При этом монтажник М - руководит работой звена и одновременно подает сигналы машинисту крана, монтажники М, М, М и М - ведут укладку панелей в проектное положение, а монтажник М выполняет обязанности такелажника.

При монтаже секций УСРЗ 1x12,8 кран движется от одного из торцов здания по его продольной оси (рис. 14 - 16) и имеет 22 стоянки.

Рис. 14. Схема монтажа конструкции и организации рабочей зоны:

1 - торцевые панели; 2 - смонтированные секции; 3 - положения переносного сварочного поста в процессе монтажа; 4 - катучие подмости П-1; 5 - катучие подмости П-2; 6 - секция, монтируемая краном КС-4561 (К-162); 7 - предмонтажное положение монтируемой секции (в сложенном виде на опорах из шпал); 8 - сборные железобетонные плиты пола; 9 - монолитные участки пола из бетона М200; 10 - стоечное ограждение опасной зоны; 11 - пневмоколесный кран КС-4561 (К-162); 12, 13 - конечная стоянка прицепа и тягача; 14 - тягач МАЗ-509; 15 - прицеп-роспуск ГКБ-9383-012 (с секциями);16 - временная автодорога; 

Ст1… Ст22 - рабочие стоянки крана по направлению монтажа.

Рис. 15. Схема монтажа секции:

I - укладка секции, сложенной в пакет, на подкладки; снятие транспортных стяжек; установка монтажных колес и оттяжек; строповка секции; начало подъема;
II - промежуточная стадия подъема секции (панели стен, поворачиваясь вокруг шарниров, приходят в вертикальное положение);
III - подъем секции над основанием и снятие монтажных колес;
IV - опускание секции и установка ее на фундаменты.

Рис. 16. Схема установки болтовых соединений (I) в стыках монтируемых секций по ветвям колонн (II):

1 - временная автодорога; 2 - секции, уложенные на прицепе; 3 - монтажный кран; 4 - предмонтажное положение монтируемой секции (на опорах из шпал); 5 - монтируемая секция; 6 - плиты пола.

Монтаж каждой секции (исполнители указаны в скобках) ведется поэтапно:

подготовка инструмента и приспособлении (монтажники М и М); комплектование и прогонка крепежных болтов (М, и М); очистка анкерных болтов фундаментов и установка подкладок под секцию (М); установка крана и транспортного средства с секцией на очередной стоянке (К и М);

строповка секции, крепление оттяжек, прием секции и укладка ее на подкладки (М и М); перемещение и крепление катучих подмостей к смонтированным ранее секциям внутри здания (М, М и М);

установка монтажных колес на опорные части колонн (М, М, М, М и М); перемещение и подготовка к работе сварочного аппарата (М); перемещение и закрепление подмостей в местах производства работ вдоль центральной оси здания (М и М);

снятие транспортных стяжек, строповка, подъем и подача секции к месту установки с удерживанием ее на оттяжках (М - М);

снятие монтажных колес (секция удерживается на весу) - (М - М);

установка и выверка секции (М - М);

установка верхних и низких болтов (рис. 6) в стыках колонн смежных секций (М - М);

крепление (на сварке) опорных частей колонн к закладным деталям фундаментов (М, М); установка остальных болтов в стыках смежных секций (М, М, М и М);

проверка качества работ бригадиром (мастером) и устранение дефектов.

Монтаж торцевых панелей ведется звеном N 1 в той же последовательности, что и монтаж секций, за исключением операций по установке и снятию монтажных колес.

Установку нащельников (рис. 17) по наружным вертикальным стыкам и карнизу выполняет звено N 2. Работы ведутся снизу вверх, порядок работ следующий:

установка катучих подмостей;

подгонка нащельника по месту;

предварительное крепление нащельника штырь-болтами;

выверка нащельника по отвесу и окончательная рихтовка;

крепление нащельника на болтах.

Рис. 17. Схема расстановки катучих подмостей П-1 и П-2 при монтаже стеновых нащельников (НС) и установке болтовых креплений (I) в стыках секций по кровельным балкам (II).

После установки нащельников по наружным вертикальным стыкам чад ними устраивают защитные козырьки.

Схемы строповки конструкций показаны на рис. 18.

Рис. 18. Схемы строповки конструкций:

1 - секция УСР3 1x12,8; 2 - строп 4СК1-5; 3 - крюк монтажного крана; 4 - торцевая панель СТП; 5 - строп 2СК-1.

По окончании монтажа с постоянным закреплением всех конструкций звено N 2 выполняет работы по устройству кровли (в соответствии с действующими технологическими картами). В данной карте кровельные работы учтены только в калькуляции затрат труда и графике выполнения работ.

При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

| 1. | Затраты труда на монтаж, чел.- дн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего здания | 79,8 |
|  | 1 м общей площади | 0,0945 |
| 2. | Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.- смен | 6,66 |
| 3. | Выработка, м в смену |  |
|  | одного рабочего | 1,18 |
|  | всей бригады | 10,6 |
| 4. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп. | 377-70 |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

Таблица 2

| N п/п | Наименование, марка | Основные параметры или чертеж | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Грузоподъемный кран КС-4561 (К-162) | Пневмоколесный; длина стрелы 14 м, грузоподъемность 16 т | 1 |
| 2. | Трансформатор сварочный ТСМ-250 | - | 1 |
| 3. | Подмости катучие П-1 ("Тура") | Размеры 2,3x1,7 м | 2 |
| 4. | Подмости катучие П-2 ("Тура") | - | 3 |
| 5. | Ящик для деталей крепления ДК-1 | - | 1 |
| 6. | Лестница-стремянка | Высота 1,1 м | 2 |
| 7. | Ограждение рабочей зоны | - | 37 |
| 8. | Сварочный пост | - | 1 |
| 9. | Кабель сварочный | Длина 20 м | 2 |
| 10. | Оттяжка из пенькового каната | Длина 20 м | 2 |
| 11. | Катальный ход | Из швеллера N 10; длина 4 и 3 м | 60 м |
| 12. | Строп 4СК1-5 | - | 1 |
| 13. | Строп 2СК-1 | - | 1 |
| 14. | Монтажное колесо МК | - | 4 |
| 15. | Набор гаечных ключей | - | 2 |

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

Таблица 3

| N п/п | Наименование, марка | Основные параметры или чертеж | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Метр стальной складной | - | 3 |
| 2. | Отвес ОТ-400 | - | 1 |
| 3. | Отвес О-600 | - | 1 |
| 4. | Рулетка РС-20 | - | 1 |
| 5. | Рулетка РС-50 | - | 1 |
| 6. | Набор инструмента сварщика ЭНИ-300 | - | 2 |
| 7. | Лом монтажный ЛМА или ЛМВ | - | 4 |
| 8. | Каска пластмассовая | - | 9 |
| 9. | Лопата стальная ЛР | - | 2 |
| 10. | Кувалда кузнечная массой 3 кг | - | 2 |
| 11. | Ящик для инструмента | - | 1 |
| 12. | Молоток слесарный А-5 | - | 3 |
| 13. | Шнур разметочный | - | 4 |
| 14. | Нивелир НТ в комплекте |  | 1 |
| 15. | Теодолит Т-15 в комплекте | - | 1 |

Потребность в основных материалах и конструкциях

Таблица 4

| N поз. на рис. 1-4 | Наименование и марка | Кол-во, шт. (масса 1 шт., кг) |
| --- | --- | --- |
| Монтажные элементы |
| 1. | Секция витражная УСР31х12х6-1 | 10 (2910) |
| 2. | Секция глухая 7СР21х12х6-2 | 2 (3010) |
| 3. | Секция связевая глухая 7СР31х12х6-3 | 2 (3050) |
| 4. | Секция с вентиляционными отверстиями УСР31х12х6-4 | 2 (3170) |
| 5. | Секция с распашными воротами УСР31х12х6-5 | 2 (4210) |
| 6. | Секция с распашными воротами левая УСР31х12х6-5л | 1 (4210) |
| 7. | Секция витражная с дверью УСР31х12х6-6 | 1 (3110) |
| 8. | Секция с распашными воротами и дверью левая УСР31х12хВ67л | 1 (4220) |
| 9. | Секция связевая глухая промежуточная УСР31х12х6-8 | 1 (3060) |
| 10. | Панель торцевая СТП6-1 | 2 (544) |
| 11. | Панель торцевая СТП6-2 | 2 (535) |
| 12. | Панель торцевая СТП5-3 | 2 (644) |
| 13. | Панель торцевая с воротами левая СТП6-4 | 1 (810) |
| 14. | Панель торцевая с воротами СТП6-5 | 1 (810) |
| 15. | Нащельник стеновой НС-1 | 86 (II) |
| 16. | Нащельник стеновой НС-2 | 38 (9,5) |

Потребность в основных материалах и конструкциях

Таблица 5

| N поз. на рис. 1-4 | Наименование и марка | Кол-во, шт. (масса 1 шт., кг) |
| --- | --- | --- |
| 17. | Нащельник стеновой НС-3 | 4 (9,5) |
| 18. | Нащельник стеновой НС-4 | 8 (II) |
| 19. | Нащельник стеновой НС-5 | 4 (8) |
| 20. | Нащельник стеновой НС-8 | 5 (II) |
| 21. | Нащельник стеновой НС-7 | 1 (10,5) |
| 22. | Нащельник карнизный НК-1 | 2 (22,5) |
| 23. | Нащельник карнизный НК-2 | 4 (18,7) |
| 24. | Нащельник карнизный НК-3 | 2 (21,2) |
| 25. | Козырек К-1 | 42 (0,1) |
| 26. | Козырек К-2 | 2 (0,08) |
| 27. | Козырек К-3 | 2 (0,08) |
| Прочие материала |
|  | Электрода Э-42 | 14,2 кг |
|  | Ветошь | 10 кг |
|  | Дизельное топливо | 300 кг |

V. График выполнения работ

Таблица 6

| N п/п | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения. чел. - ч | Трудо- емкость на весь объем работ. | Состав бригады (звена) | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Монтаж плит пола | шт. | 154 | 0,0886 | 13,7 | М - М | -- | 18,7 -- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж секций УСРЗ 1x12,8 | шт. | 22 | 1,075 | 23,6 | М - М |  |  | 1,5 -- 6 | -- | 30,7 -- 6 | -- | - |  |  |  |
| 3. | Монтаж торцевых панелей | шт. | 8 | 0,35 | 2,31 | М - М |  |  | 1,9 -- 6 |  |  |  | 1,9 -- 6 |  |  |  |
| 4. | Работа крана | - | - | - | - | К | -- | -- | -- | 54,7 -- 1 | -- | -- | -- |  |  |  |
| 5. | Установка нащельников | - | - | - | 13,6 | М - Ми (М - М) |  |  |  | -- | 32,2 -- 3 | -- | -- |  |  |  |
| 6. | Устройство рулонной кровли из двух слоев рубероида на мастике | 100 м | 8,45 | 1,515 | 12,8 | М - Ми (М - М) |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 -- 9 |  |  |
| 7. | Устройство защитного покрытия кровли из гравийной крошки | 100 м | 8,45 | 1,635 | 13,85 | М - Ми (М - М) |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | 15,3 -- 9 |

Примечание. Цифры над линиями графика - продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.

VI. Калькуляция трудовых затрат

Таблица 7

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день. | Расценка на единицу измерения, руб. - коп | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕНиР | Монтаж плит пола | шт. | 154 | 0,726 | 112,0 | 0-40,4 | 62-20 |
| 2. | Калькуляция | Монтаж секций УСРЗ 1x12,8 | шт. | 22 | 8,82 | 193,6 | 5-29 | 116-50 |
| 3. | Калькуляция | Монтаж торцевых панелей | шт. | 8 | 2,37 | 23,0 | 1-72 | 13-30 |
| 4. | Калькуляция | Установка нащельников наружных вертикальных стыков | шт. | 146 | 0,57 | 83,2 | 0-34 | 49-80 |
| 5. | ЕНиР | Укладка термовкладышей | м | 60 | 0,12 | 7,2 | 0-07,2 | 4-32 |
| 6. | Калькуляция | Установка козырьков | шт. | 46 | 0,24 | 11,0 | 0-14,4 | 6-62 |
| 7. | Калькуляция | Установка карнизных нащельников | шт. | 8 | 0,79 | 7,2 | 0-47 | 3-76 |
| 8. | ЕНиР | Устройство рулонной кровли из двух слоев рубероида на битумной мастике | 100 м | 8,45 | 12,4 | 104,8 | 6-08 | 58-10 |
| 9. | ЕНиР | Устройство защитного покрытия кровли из гравийной крошки | 100 м | 8,45 | 13,4 | 113,3 | 7-44 | 62-80 |
| 10. |  | Итого: |  |  |  | 655,3 |  | 377-70 |

Требования к качеству выполнения работ

Таблица 8

| N п/п | Наименование работ | Состав контроля | Инструменты и способ контроля | Время контроля | Привлекаемые службы | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы | Соответствие геометрических параметров номинальным; внешние дефекты | Визуально; рулеткой, метром | До начала монтажа | Мастер (бригадир); геодезическая служба | По паспортным данным |
| 2. | Устройство Фундаментов | Точность выполнения работ | Геодезическими инструментами | В процессе и по окончании монтажа | Мастер (бригадир); геодезическая служба | Смещение осей фундаментов относительно разбивочных - не более 10 мм; отметок верхней поверхности фундаментов от номинальных - не более 5 мм |
| 3. | Монтаж конструкций | Точность установки; соблюдение технологии | Геодезическими инструментами и визуально | В процессе работ | Мастер (бригадир) | Отклонение верха панелей стен от вертикали не более 10 мм |
| 4. | Заделка стыков | Качество уплотнения | Визуально | В процессе работ и по их окончании | Мастер (бригадир) | Не допускаются просветы между уплотняющим материалом и гранями стыка |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга