ТК-09-08-89

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОЧИН, УКРЕПЛЕННЫХ ГРАВИЕМ (ЩЕБНЕМ, ШЛАКОМ)

См. Общую часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта предназначена для выполнения работ по текущему ремонту обочин шириной 2,5 м, укрепленных гравием (щебнем, шлаком).

1.2. В состав работ входят:

установка технических средств организации дорожного движения;

очистка обочин от пыли и грязи;

подкирковка существующего слоя укрепленной обочины;

перемещение заготовленного материала с проезжей части на обочину с одновременным разравниванием по всей ширине;

планировка слоя из гравия (щебня, шлака);

поливка водой;

уплотнение слоя из гравия (щебня, шлака);

снятие технических средств организации дорожного движения.

2. Организация и технология производства работ

2.1. Текущий ремонт обочин, укрепленных гравием (щебнем, шлаком), выполняют в соответствии с принятой в карте технологией поэтапно (см. технологическую схему, этапы I-IV).

Технологическая схема текущего ремонта обочин, укрепленных гравием (щебнем, шлаком):

I - установка технических средств организации дорожного движения; очистка обочин от пыли и грязи; II - подкирковка существующего слоя укрепленной обочины; III - перемещение заготовленного материала с проезжей части на обочину; планировка слоя из гравия (щебня, шлака); IV - поливка водой, уплотнение слоя из гравия (щебня, шлака); снятие технических средств организации дорожного движения.

1 - комбинированная дорожная машина КДМ-130; 2 - автогрейдер ДЗ-61А; 3 - каток самоходный ДУ-31; 4 - инвентарный барьер

2.2. Этап I. Участок работ ограждают в порядке, обусловленном "Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украинской ССР".

Обочины очищают от пыли и грязи за два прохода механической щеткой, смонтированной на комбинированной дорожной машине КДМ-130.

2.3. Этап II. Подкировка существующего слоя укрепленной обочины производится кирковщиком за два прохода по ширине обочины.

2.4. Этап III. Предварительно завезенный до начала работ гравий (щебень, шлак) перемещают на вскиркованную обочину и равномерно распределяют по всей ширине автогрейдером ДЗ-61А.

Планируют слой гравия (щебня, шлака) за один проход автогрейдера ДЗ-61А, устанавливая отвал под углом захвата, близким к 90°. Угол наклона отвала должен соответствовать требуемому поперечному уклону обочины.

2.5. Этап IV. После планировки слой гравия (щебня, шлака) увлажняют водой из поливочно-моечной машины КДМ-130 из расчета 0,9 м на 100 м обочины.

Уплотняют слой гравия (щебня, шлака) самоходным катком ДУ-1 за шесть последовательных проходов по одному следу в направлении от бровки земляного полотна к кромке покрытия.

При выполнении планировочных работ автогрейдером и уплотнении обочины самоходными катками внешние колеса автогрейдера и вальцы катка должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от бровки земляного полотна.

По окончании работ временные ограждения и дорожные знаки снимают.

2.6. Калькуляция трудовых затрат на 1 км отремонтированной обочины приведена в табл.1.

Таблица 1

| Обоснование | Работа | Состав звена | Изме- ритель | Объем | На измеритель | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч (маш.-ч) | Расценка, р.-к. | Трудоемкость, чел.-ч (маш.-ч) | Прямая заработная плата, р.-к. |
| § Е20-2-26, п.а | Очистка обочин от пыли и грязи механической щеткой | Машинист 4 разр. - 1 | 100 м | 25 | 0,03 (0,03) | 0-02,4 | 0,75 (0,75) | 0-60 |
| § Е20-2-18, табл.2, п.5 | Подкирковка существующего слоя укрепленной обочины | Машинист 5 разр. - 1 Дорожный рабочий 2 разр. - 1 | 1000 м | 2,5 | 0,24 (0,12) | 0-18,6 | 0,60 (0,30) | 0-47 |
| § Е20-2-11, п.3б | Разравнивание и планировка материала автогрейдером | Машинист 5 разр. - 1 | 100 м | 25 | 0,45 (0,45) | 0-47 | 11,25 (11,25) | 11-75 |
| § Е17-2, п.3а | Увлажнение водой из поливочно-моечной машины | Машинист 4 разр. - 1 | 100 м | 25 | 0,09 (0,09) | 0,07-1 | 2,25 (2,25) | 1-78 |
| § Е20-2-13, п.3в | Уплотнение слоя из гравия (щебня, шлака) катком ДУ-1 за 6 проходов по одному следу | Машинист 5 разр. - 1 | 100 м | 25 | 0,76 (0,76) | 0-69,2 | 19,0 (19,0) | 17-30 |
|  | Н.вр=3,8:30·6=0,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расц.=(3-46):30·6=0-69,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого … |  |  |  |  | 33,85 (33,55) | 31-90 |

2.7. Работы по текущему ремонту обочин, укрепленных гравием (щебнем, шлаком), выполняет звено численностью 4 чел.:

|  | Машинист автогрейдера 5 разр. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " катка 5 разр. | 1 |  |
|  | " поливочно-моечной машины 4 разр. | 1 |  |
|  | Дорожный рабочий 2 разр. | 1 |  |

2.8. Операционный контроль качества работ по текущему ремонту обочин, укрепленных гравием (щебнем, шлаком), осуществляют согласно табл.2.

Таблица 2

| Операция | Предмет контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка обочин от пыли и грязи | Тщательность очистки укрепленной обочины | Мастер | Визуальный | До начала работ |
| Подкирковка существующего слоя укрепленной обочины | Тщательность подкирковки | " | " | В процессе работ |
| Перемещение, разравнивание и планировка слоя из гравия (щебня, шлака) | Соответствие продольных и поперечных уклонов проекту | " | Инструментальный (уровнемстроительным) | До поливки |
|  | Толщина слоя | " | Инструментальный (щупом и линейкой) | То же |
| Поливка водой | Соответствие качества воды ГОСТу | Мастер, лаборант | Лабораторный | В процессе поливки |
| Уплотнение слоя из гравия (щебня, шлака) | Качество уплотнения | Мастер | Визуальный (отсутствие следа после уплотнения) | В процессе уплотнения |

2.9. Допускаемые отклонения (±) геометрических размеров от требуемых составляют:

|  | Толщина укрепления | 15 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поперечный уклон | 0,01 |  |

3. Технико-экономические показатели

(на 1 км ремонтируемой обочины)

|  | Затраты труда | 4,23 чел.-дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в машинах | 4,19 маш.-смены |  |
|  | Выработка на одного рабочего | 625 м |  |
|  | Прямая заработная плата звена | 31 р. 90 к. |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в материалах определена из расчета на 1 км ремонтируемой обочины шириной 2,5 м, укрепленной гравием (щебнем, шлаком):

|  | Гравий (щебень, шлак) | 155 м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | 8,7 м |  |

4.2. Машины, оборудование и инструменты для выполнения работ:

|  | Автогрейдер ДЗ-61А | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каток самоходный ДУ-1 | 1 |  |
|  | Машина поливочно-моечная ПМ-130 | 1 |  |
|  | Рейка контрольная металлическая | 1 |  |
|  | Шаблон | 1 |  |
|  | Уровень строительный | 1 |  |
|  | Комплект технических средств организации дорожного движения: |  |  |
|  | направляющий конус | 20 |  |
|  | инвентарный барьер | 1 |  |
|  | предупреждающий дорожный знак 1.23 | 4 |  |
|  | то же, 3.24 | 2 |  |
|  | " 3.25 | 1 |  |

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по текущему ремонту обочин, укрепленных гравием (щебнем, шлаком), необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" (М., "Транспорт", 1979), ВСН 2-76 "Инструкция по обеспечению безопасности движения в местах производства дорожных работ".

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2. Рабочие, машинисты и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
производственное издание
Киев: Миндорстрой УССР, 1990