МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ТРЕСТ ОРГТЕХСТРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСТРОЙ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО ПОРИЗОВАННЫХ ПОДГОТОВОК И СТЯЖЕК В ПОЛАХ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

ТТК 66 34-82

ЯРОСЛАВЛЬ 1982

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | УДК 69.025.222 |
| --- | --- |
| Устройство поризованных подготовок и стяжек в полах жилых, общественных и вспомогательных зданий | ТТК 66 34-82 |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана на устройство монолитных оснований и стяжек из поризованного раствора под полы различной конструкции в зданиях различного назначения с условно принятой поверхностью пола площадью 100 м.

Поризованные растворные смеси могут быть приготовлены из отдельных компонентов: вяжущее, заполнитель, вода, добавки - или с использованием готовых цементно-песчаных смесей, воды и добавок.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

приемка раствора с автосамосвала с зачисткой кузова;

подача раствора с помощью растворонасоса мощностью 6 м/ч к месту приготовления состава, в бункер;

механическая подача в растворомешалку, дозировка составляющих, приготовление алюминиевой суспензии;

перемешивание в растворомешалке, выгрузка в накопительный бункер;

подача к месту укладки при помощи растворонасоса и устройство основания из поризованного раствора.

1.3. Работы допускается выполнять в летний и зимний период.

Типы покрытий и их назначение даны в приложении к карте.

| Разработана Трестом Оргтехстрой производственногостроительно-монтажного объединения Калининградстрой 17 июня 1979 г. | Утверждена Минстроем СССР 2 октября 1981 г. | Срок введения в действие 1 июля 1982 г. |
| --- | --- | --- |

1.4. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняют разбивку на захватки, а также объемы работ, калькуляцию трудовых затрат, средства механизации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До устройства стяжек должны быть выполнены следующие работы:

установлены дверные и оконные блоки;

остеклены оконные блоки;

смонтированы перекрытия;

закончены штукатурные работы;

подготовлены поверхности под устройство стяжки.

На площадке строительства организуют складское хранение дозирующих добавок;

организуют узел приемки цементного раствора, приготовления смеси и подачи поризованного раствора к месту устройства стяжки, устанавливают и заземляют механизмы, выносят отметки стяжки.

Работы по устройству поризованных подготовок и стяжек производить в соответствии с рабочими чертежами и проектом производства работ (ППР).

В ППР работы по устройству поризованных подготовок и стяжек увязывают с потоком общестроительных работ, предусматривают условия подготовки рабочих мест, оборудование и инструмент.

Устанавливают порядок централизованной заготовки и хранения материалов, потребность в рабочей силе.

2.2. Цементно-песчаные растворы для приготовления поризованного раствора можно приготавливать непосредственно на строительной площадке или доставлять автосамосвалами (см. Схему организации труда по устройству поризованных подготовок и стяжек в полах жилых, общественных и вспомогательных зданий).

Приготовление поризованных растворов производить в растворомешалке периодического или непрерывного действия; дозирование материалов - весовым способом.

Разрешается объемное дозирование заполнителей, воды, цементно-песчаных смесей, алюминиевой суспензии, водного раствора сернокислого натрия при точности дозирования ±5%.

Приготовление поризованных растворов производить в такой последовательности:

загрузка цементно-песчаного раствора в растворомешалку;

добавление водно-алюминиевой суспензии;

добавление раствора сернокислого натрия;

перемешивание всех компонентов;

выгрузка готового раствора в накопительный бункер.

Объемное соотношение добавок в цементно-песчаный раствор для получения поризованного раствора требуемой марки определять лабораторным способом.

2.2.1. Приготовление водно-алюминиевой суспензии производить в соответствии с СН 277-80 "Инструкция по изготовлению изделий из ячеистых бетонов" в установке СО-11.

Водно-алюминиевую суспензию применяют при следующем соотношении составляющих массовых частей:

|  | Пудра ПАП-1 | - 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностно-активное вещество (жидкое мыло) в пересчете на сухое вещество | - 0,05 |  |
|  | Вода | - 30 |  |

2.3. Укладку поризованного раствора производить в такой последовательности:

по железобетонному основанию под полы сделать "маяки" из раствора;

плиты основания перед укладкой раствора смочить водой, чтобы предотвратить отсос влаги из поризованного раствора;

неровности основания более 5 мм выровнять раствором. Возможно применение для этой цели мелкозернистых бетонов, состав которых аналогичен составу поризованных растворных смесей, но не содержит специальных добавок;

укладку смеси производить равномерным слоем по ровному основанию (допускаемые просветы при проверке двухметровой рейкой должны быть не более 5 мм) путем плавного перемещения резинотканевого шланга растворонасоса, начиная с наиболее удаленных участков помещений, толщина укладываемого слоя должна быть меньше проектной на величину вспучивания, определяемую лабораторным путем;

поверхность свежеуложенной растворной смеси тщательно выровнять деревянными или алюминиевыми полутерками длиной 120-150 см;

места примыкания свежеуложенной поризованной растворной смеси к стенам и перегородкам изолировать прокладками из рулонных материалов. Во время укладки и набора прочности в помещениях не допускать сквозняков. Поставку поризованного раствора осуществлять из расчета 1 м каждые 20 мин.

Не допускать перерывов в работе при устройстве элементов полов из поризованного раствора в пределах одного помещения. В отдельных случаях в помещениях большой площади допускать укладку раствора участками площадью 150-200 м.

В период вспучивания и твердения поризованных растворов поверхности элементов пола защищать от переувлажнения, пересыхания и механических повреждений. Передвижение людей допускать при достижении раствором прочности не менее 2 кг/см, т.е. через 3-4 суток после укладки при температуре от +15 до +20 °С.

2.4. В зимнее время приготовление, транспортировку и хранение поризованных растворов организовать так, чтобы раствор в момент укладки имел температуру не ниже +10 °С.

Температура в помещениях и агрегате должна быть не менее +15 °С.

Раствороводы, располагаемые на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, утеплить.

Влажность основания должна быть не менее 5%. Степень влажности определяется лабораторным путем.

Производство работ в зимнее время внутри помещения осуществлять при действующих системах центрального или местного отопления и наличии вентиляции. Отопление помещения производить с таким расчетом, чтобы во время производства работ и последующего выдерживания покрытия температура была не ниже +15 °С.

Применение горячей воды для ускорения прогрева основания или удаления наледи не допускается.

2.5. Работы по устройству поризованных подготовок и стяжек под полы производит специализированная бригада, состоящая из 8 штукатуров и 2 машинистов растворонасосов.

Схема организации труда по устройству поризованных подготовок и стяжек в полах жилых, общественных и вспомогательных зданий

А - приемка цементно-песчаного раствора с автотранспорта и подача в растворомешалку:
штукатуры 2 разр. - 2; машинист 4 разр. - 1.

Б - приготовление суспензии и перемешивание компонентов поризованного раствора в растворомешалке:
штукатур 3 разр. - 1; штукатур 4 разр. - 1; машинист 4 разр. - 1.

В - подача поризованного раствора к месту укладки. Устройство основания:
машинисты 4 разр. - 2; штукатуры 3 разр. - 2; штукатуры 4 разр. - 2; штукатуры 2 разр. - 4.

1 - емкость с алюминиевой пудрой ПАП-1; 2 - емкость с мылом (порошком) ПАВ; 3 - ведро для алюминиевой суспензии; 4 - емкость с сернокислым натрием; 5 - ведро для сернокислого натрия
 - рабочий

2.6. График выполнения работ (при толщине подготовки 100 мм)

График выполнения работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Трудоемкость на ед. изм., чел.-ч | Трудоемкость на весь объем работ, чел.-ч | Состав звена, используемые механизмы | Рабочие часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Приемка раствора с автосамосвала с зачисткой кузова | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача раствора в растворомешалку с помощью растворонасоса | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление поризованного раствора с перемешиванием в растворомешалке с выгрузкой в бункер | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача раствора на рабочее место растворонасосом | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство подготовки из поризованного раствора | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7. Калькуляция трудовых затрат (при толщине подготовки 100 мм)

| Обоснование (ЕНиР 1979 г.) | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Расценка на ед. изм., руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 1-11, примеч.4 | Приемка раствора с автосамосвала с зачисткой кузова | т | 11,55 | 0,048 | 0,55 | 0-02,1 | 0-24,3 |
| § 8-4, табл.2, п.4а | Подача раствора в растворомешалку с помощью растворонасоса | м | 7,7 | 1,23 | 9,47 | 0-63,2 | 4-87 |
| §3-18, пп.2а, 6а | Приготовление поризованного раствора с перемешиванием в растворомешалке и выгрузкой в бункер | м | 7,7 | 0,36 | 2,772 | 0-19,6 | 1-51 |
| § 8-4, табл.2, п.4а | Подача раствора на рабочее место растворонасосом | м | 7,7 | 1,23 | 9,47 | 0-63,2 | 4-87 |
| § 19-30 | Устройство подготовок и стяжек из поризованного раствора | 100 м | 1,0 | 11,5 | 11,5 | 6-03 | 6-03 |
|  | Итого |  |  |  | 33,76 |  | 17-52 |

2.8. Контроль качества элементов полов из поризованных растворов включает:

приемочный контроль материалов, операционный контроль всех производственных процессов: проверку качества цементно-песчаных смесей, водно-алюминиевой суспензии, водного раствора сернокислого натрия;

приемочный контроль качества готовой стяжки.

Операционный контроль включает в себя:

контроль выполнения установленной технологии, правильность хранения и дозирования материалов, порядок загрузки составляющих в смеситель, соблюдение правил устройства стяжек, условий твердения раствора;

контроль качества добавок, однородность водно-алюминиевой суспензии, плотность водного раствора сернокислого натрия;

контроль качества раствора: текучесть, объемная масса во вспученном состоянии, равномерность вспучивания раствора;

контроль качества затвердевшего поризованного раствора: объемная масса в сухом состоянии, марка, влажность.

Приемку законченных работ по устройству стяжек производить в соответствии с требованиями СНиП III-В.14-72* и ВСН 67-157-77 Минтяжстроя СССР.

________________
        * Действуют СНиП 3.04.01-87  и СНиП 2.03.13-88. - Примечание изготовителя базы данных.

Правильность дозирования компонентов контролируется ежесменно, для чего не реже одного раза в смену определяется фактическая объемная масса свежевспученного поризованного раствора. Если она превышает заданную более чем на 50 кг/м, то необходимо произвести корректировку вводимых добавок алюминиевой пудры, сульфата натрия.

Ширина раскрытия усадочных трещин на поверхности стяжек из поризованного раствора не должна быть более 0,3 мм. В случае образования трещин их необходимо расширить и зашпаклевать раствором, приготовленным из цементно-песчаной смеси, затворенной поливинилацетатной эмульсией, разбавленной водой в соотношении 1:4.

Отклонение толщины элементов пола от проектной допускается не более 10%.

Приемку стяжек производить путем оформления акта на скрытые работы после достижения раствором не менее 70% проектной прочности.

Схема операционного контроля качества работ

| Операции, подлежащие контролю | Контроль качества выполнения работ |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав контроля | Способы контроля | Время контроля | Привлекаемые службы |
|  | Подготовительные работы | Выноска отметок пола, устройство маяков | Нивелиром, рейкой, уровнем | До начала работ | Геодезическая |
|  | Подготовка материалов | Соответствие составов добавок и их качества проекту | Проверка паспортов | До начала работ | - |
|  | Приготовление поризованного раствора | Соотношение добавок, определение процента вспучивания | Лабораторным способом | Во время приготовления раствора | Строительнаялаборатория |
|  | Устройство основания | Качество укладки поризованного раствора, разравнивание, отсутствие пропусков | Визуально, правилом и 2-метровой рейкой | Во время укладки раствора | - |

2.9. При производстве работ по приготовлению поризованного раствора и устройству стяжек необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", обратив особое внимание на следующие из них:

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

к работам по приготовлению и укладке поризованных растворов допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение и инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии;

на рабочем месте моториста должна быть инструкция по безопасным методам труда при приготовлении и транспортировке поризованной смеси;

пудра должна храниться только в герметически закрытой заводской упаковке (алюминиевой бочке);

суспензия ПАП должна приготавливаться в специальных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией;

хранение в помещениях более одной бочки с ПАП не разрешается, запрещается также хранить пустую тару из-под алюминиевой пудры;

инструмент для открывания тары должен быть из бронзы, алюминия, дерева и других материалов, исключающих новообразование;

в помещениях для хранения пудры запрещается увлажнение стен и полов. Осевшая пыль убирается сухой ветошью, затем ветошь удаляется. Влажная уборка помещения производится в виде исключения с применением нейтральных моющих средств (этиленгликоль, стиральные порошки), перед уборкой из помещения удаляются бочки с алюминиевой пудрой, емкости с водно-алюминиевой суспензией, тара и другие емкости;

моторист и рабочие, занятые дозировкой и приготовлением добавок и смесей, должны быть одеты в брезентовые костюмы, резиновые сапоги, перчатки, защитные очки и респираторы;

при попадании поризованной смеси, раствора сернокислого натрия или водно-алюминиевой суспензии на открытые участки тела, одежду, обувь растворы и смесь следует немедленно смыть водой, а кожу после промывания смазать вазелиновым маслом;

места производства работ, связанные с применением пудры, должны быть оснащены противопожарным инвентарем. Не допускается производство сварочных работ. Электропроводка и осветительная арматура должны выполняться во взрывобезопасном исполнении.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | - 33,76 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда на 1 м, чел.-ч | - 0,3376 |  |
|  | Затраты машино-часов на весь объем работ, машино-ч | - 7,23 |  |
|  | Выработка на одного рабочего в час, м | - 2,96 |  |
|  | Стоимость затрат труда, руб.-коп | - 17-52 |  |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных материалах на 100 м стяжки (при толщине подготовки 100 мм)

| Наименование | Марка | Ед.изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| Цементно-песчаный раствор |  | м | 7,7 |
| Алюминиевая пудра | ПАП-1 | кг | 2,5 |
| Натрий сернокислый технический (водный 5-10%-ный раствор) |  | кг | 30,8 |
| Поверхностно-активное вещество | ПАВ | кг | 0,2 |

Примечания:

1. Марка цементно-песчаного раствора принимается в соответствии с типом покрытия по СНиП II-B.8-71*.

________________

* Действует СНиП 2.03.13-88. - Примечание изготовителя  базы данных.

2. Точное массовое соотношение добавок в цементно-песчаный раствор требуемой марки определять лабораторным способом.

4.2. Машины, оборудование, инструменты, инвентарь, приспособления и средства защиты

| Наименование | Марка, ГОСТ, N чертежа | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка для приема и хранения раствора | УБ-342 | 1 |  |
| Растворонасос | СО-49 | 2 | Производительность 6 м/ч |
| Растворосмеситель | СБ-97 | 1 | Объем 250 л |
| Суспенизатор | СО-11 | 1 |  |
| Емкость для воды | ИОМТПС* Минстроя СССР, р.ч. N 321.00.00 | 1 | Вместимость 8,5 л |
| Дозатор | ВДБ-250 | 1 |  |
| Рулетка РС-1 | ГОСТ 7502-69* | 1 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Кельма | ГОСТ 9533-71* | 3 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 9533-81. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Уровень строительный | ГОСТ 9416-76* | 2 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 9416-83. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Лопата растворная ЛР | ГОСТ 3620-76 | 3 |  |
| Молоток | ГОСТ 2310-70* | 2 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 2310-77. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Пила-ножовка | ТУ 25-06-642-70 | 2 |  |
| Полутерок | ИОМТПС* Минстроя СССР, р.ч. N 339.00.00.000 | 2 | Длина 1,5 м |
| Рукава резиновые напорные 38 мм | ГОСТ 10362-73* | 80 м |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 10362-76. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Перчатки резиновые технические | ГОСТ 20010-74* | 6 пар |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 20010-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Респиратор | РПГ-67 ГОСТ 12.4.004-74 | 4 |  |
| Очки защитные закрытые | ЭП1-90 ГОСТ 12.4.013-75* | 4 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |

_____________

* В настоящее время институт ПТИОМЭС.

Приложение

ТИП ПОКРЫТИЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

| N детали | Тип покрытия по СНиП II-B.8-71* | Схемы | Элементы пола |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ * Действует СНиП 2.03.13-88. - Примечание изготовителя базы данных. НА ГРУНТЕ |
| 1 | П-19 поливинилацетатное по стяжке |  | 1 - покрытие; 2 - стяжка из поризованного раствора М75; 3 - подстилающий слой из бетона |
| 2 | П-67 из штучного паркета |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из поризованного раствора M100; 3 - подстилающий слой из бетона |
| 3 | П-69 из мозаичного наборного паркета |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из поризованного раствора М75; 3 - подстилающий слой из бетона |
| 4 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из поризованного раствора М75; 3 - подстилающий слой из бетона |
| 5 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 6 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 7 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| 8 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора М50; 4 - подстилающий слой из бетона |
| 9 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 10 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 11 | П-76 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора М75; 4 - подстилающий слой из бетона |
| 12 | П-77 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 13 | П-78 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 14 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| НА МЕЖДУЭТАЖНОМ ПЕРЕКРЫТИИ |
| 15 | П-19 поливинилацетатное по стяжке |  | 1 - покрытие; 2 - стяжка из поризованного раствора М75 по водонепроницаемой бумаге - один слой; 3 - теплоизоляционный слой по проекту; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 16 | П-67 из штучного паркета |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из поризованного раствора М150 по водонепроницаемой бумаге - один слой; 3 - теплоизоляционный слой по проекту; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 17 | П-69 из мозаичного наборного паркета |  |  |
| 18 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из поризованного раствора М75 по водонепроницаемой бумаге - один слой; 3 - теплоизоляционный слой по проекту; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 19 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 20 | П-78 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 21 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| 22 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2- прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора М50; 4 - теплоизоляционный слой по проекту; 5 - железобетонная плита |
| 23 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 24 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора М50; 4 - теплоизоляционный слой; 5 - железобетонная плита перекрытия |
| 25 26 27 | П-76 из линолеума П-77 из линолеума на синтетическом каучуке П-78 из поливинилхлоридных плит |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора М75; 4 - теплоизоляционный слой по проекту; 5 - железобетонная плита перекрытия |
| 28 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| 29 | П-18 поливинилацетатное мастичное |  | 1 - покрытие; 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора M150; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 30 | П-19 поливинилацетатное мастичное |  | 1 - покрытие; 2 - стяжка из поризованного раствора М75; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 31 | П-41 из мозаичных плит |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора М150; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита |
| 32 | П-43 из керамической плитки |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора М150; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 33 | П-44 из керамических или для мозаичных полов |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора M150; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 34 | П-67 из штучного паркета |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из поризованного раствора M150; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 35 | П-69 из мозаичного наборного паркета |  | 1 - покрытие; 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора М75; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита |
| 36 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из поризованного раствора М75; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 37 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 38 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 39 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| 40 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора M150; 4 - слой из поризованного раствора М10; 5 - железобетонная плита перекрытия |
| 41 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 42 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 43 | П-76 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора M150; 4 - слой из поризованного раствора М10; 5 - железобетонная плита перекрытия |
| 44 | П-77 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 45 | П-78 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 46 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| 47 | П-81 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора М150; 3 - слой из поризованного раствора М10; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 48 | П-82 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 49 | П-83 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 50 | П-85 из кумароновых плит |  |  |
| 51 | П-19 поливинилацетатное мастичное |  | 1 - покрытие; 2 - стяжка из поризованного раствора М75; 3 - железобетонная плита перекрытия |
| 52 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - стяжка из поризованного раствора М75; 3 - железобетонная плита перекрытия |
| 53 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 54 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 55 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| 56 | П-71 из линолеума |  | 1- покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора М75; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 57 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 58 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 59 | П-76 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора М75; 4 - железобетонная плита перекрытия |
| 60 | П-77 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 61 | П-78 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 62 | П-80 из кумароновых плит |  | 1 - покрытие с прослойкой; 2 - прокладочный слой из ДВП; 3 - стяжка из поризованного раствора М75; 4 - железобетонная плита перекрытия |

Примечания:

1. Покрытия П-19, П-18 (поливинилацетатные, мастичные) не должны содержать карбамидных смол и ортофосфорных кислот.

2. Толщина покрытия П-41 из мозаичных плит должна быть 20 мм, а марка бетона или раствора для этого покрытия - не ниже 200.

3. При использовании поризованного раствора М10 в качестве теплоизоляционного слоя в полах над неотапливаемыми подвалами толщину стяжки из поризованного раствора следует принимать для деталей N 16, 17, 25 - 28 - 30 мм, для деталей N 18 - 24 - 40 мм.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "КОДЕКС" и сверен по:
Ярославль 1982