ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Технологическая карта (ТК) разработана на изготовление составного кровельного ковра из рулонного полимерного материала армогидробутила и подкладочного слоя - пергамина размером на блок-секцию 9-этажного жилого дома серии 125.

2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

раскатка и нарезка полотнищ армогидробутила и подкладочного материала - пергамина;

склейка защитного слоя из пергамина;

склейка полотнищ из армогидробутила;

намотка ковра на кассету-траверсу.

3. Работы выполняются в специальном помещении (рис.1) при температуре не ниже +18 °С.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВРА

1. До начала производства работ по склейке ковра должны быть выполнены следующие работы:

завезены необходимые материалы;

подготовлена поверхность площадки для устройства составного ковра из одного слоя армогидробутила и пергамина;

рабочие ознакомлены с технологией и организацией работ и обучены безопасным методам труда.

2. Для изготовления ковра кровли применяются:

для гидроизолирующего слоя - армогидробутил марки АК-7;

для подстилающего слоя - пергамин кровельный марки П-350;

бутилкаучуковая мастика МБК.

3. Работы по изготовлению отдельных ковров выполняются в определенной технологической последовательности:

разметка габаритов ковра на стеллаже;

склейка нижнего подстилающего слоя ковра из пергамина;

склейка гидроизоляционного слоя из нескольких рулонов армогидробутила с одновременной приклейкой его к подстилающему слою из пергамина;

намотка ковра на кассету-траверсу.

4. После разметки габаритов ковра полотнища пергамина и армогидробутила раскраивают. Нарезанные полотнища скатывают в рулоны и укладывают в зоне производства работ.

5. Соединение каждого последующего полотнища с предыдущим в продольных и поперечных стыках осуществляется на мастике с нахлестом 100 мм. Стыки полотнищ по длине располагаются со смещением по отношению к стыкам нижнего слоя.

6. При склейке полотнищ армогидробутила мастика одновременно наносится на нахлестку и на пергамин полосой шириной 200 мм, при этом обеспечивается соединение гидроизоляционного слоя с подстилающим.

Места стыковки полотнищ армогидробутила усиливаются сверху прокладками из армогидробутила шириной 100 мм (рис. 2).

7. Мастику на склеиваемые поверхности наносят с помощью валика или кисти. Стыки полотнищ прикатывают катком.

8. Каждую часть составного ковра изготавливают отдельно, транспортируют на крышу, расстилают и склеивают между собой.

9. Работы по изготовлению ковров выполняет звено кровельщиков из 3-х человек:

один кровельщик 4-го разряда, два кровельщика 3-го разряда.

III. МЕТОДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Склейку полотнищ армогидробутила в ковры следует производить в соответствии со схемой (рис.3).

Кровельщики 1, 2 и 3 с помощью рулетки размечают на стеллаже габариты ковра.

Кровельщики 1 и 2 устанавливают рулон с армогидробутилом в станок для размотки рулонов и подают конец полотнища кровельщику 3, который по их указанию раскручивает рулон, совмещая конец полотнища с риской на стеллаже, соответствующей длине ковра.

Кровельщик 1 удерживает рулон армогидробутила, а кровельщик 2 отрезает полотнище ножом. Раскроенные на заготовки полотнища армогидробутила кровельщики 1,2 и 3 скатывают в рулоны.

Кровельщики 2 и 3 берут из штабеля, размещенного в зоне работ, рулоны пергамина и укладывают их в ряд у места начала склейки

Кровельщики 2 и 3 устанавливают необходимую  величину нахлестки, раскатывают рулон пергамина на длину 10-12 м, примеряют по месту наклейки и скатывают его. Кровельщик 1 валиком наносит мастику на кромку полотнища пергамина шириной, равной нахлесту 100 мм.

Кровельщик 2, раскатывая рулон, приклеивает полотнище, а кровельщик 3 прикатывает стык полотнищ катком.

2. Методы производства работ при склейке гидроизоляционного слоя из армогидробутила такие же, как и при склейке подстилающего слоя.

После склейки гидроизоляционного слоя кровельщик 1 валиком наносит мастику на швы нахлестки полотнищ армогидробутила, кровельщик 2 раскатывает и приклеивает заранее заготовленные ленты из армогидробутила шириной 100 мм, а кровельщик 3 прикатывает их катком. После этого ковер наматывают с помощью намоточного устройства на кассету-траверсу и маркируют (рис. 4).

Требования к качеству применяемых материалов

Пергамин выпускается в рулонах шириной 1000, 1025, 1050 мм, допускаемое отклонение по ширине 5 мм. Общая площадь рулона должна быть: 10,0 ± 0,5 кв.м, 15,0 ± 0,5 кв.м, 20,0 ± 0,5 кв.м.

Минимальная длина полотна должна быть не менее 3 метров.

Полотно пергамина не должно иметь трещин, дыр, разрывов, складок. На кромках полотна не допускается более 2-х надрывов длиной 15-30 мм. Надрывы  до 15 мм не нормируются.

Каждая партия рулонных материалов должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- количество рулонов;

- марка материала;

- дата изготовления;

- площадь рулона, вес рулона;

- результаты испытаний;

- обозначение настоящего стандарта.

Пергамин необходимо хранить - рассортированным по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более, чем в два ряда по высоте. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

По внешнему виду мастика должна быть однородной, без посторонних включений и частиц наполнителя, не покрытых битумом.

Мастика должна прочно склеивать рулонные материалы.

Приемка и поставка мастики осуществляется партиями в бочках стальных или деревянных. Каждая партия мастики должна сопровождаться документом о качестве.

Мастика должна храниться раздельно по маркам в закрытом помещении, гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления. По истечении срока мастика должна быть проверена на соответствие стандарту.

IV. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. При выполнении работ, связанных с изготовлением гидроизоляционных ковров необходимо соблюдать правила техники безопасности СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

К работе с полимерными материалами и мастиками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и обученные приемам работ с данными материалами.

2. При работе с бутилкаучуковой мастикой необходимо пользоваться бензостойкими перчатками, респираторами РПГ-67А и защитными очками.

3. Помещение, где ведутся работы по склейке ковров, должно быть оборудовано общеобменной вентиляцией (приточной и вытяжной) и обеспечено комплектом средств пожаротушения (ящик с песком, пенными огнетушителями, лопатами, баграми, асбестовым полотном и др.).

4. Мастика должна содержаться в закрытой таре и храниться в складском помещении.

5. При производстве работ строго запрещается пользоваться открытым огнем, курить и производить работы, связанные с искрообразованием.

6. При маркировке ковра запрещено применять нитрокраски и нитроэмали.

7. В помещении, где производится склейка ковров запрещается находиться посторонним лицам.

V. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда, чел.-дн.: на весь объем работ       6,95
                                        на 100 м       2,05
     Выработка на одного рабочего в смену, м          48,7
     Стоимость затрат труда, руб.                       31,63

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Потребность в основных материалах и полуфабрикатах на один ковер площадью 338,5 м  приведена в таблице 2.

2. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях приведена в таблице 3.

Схема операционного контроля качества выполнения работ

Таблица 1

| Операции, подлежащие контролю мастера | Состав операций | Способ выполнения | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Качество армогидробутила. Отсутствие дыр, разрывов и складок | Визуально | До начала работы |
|  | Соответствие мастики нормативам | Паспорт | До начала работы |
|  | Правильность разметки габаритов ковра | Рулетка стальная | До начала работы |
| Склейка ковра кровли | Соблюдение последовательности склейки полотнищ. Правильность и величина выполнения нахлестки. Тщательность прикатки швов | Визуально. Стальной метр | В процессе выполнения работ |
| Приемка склеенного ковра | Внешний вид, прочность склейки | Визуально. Выборочный пробный отрыв места склейки | В ходе и после окончания работ |
|  | Правильность маркировки | Визуально |  |

Основные материалы и полуфабрикаты

Таблица 2

| Наименование | Марка ГОСТ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Армогидробутил | АК-7 ТУ21-27-96-82 | м | 432 |
| Пергамин кровельный | П-350 ГОСТ 2697-83 | м | 390 |
| Мастика бутилкаучуковая | МБК ТУ 21-27-80-80 | кг | 296 |

Машины, оборудование, инструменты и приспособления

Таблица 3

| Наименование | Марка, тип, калькодержатель | Количество, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Контейнер для полимерных рулонных материалов | РЧ 5660 СКБ "Кассетдеталь" | 4 |  |
| Кассета-траверса для намотки ковра кровли | Проект 20 25.00.000 ЦНИИОМТП | 4 | Грузоподъемность 1 т |
| Станок для размотки рулонов | Трест Оргтехстрой г. Сыктывкар | 1 | Ручной привод масса 76 кг |
| Намоточное устройство | Проект 2027.00.000 ЦНИИОМТП | 1 |  |
| Ведро с крышкой |  | 2 | U= 13 л |
| Валик с телескопическими универсальными удлинителями | ВМ-100 ВМ-200 ГОСТ 10831-87 | 1 1 |  |
| Кисть малярная | КМА-2 ГОСТ 10597-87 | 1 |  |
| Каток для прикатки швов | Трест Оргтехстрой г. Сыктывкар | 2 | Масса 10 кг |
| Ножницы обойные | РЧ 221 ВНИИСМИ Минстройдормаш | 2 |  |
| Нож кровельный | ТУ 35-1175-80 | 1 |  |
| Рулетка металлическая | РС-20 ГОСТ 7502-98 | 1 | Длина 20 м |
| Метр складной металлический |  | 3 |  |
| Шнур капроновый |  | 1 | Длина 30 м |
| Респиратор | РПГ-67А | 3 |  |
| Очки защитные |  | 3 |  |

Калькуляция затрат труда

(на один ковер площадью 338,5 м)

Таблица 4

|  | Обоснование | Работы | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч. | Расценки на единицу измерения руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | § 11-35 N 1а К=1,08 | Склейка ковра из полотнищ пергамина (защитный слой) | 100 м | 3,16 | 8,5 | 26,7 | 4-72 | 14-92 |  |
|  | § 11-35 N 1а+б К=1,08 | Склейка ковра из армогидробутила с усилением стыков прокладками | 100 м | 2,37 | 12,7 | 30,1 | 7-05 | 16-71 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 56,8 | - | 31-63 |  |

Рис. 1. План цеха для оклейки ковров кровли:

1 - венткамера; 2 - инструментальная; 3 - кладовая; 4 - пожарный пост; 5 - станок для размотки рулонов;
6 - емкость для отходов; 7 - контейнерная площадка; 8 - пожарный пост; 9 - площадка для хранения кровельных ковров

Рис. 2. Склейка кровельного ковра

1 - полосовые прокладки; 2 - мастика; 3 - подстилающий слой из пергамина; 4 - полотнища армогидробутила

Рис. 3. Схема склейки полотнищ армогидробутила в ковры на секцию жилого дома

1, 2, 3 - последовательность склейки;
Я - направление стока воды

Рис. 4. Маркировочный трафарет

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга