ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РЕМОНТ  ШТУКАТУРКИ  ФАСАДОВ  ЗДАНИЙ

I. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1. Ремонт штукатурки фасадов каменных домов выполняется в соответствии с настоящей технологической картой.
     
     2. До производства ремонта штукатурки должны быть выполнены:
     
     а) очистка фасада от старых набелов;
     б) ремонт стен и выступающих деталей;
     в) ремонт карнизных свесов;
     г) установка стремян для крепления водосточных труб.

II. ПРИЕМЫ  И  СРЕДСТВА  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

1. После очистки фасада от старых набелов с целью установления объема и характера повреждений произвести тщательный осмотр поверхности штукатурки с простукиванием.

2. Участки штукатурки (рыхлой, с высолами, ржавыми или засмоленными пятнами, плесенью, с глубокими и частыми трещинами), а также места с отставшим штукатурным слоем должны быть полностью очищены от штукатурки. При этом швы в кладке расчистить на глубину 1-1,5 см, а поверхность стены под отбитой штукатуркой промыть.

3. Оштукатуривание отбитых мест производить в три слоя - обрызг, грунт и накрывка. Вместо маяков использовать оставшиеся части старой прочной штукатурки.

При восстановлении штукатурки в местах, где имелись высолы, засмолы, ржавые пятна или плесень, в штукатурный раствор вводить гидрофобные добавки: на 1 м раствора состава 1:0,5:4 - цемент: известковое тесто: песок-1 л 50%-ной кремнийорганической эмульсии ГКЖ-94 или 12 л 10%-ного раствора мылонафта.

4. Места с оставшейся старой прочной штукатуркой подвергать следующей обработке:

а) дочистить скребками, щетками или отмыть от загрязнения и набелов участки, недоступные пескоструйной очистке, для облегчения очистки старые слои масляной окраски предварительно отжигать паяльными или газовыми горелками (рис.1);

б) расшить крупные трещины с разрезкой вглубь (на фаску) и после промывки водой заделать их раствором;

в) границы старой и новой штукатурки затереть заподлицо.

Рис.1. Газовая горелка для отжига старой масляной краски

5. Отремонтированную и выровненную штукатурку перетереть по всей поверхности одинаковым раствором. Перетирку производить по смоченной поверхности.

6. В жаркую и сухую погоду, нанесенную штукатурку (во избежание ее высыхания) необходимо периодически увлажнять.

7. При магистральном ремонте фасадов и значительном объеме штукатурных работ для подачи и нанесения на стены штукатурного раствора применять растворонасосы. Употребляемые растворонасосы должны бесперебойно работать на сравнительно густых цементно-известковых растворах с осадкой по конусу, равной 5-8 см (например, растворонасос рис. 2). Для нанесения раствора рекомендуется применять форсунки бескомпрессорного типа (рис.3).

Рис.2 Растворонасос. Производительность до 25 м/ч, рабочее давление до 2,5 атм

1 - тележка; 2 - камера; 3 - воздушный клапан; 4 - всасывающий клапан; 5 - шток; 6 - редуктор; 7 - регулятор производительности; 8 - фрикционная муфта; 9 - электродвигатель 2,5 квт; 10 - бункер

Рис.3. Форсунки для штукатурных работ

а - форсунка плоскофакельная с сеткой с механическим распылением;

1 - корпус; 2 - кольцо; 3 - диафрагма; 4 - накидная гайка; 5 - сетка;

б - форсунка облегченная с пневматическим распылением;

1 - корпус; 2 - выходной конус; 3 - накидная гайка; 4 - воздухоподводящая трубка; 5 - штуцер растворовода,

в - форсунка для нанесения накрывочного слоя с пневматическим распылением;

1 - корпус; 2 - выходной конус; 3 - накидная гайка; 4 - воздухоподводящая трубка; 5 - штуцер растворовода

г - форсунка с механическим распылением;

1 - штуцер; 2 - накидная гайка; 3 - шнек; 4 - сопло

8. При производстве работ в зимнее время перед нанесением раствора удалять со стен фасадов иней, снег и наледь. Не поддающуюся очистке наледь удалять с предварительным отогревом стены паяльными лампами или газовыми горелками.

9. Для ремонта штукатурки в зимних условиях применять подогретые смешанные цементно-известково-песчаные растворы состава 1:0,5:4-1:1 5 (портландцемент: известковое тесто : песок по объему). Температура готового раствора при нанесении его на стену должна быть не ниже:

При температуре наружного воздуха   до             0°              +100
      "                "                 "           "           "                         -10°                   +150 
      "                "                 "           "           "                         -20°                   +300

10. Штукатурный раствор для зимних условий работ приготовлять из песка, просеянного через сито с отверстиями 1-2 мм и подогретого в печах до +50°. Воду для приготовления раствора подогревать до температуры +90°. Известковое тесто и цемент хранить в утепленном помещении.

11. При температуре наружного воздуха выше минус 10 штукатурный раствор применять без добавления солей; при температуре минус 10-20° в штукатурный раствор добавлять 3% поташа от веса воды затворения или смесь из 2% поваренной соли и 2% хлористого кальция.

12. Штукатурный раствор подавать к месту работы в утепленных ящиках. Раствор наносить на сухую очищенную от грязи и пыли поверхность. При отрицательной температуре смачивание кладки перед нанесением штукатурки не допускается. При толщине штукатурки до 3 см оштукатуривание производить в один слой с немедленным разравниванием и затиркой. При затирке допускается умеренное смачивание поверхности штукатурки горячей водой. При толщине штукатурки более 3 см раствор наносить по сетке или проволочному плетению в несколько слоев так, чтобы последующий слой наносился после загустения (но до замерзания предыдущего, без смачивания его).

13. В зимних условиях перетирку старой штукатурки производить не рекомендуется.

14. Размеры захваток для штукатурных работ в зимних условиях принимать с таким расчетом, чтобы штукатурка на захватке полностью заканчивалась до перерыва в работе и ко времени затирки раствор не был заморожен.

15. При небольшом объеме штукатурки работы выполнять звеном 2-4 человека. При значительных объемах должна быть организована бригада из 10-12 штукатуров.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования

К выполнению штукатурных работ допускаются лица не моложе 18 лет.

Штукатуру следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, распорядка дня, при проведении штукатурных работ могут возникнуть опасности:

- падения с высоты,

- ожогов открытых частей тела и глаз;

- травмирования падающими предметами;

- поражения электрическим током.

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с картами трудовых процессов и требованиями инструкции, ограждено от возможного падения материалов, инструментов и т.д., содержаться в чистоте; наличие сквозняков должно быть исключено. В опасных местах размещаются плакаты и надписи по ТБ.

Состояние лесов и подмостей должно соответствовать ГОСТ 24258-80, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87.

Все электрические системы, используемые при выполнении мокрой штукатурки, должны иметь напряжение Зб в, проводка -соответствовать требованиям электробезопасности.

Штукатур обязан:

- выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ;

- ознакомиться с решениями по технологии, организации и ТБ при производстве штукатурных работ;

- курить и пользоваться открытым огнем только в отведенных местах.

Требования безопасности перед началом работы

Штукатур обязан:

- получить инструктаж по ТБ в случае изменения вида работы и условий труда, уяснить поставленную задачу;

- надеть и привести в порядок спецодежду и индивидуальные средства защиты;

- осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы, освободить проходы, очистить их от снега и льда;

- проверить исправность электрифицированного и ручного инструмента;

- осмотреть леса и подмости, защитные ограждения и устройства, о замеченных неисправностях доложить руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

Штукатур обязан:

- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня, не загромождать его;

- при срубке наплывов и выступов, а также при очистке поверхностей от пыли и загрязнений использовать защитные очки;

- быть внимательным и осторожным при работе с подмостей и лесов, не выполнять работы со случайных средств подмащивания;

- пользоваться исправным инструментом;

- принимать раствор в специальные ящики. Очистку кузова самосвала от раствора производить лопатой или скребком с удлиненными ручками. Запрещается штукатуру подниматься в кузов или на его борта, раскачивать его или ударять по нему тяжелым инструментом с целью очистки от раствора;

- работать в непромокаемых рукавицах или перчатках, избегать контакта кожи с известковыми растворами.

Штукатуру ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными приспособлениями и материалами;

- разбирать леса и подмости способом обрушения;

- сбрасывать с лесов и подмостей строительный мусор;

- производить любые работы на участке электропрогрева при включенном токе;

- производить самовольные исправления или подключения электропроводки, заменять электролампы;

- обогревать и сушить помещения самодельными нагревательными приборами;

- выполнять работы при силе ветра скоростью более 15м/с и более, в дождь, снегопад и при слабом освещении и на сквозняках.

Требования безопасности по окончании работы

Штукатур  обязан :

- привести в порядок рабочее место, очистить инструмент и приспособления от раствора;

- отключить от сети механизмы и электрифицированный инструмент;

- снять с лесов и подмостей ящики для раствора;

- при работе на высоте спускаться вниз только по стремянкам или капитальным лестницам;

- тщательно вымыть открытые участки кожи.

Требования к поведению рабочего при возникновении опасной ситуации

Аварийная обстановка может возникнуть вследствие:

- превышения нагрузки на рабочий настил лесов;
     - ослабления креплений лесов;
     - замыкания электрического тока;
     - прекращения подачи электроэнергии.

Штукатур  обязан:

- немедленно подать сигнал об опасности;
     - принять меры по предупреждению аварии или покинуть опасную зону;
     - сообщить руководителю работ;
     - при необходимости - оказать доврачебную помощь пострадавшим.

График выполнения работ

Таблица  1

| № п/п | Состав работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость в чел.-ч. по ЕНиР | Состав звена | График выполнения процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие смены |
|  |  |  |  |  | профессия | количество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт штукатурки карнизов, тяг, оконных и дверных откосов | м | 30 |  | Штукатуры V разряда IV разряда | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт штукатурки стен при толщине намета 40 мм | м | 301 | 76,8 | Штукатуры III разряда II разряда | 3 4 | - | - | - | 10 - | - | - | - |
| 3 | Сплошная перетирка штукатурки | м | 128 |  | Штукатуры III разряда II разряда | 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подача раствора с помощью растворонасоса | м | 15,5 |  | Штукатуры III разряда II разряда | 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 76,8 |  |  |  |

Калькуляция трудовых затрат

Таблица  2

| № п/п | Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Единица измере- ния | Объем работ | Норма времени в чел.-ч. | Состав звена | Расценка в руб. | Количество чел.-ч. на весь объем работ | Стоимость всего объема работ в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-1-107, 7-6 | Ремонт штукатурки карнизов, тяг, оконных и дверных откосов | м | 30 | 3,4 | Штукатуры V разряда - 1 II разряда - 1 | 1-58 | 102,0 | 47-40 |
| 2 | 20-1-109, 1-Б | Ремонт штукатурки стен | м | 301 | 1,2 | Штукатуры V разряда - 1 II разряда - 1 | 0-55,9 | 361,2 | 168-26 |
| 3 | 20-1-110, № 13 | Сплошная перетирка штукатурки | м | 128 | 0,3 | Штукатуры IV разряда - 1 II разряда - 1 | 0-12,9 | 38,4 | 16-51 |
| 4 | 8-1-4, т. 2, № 2 | Подача раствора с помощью растворонасосы | м | 15,5 | 1,45 | Штукатуры II разряда - 2 | 0-53,7 | 22,5 | 8-32 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 521,1 | 240-39 |

График выполнения работ и калькуляция трудовых затрат составлены на ремонт штукатурки фасада площадью 30х14,3м.

III. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость работ на 1 м                                                       0,179 чел.-дня
     Стоимость трудозатрат на 1 м                                                  0-56
     Средняя заработная плата 1 чел.-день (по графику)          3-45

IV. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях приводится в таблице 3 (на ремонт штукатурки фасада площадью 30х14,3 м).
     
     Таблица 3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а) Материалы, полуфабрикаты и изделия |  |  |
| 1 | Раствор известковый | м | 16,0 |
| 2 | Цемент | т | 1,5 |
|  | б) Механизмы, инструменты и приспособления |  |  |
| 1 | Растворосмесительная установка | шт. | 1 |
| 2 | Растворонасос | шт. | 1 |
| 3 | Газовая горелка | шт. | 1 |
| 4 | Молотки штукатурные | шт. | 10 |
| 5 | Правила | компл. | 5 |
| 6 | Лопатки штукатурные | шт. | 10 |
| 7 | Отрезовки | шт. | 4 |
| 8 | Полутерки разные | компл. | 10 |
| 9 | Гладилки | шт. | 2 |
| 10 | Терки деревянные | шт. | 10 |
| 11 | Линейки для отделки углов и карнизов | шт. | 5 |
| 12 | Соколы металлические | шт. | 10 |
| 13 | Кисти для смачивания водой | шт. | 10 |
| 14 | Малки или шаблоны для отделки откосов | шт. | 4 |
| 15 | Пескоструйный аппарат | компл. | 2 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга