Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |
| --- |
|  | С.Ю.Едличка |
| " |  | " |  | 2000 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХКОНСТРУКЦИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПОРОШКОВЫМ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ "ГЕРМСМЕСЬ"

7400 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Н.Н.Филипенко |
| Начальник лаборатории |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта на устройство гидроизоляции строительных конструкций универсальным порошковым гидроизолирующим материалом "Гермсмесь" разработана в соответствии с "Планом научно-технических разработок и инжиниринговых услуг московскому строительному комплексу на 2000-2001 гг.".

Карта содержит решения по организации и производству гидроизоляционных работ с целью их ускорения, снижения затрат труда и повышения качества.

В технологической карте приведены: область применения, особенности приготовления и применения материала, технология и организация выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, нормокомплект средств механизации и инструмента, решения по технике безопасности.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технических работников строительных и проектных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством и контролем качества выполняемых работ и работников технического надзора заказчика.

Технологическую карту разработали:

к.т.н. Филипенко Н.Н. - руководитель работы;

к.т.н. Захаров Н.М. - ответственный исполнитель;

Федунов В.В. - исполнитель от 26 ЦНИИ МО РФ;

Покровская Е.В., Воинова Е.А. - компьютерная обработка и графика;

Ярымов Ю.А. - технологическое сопровождение разработкой карты;

Бычковский Б.И. - техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

к.т.н. Шахпаронов В.В. - научно-методическое руководство;

к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической карты.

Технологическая карта не заменяет ППР (см. СНиП 3.01.01-85*).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта распространяется на производство работ на устройство гидроизоляции строительныхконструкций зданий и сооружений с использованием универсального порошкового материала (герметика) "Гермсмесь".

1.2 Материал предназначен для выполнения работ по гидроизоляции поверхности строительных конструкций зданий и сооружений, выполненных из монолитного или сборного железобетона, мелкоштучных каменных материалов, а также для герметизации швов, трещин и отверстий.

Работы по гидроизоляции конструкций могут производиться даже в условиях постоянного напора воды при выполнении строительных и ремонтных работ.

1.3 Герметик "Гермсмесь", который должен отвечать требованиям ТУ 7805062-5775-1-96, классифицируется:

а) по оптимальному количеству воды затворения:

НВ - нормальной водопотребности;

ПВ - пониженной водопотребности.

б) по срокам начала схватывания смеси:

А - "Гермсмесь" с нормальным началом схватывания;

Б - "Гермсмесь" с быстрым началом схватывания.

в) по прочности при сжатии в возрасте 28 суток:

на марки 300, 400, 500.

1.4 Условное обозначение "Гермсмеси" должно состоять из:

- полного или сокращенного наименования ("Гермсмесь", Гс);

- характеристики водопотребности по п.1.3 (а);

- типа материала по срокам начала схватывания по п.1.3 (б);

- марки по прочности при сжатии по п.1.3 (в);

- обозначения технических условий на материал.

Пример: "Гермсмесь" пониженной водопотребности с быстрым началом схватывания марки 500 - Гс-ПВ-Б-500-ТУ 7805062-5775-1-96.

1.5 "Гермсмесь" должна изготавливаться в соответствии с требованиями технических условий и по технологическому регламенту, утвержденному предприятием- изготовителем.

Физико-механические свойства материала "Гермсмесь" должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Физико-механические свойства

| N п/п | Показатель | Величина |
| --- | --- | --- |
|  |  | "Гермсмесь" с нормальной водопотребностью | "Гермсмесь" с пониженной водопотребностью |
| 1 | Водопотребность - оптимальное количество воды для затворения "Гермсмеси" (% от количества порошка) | 28-32 | 19-24 |
| 2 | Типы "Гермсмеси" по срокам начала схватывания | А | Б | Б |
| 3 | Сроки схватывания от начала затворения, мин: |  |  |  |
|  | а) начало, не ранее | 810 | 25 | 2 |
|  | б) конец, не позже | 30 | 10 | 10 |
| 4 | Марки по прочности | 300; 400 | 500 |
| 5 | Предел прочности при сжатии (МПа) в возрасте: |  |  |  |
|  | а) 1-х суток, не ниже | 10,7 | 14,3 | 17,9 |
|  | б) 3-х суток, -"- | 19,3 | 25,7 | 32,1 |
|  | в) 28 суток, -"- | 29,4 | 39,2 | 49,0 |
| 6 | Линейное расширение, % |  |  |
|  | а) через 2 часа после затворения |  |  |
|  | не менее | 0,2 |
|  | не более | 1,2 |
|  | б) в возрасте 3 суток твердения, |  |  |
|  | не более | 1,5 |
| 7 | Водонепроницаемость через 24 часа, атм | 5 |
| 8 | Температура эксплуатации, °С | От минус 40 до +50 |
| 9 | Температура окружающего воздуха при твердении, °С | От +5 до +30 |

1.6 "Гермсмесь" используется самостоятельно или в смеси с различными заполнителями - песок, шлак, минеральные добавки и т.д.

1.7 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в оценке состояния изолируемой поверхности, наличия грунтовых вод, уточнения объемов работ, данных потребностей в трудовых и материально-технических ресурсах и сроков исполнения.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Работы по устройству гидроизоляции строительных конструкций должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87.

2.2 До начала гидроизоляционных работ должны быть:

- тщательно очищены поверхности конструкций зданий от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступающих солей;

- смочены водой подлежащие гидроизоляции поверхности конструкций.

2.3 При герметизации швы, трещины, отверстия должны быть расшиты на глубину не менее 20 мм и промазаны пастой или зачеканены порошком (при наличии водяных подтеков).

2.4 Гидроизоляция поверхности строительных конструкций должна осуществляться поочередно в три слоя следующим образом:

2.4.1 Для нанесения первого (грунтовочного) слоя порошок "Гермсмесь" смешивается с водой до получения "цементного молока". Воду доливают постепенно, начиная с 1/10 массы порошка. Перемешивание осуществляется не более 2 минут, после чего сразу с помощью кисти "цементное молоко" наносят на гидроизолируемую поверхность. Вода для растворов должна соответствовать ГОСТу 23732-79.

2.4.2 Для устройства основного второго слоя может быть использован как порошок "Гермсмесь" в отдельности, так и в смеси с песком в соотношении 1:1 (по массе). Воду доливают постепенно до получения сметанообразной массы. Основной слой следует наносить шпателем или мастерком (кельмой). Толщина основного слоя в чистом виде может быть от 1 до 2 мм, а при использовании в смеси с песком - от 3 до 5 мм.

2.4.3 Нанесение третьего (покрывочного) слоя производится аналогично грунтовочному слою через 0,5-1 ч после нанесения основного слоя.

2.5 Герметизация швов, трещин или отверстий должна осуществляться в следующей последовательности:

- расшивка швов, трещин;

- очистка от пыли и грязи, смачивание водой;

- зачеканка швов, трещин или отверстий пастой или порошком;

- последовательное нанесение грунтовочного, основного и покрывочного слоев.

2.6 При значительной фильтрации воды через изолируемую поверхность необходимо непосредственно перед нанесением основного слоя обработать поверхность сухим порошком с помощью кисти и максимально снизить количество воды затворения основного слоя.

2.7 В случае герметизации швов, отверстий, трещин в условиях постоянного напора воды заделка их должна производиться двумя слоями равной толщины: первый слой - сухая "Гермсмесь", второй - "цементное молоко" из "Гермсмеси" с минимальным количеством воды затворения. Уплотнение смеси следует производить путем надавливания на нее с незначительным усилием.

2.8 Приготовление рабочих составов растворов для устройства гидроизоляции строительных конструкций рекомендуется производить в передвижных малогабаритных растворосмесителях, предназначенных для приготовления небольших количеств смесей непосредственно на строительном объекте, в том числе на быстросхватывающихся вяжущих. Небольшие габариты таких смесителей позволяют перевозить их через дверные проемы и устанавливать непосредственно в помещениях. Техническая характеристика передвижных растворосмесителей представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Техническая характеристика передвижных растворосмесителей

| Показатели | СО-23 | СО-26 | СО-46 | СО-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость смесительного барабана, л | 80 | 80 | 80 | 40 |
| Объем готового замеса, л | 65 | 65 | 65 | 30 |
| Производительность, м/ч | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 0,8 |
| Габариты, мм: |  |  |  |  |
| длина | 1800 | 1800 | 1680 | 1320 |
| ширина | 700 | 730 | 730 | 540 |
| высота | 1000 | 1160 | 1160 | 920 |
| Масса, кг | 65 | 210 | 270 | 120 |

2.9 Работы по устройству гидроизоляции строительных конструкций должны выполняться в соответствии с рекомендуемой в настоящей карте схемой организации рабочего места согласно рисунку 1.

Рисунок 1 - Схема организации рабочего места

 - рабочие места изолировщиков;  - рабочее место оператора растворосмесителя; 1 - стена; 2 - грунтовочный слой; 3 - основной слой; 4 - покрывочный слой; 5 - растворосмеситель; 6 - ящик для мешков "Гермсмесь"; 7 - дозатор воды; 8 - ящик для песка; 9 - расходный ящик готовой смеси

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Гидроизолирующие покрытия должны выполняться в соответствии с проектом и настоящей технологической картой.

3.2 Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль материалов, операционный контроль гидроизоляционных работ и приемочный контроль гидроизолирующего покрытия.

3.3 При входном контроле материалов производится проверка качества "Гермсмеси" и песка на соответствие ТУ 7805062-1-96 и ГОСТ 8736-93. Вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79.

3.4 Порошок "Гермсмесь" должен поступать на объект в мешках массой по 50 кг. Маркировка мешков с порошком должна быть приведена в соответствие с п.1.4. раздела 1.

3.5 Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения гидроизоляционных работ и включать в себя проверку качества подготовки основания, нанесения грунтовочного, основного и покрывочного слоев, толщину наносимого изоляционного покрытия в целом, а также прочность сцепления изоляционного покрытия с основанием.

3.6 При приемочном контроле производится проверка качества готового гидроизоляционного покрытия. На готовой поверхности должны отсутствовать трещины, наплывы раствора, пятна, высолы, раковины и т.д.

При приемочном контроле проверяется:

- прочность сцепления гидроизоляционного слоя с основанием;

- неровности поверхности плавного очертания.

3.6* Размеры отклонений гидроизолирующих покрытий должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Контролируемые параметры и средства контроля представлены в таблице 3.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3 - Контролируемые параметры и средства контроля

| N п/п | Контролируемые параметры | Величина допустимых отклонений | Порядок контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонения поверхности основания: |  | Измерительный, технический осмотр, не менее 5-ти измерений на каждые 70-100 мповерхности | Двухметровая рейка и металлическая линейка по ГОСТ 427-75* |
|  | на горизонтальной поверхности | ±5 мм |  |  |
|  | на вертикальной поверхности | -5...+10 мм |  |  |
| 2 | Число неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности основания 4 м | Не более 2 | Визуальный осмотр |  |
| 3 | Толщина готового гидроизоляционного слоя | 5% | Измерительный, технический осмотр, не менее 5-ти измерений на каждые 70-100 мповерхности | Толщиномер по ГОСТ 11358-89* |
| 4 | Качество поверхности гидроизоляционного слоя: наличие вздутий, разрывов, проколов, наплывов, трещин | - | Визуальный, измерительный | Лупа типа "Мир" |
| 5 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | - | Измерительный, 5 измерений на 120-150 мповерхности покрытия Акт приемки | Адгезиметр АМЦ 2-20 |

3.7 По результатам контроля выполненных работ с использованием универсального герметика "Гермсмесь" должен быть составлен акт на скрытые работы.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При производстве гидроизоляционных работ необходимо соблюдать требования СНиП III-4-80*, СНиП 12-03-99** и ГОСТ 12.3.040-86***.

________________

* Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

** Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

*** Взамен действует СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2 Работники, занятые производством гидроизоляционных работ, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011-89.

4.3 Перед началом работ растворосмеситель должен проверяться на холостом ходу. Корпус должен быть заземлен, токопроводящие провода надежно изолированы, а пусковые рубильники закрыты.

4.4 К выполнению гидроизоляционных работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, и управлению механизмами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие профессиональные навыки, после прохождения обучения безопасным методам и приемам работ и получения соответствующего удостоверения.

4.5 Разборку, ремонт и очистку растворосмесителя разрешается производить только после отключения машины от сети.

4.6 Переносные токоприемники (инструмент, светильники и т.д.), применяемые при выполнении работ, должны иметь напряжение не более 42 В.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, механизмах, инструментах, оборудовании и инвентаре должна определяться с учетом выполняемых операций и технических характеристик, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 - Ведомость технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений

| N п/п | Наименование оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений | Марка, ГОСТ, ТУ или организация-разработчик, номер рабочего чертежа | Техническая характе- ристика | Назначение | Количество на звено (бригаду), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Передвижной малогабаритный растворосмеситель |  |  | Для приготовления быстросхватывающихся составов | 1 |
| 2 | Кельма штукатурная | ГОСТ 9533-81 |  | Для нанесения и разравнивания растворов и смесей | 3 |
| 3 | Отрезовка | ГОСТ 9533-81 |  | Для заделки небольших раковин, трещин | 2 |
| 4 | Сокол деревоалюминиевый |  |  | Для переноса раствора и паст и разравнивания гидроизоляционного слоя | 3 |
| 5 | Ковш для отделочных работ |  |  | Для набрасывания раствора на поверхность | 3 |
| 6 | Лопата растворная |  |  | Для выгрузки (погрузки) раствора и паст | 2 |
| 7 | Кисть маховая | ГОСТ 10597-87* |  | Для промывки поверхности и нанесения цементного молока | 3 |
| 8 | Кисть-макловица | ГОСТ 10597-87* |  | Для смачивания вертикальных поверхностей | 3 |
| 9 | Терка деревянная | ГОСТ 25782-90 |  | Для затирки и уплотнения слоя гидроизоляции | 3 |
| 10 | Гладилка овальная большая |  |  | Для разравнивания и заглаживания слоя гидроизоляции | 2 |
| 11 | Правило окованное | ГОСТ 25782-90 |  | Для проверки горизонтальности и вертикальности выполненной гидроизоляции | 2 |
| 12 | Скребок |  |  | Для очистки поверхностей от грязи и наплывов раствора и бетона | 3 |
| 13 | Бучарда штукатурная |  |  | Для насечки бетонных поверхностей | 2 |
| 14 | Молоток для насечки поверхности | ГОСТ 11042-90 |  | Для насечки поверхностей бетонных и кирпичных стен | 2 |
| 15 | Скарпели диаметром 8 и 10 мм |  |  | Для расшивки отверстий, дыр, скалывания бетона и раствора | 2 |
| 16 | Уровеньстроительный | УС1-300 ГОСТ 9416-83 |  | Для проверки горизонтальности и вертикальности элементов | 1 |
| 17 | Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-98 |  | Для линейных измерений | 1 |
| 18 | Рейка с отвесом |  |  | Для провешивания вертикальной плоскости | 1 |
| 19 | Расходная емкость |  |  | Для хранения готового раствора (пасты) | 1 |
| 20 | Очки защитные | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Для предохранения глаз рабочих | 3 |
| 21 | Ведро |  |  | Для подноски и хранения воды | 3 |
| 22 | Комплект знаков по технике безопасности | ГОСТ 12.4.026-76* |  | Безопасность труда | 1 |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 23 | Толщиномер | НЧ ГОСТ 11358-89* |  | Измерение толщины гидроизоляции | 1 |
| 24 | Лупа | Типа "Мир" |  | Определение качества поверхности | 1 |
| 25 | Адгезиметр | АМЦ-2-20 |  | Измерение прочности сцепления | 1 |
| 26 | Рейка 2-х метровая |  |  | Для обнаружения неровностей | 1 |
| 27 | Линейка металлическая | ГОСТ 427-75* |  | Измерение толщин изоляции | 1 |

5.2 Расход материалов для выполнения 1 м гидроизоляционной поверхности представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Ведомость расхода материалов

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порошок | кг | 6 |  |
| 2 | Песок | кг | 6 |  |
| 3 | Вода | л | по потребности |  |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Работы по устройству гидроизоляции строительных конструкций выполняют 4 человека.

6.2 Калькуляция затрат труда на устройство гидроизоляционного покрытия, составленная на устройство 10 мгидроизоляции, приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Калькуляция затрат труда на устройство гидроизолирующего покрытия

Измеритель конечной продукции - 10 м гидроизоляционного покрытия

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы, расценки) | Наименование процессов | технологических | Единица измерения | Объем работ | Норма времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е11-74, Табл.1,е | Подготовка поверхности основания под устройство гидроизоляции | 100 м | 0,10 | 0,78 | - | 0,08 | - |
| 2 | Е4-1-54, N 9 | Увлажнение водой изолируемых поверхностей | 100 м | 0,10 | 0,14 | - | 0,01 | - |
| 3 | Е11-49, N 2 | Дозировка и загрузка растворомешалки | м | 0,15 | 0,79 | - | 0,12 | - |
| 4 | Е11-49, N 1,б | Приготовление раствора | м | 0,15 | - | 0,78 (0,78) | - | 0,12 (0,12) |
| 5 | Е11-37, N 2,а | Нанесение грунтовочного слоя | на горизонтальную поверхность | 100 м | 0,10 | 4,8 | - | 0,48 | - |
|  | Е11-37, N 2,г |  | на вертикальную поверхность | 100 м | 0,10 | 9,4 | - | 0,94 | - |
| 6 | Е11-38, N 4,а | Нанесение основного слоя | на горизонтальную поверхность | 100 м | 0,10 | 9 | - | 0,9 | - |
|  | Е11-38, N 4,б |  | на вертикальную поверхность | 100 м | 0,10 | 21 | - | 2,1 | - |
| 7 | Е11-37, N 2,а | Нанесение покрывочного слоя | на горизонтальную поверхность | 100 м | 0,10 | 4,8 | - | 0,48 | - |
|  | Е11-37, N 2,г |  | на вертикальную поверхность | 100 м | 0,10 | 9,4 | - | 0,94 | - |
|  | Итого: | гидроизоляция на горизонтальной поверхности | 2,07 | - |
|  |  | гидроизоляция на вертикальной поверхности | 4.19 | - |

6.3 Календарный план производства работ представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Календарный план производства работ

Единица измерения конечной продукции - 10 м гидроизоляции

Примечание:

| 0,4 | - затраты труда на нанесение изолирующих слоев на горизонтальную поверхность; |
| --- | --- |
| 0,94 | - затраты труда на нанесение изолирующих слоев на вертикальную поверхность. |

Календарный план производства работ*

________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Единица измерения конечной продукции - 10 м гидроизоляции

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продол- житель- ность работ, ч | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, маш.-ч |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 1 | Подготовка поверхности основания под устройство гидроизоляции | 100 м | 0,1 | 0,08 | - | Машинист 3 разр. - 1 Гидроизо- лировщики: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увлажнение водой изолируемых поверхностей | 100 м | 0,1 | 0,01 | - |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дозировка и загрузка растворо- мешалки | м | 0,15 | 0,12 | - |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приготовление раствора | м | 0,15 | - | 0,12 (0,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нанесение грунтовочного слоя | 100 м | 0,1 | 0,48 0,94 | - |  | 0,5 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Нанесение основного слоя | 100 м | 0,1 | 0,9 2,1 | - |  | 1,0 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нанесение покрывочного слоя | 100 м | 0,1 | 0,48 0,94 | - |  | 0,5 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

| 0,48 | - затраты труда на нанесение изолирующих слоев на горизонтальную поверхность; |
| --- | --- |
| 0,94 | - затраты труда на нанесение изолирующих слоев на вертикальную поверхность. |

6.4 Технико-экономические показатели по устройству гидроизоляции с помощью сухой смеси типа "Гермсмесь" составляют:

| - производительность 1 человека в час, в м |  |
| --- | --- |
| на горизонтальной поверхности | 4,46 |
| на вертикальной поверхности | 2,36 |
| - трудозатраты на 10 м гидроизоляции, чел.-час |  |
| на горизонтальной поверхности | 2,07 |
| на вертикальной поверхности | 4,19 |
| - продолжительность выполнения работ, ч: |  |
| на горизонтальной поверхности | 2,24 |
| на вертикальной поверхности | 4,24 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

2 СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

________________

* Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

3 СНиП 12-03-99*. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

________________

* Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

4 ГОСТ 12.3.040-86*. ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности.

________________

* Взамен действует СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

5 ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

6 ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

________________
     * Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

7 ГОСТ 427-75* Линейки измерительные металлические.

8 ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

9 ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия.

10 ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия.

11 ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки, отрезовки. Технические условия.

12 ГОСТ 10597-87*. Кисти и щетки малярные. Технические условия.

13 ГОСТ 11042-90. Молотки стальные строительные. Технические условия.

14 ГОСТ 11358-89*. Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия.

15 ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

16 ГОСТ 25782-90. Правила, терки и полутерки. Технические условия.

17 ТУ 7805062-5775-1-96. Герметик "Гермсмесь". Технические условия.

18 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 11. Изоляционные работы. М., 1988.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2000