ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
К-1-20-4

РАЗБИВКА ОСЕЙ ФУНДАМЕНТА И МЕСТ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРЕХСТОЕЧНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОПОР
ВЛ 35-500 кВ

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-1-20-4 служит руководством при разбивке осей и мест погружения свай для фундаментов унифицированных стальных трехстоечных свободностоящих опор ВЛ 35-500 кВ, а также пособием для проектирования производства работ.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- разбивка осей фундаментов опоры;

- разбивка мест погружения свай;

- закрепление осей и центров на местности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по разбивке осей фундаментов и мест погружения свай должны быть выполнены работы, предусмотренные п.0.2 общей части настоящего раздела.

2.2. Технологическая последовательность производства работ (рис.4-1):

а) установить теодолит на стоянку, совпадающую с центром опоры (пикетным столбом);

б) направить трубу теодолита последовательно на центры смежных опор и определить угол поворота ВЛ для анкерно-угловых и промежуточно-угловых опор;

в) определить ось траверс, проходящих по биссектрисе угла поворота ВЛ;

г) определить ось, перпендикулярную оси траверс;

д) закрепить на местности оси центров фундаментных блоков при помощи осевых кольев;

е) закрепить центры фундаментных блоков на пересечении осей фундаментных блоков в соответствии с установочным чертежом и рис.4-1;

ж) произвести закрепление мест погружения свай для двух- или четырехсвайных фундаментов. Ориентировка многосвайных фундаментных блоков относительно разбивочных осей в зависимости от способа закрепления опоры (на двух либо на четырех анкерных болтах) приведен на рис.4-1 (узел "А").

Рис.4-1. Разбивка осей фундамента и мест погружения свай свободностоящих трехстоечных опор

1 - центр опоры (пикетный столб); 2 - колья для закрепления на местности основных 
разбивочных осей; 3 - колья (шпильки) для закрепления на местности центра 
фундаментного блока; 4 - колья (шпильки) для закрепления мест погружения свай

2.3. При разбивке осей фундамента и мест погружения свай - отклонение их от проектного положения в плане не должно превышать 5 мм.

2.4. Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР § 23-3-1 | Разбивка мест погружения свай на углах поворота ВЛ: |  |  |  |  |
| 9 | 24-свайный фундамент | 1 опора | 1 | 6,7 7,7 | 0,82 0,94 |
| 9, К=2 | 48-свайный фундамент | " | " | 13,4 15,4 | 1,64 1,88 |

Примечания:

1. В числителе приведены нормы времени и затраты труда при производстве работ в немерзлых грунтах, в знаменателе - в мерзлых.

2. Продолжительность рабочего дня - 8,2 часа.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Количество свай на фундамент |
| --- | --- |
|  | 24 | 48 |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 0,82 0,94 | 1,64 1,88 |
| Численность звена, чел. | 3 | 3 |
| Продолжительность разбивки для одной опоры, смен | 0,27 0,31 | 0,54 0,63 |
| Производительность звена за смену, опор | 3,7 3,2 | 1,9 1,6 |

Данные, приведенные в числителе, относятся к немерзлым грунтам, а в знаменателе - к мерзлым.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;

Главное производственно-техническое управление
по строительству. - Типовые технологические
карты (сборник) К-1-20. Устройство свайных
фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ. -
М., 1982