ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

СБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ У110-2, У220-3, У330-1, У330-2 И У330-3

К-1-17-6и

См. Общую часть

См. Раздел II

Область применения

Технологическая карта К-1-17-6и служит руководством при устройстве фундаментов из отдельных железобетонных элементов под унифицированные металлические опоры.

Карта предназначается также в качестве пособия при проектировании производства работ.

Установочная схема фундаментов показана на рис.34.

Технико-экономические показатели на сборку фундаментов

(на одну опору)

| NN пп. | Показатели | Типы опор |
| --- | --- | --- |
|  |  | У220-2 | У220-3 | У330-1 | У330-2 | У330-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трудоемкость, чел.-дн. | 11,26 | 10,31 | 10,98 | 23,81 | 10,98 |
| 2 | Работа механизмов, м.-см. | 2,24 | 2,06 | 2,18 | 4,66 | 2,18 |
| 3 | Продолжительность за смену (8,2 часа), фундаментов под опору | 0,445 | 0,485 | 0,458 | 0,214 | 0,458 |

Организация и технология сборки фундаментов

1. Сборка фундаментов из отдельных железобетонных элементов должна производиться по установочным чертежам фундаментов.

2. Сборка фундаментов производится в следующей последовательности:

а. производится зачистка грунта в местах установки подножников вручную (недобора грунта) с откидыванием грунта на площадки между фундаментами. Снимаемый слой грунта не должен мешать передвижению крана при установке подножников;

б. устанавливаются в проектное положение подножники, пригрузочные плиты и ригели;

в. после сборки фундаментов в котлован укладываются заземлители, если они предусмотрены проектом.

3. Монтаж фундаментов производится с помощью прицепного крана Т-75.

Организация и методы труда рабочих

1. Сборку фундаментов в готовых котлованах производит звено рабочих в составе:

| NN пп | Профессия | Разряд | Кол-во человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электролинейщик (бригадир) | 6 | 1 |  |
| 2 | Электролинейщик | 4 | 1 |  |
| 3 | Электролинейщик | 2 | 2 |  |
| 4 | Машинист | 6 | 1 |  |
|  | Всего |  | 5 |  |

2. Распределение обязанностей в звене рабочих:

а. электролинейщик 6 разр. проверяет размеры и отметки дна котлованов и соответствие их рабочим чертежам фундаментов, комплектность завезенных на пикет железобетонных элементов фундамента и заземлителей, руководит работой всего звена, проверяет правильность установки фундаментов;

б. электролинейщики 4-ого и 2-ого разрядов производят зачистку дна котлована до проектной глубины, устанавливают элементы фундамента и заземлители, производят выверку установленных элементов;

в. машинист 6 разряда устанавливает кран в соответствии с рис.34, производит подачу элементов фундамента в котлован и установку их согласно проекту.

3. Установленные элементы фундамента должны удовлетворять требованиям проекта, а так же допускам, приведенным на рис.31.

Сечение 1-1
(установка подножников)

Рис.34. Схема установки железобетонных элементов фундаментов опор У110-2, У220-2, У220-3, У330-1, У330-2, У330-3

1 - Трактор ДЗ-171.4; 2 - прицепной кран Т-75

Материально-технические ресурсы

(на одно звено рабочих) 

А. Механизмы

| NN пп. | Наименование | Марка | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран прицепной | Т-75 | 1 | Или ТПК-10 |
| 2 | Трактор | ДЗ-171.4 | 1 |  |

Б. Инструменты

| NN пп. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулетка стальная 20 м | шт. | 1 |  |
| 2 | Шнур крученый | м | 100 |  |
| 3 | Отвес | шт. | 2 |  |
| 4 | Уровень плотничный | шт. | 1 |  |
| 5 | Рейка для уровня 4-5 м | шт. | 1 |  |
| 6 | То же, 2 м | шт. | 1 |  |
| 7 | Лопаты штыковые | шт. | 4 |  |
| 8 | Топор плотничный | шт. | 1 |  |
| 9 | Пила поперечная | шт. | 1 |  |
| 10 | Лом 30 мм, 1,5 м | шт. | 2 |  |
| 11 | Стропы инвентарные из стального каната | компл. | 2 |  |
| 12 | Аптечка | компл. | 1 |  |
| 13 | Бак для воды | шт. | 1 |  |
| 14 | Кружка | шт. | 1 |  |
| 15 | Лестницы деревянные приставные, 3,5 м | шт. | 2 |  |
| В Материалы на фундамент на одну опору |  |
| 1 | Колышки 30 см, 3x3 см | шт. | 30 |  |

Потребность в основных эксплуатационных материалах

| NN пп. | Наименование | Ед. изм. | Расход материалов на 1 ч работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 8,4 |
| 2 | Бензин | кг | 0,04 |
| 3 | Дизельное масло | кг | 0,38 |
| 4 | Индустриальное масло | кг | 0,01 |
| 5 | Нигрол | кг | 0,25 |
| 6 | Солидол | кг | 0,08 |
| 7 | Канатная мазь | кг | 0,005 |
| 8 | Керосин | кг | 0,03 |
| 9 | Автол | кг | 0,02 |
| 10 | Обтирочный материал | кг | 0,02 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
на сборку фундаментов (на одну опору)

| NN пп. | Основание норм | Описание работ | Ед. изм. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | У220-2 | У220-3 | У330-1 | У330-2 | У330-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЕНиР §23-3-3, п.15, "а", "б" | Установка железобетонных подножников Ф6У |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики 12,5х4=50 | чел.-ч | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |
|  |  | Машинисты 3,1x4=12,4 | чел.-ч | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 24,8 | 12,4 |
| 2 | ЕНиР §23-3-7 п.17, "а", "б" п.19 пп. "а", "б" | Установка ригелей |  | АР2 | АР4 | АР2 | АР4 | АР2 |
|  |  | Электролинейщики | чел.-ч | 14,8 | 17,6 | 22,2 | 52,8 | 22,2 |
|  |  | Машинисты | чел.-ч | 3,68 | 4,48 | 5,53 | 13,5 | 5,53 |
| 3 | ЕНиР §23-3-7 п.22, "а", "б" | Установка пригрузочных плит |  | ПЗ |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики | чел.-ч | 9,20 |  |  |  |  |
|  |  | Машинисты | чел.-ч | 2,32 |  |  |  |  |
|  |  | Итого Электролинейщ. | чел.-дн. | 9,02 | 8,25 | 8,80 | 18,65 | 8,80 |
|  |  | Машинисты | маш.-см. | 2,24 | 2,06 | 2,18 | 4,66 | 2,18 |

Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление по строительству.
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического 
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1972