ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на возведение монолитного железобетонного фундамента под железобетонные колонны. В качестве эталона при разработке карты принят фундамент объемом до 15 м и высотой - 3 м.

Конструкция, технология производства работ и технико-экономические показатели даны в карте для фундамента ФВ 14-1, физический объем которого 10 м, опалубливаемая поверхность 1805 м, масса арматуры 381,9 кг.

Схема фундамента на рисунках 1,2.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- армирование фундамента;

- монтаж разборно-переставной опалубки и стальных опалубочных форм;

- бетонирование фундаментов с помощью крана и бадьи, бетоноукладчика или бетононасоса;

- демонтаж опалубки.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И ТЕХНОЛОГИЯ  СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

Арматурные работы

До монтажа арматуры фундамента должны быть выполнены следующие работы:

- разбивка осей и устройство бетонной подготовки;

- доставка и складирование в зоне действия монтажного крана необходимого количества арматурных элементов;

- подготовка к работе такелажной оснастки, инструмента и электросварочной аппаратуры.

Монтаж арматуры начинается с разметки мест, раскладки сеток плитной части фундамента и установки фиксаторов с шагом 1 м для создания защитного слоя бетона.

Армирование производится унифицированными сетками серии I.410-2, изготовленными в заводских условиях на многоточечных контактных машинах.

Раскладка сеток производится по взаимно перпендикулярным направлениям (см. рис.1, 2).

Подколенник армируется пространственным каркасом, который устанавливают в проектное положение с помощью крана.

Сборка пространственных каркасов производится на сборочной площадке. Сначала устанавливают две вертикальные сетки, которые закрепляют временными растяжками.

Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы, изготовленные из пластмассы, и оставляют их в бетоне.

Работы по монтажу арматуры выполняет звено из четырех человек: арматурщики 3 разряда (1 чел.) и 2 разряда (2 чел.), и электросварщик 5 разряда.

Схема организации работ при монтаже арматуры дана на рис. 3, 4, 5. Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки смонтированных конструкций должны быть указаны номера рабочих чертежей, отступления от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры; после установки опалубки дают разрешение на бетонирование.

Опалубочные работы

До начала работ по монтажу опалубки должны быть выполнены следующие работы: установка арматурных сеток и каркаса; проверка комплектности завезенной опалубки; укрупнительная сборка щитов.

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Крупные сборочные единицы хранятся на закрытых складах или под навесом в условиях, исключающих их порчу; мелкие детали - на складе в упакованном виде.

Опалубливание фундаментов рассматривается в карте двумя типами опалубки: унифицированной разборно-переставной опалубкой "Монолит-77" (проект 2493.00.000) и стальными опалубочными формами для монолитных железобетонных фундаментов (проект 79-2.00.000), разработанными ЦНИИОМТП.

До начала монтажа разборно-переставной опалубки металлические щиты с помощью прижимных скоб собирают в опалубочные панели. Размеры панелей определяются площадью поверхностей фундаментов. На установленных панелях монтируют навесные площадки с навесными лестницами.

Схема раскладки щитов и последовательность монтажа (и демонтажа) разборно-переставной опалубки даны на рис.6, 7.

Работы по монтажу разборно-переставной опалубки выполняет звено из двух монтажников 4 и 3 разрядов.

Схема организации работ при монтаже разборно-переставной опалубки дана на рис. 8.

Монтаж стальных опалубочных форм выполняет также звено из двух монтажников 4 и 3 разрядов.

До монтажа стальных опалубочных форм на сборочной площадке собирается опалубка башмачной части фундамента (одноступенчатая, двухступенчатая или трехступенчатая). Затем опалубка башмака подается с помощью крана на место установки.

Блоки собирают из щитов с помощью замковых стяжек. Собранный блок устанавливают краном на центрирующие штыри рамы опалубки башмачной части фундамента и закрепляют при помощи фиксаторов. Блоки устанавливают друг на друга до необходимой высоты. Затем на центрирующие штыри верхнего блока устанавливают вкладыш стакана и навешивают подмости.

После достижения бетоном необходимой прочности опалубку демонтируют.

Схема стальных опалубочных форм, последовательность монтажа и демонтажа опалубки, а также схема организации работ при монтаже опалубки даны на рис. 9, 10, 11.

Бетонные работы

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы: проверена правильность установленных арматуры и опалубки; устранены все дефекты опалубки; проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона; приняты по акту все конструкции и их элементы, скрываемые в процессе бетонирования; очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений и инструментов.

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается в автобетоносмесителях.

Подача бетонной смеси к месту укладки рассмотрена в трех вариантах: краном в бункерах, автобетононасосом, бетоноукладчиком.

При первом варианте предусматривается бункер конструкции ЦНИИОМТП с боковой выгрузкой и секторным затвором. Вместимость бункера 1 м смеси.

Схема организации работ при подаче бетонной смеси краном в бункерах дана на рис. 12.

Работы по бетонированию выполняет звено из двух бетонщиков 4 и 3 разрядов.

При втором варианте предусмотрена подача смеси автобетононасосом марки БН-80-20 (рис. 13, 14).

Автобетононасос обслуживает звено из двух человек: оператор 5 разряда и помощник оператора 4 разряда.

Подбор и назначение состава бетона должны осуществляться строительной лабораторией. Проверка рабочего состава бетона должна производиться путем пробного перекачивания автобетононасосом бетонной смеси и испытаний, бетонных образцов, изготовленных из отобранных после перекачивания проб бетонной смеси.

Схему бетонирования фундаментов с использованием бетоноукладчика СБ-131 см. на рис. 15.

По третьему варианту подача бетонной смеси производится бетоноукладчиком с соблюдением следующих требований: загружать ленту транспортера бетонной смесью следует, возможно, более толстым слоем; лента транспортера должна быть оборудована бортовым ограждением, закрепленным на раме транспортера; наибольший угол наклона транспортерной ленты не должен превышать 18°.

Бетоноукладчик обслуживает оператор 5 разряда.

Укладка бетона в фундаменты производится в три этапа: бетонирование первой ступени башмачной части; бетонирование второй ступени башмачной части; послойное бетонирование подколенника, а затем стенок стакана.

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев смеси) должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов.

При высоте подколенника более 2 м рекомендуется использовать вертикальные звеньевые хоботы.

Бетонная смесь укладывается слоями толщиной от 30 до 40 см. Уплотнение бетонной смеси производят глубинными вибраторами. Рабочая часть вибратора погружается в ранее уложенный слой бетона на 5-10 см. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют вибраторами или штыкованием ручными шуровками. Опирание вибраторов во время работы на арматуру не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и появлении цементного молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая двигателя, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнилась бетонной смесью.

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  ВЫПОЛНЕННЫХ  ОПЕРАЦИЙ

Арматурные работы

Схема операционного контроля качества

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество арматурных изделий, (при необходимости провести требуемые замеры и отбор проб на испытания); | Визуальный, измерительный |  |
|  | - качество подготовки и отметки несущего основания; | То же |  |
|  | - правильность установки и закрепления опалубки. | Технический осмотр |  |
| Установка арматурных изделий | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - точность установки арматурных изделий в плане и по высоте, надежность их фиксации; | Технический осмотр всех элементов |  |
|  | - величину защитного слоя бетона. |  |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельст- вования скрытых работ |
|  | - соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - величину защитного слоя бетона; | Измерительный |  |
|  | - надежность фиксации арматурных изделий в опалубке; | Технический осмотр всех элементов |  |
|  | - качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса. | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Требования к качеству применяемых материалов

Предельные отклонения для сеток, мм:

- ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, свободных концов стержней ±10;

- длины плоских сеток ±5.

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток:

- не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки.

Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных

- не должны превышать ±5 мм:

Предельные отклонения в отметках закладных элементов, служащих опорами для сборных железобетонных колонн и других сборных элементов

- не должен превышать ±5 мм.

Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь заусенцев, завалов и шероховатостей, превышающих 2 мм.

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других загрязнений.

Опалубочные работы

Опалубка должна отвечать следующим требованиям:

- иметь необходимую прочность, жесткость, геометрическую неизменяемость и герметичность под воздействием технологических нагрузок, обеспечивая при этом проектную форму, геометрические размеры и качество возводимых конструкций;

- иметь минимальную адгезию и химическую нейтральность формообразующих поверхностей по отношению к бетону;

- обеспечивать минимизацию материальных, трудовых и энергетических затрат при монтаже и демонтаже, быстроразъемность соединительных элементов, удобство ремонта и замены вышедших из строя элементов;

- иметь минимальное число типоразмеров элементов;

- обеспечивать возможность укрупнительной сборки и переналадки в условиях строительной площадки.

Изготовитель должен сопровождать комплект опалубки паспортом с руководством по эксплуатации, в котором указываются наименование и адрес изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура и количество элементов опалубки, дата изготовления опалубки, гарантийное обязательство, ведомость запасных частей.

Требования к качеству применяемых материалов

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования.

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм.

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетонами.

Схема операционного контроля качества

Опалубочные работы

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ (журнал бетонных работ) |  |
|  |  | - наличие документа о качестве на опалубку; | Визуальный |  |  |
|  |  | - наличие ППР на установку и приемку опалубки; | То же |  |  |
|  |  | - качество подготовки и отметки несущего основания; | Визуальный, измерительный |  |  |
|  |  | - наличие и состояние крепежных элементов, средств подмащивания. | Визуальный |  |  |
|  | Сборка опалубки | Контролировать: |  | Общий журнал работ, (журнал бетонных работ) |  |
|  |  | - соблюдение порядка сборки щитов опалубки, установки крепежных элементов, средств подмащивания, закладных элементов; | Технический осмотр |  |  |
|  |  | - плотность сопряжения щитов опалубки между собой; | Измерительный, всех элементов |  |  |
|  |  | - соблюдение геометрических размеров и проектных наклонов плоскостей опалубки; | То же |  |  |
|  |  | - надежность крепления щитов опалубки. | Технический осмотр |  |  |
|  | Приемка опалубки | Проверить: |  | Общий журнал работ, (журнал бетонных работ) |  |
|  |  | - соответствие геометрических размеров опалубки проектным; | Измерительный, всех элементов |  |  |
|  |  | - положение опалубки относительно разбивочных осей в плане и по вертикали, в т.ч. обозначение проектных отметок верха бетонируемой конструкции внутри поверхности опалубки; | Измерительный |  |  |
|  |  | - правильность установки и надежность крепления закладных деталей, а также всей системы в целом. | Технический осмотр |  |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, отвес строительный, нивелир, теодолит, линейка металлическая. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Устройство монолитных бетонных фундаментов

Схема операционного контроля качества

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |  |
|  |  | - правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих лесов, креплений; | Технический осмотр |  |  |
|  |  | - подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих производство бетонных работ; | Визуальный |  |  |
|  |  | - соответствие отметки основания требованиям проекта; | Измерительный |  |  |
|  |  | - чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки; | Визуальный |  |  |
|  |  | - состояние арматуры и закладных деталей (наличие ржавчины, масла и т.д.), соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; | Технический осмотр, измерительный |  |  |
|  |  | - выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки. | Измерительный |  |  |
|  | Укладка бетонной смеси, твердение бетона, распалубка | Контролировать: |  | Общий журнал работ |  |
|  |  | - качество бетонной смеси; | Лабораторный |  |  |
|  |  | - состояние опалубки; | Технический осмотр |  |  |
|  |  | - высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования; | Измерительный, 2 раза в смену |  |  |
|  |  | - температурно-влажностный режим твердения бетона; фактическую прочность бетона и сроки распалубки. | Измерительный |  |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |  |
|  |  | - фактическую прочность бетона; | Лабораторный |  |  |
|  |  | - качество поверхности конструкций; | Визуальный |  |  |
|  |  | - качество применяемых в конструкции материалов и изделий; | То же |  |  |
|  |  | - геометрические ее размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам. | Измерительный |  |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, теодолит, рулетка, линейка металлическая, нивелир, 2-х метровая рейка. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представитель технадзора заказчика. |  |