ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
ВЛ 330-500 кВ

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ

К-4-21-1

См. Общую часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта К-4-21-1 служит руководством при разбивке котлованов для свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор типа ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н на строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

2. Организация и технология строительного производства

2.1. Подготовительные работы, подлежащие выполнению на пикете до начала разбивки котлованов указаны, в п.3 "Общей части".

2.2. Последовательность выполнения работ:

2.2.1. Определение и закрепление на местности осей ВЛ и траверсы опоры. Работа выполняется с помощью теодолита и вех по створу оси ВЛ и перпендикулярно ей. При отсутствии теодолита поперечная ось пикета (ось траверсы) выносится с помощью веревочного треугольника с соотношением сторон 3:4:5, располагаемого таким образом, чтобы один из катетов треугольника совпадал с осью ВЛ, рис.1-1.

1 - пикетный столб; 2 - центр котлована; 3, 4, 5 - стороны веревочного треугольника; 6 - осевые столбы

Рис.1-1. Разбивка котлованов

2.2.2. Определение центров котлованов выполняется с помощью мерной ленты или рулетки, а закрепление - кольями.

2.3. Разбивку котлованов производит звено рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 5 | 1 |
| " | 2 | 2 |
| итого: |  | 3 |

2.4. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на ед. измерения, чел.-час. | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР 23-3-1 п.2 "б" | Разбивка центра котлованов под портальные опоры | опора | 1 | 1,3 | 0,16 |

3. Технико-экономические показатели

|  | Трудоемкость, чел.-дней | 0,16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа механизмов, маш.-см. | - |  |
|  | Численность звена, чел. | 3 |  |
|  | Продолжительность разбивки, смен | 0,053 |  |
|  | Производительность за смену, опор | 19 |  |

4. Материально-технические ресурсы 
(для одного звена)

4.1. Инструменты и материалы

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теодолит с треногой |  | 10529-70 | 1 компл. |  |
| 2. Вешки геодезические |  | 11158-65 | 4 |  |
| 3. Мерная стальная лента (или рулетка) м |  | 7502-69 | 1 |  |
| 4. Осевые столбы 120-140 мм длиной 1 м |  |  | 4 | На одну опору |
| 5. Колышки деревянные разбивочные |  |  | 3 | " |

Примечание: В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР
Типовые технологические карты К-4-21 (сборник).
Монтаж промежуточных железобетонных опор 
ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н. -  
М., 1982