ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ИЛИ ИЗ ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Предварительно должен быть выполнен слой теплоизоляции.

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка выполняется двух типов:

1) стяжка С-2 (по теплоизоляции из перлитобитумных, легкобетонных, фибролитовых плит, плит из пеностекла) из цементно-песчаного раствора М50 толщиной 15 мм;

2) стяжка С-3 (по засыпным утеплителям) из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости ОК до 30 мм марки 100 толщиной 25 мм, показатель водоотделения 2%.

Раствор готовится централизованно и доставляется автосамосвалами. Подача раствора может осуществляться: в бункерах башенным краном (раствор выгружается в нескольких точках); с помощью машин для приготовления и подачи жестких растворов СО-126 или СО-165. Доставленный раствор через виброметатель выгружается в приемный бункер машины СО-126, с помощью которой перекачивается по шлангу на кровлю.

Цементно-песчаные стяжки устраивают из цементно-песчаного раствора состава 1:3 с пластифицирующими добавками (или без них) квадратами не более 6x6 м с устройством между ними температурно-усадочных швов на всю глубину стяжки шириной 5-10 мм.

Размеры квадратов при стяжке из песчаного асфальтобетона не более 4x4 м. В покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти квадраты должны быть 3x3 м. Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться под торцевыми швами несущих плит и под температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. По ним укладываются полоски шириной 150-200 мм с посыпкой, обращенной вниз, и с точечной приклейкой с одной стороны, перекрывающие швы (рис.1).

Рис.1. Выполнение температурно-усадочных швов в стяжке:

1 - стяжка; 2 - материал; 3 - грунтовка; 4 - полоса материала, уложенная насухо, с посыпкой, обращенной вниз; 5 - точечная приклейка полосы с одной стороны; 6 - основной водоизоляционный ковер; 7 - защитный слой

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Цементно-песчаные стяжки устраивают полосами шириной 1,5-3 м по маячным рейкам, установленным по выверенным нивелиром отметкам (рис.2). Маячные рейки изготавливают шириной от 4 до 5 см и высотой, равной требуемой толщине стяжки. К утеплителю рейки крепят гипсовым раствором. Полосы стяжки заполняют раствором через одну. Уложенный раствор выравнивают лопатой, после чего заглаживают поверхность раствора правилом и уплотняют виброрейкой или металлическим уголком, продвигаемым по направляющим рейкам.

Рис.2. Схема организации рабочего места при устройстве основания под кровлю: 

а - разравнивание цементно-песчаного раствора цементно-песчаной стяжки; б - порядок устройства; в - организация работ: 1 - готовая стяжка; 2 - маячная рейка; 3 - свежая полоса стяжки; 4 - виброрейка; 5 - гибкий шланг; 6 - промежуточные полосы, заполненные раствором после снятия маячных реек; 7 - машина для подачи жестких растворов СО-126; 8 - вибропитатель; 9 - автосамосвал; 10 - температурно-усадочные швы; К1, К2, К3 - рабочие места кровельщиков; 01 - рабочее место оператора

В недоступных для виброрейки местах его уплотняют поверхностным вибратором ИВ-97. Поверхность стяжки заглаживают прорезиненной лентой и металлической гладилкой. Выступившее цементное молоко удаляют гребком с резиновой вставкой. После схватывания раствора рейки удаляются. Для заполнения пропущенных полос служат готовые полосы.

Перед возобновлением укладки раствора после перерыва в работе вертикальная кромка схватившегося раствора должна быть очищена от цементной пленки, увлажнена и огрунтована цементным молоком. В местах рабочих швов уплотнение и заглаживание раствора производят до тех пор, пока шов станет незаметным.

Стяжка из песчаного асфальтобетона выполняется полосами шириной от 1 до 2 м.

Разравнивают смесь доской-шаблоном или валиком и уплотняют ручным катком массой 60-80 кг. Асфальтобетон на кровлю подается краном СПК-1000 м в ящиках для раствора. Стяжки из песчаного асфальтобетона не допускается выполнять при уклоне более 25%, по засыпным и сжимаемым утеплителям, при наклейке рулонных материалов на холодных кровельных мастиках. Асфальтобетон при устройстве стяжек укладывают только на плоскостях скатов. Вертикальные и крутые наклонные плоскости (парапеты, вспомогательные стенки) выравнивают цементно-песчаным раствором или бетонными плитками.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Для обеспечения необходимой адгезии наплавляемых рулонных и мастичных кровельных материалов все поверхности основания из цементно-песчаного раствора и бетона после укладки должны быть огрунтованы грунтовочными холодными составами (праймерами), приготовленными из битума и керосина, взятых в соотношении 1:2 или 1:3 (по весу) или из клеящих мастик (типа бутилкаучуковой и т.п.), разбавленных растворителем или бензином в соотношении 1:2. Грунтовку наносят при помощи окрасочного распылителя или вручную кистью. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием. На приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Рекомендуемое оборудование при устройстве цементно-песчаной стяжки:

СО-126 производительностью 2,5 м/ч;

виброрейка СО-131А;

вибратор В-97;

правило - 2 шт.;

лента прорезная - 2 шт.;

гладилка ленточная; рейка маячная;

рейка-правило (3 м);

лопата; комплект гибких шлангов;

доска упорная;

гребок;

вибропитатель.

Рекомендуемое оборудование при устройстве стяжки из песчаного асфальтобетона:

каток СО-108; лопата - 2 шт.;

рейка маячная - 4 шт.;

доска упорная - 2 шт.;

доска-шаблон - 2 шт.;

ящик-контейнер емкостью 0,3 м - 2 шт.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу лестницам. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, рабочие места необходимо ограждать в соответствии с требованиями СНиП 12-03.

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20 °С, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 °С работники должны применять предохранительные пояса согласно требованиям СНиП 12-03.

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или таре.

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются согласно СНиП 12-03.

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Запас материала не должен превышать сменной потребности.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию парапетов, сандриков, отделке свесов следует осуществлять с применением подмостей.

Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Калькуляция трудозатрат и график выполнения работ при устройстве стяжки представлены в табл.1.

Таблица 1

Калькуляция трудозатрат и график выполнения работ при устройстве стяжки

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени на ед. изм., чел.-ч/ маш.-ч | Расценки на ед, изм., Р | Затраты труда. чел.-ч маш.-ч | Зарплата на весь объем, р. | Состав звена | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 19 20 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 15 мм |
| ЕНиР 1987, §7-15, табл. 2, п.1.3 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М50 по плитному утеплителю | 100 м | 23,04 | 14,5/- | 8,56 | 334.08 | 197-22 | Кровельщики: 4 разр.-2 чел; 3 разр.-2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет 1 | Подача раствора на крышу машиной СО-126 | м | 34,56 | 1,6/1,6 | 0-47,2 | 55.3/55,3 | 16-31 | Оператор 4 разр.-1 чел.; Кровельщик 3 разр.-1 чел. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| ЕНиР 1987, §27-8, п.в | Устройство бортиков из цементно-песчаного раствора | м | 118,2 | 0,16/- | 0,094 | 18,51/- | 11-114 | Кровельщики: разр.-1 чел.; 3 разр.-1 чел. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Итого | 408,29/55,3 | 224-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 25 мм |
| ЕНиР 1987, §7-15, табл.2, п.12 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора Ml00 по засыпному утеплителю | 100 м | 23,04 | 25/- | 14-75 | 576,00/- | 339-84 | Кровельщики: 4 разр.-2 чел., 3 разр.-2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Расчет 1 | Подача раствора на крышу машиной СО-126 | м | 57,6 | 1,6/1,6 | 0-47,2 | 92,26/92,16 | 27-19 | Оператор 4 разр.-1чел., Кровельщик 3 разр.-1 чел., СО-126-1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ЕНиР 1987, §27-8, п. в примен. | Устройство бортиков из цементно-песчаного раствора | м | 118,2 | 0,16/- | 0-09,4 | 18,91/- | 11-11 | Кровельщики: 4 разр.-1 чел., 3 разр.-1 чел. |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Итого | 687.07/92,16 | 378-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство стяжки толщиной 15 мм из асфальтобетона |
| ЕНиР 1987, §7-15, табл.2, п.9 | Устройство стяжки из асфальтобетона | 100 м | 23,04 | 5,4/- | 3-19 | 1124,42/- | 73-50 | Кровельщики: 4 разр.-1 чел., 3 разр.-1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕНиР 1987, §1-8, табл.2, п.21 а, б примен. | Подача асфальтобетона | 100 т | 0,76 | 48/24 /24 | 23-66/13,93 | 36,48 18,24/ 18,24 | 17-98 10-13 | Машинист 4 разр.-1 чел., Такелажник 2 разр.-2 чел., Кран СПК-1000м -1 шт. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| ЕНиР 1987, §19-35А, табл.2 | Устройство бортиков из асфальтобетона | м | 118,2 | 0,17/- | 0-09,5 | 20,09/- | 11-23 | Кровельщики: 4 разр.-1 чел., 2 разр.-1 чел. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Итого | 199,23/18,24 | 112-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После удаления реек, образующих температурно-усадочные швы, на последние наклеивают мастикой компенсационные накладки из полосок рубероида шириной 150 мм, приклеиваемых точечно с одной стороны шва.

Для предотвращения ускоренного испарения влаги из уложенного раствора и придания цементной стяжке проектной прочности поверхность стяжки огрунтовывают холодными битумными грунтовками до схватывания цементного раствора в течение первых суток. Последующие работы по устройству кровли допускается производить не ранее достижения раствором прочности при сжатии 50 кг/м.

Расчет 1. Нормы времени и расценки на 1 м цементно-песчаного раствора

Техническая производительность - 2,5 м/ч; эксплуатационная производительность 2,5-0,5=1,25 (м/ч). Состав звена: оператор 4 разряда - 1 чел.; кровельщик 3 разряда - 1 чел. Нормы времени: (1/1,25)·2=1,6 (чел.-ч); расценки: 1,6·(0-62,5-0-55,5)/2 =0-94,4 (р.) (в ценах 1984 г.)

Технико-экономические показатели представлены в табл.2.

Таблица 2

Технико-экономические показатели

| Показатели | Толщина цементно-песчаной стяжки, мм | Асфальтобетон |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 25 |  |
| Затраты труда на 1000 м, чел.-дн. | 21,61 | 36,37 | 10,55 |
| Выработка на одного рабочего в смену, м | 46,27 | 27,50 | 94,79 |
| Потребность в машинах, маш.-см. | 2,93 | 4,88 | 0,9 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2010