ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА*

Л.И.Самойлова

________________

* Технологическая карта разработана в составе учебного пособия к курсовому и дипломному проектированию. - Примечание изготовителя базы данных.

Оформление технологической карты в курсовом проекте должно соответствовать [34]  и приведенному в данном разделе плану, который демонстрирует пример.

Область применения

В области применения указать параметры земляного полотна, категорию и протяженность дороги, ведущую машину, источник получения грунта в насыпь.

Пример: Технологическая карта разработана на возведение земляного полотна высотой 0,7 м из грунта выемки (нижние два слоя по 0,25 м) и сосредоточенного карьера (дренирующий слой 0,2 м).

Ведущая машина - прицепной скрепер ДЗ-20 (6,7 м) для транспортирования грунта на расстояние 400 м и экскаватор, оборудованный прямой лопатой, Э-801 (1 м) с автосамосвалами МАЗ (8 т) для транспортирования грунта на расстояние 3,0 км.

Дорога 2-й технической категории, протяженностью 8,1 км. Ширина земляного полотна - 15 м, длина захватки - 160 м/см. Темп потока отряда - 1865 м/см.

Указания по технологии и организации производства работ

Работы по возведению земляного полотна ведутся поточным методом на трех захватках длиной 160 м каждая. До начала возведения насыпи необходимо выполнить подготовительные работы, в том числе снять растительный слой грунта бульдозером ДЗ-8 по поперечной схеме. Грунт срезают от оси дороги поперечными проходами бульдозера, перекрывая каждый предыдущий след на 0,30 м, и перемещают за пределы полосы отвода во временный отвал. В дальнейшем срезанный растительный грунт используют для укрепления откосов и обочин земляного полотна.

На первой и второй захватках выполняются следующие технологические операции: послойная отсыпка грунта скреперами, планировка автогрейдерами, послойное уплотнение пневмокатками. Цикл работы скрепера состоит из четырех операций: резание грунта (заполнение ковша), перемещение грунта, разгрузка ковша и холостой ход.

Далее описываются схемы работы всех механизмов и приводятся рисунки, поясняющие способы производства работ [29 - 34].

Следующим разделом технологической карты является калькуляция затрат труда (табл.1), которая разрабатывается аналогично табл. 9, 11 "ППР на строительство автомобильной дороги" с детализацией основных технологических процессов по слоям.

Таблица 1

Калькуляция затрат труда на возведение земляного полотна

| Источник обоснования норм выработки | Наименование технологических процессов | Состав бригады | Един. измерения | Объем работ | , чел.-ч (маш.-ч) Расц.,р. | Кол-во чел.-см. (маш.-c) Зарп.,р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Е2-1-5, п.1б | Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-8 в отвал | Машинист 6-го разр. - 1 | 1000 м | 2,8 | 1,80 (1,80) 1-91 | 0,63 (0,63) 5-35 |
| 2. Е2-1-14, табл.2, п.2а, 2в | Разработка выемки прицепным скрепером ДЗ-20 и транспортировка на 400 м | То же | 100 м | 7,1 | 4,2 (4,2) 4-44 | 3,73 (3,73) 31-52 |
| 3. Е 2-1-14, примеч. | Работа трактора-толкача (4 скрепера, Расц.=1-06) | -"- | 100 м | 7,1 | 1,05 (1,05) 1-11 | 0,93 (0,93) 7-88 |
| 4. Е 2-1-37, табл.2, п.1б | Планировка 1-го слоя автогрейдером ДЗ-31-1 за 3 прохода по 1 следу | -"- | 1000 м | 2,7 | 0,51 (0,51) 0-54 | 0,17 (0,17) 1-46 |
| 5. Е2-1-29, табл.4, п.2б, 4б | Уплотнение 1-го слоя пневмокатком ДУ-16 за 6 проходов по 1 следу | -"- | 100 м | 7,1 | 0,35 (0,35) 0-37 | 0,31 (0,31) 2-63 |
| 6. Е2-1-14, табл.2, п.2а, 2в | Разработка выемки прицепным скрепером ДЗ-20 и транспортировка на 400 м | -"- | 100 м | 6,61 | 4,2 (4,2) 4-44 | 3,47 (3,47) 29-35 |
| 7. Е2-1-14, примеч. | Работа трактора-толкача (4 скрепера, Расц.=1-06) | -"- | 100 м | 6,61 | 1,05 (1,05) 1-11 | 0,87 (0,87) 7-34 |
| 8. Е2-1-37, табл.2, п.1б | Планировка 2-го слоя автогрейдером ДЗ-31-1 за 3 прохода по 1 следу | -"- | 1000 м | 2,6 | 0,51 (0,51) 0-54 | 0,16 (0,16) 1-40 |
| 9. Е2-1-29, табл.4, п.2б, 4б | Уплотнение 2-го слоя пневмокатком ДУ-16 за 6 проходов по 1 следу | -"- | 100 м | 6,61 | 0,35 (0,35) 0-37 | 0,29 (0,29) 2-45 |
| 10. E2-1-8, табл.3, п.6а | Разработка грунта в карьере экскаватором Э-801 с погрузкой в автосамосвал | Машинист 6-го разр. - 1 Пом. машин. 5-го разр. - 1 | 100 м | 4,94 | 2,0 (1,0) 1-97 | 1,24 (0,62) 9-73 |
| 11. ЕНиР на перевозку грузов | Транспортирование грунта автосамосвалами МАЗ (8 т) на расстояние 3 км | Водитель 3-го кл. - 1 | т км | 2371 | 0,009 (0,009) 0-00,7 | 2,67 (2,67) 16-60 |
| 12. Е2-1-28, п.1a | Разравниваиие грунта 3-го слоя бульдозером ДЗ-8 | Машинист 6-го разр. - 1 | 100 м | 4,94 | 0,65 (0,65) 0-68,9 | 0,40 (0,40) 3-40 |
| 13. E 17-2, примеч. | Увлажнение грунта поливомоечной машиной ПМ-130 (3% от массы гр.) | Машинист 4-го разр. - 1 | 1 м | 15 | 0,08 (0,08) 0-06,3 | 0,15 (0,15) 0-96 |
| 14. Е2-1-29, табл.4, п.1б, 3б | Уплотнение 3-го слоя пневмокатком ДУ-16 за 7 проходов по 1 следу | Машинист 6-го разр. - 1 | 100 м | 4,9 | 0,67 (0,67) 0-71 | 0,41 (0,41) 3-50 |
| 15. Е2-1-37, табл.2, п.1a | Планировка верха земполотна автогрейдером ДЗ-31-1 за 3 прохода | То же | 1000 м | 2,5 | 0,45 (0,45) 0-47,7 | 0,14 (0,14) 1-19 |
| 16. E2-1-39, п.6в | Планировка откосов земполотна автогрейдером ДЗ-31-1 | -"- | 1000 м | 0,4 | 0,39 (0,39) 0-41,3 | 0,02 (0,02) 0-16 |
| Итого на 1865 м | 15,59 (14,97) 124-92 |

В состав МДО (табл.2) заносят все машины из калькуляции трудовых затрат (см.табл.1), суммируя потребное количество машино-смен. Принятое количество машин округляется до целых чисел.

Таблица 2

Состав МДО

| N п/п | Наименование машин и их марка | Количество маш.-смен | Количество машин | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ДЗ-8 | 1,03 | 1 | 1,03 |
| 2 | Скрепер прицепной ДЗ-20 | 7,20 | 7 | 1,03 |
| 3 | Экскаватор Э-801 | 0,62 | 1 | 0,62 |
| 4 | Автосамосвалы МАЗ (8 т) | 2,67 | 3 | 0,89 |
| 5 | Пневмокаток ДУ-16 | 1,01 | 1 | 1,01 |
| 6 | Автогрейдер ДЗ-31-1 | 0,49 | 1 | 0,49 |
| 7 | Поливомоечная машина | 0,15 | 1 | 0,15 |
| 8 | Трактор-толкач | 1,80 | 2 | 0,90 |
| Итого | 17 |

Коэффициент использования машин определяют:

,

где  - потребное количество машино-смен, 7,2;  - принятое количество машин, 7.

Необходимо стремиться к тому, чтобы коэффициент использования был близок к 1,0.

В дополнение к составу МДО приводится личный состав МДО (табл.3).

Таблица 3

Личный состав МДО

| Состав бригады | Разряд, класс | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| Машинисты | 6 | 13 |
|  | 5 | 1 |
|  | 4 | 1 |
| Водители | 3 | 3 |
| Итого | 18 |

Технологическая схема потока

Составляется на основе калькуляции трудовых затрат и состава МДО (рис.1). Примеры составления технологических схем можно найти в  [29 - 34]. Обычно при послойной отсыпке насыпей работы ведутся по захваткам: на первой - удаляют почвенно-растительный грунт, при необходимости уплотняют естественное основание; на второй - укладывают 1-й слой грунта и параллельно разравнивают; на третьей - уплотняют слой грунта; на последующих - отсыпают, разравнивают и уплотняют последующие слои грунта; на последней захватке - планируют верхнюю часть и откосы земляного полотна, уплотняют откосы, рекультивируют временно занимаемые земли.

| Направление потока |  |
| --- | --- |
| Номер захватки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номера процессов | 1-2 | 2-4 | 5-7 | 8-9 | 10-13 |
| Длина захватки, м | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Наименование технологических процессов | 1. Снятие растительного слоя 2. Разработка и перемещение грунта в нижний слой | 2. Разработка и перемещение грунта в нижний слой 3. Планировка нижнего слоя 4. Уплотнение нижнего слоя | 5. Разработка и перемещение грунта в средний слой 6. Планировка среднего слоя 7. Уплотнение среднего слоя | 8. Транспортирование грунта 9. Разравнивание грунта | 10. Полив водой 11. Уплотнение верхнего слоя 12. Планировка верха насыпи 13. Планировка откосов |
| Необходимые машины (коэффициент использования) | Бульдозер ДЗ-8 N 1 (0,63) Прицепной скрепер ДЗ-20 N 1-7 (0,37) | Прицепной скрепер ДЗ-20 N 1-7 (0,16) Автогрейдер ДЗ-31-1 N 1 (0,17) Каток ДУ-16 N 1 (0,31) | Прицепной скрепер ДЗ-20 N 1-7 (0,49) Автогрейдер ДЗ-31-1 N 1 (0,16) Каток ДУ-16 N 1 (0,29) | Автосамосвалы МАЗ N 1-3 (0,89) Бульдозер ДЗ-8 N 1 (0,40) | Поливомоечная машина ПМ-130 N 1 (0,15) Каток ДУ-16 N 1 (0,41) Автогрейдер ДЗ-31-1 N 1 (0,14) |
| Людские ресурсы | Машинист 6-го разр. - 8 | Машинист 6-го разр. - 9 | Машинист 6-го разр. - 9 | Водитель 3-го класса - 3 Машинист 6-го разр. - 1 | Машинист 6-го разр. - 2 4-го разр. - 1 |

Рис.1. Технологическая схема устройства насыпи

Составление технологической схемы начинают с построения почасового графика, в котором увязывается работа механизмов между собой на разных захватках.

Время работы механизма на конкретной операции определяется:

ч,

где  - потребное количество машино-смен на конкретной технологической операции из табл.1, 0,63;
        - продолжительность рабочей смены, 8 ч;
        - принятое количество машин для конкретной операции.

Общее количество принятых машин в почасовом графике должно соответствовать составу МДО (см.табл.2), при двухсменной работе оно уменьшается в 2 раза по сравнению с составом МДО. При построении почасового графика стремятся увязать работу механизмов, чтобы уменьшить их простои и чтобы один и тот же механизм не был задействован одновременно на разных захватках - работах.

Необходимо добиваться сокращения количества захваток, т.е. уменьшения длины специализированного потока. Иногда целесообразно отсыпку и уплотнение грунта вести на одной захватке, разделив ее на части (полузахватки).

Следует максимально загружать механизмы. Коэффициент использования ведущих дорогостоящих высокопроизводительных машин в течение смены должен быть близок к 1,0. Можно допускать загрузку машин до 1,1.

Располагать машины в потоке нужно строго в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ. Разворот механизма должен осуществляться на соседней захватке, а при невозможности этого предусматриваются съезды-въезды. Необходимо организовать движение автосамосвалов так, чтобы не испортить уложенный слой. Всем машинам присваивают номера, а в скобках указывают коэффициент использования их времени на захватке на данном виде работ.

Технико-экономические показатели

Расчет проводится по формулам (1) - (7).

Себестоимость работ 1,03·18,48+7,2·29,68+0,62·37,76+2,67·33,6+

+1,01·15,68+0,49·19,44+0,15·46,4+1,8·23,2419,94 р.,

124,92 р., 419,94+124,92+0,12·544,86=610,24 р.

Удельная трудоемкость работ 15,59/18650,008 чел.-дн./м.

Сменная выработка 544,86/18=30,27 р./чел.

Уровень механизации (14,97/15,59)·100%96%.

Механоемкость работ 8,8·1+14,2·7+12,8·1+6,8·3+14,8·1+9,5·1+6,3·1+

+4,8·1=176,8 тыс.р.,

=176,8/189,82 тыс.р.

Энергоемкость работ 79·1+79·7+74·1+130·3+177·1+99·1+110·1+96·1=1578 кВт,

1578/1887,7 кВт/чел.

Средний коэффициент использования машин

(1,03+7,2+0,62+2,67+1,01+0,49+0,15+1,8)/170,88.

В состав технологической карты входит схема операционного контроля качества (табл.4).

Таблица 4

Схема операционного контроля качества

| Наименование контролируемого параметра | Ед. изм. | Режим и объем контроля | Приборы и оборудование | Допуски по параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Высотные отметки бровки земполотна | мм | Через 100 м | Рейка, нивелир | ±50 |
| 2. Поперечный профиль земляного полотна: |  |  |  |  |
| - ширина | м | 3 определения через 100 м | Рулетка | 7,88±0,10 |
| - поперечный уклон | ‰ | То же | Рейка, уровень | 40±10 |
| - крутизна откосов | % | -"- | Шаблон | -10 |
| 3. Толщина почвенно-растительного слоя | м | -"- | Нивелир, визирка | 0,20±0,04 |
| 4. Толщина отсыпаемых слоев | м | -"- | Нивелир, визирка | 0,25±0,04 0,20±0,03 |
| 5. Плотность грунта (по слоям) | - | 3 определения на захватку | Реж. кольцо, пр. Ковалева | =0,98 |
| 6. Влажность: |  | То же | Пр. Ковалева, весовой метод |  |
| песок | - |  |  | 0,35 |
| суглинок | - |  |  | (0,95- 1,05) |
| 7. Однородность грунта | - | 1 раз в смену | Визуально | Однородный |

Приложение

Таблица 1

ЕНиР на перевозку грузов (норма времени и расценки на 1 ткм)

| Грузоподъемность, т | В городе | Вне города по группам дорог |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | Расц. |  | Расц. |  | Расц. |  | Расц. |
| 4,0 | 1,20 | 1,44 | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 0,97 | 1,07 | 1,28 |
| 4,5 | 1,07 | 1,28 | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,89 | 0,95 | 1,14 |
| 5,0 | 0,96 | 1,15 | 0,49 | 0,59 | 0,65 | 0,78 | 0,86 | 1,03 |
| 6,0 | 0,80 | 1,00 | 0,41 | 0,51 | 0,54 | 0,68 | 0,71 | 0,89 |
| 7,0 | 0,71 | 0,89 | 0,36 | 0,44 | 0,46 | 0,58 | 0,61 | 0,75 |
| 7,5 | 0,67 | 0,88 | 0,33 | 0,43 | 0,43 | 0,57 | 0,57 | 0,75 |
| 10,0 | 0,50 | 0,66 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,43 | 0,57 |
| 11,0 | 0,45 | 0,64 | 0,22 | 0,31 | 0,29 | 0,41 | 0,39 | 0,55 |
| 12,0 | 0,42 | 0,60 | 0,20 | 0,28 | 0,27 | 0,38 | 0,36 | 0,51 |
| 13,0 | 0,38 | 0,54 | 0,19 | 0,27 | 0,25 | 0,35 | 0,33 | 0,47 |
| 14,0 | 0,36 | 0,51 | 0,18 | 0,26 | 0,23 | 0,32 | 0,30 | 0,42 |
| 15,0 | 0,33 | 0,47 | 0,16 | 0,23 | 0,22 | 0,31 | 0,28 | 0,40 |

Примечания. 1. Группа дорог: I - асфальтобетонное, цементобетонное покрытие;

II - щебеночное, гравийное, улучшенное грунтовое;

III - грунтовая дорога.

2. Норма времени указана в машино-минутах, расценка - в копейках.

Таблица 2

Простой автосамосвалов под погрузкой и разгрузкой
(норма времени и расценка на 1 т)

| Грузопод., т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мин | 2,66 | 2,10 | 1,97 | 1,88 | 1,75 | 1,03 | 0,91 | 0,82 | 0,75 |
| Расц., к. | 3,01 | 2,52 | 2,36 | 2,19 | 1,68 | 1,50 | 1,29 | 1,20 | 1,06 |

Таблица 3

Цена машино-часа (на 1984 г.), р.
(СНиП IV-3-82*)

________________

* Внимание! Документ недействующий  - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование машин | Цена |
| --- | --- |
| Автобитумовоз: | 4-6 т | 5,84-5,92 |
|  | 15 т | 6,83 |
| Автоцементовоз | 8 т | 6,80 |
| Автогрейдер | 3,27 |
| Автосамосвал: |  |
| ЗИЛ - 5 т | 110 кВт | 3,00 |
| МАЗ - 8 т | 130 кВт | 4,20 |
| КамАЗ - 10 т | 154 кВт | 4,95 |
| КрАЗ - 12 т | 176 кВт | 5,05 |
| Асфальтоукладчик |  | 3,08 |
| Бульдозер: | 59-79 кВт | 2,71-3,35 |
|  | 96-132 кВт | 4,57-5,55 |
| Грейдер-элеватор |  | 3,69 |
| Грунтосмесительная маш. | 11,60 |
| Каток: |  |  |
| - вибрационный | 4-6 т | 1,72 |
| - гладковальцовый | 5 т | 2,51 |
|  | 10 т | 2,59 |
|  | 18 т | 2,63 |
| - кулачковый | 6-8 т | 2,51 |
| - пневмокаток | 16-30 т | 3,58-7,55 |
| Распределитель щебня |  | 4,52 |
| Трактор: | 59-79 кВт | 2,25-3,02 |
|  | 96-132 кВт | 3,90-5,05 |
| Поливомоечная машина |  | 6,78 |
| Погрузчик одноковшовый |  | 2,66 |
| Скрепер: |  |  |
| - прицепной | 3-5 м | 3,67-4,23 |
|  | 7-8 м | 4,85-5,51 |
|  | 10-15 м | 7,37 -13,60 |
| - самоходный | 8-10 м | 6,05-8,40 |
|  | 15 м | 13,40 |
| Экскаватор: | 0,4-0,6 м | 4,00-5,34 |
|  | 1,0-1,5 м | 6,94-7,40 |
|  | 2,0-3,0 м | 8,35-9,93 |
| Фреза |  | 4,45 |
| Комплект ДС-100: |  |  |
| - профилировщик |  | 38,60 |
| - распределитель бетона |  | 35,90 |
| - бетоноукладчик |  | 47,10 |
| - финишер трубчатый |  | 6,76 |
| - распределитель помароли |  | 7,73 |
| - тележка арматурная |  | 2,71 |
| - погрузчик арматуры |  | 2,77 |
| - нарезчик швов |  | 1,75 |

Таблица 4

Стоимость машины, тыс.р. (в ценах 1984 г.)

| Наименование машины | Стоимость |
| --- | --- |
| Автобитумовоз | 5-8 т | 5,0-5,8-8 |
| Автоцементовоз | 5-12 т | 5,9-6,5-11 |
| Автогрейдер: |  |  |
|  | 66-96 кВт | 8,9-9,5-12 |
|  | 96-184 кВт | 14,4-34,0 |
| Автосамосвал: |  |  |
|  | 5-8 т | 3,6-6,8 |
|  | 10-12 т | 8,8-9,7 |
| Асфальтоукладчик: |  |  |
|  | 29 кВт | 9,6 |
|  | 37-66 кВт | 13,0-16,4 |
| Бульдозер: |  |  |
|  | 59-79 кВт | 4,2-7,8-9 |
|  | 96-132 кВт | 9,1-18-22 |
| Поливомоечная машина |  | 5,5-6,3-8 |
| Трактор-толкач |  | 4,8 |
| Грейдер-элеватор |  | 12,5 |
| Грунтосмесительная маш. |  | 34,8 |
| Скрепер: |  |  |
| - самоходный |  | 19,2 |
| - прицепной |  | 14,2 |
| Каток: |  |  |
| - вибрационный | 4-6 т | 5,6 |
| - гладковальцовый | 5 т | 3,2 |
|  | 12 т | 7,2 |
| - кулачковый | 6-8 т | 5,4 |
| - пневмокаток | 16-30 т | 14,8-16-23 |
| Комплект машин: |  |  |
|  | ДС-100 | 500,0 |
| Экскаватор |  | 12,8 |
| Распределитель щебня |  | 18,0 |
| Фреза |  | 14,8-17,2 |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Самойлова Л.И. - преподаватель по дисциплине
"Технология и организация строительства автомобильных дорог"
Владимирского государственного университета,

Владимир, 2006