ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 11

НА УКРУПНИТЕЛЬНУЮ СБОРКУ КАРТИН ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

(здание 144x144 м, пролеты 24 м, блоки фонарные)

См. Общая часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на укрупнительную сборку картин из профилированного настила покрытия одноэтажного производственного здания размером в плане 144x144 м с пролетами 24 м.

1.2. Сборка картин производится из листов профилированного настила марки H79-680-1,0 (по ГОСТ 24045-80).

1.3. Технологическая карта разработана на сборку картин размером 5440x11980 мм и 12920x7980 мм, необходимых для сборки блоков покрытия Б-1 - Б-4 со светоаэрационными фонарями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

1 - кран КП-300; 2 - стенд сборки картин; 3 - стеллаж для пакетов профилированного настила; 4 - укрупненные картины профилированного настила; 5 - четырехветвевой строп; 6 - страховочное устройство, предотвращающее сдвижку нижних несущих элементов; 7 - пакет профилированного настила; 8 - картина 5440x11980 мм; 9 - картина 12920x7980 мм; 10 - треугольный фонарь; 11 - комбинированные заклепки (шаг 500 мм); 12 - пути конвейерной линии

Описание процесса

Укрупнительная сборка картин профилированного настила производится на горизонтальном стенде в зоне стоянки N 4 конвейерной линии. Перед раскладкой листов профилированного настила на стенде пакеты настила должны быть обрезаны по длине картин. Резка пакетов производится на специальном станке для поперечной резки, установленном на центральном складе.

Сборка картин начинается с раскладки листов на стенде. Двое рабочих при помощи ломиков разъединяют листы настила, вынимают их по одному из пакета и укладывают на стенд; двое других раскладывают листы на стенде и выравнивают торцы. После этого рабочие просверливают отверстия и устанавливают в них комбинированные заклепки. Отверстия сверлят ручной электрической сверлильной машиной, а заклепки устанавливают пистолетом односторонней клепки. Отверстия сверлятся по шаблону (шнур с отметками черев 500 мм). Зарядка пистолета производится из накопителя заклепок. Укрупненная картина профилированного настила краном подается в зону складирования. Складирование картин производится в штабелях высотой 1,5 м на деревянных подкладках и прокладках.

Строповка картин профилированного настила

Калькуляция затрат труда, заработной платы, машинного времени и график работ на 1 блок покрытия

| N п/п | Обосно- вание | Описание работ | Ед. изм. | Объем работ | На единицу | На весь объем | Числен- ность звена, чел. | Марка крана | Машин- ное время, маш.-ч | Продол- житель- ность работ, мин | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма вре- мени, чел.-ч | рас- ценка, руб. | затраты труда, чел.-ч | стои- мость, руб. |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минуты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | ЕНиР, § 5-1-19 | Раскладка листов профилированного настила на стенде для картины 5,44x12 м | 100 м | 1,31 | 0,61 | 0-30,1 | 0,8 | 0,39 | 4 р. - 2 3 р. - 2 |  | - | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | " | То же, картины 12,92x8 м | " | 1,03 | 1,0 | 0-49,7 | 1,03 | 0,51 | " |  | - | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | " | Сверление отверстий ручной машинкой с удлинительной штангой | 100 шт. | 4,2 | 0,16 | 0-10 | 0,67 | 0,42 | 4 р. - 1 |  | - | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | " | Установка комбинированных заклепок | " | 4,2 | 0,73 | 0-45,6 | 3,07 | 1,91 | 4 p. - 1 3 p. - 2 |  | - | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Анализ фактических затрат труда | Подача укрупненных картин 5,44x12 м в зону складирования | шт. | 2 |  |  | 1,16 |  | 4 p. - 2 3 p. - 2 | КП-300 | 0,29 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | " | То же, картины 12,92x8 м | " | 1 |  |  | 0,90 |  | " | КП-300 | 0,22 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 7,63 |  |  |  | 0,51 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа крана | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Затраты труда, чел.-ч | Выработка одного рабочего в смену, кг | Затраты, маш.-смен | Продолжительность работ |
| --- | --- | --- | --- |
| на 1 блок | на здание 144x144 м | на 1 блок | на здание 144x144 м | на 1 блок | на здание 144x144 м | на 1 блок, час | на здание, смен |
| 7,63 | 427,3 | 3840 | 3840 | 0,06 | 3,96 | 2,0 | 13,7 |

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1. При приемке пачек листов настила отклонения не должны превышать величин:

длина листов настила +30 мм;

общая серповидность при длине листа 12 м - не более 11 мм;

общее скручивание профилей при длине листа 12 м - не более 16 мм;

длина трещин на торцах вдоль профиля в местах изгиба - не более 5 мм;

наличие дефектов, нарушающих цинковое покрытие, не допускается.

2. Максимальные отклонения укрупненных картин не должны превышать величин: длина картины ±10 мм; ширина картины ±7 мм; разность диагоналей картины ±10 мм.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (на здание 144x144 м)

Основные материалы и конструкции

| N п/п | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилированный настил | H79-680-1 | м -------- т | 13104 200,0 | ГОСТ 24045-80 |
| 2 | Заклепки комбинированные |  | шт. кг | 30250 67 | ТУ 36-2088-77 |

Ведомость механизированного и ручного инструмента

| N п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, N чертежа | Срок службы, мес | Кол., шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | един. | всего |
| 1 | Электрическая ручная сверлильная машина | ИЭ-1020 | 24 | 1 | 38 | 38 |
| 2 | Ручной пистолет односторонней клепки | СТД-96/1-У | 18 | 3 | 30 | 90 |
| 3 | Ломик сборочный | ГОСТ 1405-72 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Рулетка стальная измерительная РС-30 | ГОСТ 7502-69 | 24 | 1 | 3,65 | 3,65 |
| 5 | Шаблон для разметки отверстий |  | - | 2 | - | - |
| 6 | Накопитель заклепок |  | - | 6 | - | - |
| 7 | Ящик для инструмента | ТУ 36-1026-75 | 24 | 1 | 3 | 3 |

Ведомость монтажного оборудования, приспособлений и такелажа

| Наименование, марка | Кол-во | Масса, кг | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | един. | общая |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Кран-погрузчик КП-300 | 1 |  |  |  |
| Грузозахватные приспособления |  |  |  |  |
| Четырехветвевой строп | 1 | 141 | 141 | Черт.30381T-61 |
| Приспособление для строповки картин | 1 | 730 | 730 | Черт.30381T-62 |
| Итого: |  |  | 871 |  |
| Приспособления для установки и сборки |  |  |  |  |
| Стенд сборки картин | 1 | 2210 | 2210 | Черт.30381T-60 |
| Стеллаж для пакетов профилированного настила | 4 | 2626 | 10504 | Черт.30381T-67 |
| Деревянные прокладки | 2,4 м |  |  |  |
| Итого: |  |  | 12714 |  |
| Всего: |  |  | 13585 |  |