ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 160 ММ НА ЛЕГКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство монолитных стен толщиной 160 мм на легком заполнителе.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Типовая технологическая карта разработана на устройство внутренних монолитных стен из керамзитобетона в монолитном 16-этажном жилом доме с использованием крупнощитовой опалубки "Гражданстрой". Наружные стены толщиной 400 мм на этаже выполнены до устройства внутренних стен и в данной карте не рассматриваются.

Высота этажа 3,0 м, размер здания 32,00х 16,00 м, керамзитобетон М-200.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

монтаж опалубки;

установка арматуры;

укладка бетона;

демонтаж опалубки.

Указания по возведению монолитных и сборно-монолитных зданий и сооружений

Разработана технология возведения предварительно напряженных монолитных стен цилиндрических силосов большого диаметра из высокопластичных смесей, подаваемых бетононасосами: литую бетонную смесь транспортируют в автобетоносмесителях, а для сохранения заданной подвижности продолжительность ее подачи в опалубку ограничивается 20-30 мин. Сначала в неподвижную опалубку укладывают два-три слоя литой смеси на половину ее высоты. Каждый последующий слой укладывают в опалубку, не допуская схватывания предыдущего. Подачу смеси производят равномерными слоями по периметру конструкции с помощью распределительной стрелы манипулятора с радиусом действия до 18 м.

В зависимости от температурно-влажностных условий и интенсивности набора прочности бетона назначают режим движения опалубки и скорость подачи бетонной смеси. Используют бетононасосные установки производительностью 5-65 (5-20) м/ч. Автономная распределительная стрела монтируется на опорном устройстве, располагаемом в центре силоса. К корпусу опоры монтируются звенья бетонопровода. Бетонирование производят ярусами высотой около 10 м. После выполнения работ на каждом ярусе наращивают опорное устройство и устанавливают дополнительные звенья бетонопровода (рис.1), после чего возводят следующий ярус. Арматурные каркасы и другие необходимые материалы подают башенным краном.

Рис.1. Схема возведения монолитных стен цилиндрических силосов в скользящей опалубке

1 - башенный кран; 2 - скользящая опалубка; 3 - временные крепления; 4 - распределительная стрела; 5 - бетононасосная установка; 6 - автобетоносмеситель; 7 - бетонопровод.

В процессе выполнения работ осуществляют пооперационный контроль качества опалубочных работ, проверяют положение арматурных каркасов и закладных деталей с помощью геодезических средств. Однородность и прочность бетона проверяют ультразвуковыми приборами, а наличие пор и трещин - визуально.

Разработанная технология позволяет, например, при общем объеме бетонных работ 630 м достичь выработки на одного рабочего в смену 7,1 м при трудовых затратах 1,27 чел. - ч на 1 м бетона.

Возведение жилых зданий в скользящей опалубке - комплексный процесс, который включает в себя армирование конструкций, наращивание домкратных стержней, установку закладных деталей, оконных и дверных блоков или вкладышей, устройство специальных ниш, уход за бетоном и др. Перечисленные работы должны быть увязаны во времени. Так, армирование стен не должно ни опережать укладку бетона, ни отставать от нее. Домкратные стержни следует наращивать по мере подъема опалубки. Вкладыши для образования проемов должны быть установлены до монтажа арматурных каркасов.

Каждый вид работ выполняет специализированное звено, а весь процесс - комплексная бригада. При этом соблюдают строгую технологическую последовательность ведения работ. Так как ведущими являются укладка и уплотнение бетонной смеси, то принятой скорости бетонирования подчиняются все остальные процессы. Для поточного ведения работ здание разбивают на захватки. На каждой из них ведется определенный технологический процесс. По мере выполнения работ звено рабочих переходит с захватки на захватку, предоставляя другому звену фронт работ. Особое внимание уделяют состоянию средств механизации, так как выход из строя одного из механизмов приводит к нарушению ритма всего потока.

При возведении стен в скользящей опалубке перед бетонированием готовят запас необходимых материалов (заготовки арматуры, закладные детали, утеплитель, домкратные стержни и т.п.), средства механизации для транспортирования материалов и полуфабрикатов, обеспечивают надежное электроснабжение объекта, проверяют сварочное оборудование, средства для горизонтального перемещения бетона, заготавливают арматуру и закладные детали. Возведение жилых зданий в скользящей опалубке выполняется, как правило, с использованием башенных кранов. Для зданий повышенной этажности используются приставные краны, а высотой 9-16 этажей - краны на рельсовом ходу.

На строительной площадке (рис.2) прокладывают временные подъездные пути, оборудуются места для приема бетона из автобетоновозов в бункеры, площадки для складирования щитов опалубки, арматурных каркасов и стержней, а также проемообразователей. Принятое расположение кранов должно обеспечивать обслуживание вертикальным транспортом зону, необходимую при выполнении всего комплекса работ. При подаче бетонной смеси бетононасосами предусматривается специальная площадка для приема бетона из расчета одновременного пребывания на ней не менее двух автобетоносмесителей.

Рис.2. Схема производства работ по возведению здания в монолитном варианте

1 - временная автодорога; 2 - открытые складские площадки; 3 - башенный кран; 4 - инвентарное ограждение; 5 - контейнер; 6 - поворотный бункер; 7 - автобетоновоз.

Сначала бетонируют опорный ярус высотой 70-80 см. Бетон укладывают по периметру здания слоями толщиной 30-40 см с обязательным виброуплотнением. После набора бетоном прочности, равной 1,5-3 МПа, плавно поднимают опалубку со скоростью 20-30 см/ч и одновременно укладывают слой бетона толщиной 20-30 см. Скорость подъема опалубки назначают из условия набора прочности и твердения бетона. С учетом времени доставки и перегрузок бетонную смесь приготовляют на цементах с началом схватывания не менее 3 ч.

Бетон подают к месту укладки непосредственно в скользящую опалубку мото- и ручными тележками, откуда его загружают в пространство между щитами опалубки. Наиболее эффективным средством транспортирования являются бетононасосы в комплекте с распределительными стрелами (рис.3).

Рис.3. Схемы возведения здания в скользящей опалубке с подачей бетонной смеси башенным краном (а) и бетононасосным транспортом (б)

1 - башенный кран; 2 - скользящая опалубка; 3 - манипулятор; 4 - магистральный бетонопровод; 5 - стационарный бетононасос; 6 - автобетоносмеситель.

Начальный период подъема опалубки наиболее ответственный. Требуется тщательно контролировать сохранение геометрических размеров опалубки, предотвращать оплыв бетона, деформации и потерю устойчивости опалубки. Бетонную смесь равномерно укладывают по периметру опалубки. Каждый последующий слой укладывают до схватывания ранее уложенного.

При уплотнении бетона вибраторы не должны касаться частей опалубки, так как передача ей колебаний может вызвать разрушение ранее уложенных слоев, имеющих недостаточно высокую прочность. Наилучшие условия взаимодействия скользящей опалубки с уложенным бетоном создаются при прочности выходящего из-под щитов бетона в пределах 0,2-0,3 МПа. При меньшей прочности возможны деформации, а при большей ухудшаются условия подъема, так как скольжение опалубки происходит не по пластичной смеси, а по затвердевшему бетону.

Организационно-технологическое совершенствование ведения работ связано с использованием карт движения скользящей опалубки, которые отражают технологические перерывы, правильную и своевременную установку проемообразователей, закладных деталей и арматурного заполнения, уход за бетоном и другие работы. Все это позволяет повысить технологическую дисциплину работ, гарантировать полноту и правильность установки всех элементов, добиться средней скорости возведения конструкции не менее 15 см/ч.

При назначении интенсивности бетонирования, а соответственно и скорости подъема опалубки, следует учитывать характер взаимодействия поверхности щитов опалубки с твердеющим на ранней стадии бетоном. При скольжении опалубки усилия подъема расходуются на преодоление сил трения и сцепления. По данным, усилие сцепления значительно превышает усилие на преодоление трения. Учитывая это обстоятельство, можно сделать вывод, что дефекты бетонирования в виде разрывов бетона в горизонтальной плоскости, изгибов домкратных стержней, а также образование микротрещин в структуре бетона всецело зависят от сцепления бетона с опалубкой.

Как давление распора, так и нормальное сцепление функционально зависят от времени, условий и скорости набора прочности. На рис.4 приведены зависимости изменения параметров сцепления от времени для нескольких типов (по материалам) опалубок для бетона класса В20 на плотных заполнителях при нормальной температуре твердения. Анализ данных показывает, что независимо от материала опалубки наблюдается динамика роста параметров сцепления. Максимальное сцепление на ранней стадии твердения наблюдается у стали и минимальное - у текстолита, фторопласта и стеклопластика.

Рис.4. Зависимость адгезии бетона с опалубкой от времени твердения (бетон на плотных заполнителях подвижностью 6-9 см)

1 - со стальной палубой; 2 - с фанерой; 3 - со стеклопластиком; 4 - с текстолитом.

Для практических целей особенно важно знать динамику роста сцепления и трения в ранние сроки твердения. Футеровка из фторопласта, гетинакса, полимерного компаунда позволяет снизить сцепление примерно в 2-3 раза по сравнению со стальными щитами. При этом их оборачиваемость возрастает до 600-900 циклов-контактов и имеется возможность повышения качества выходящей из опалубки поверхности бетона. Повышение качества поверхностей зависит не столько от сцепления, сколько от режима уплотнения слоев смеси.

На рис.5, 6 приведена конструктивная схема скользящей виброопалубки, у которой щиты на высоту укладываемого слоя выполнены разрезными с шарнирным опиранием на нижележащие. С помощью эксцентрикового привода задаются угловые колебания частотой 12-15 Гц с амплитудой 4-5°. Возможен режим движения в противофазе и синфазный. Для исключения попадания бетонной смеси в стыки поверхность опалубки покрывают эластичным материалом.

Рис.5. Конструктивные схемы скользящей опалубки (виброопалубка)

1 - эксцентриковый привод; 2 - шарнирно-соединенный щит; 3 - неподвижный щит; 4 - эластичный ковер; 5 - щит опалубки; 6 -лента эластичного ковра; 7 - роликовые опоры; 8 - прижимное устройство для натяжения.

Результаты экспериментов показали, что как для тяжелого бетона, так и для бетонов на легких заполнителях достигаются однородное уплотнение и высокое качество поверхностей, не требующие дальнейшей затирки и другой обработки. Эффективность опалубки может быть повышена, если эластичный ковер выполнить в виде бесконечной ленты, участки которой по мере скольжения опалубки будут находиться в контакте с бетоном и отрываться по выходе бетона из опалубки. Такое решение (рис.6,) несколько усложняет конструкцию, но дает высокий технологический эффект, полностью, исключая ручные операции при виброуплотнении бетонных смесей и решая проблему технологических остановок. Размещение эластичного ковра и разрезку щитов опалубки целесообразно производить в пространстве между домкратными рамами, оставляя часть опалубки неподвижной.

Рис.6. Конструктивные схемы скользящей опалубки (опалубка с подвижным эластичным ковром)

1 - щит опалубки; 2 - лента эластичного ковра; 3 - роликовые опоры; 4 - прижимное устройство для натяжения.

Использование бесконечной ленты решает проблему сохранения качества поверхностей при вынужденных перерывах, так как при распалубке затвердевшего бетона не возникает напряжение по плоскости сдвига, а происходит нормальный отрыв эластичного ковра от поверхности бетона стены и при этом не нарушаются структура, как свежеуложенного бетона, так и бетона на ранних стадиях твердения.

Технологическая и технико-экономическая эффективность возведения зданий в скользящей опалубке определяется средствами комплексной механизации процессов укладки, уплотнения, подачи бетонной смеси, методами тепловой обработки и способами поточного ведения работ.

Рис.7. Технологическая схема поярусного устройства стен и перекрытий

а, б, - соответственно бетонирование 1 и 2 ярусов;

1 - щиты опалубки; 2 - опорный башмак; 3 - рама с шагающим гидродомкратом

Дальнейшее развитие метода возведения зданий и сооружений в скользящей опалубке идет по пути перехода на подъемную и самоподъемную опалубки. Использование самоподъемной опалубки в сочетании с литыми бетонными смесями более эффективно, чем скользящий. Высокое качество поверхности, получаемое при бетонировании, обеспечивается тем, что ее щиты остаются неподвижными во время схватывания бетонной смеси. Бетонирование в такой опалубке может быть приостановлено в любой момент без нарушения качества работ. Заслуживает внимания конструктивное решение самоподъемной отрывной опалубки и опыт возведения зданий в этой опалубке. В результате ее использования удалось сократить число домкратов с 240 до 54, улучшить качество поверхностей и добиться однородности бетона, сократить цикл возведения стен и перекрытий, при этом использовался один кран вместо двух. Нарис.7, 8 приведена технологическая последовательность поярусного устройства стен и перекрытий 16-этажного жилого дома. Анализ технологии ведения работ в самоподъемной опалубке свидетельствует о некоторых ее преимуществах и необходимости дальнейшего совершенствования ее узлов и элементов.

Рис.8. Технологическая схема поярусного устройства стен и перекрытий

а - соответственно бетонирование 3 яруса; б - устройство опалубки перекрытий и бетонирование ярусов второго этажа; 1 - подмости; 2 - телескопическая стойка; 3 - щиты опалубки перекрытия.

Указания по возведению зданий в блочно-щитовой опалубке

Конструктивное решение блочно-щитовой опалубки позволяет возводить общественные и жилые здания повышенной этажности как полностью в монолитном, так и сборно-монолитном варианте. Предпочтение тому или иному варианту отдается по результатам технико-экономических исследований с учетом развития индустрии сборного железобетона, климатических условий региона строительства, наличия транспортных путей и требований архитектуры. В практике жилищного строительства широко применяется комбинированное сочетание монолитного и сборного железобетона:

- монолитные внутренние и наружные стены в сочетании со сборными перекрытиями;

- монолитные внутренние стены и сборные наружные стены и перекрытия;

- монолитные внутренние, сборные перекрытия и сборно-монолитные наружные стены.

Расширяется опыт использования объемно-блочных сборных элементов жилищного строительства, к которым относятся санузлы полной заводской готовности, элементы лоджий, лифтовых шахт, кухонь, мусоропроводов и других конструкций. Современная заводская технология позволяет получать высококачественные и архитектурно выразительные панели. Она же дала толчок к широкому использованию элементов несъемной опалубки. Применение мобильных и маневренных бетонных узлов, использование местных заполнителей при минимальном количестве элементов сборного железобетона делает монолитное домостроение наиболее экономичным.

В блочно-щитовой опалубке возводят здания точечного типа, а также здания с развитой в плане площадью. Для монтажа элементов опалубки и сборных конструкций используются башенные краны грузоподъемностью до 10 т, что обеспечивает установку наиболее тяжелого блока массой 7 т (рис.9).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Допускаемые отклонения при установке опалубки, арматуры, укладке бетона, а также отклонения в размерах и положении выполненных конструкций не должны превышать величин, указанных в таблицах СНиП, если допуски специально не оговорены в проекте.

Основные положения оценки качества работ установлены "Инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ" .

Схема пооперационного контроля качества приведена в табл. 4.

Контроль качества выполнения работ

Таблица 4

| Операция, подлежащая контролю | Состав | Способы | Время | Привлекаемая служба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| производителем работ | мастером |  |  |  |  |
|  | Подготовительная | Армирование Состояние арматуры, закладных деталей (ржавчина, масло), сортамент, соответствие проектным размерам | Метр складной, визуально, замеры | Перед установкой арматуры | - |
|  | Установка арматурных каркасов, стержней | Правильность положения арматурных каркасов и стержней в соответствии с проектом, надёжность закрепления | Метр, замеры | После установки | - |
|  | Сварка арматурных каркасов, стержней, закладных изделий | Качество сварки, марка применяемых электродов | Визуально, замеры, механические испытания образцов | После установки и сварки арматуры и закладных изделий | Строительнаялаборатория |
|  | Подготовительная | Установка опалубкиГоризонтальность, прочность, соответствие проекту отметок основания | Нивелир, замены, визуально | Перед установкой опалубки | Геодезист |
|  |  | Отклонения от проектных размеров щитов опалубки, наличие и соответствие проекту отверстий, проёмов, наличие смазки | Метр складной, замеры, визуально | Перед установкой опалубки | Геодезист |
|  | Установка опалубки | Правильность установки опалубки, пробок и закладных частей. Плотность швов опалубки и стыков сопряжения элементов опалубки между собой и ранее уложенным бетоном. Поверхность опалубки, наличие неровностей не более 3 мм | Метр складной, 2-метровая рейка, отвес, замеры | После установки опалубки | Геодезист |
|  | Подготовительные работы | Укладка бетонаКачество выполнения опалубки, акт приёмки опалубки | Визуально | До начала бетонирования | Геодезист |
|  |  | Состояние арматуры и закладных деталей, акт приёмки арматуры | Визуально | До начала бетонирования | Геодезист |
|  |  | Качество основания (очистка от грязи, мусора) | Визуально | До начала бетонирования | Геодезист |
| Подготовительные работы |  | Соответствие проекту отметки основания | Нивелир | До начала бетонирования | Геодезист |
|  | Укладка бетонной смеси | Качество легкобетонной смеси (подвижность, объёмная масса) | Конус визуально | До укладки в конструкцию | Строительнаялаборатория |
|  | Укладка бетонной смеси | Правильность технологии укладки бетона, выполнения рабочих швов | Визуально | В процессе укладки |  |
|  |  | Температура наружного воздуха и бетонной смеси | Термометр | В процессе укладки | - |
|  |  | Объёмная масса уплотненной легкобетонной смеси и её расслаиваемость (не менее двух раз в смену), объём межзерновых пустот (один раз в смену) | Визуально, конус | В процессе укладки | Строительнаялаборатория |
|  | Уплотнение бетонной смеси | Шаг перестановки и глубина погружения вибраторов, правильность установки. Достаточность вибрации и толщина бетонного слоя при укладке | Визуально, рулетка, метр | В процессе укладки | Строительнаялаборатория |
|  | Уход за бетонной смесью при твердении | Соблюдение влажностного и температурного режимов | Термометр, визуально | В процессе твердения | Строительнаялаборатория |
|  | Распалубка | Качество поверхности, наличие и соответствие проекту отверстий, проёмов, каналов; правильность выполнения деформационных швов; соответствие внешних очертаний, формы и геометрических размеров проекту; прочность, однородность бетона, наличие трещин | Метр, 2- метровая рейка, визуально | После разборки опалубки | Строительнаялаборатория |

Примечание. Если работы на объекте возглавляет один руководитель (прораб или мастер), то он выполняет все контрольные функции по схеме

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в основных конструкциях, материалах этаж и полуфабрикатах на один типовой

| Наименование | Марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Арматурный каркас | К-1 | шт. | 21 |
|  | К-10 | шт. | 40 |
| Керамзитобетон | М-200 | м | 41,3 |
| Закладная деталь | ЗД-1 | шт. | 28 |
| Смазка (прямая эмульсия) |  | кг | 170,2 |
| Опалубка металлическая | Гражданстрой |  |  |
|  | СУОГ КЩ 00.000 | т | 44,53 |

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях

| Наименование | Марка, ГОСТ, ТУ, № чертежа | Количество по вариантам |  | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| Кран | КБ-405.2 | 1 | 1 | Грузоподъемность 9 т |
| Автобетононасос | СБ-126А | - | 1 |  |
| Автобетоносмеситель | С-1036 | По расчёту |  | Вместимость барабана 2,6 м |
| Распределительная стрела | СБ-136 |  | 1 | Длина стрелы 18 м |
| Шланг резинотканевый |  |  | 8м | Диаметр 100 мм |
| Трансформатор сварочный с комплектом кабелей | ТД-500 | 1 | 1 | Сварочный ток 500 А |
| Трансформатор понижающий | ИВ-4 | 1 | 1 | Напряжение низкой стороны 36 В |
| Вибратор глубинный | ИВ-66 | 2 | 6 | Диаметр 36 мм |
| Электросверлилка в комплекте с насадкой-бороздоделом и набором сверл | ИЭ-1035у2 | 1 | 1 | Масса 2,5 кг |
| Круглопильный станок | РЧ 1726, трест Оргтехстрой, г. Краснодар | 1 | 1 | - |
| Электрошкаф | РЧ Г-238, трест Оргтехстрой г. Краснодар | 1 | 1 | - |
| Бадья для бетона | БПВ-1.0 ГОСТ 21807-76 | 3 | - | Вместимость 1,0 м |
| Строп 2-ветвевой | РЧ ЦНИИОМТП 455-69 | 1 | 1 | Грузоподъемность 4 т |
| Электродержатель | ЭД-25, ГОСТ 14651-78 | 1 | 1 | Масса 0,45 кг |
| Маска-щиток сварщика | ГОСТ 12.4.023-84 | 1 | 1 | - |
| Пенал для электродов | ЦНИИОМТП, 3.294.71.000 | 1 | 1 | Масса 1,6 кг |
| Рулетка | ГОСТ 7502-98 | 1 | 1 | Длина 20 м |
| Метр складной металлический | МСМ-74, ТУ 2-12-156-76 | 2 | 2 | Масса 0,055 кг |
| Уровень строительный | УС-2. ГОСТ 9416-83 | 2 | 2 | Масса 0,24 кг |
| Отвес строительный | ОТ 400, ГОСТ 7948-80 | 2 | 2 | Масса 0,4 кг |
| Шнур разметочный в корпусе | ТУ 22-3527-76 | 1 | 1 | Длина 100 м |
| Линейка мерная | Изготавливается на объекте | 1 | 1 | Длина 1 м |
| Угольник стальной | ТУ 22-2785-73 | 1 | 1 | 500x240 Масса 0,48 кг |
| Кельма | КБ ГОСТ 9533-81 | 2 | 2 | Масса 0,35 кг |
| Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 17439-72*Е | 2 | 2 | - |
| Кувалда остроконечная | ГОСТ 11402-75* | 1 | 1 | Масса 3 кг |
| Лом монтажный | ЛМ-20 | 2 | 2 | Длина 1,18 м Масса 4 кг |
| Лом-гвоздодёр | ЛГ-20 | 1 | 1 | Длина общая 1 м Масса 3,7 кг |
| Пила-ножовка | ГОСТ 26215-84 | 1 | 1 | Масса 0,5 кг |
| Щётка стальная | ТУ 494-01-104-75 | 4 | 4 | Масса 0,26 кг |
| Клещи | КС 250 | 1 | 1 | Масса 0,56 кг |
| Острогубцы (кусачки) | К-200, ГОСТ 7282-75* | 2 | 2 | Масса 0,31 кг |
| Ножницы для резки проволоки | МРТУ Минторга | 1 | 1 | Масса 2,7 кг |
| Зубило слесарное | ГОСТ 7211-86 | 2 | 2 | Масса 0,16 кг |
| Топор | Б-3, ГОСТ 18578-73* | 1 | 1 | Длина 0,547 м |
| Рубанок ручной | ГОСТ 14665-77 | 1 | 1 | Масса 0,65 кг |
| Долота плотничные | ГОСТ 1185-80* | 3 | 3 | Ширина полотен 10, 16, 20 |
| Молоток плотничный | ГОСТ 11042-90 | 1 | 1 | Масса 0,8 кг |
| Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77* | 1 | 1 | Масса 1 кг |
| Ведро оцинкованное | МРТУ Минторга | 4 | 4 | Вместимость 10 |
| Набор ключей | ГОСТ 2839-80*Е | 4 | 4 | 10x12; 17x19; 22x24; 13x14 |
| Лопата подборная | ГОСТ 3620-76 | 2 | 2 | Длина 1,55 м |
|  |  |  |  | Масса 2,2 кг |
| Лопата штыковая | ГОСТ 3620-76 | 1 | 1 | Длина 1,15 м |
|  |  |  |  | Масса 1,9 кг |
| Напильник трёхгранный | ГОСТ 6476-80* | 2 | 2 | Длина рабочей части 0,2 м |
| Ящик плотничный | Изготавливается на объекте | 1 | 1 | - |
| Ножницы ручные по металлу | ГОСТ 7210-75 | 1 | 1 | - |
| Скребок | РЧ 371.00.00. ОО ЦНИИОМТП | 1 | 1 | - |
| Отвёртка диэлектрическая | ГОСТ 21010-75* | 4 | 4 | Длина 250 мм |
| Щётка фибровая | ГОСТ 10597-87* | 2 | 2 |  |
| Каска защитная | ГОСТ 12.4.087-84 | 11 | 15 | Масса 0,4 - 0,46 кг |
| Пояс предохранительный | ГОСТ Р 50849-96 | 2 | 2 | Масса 2,1 кг |
| Очки защитные | ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 | 5 | 5 | Масса 0,13 кг |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по технике безопасности

1. При производстве работ необходимо строго соблюдать правила СНиП "Безопасность труда в строительстве" и инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования. При установке и работе грузоподъемного крана руководствуются требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" Госгортехнадзора РФ.

2. При укладке бетонной смеси бетононасосом следует выполнять требования раздела 7 "Руководства по укладке бетонных смесей бетононасосными установками" (ЦНИИОМТП).

3. При работе в ночное время должны быть достаточно освещены стоянка автобетононасоса и места укладки  бетонной смеси, дороги,  проходы в соответствии  с требованиями ГОСТ 12.1.046-85.

4. Запрещается производить монтаж опалубочных панелей при скорости ветра 10 м/с и более.

5. При производстве бетонных работ в зимних условиях должны быть разработаны специальные технологические карты, в которых приводят:

способ и температурно-влажностный режим выдерживания бетона;

данные о материале опалубки с учётом требуемых теплоизоляционных показателей;

данные о пароизоляционном и теплоизоляционном укрытии неопалубливаемых поверхностей;

схемы размещения и подключения электропроводов и электронагревателей, требуемая электрическая мощность, напряжение, сила тока, сечения и длины проводов;

сроки и порядок распалубливания и загружения конструкций;

ожидаемые величины прочности бетона;

схемы размещения точек, в которых следует измерять температуру бетона и наименование приборов её измерения.

6. Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с соблюдением требований СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "строительное производство" ч. 2, должностных инструкций и ППРк.

7. Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

8. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять исправность и надёжность закрепления всех звеньев виброхобота между собой и к страховочному канату.

9. Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76.

10. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.

11. При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены проектом производства работ.

12. Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы крана и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу должна производится равномерно в течение не менее 5 секунд.

13. Мгновенная разгрузка тары на весу запрещается.

14. Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие уклон более 20, должны пользоваться предохранительными поясами.

15. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.

16. Особые условия обеспечения безопасного производства работ при паро -, электропрогреве, использование химических добавок и др. должны решаться в составе ППР.

17. Запрещается переход бетонщиков по незакреплённым в проектное положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения или страховочного каната.

18. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных поясов и защитных касок.

Инструкция 
по охране труда и технике безопасности для бетонщика

I. Общие требования

1.Бетонщик обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и содержать их в исправности. Кроме того, он должен иметь необходимые для работы предохранительные приспособления и постоянно пользоваться ими.
           
           2. До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда и посыпать их песком.
           
           3. Работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев, шурфов, люков, отверстий в перекрытиях и проемов в стопах, запрещается. В темное время суток, кроме ограждения в опасных местах, должны быть выставлены световые сигналы.
           
           4. При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об этом мастеру.
                
           5. Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под напряжением, и переносить временную электропроводку бетонщику запрещается. Эту работу должен выполнять электромонтер.
           
           6. Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым грузом запрещается.
           
           7. Бетонщику не разрешается включать и выключать механизмы и сигналы, к которым он не имеет отношения.
           
           8. Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно только при помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разрешается соединять и разъединять провода, находящиеся под напряжением. При необходимости удлинения проводов следует вызвать электромонтера.
           
           9. Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолированным электропроводам, неогражденным частям электрических устройств, кабелям, шинам, рубильникам, патронам электроламп и т. д.
           
           10. Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений на всех открытых вращающихся и движущихся его частях.
           
           11. При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми работает бетонщик, а также их ограждений, работу необходимо прекратить и немедленно сообщить об этом мастеру.
           
           12. При получении инструмента надо убедиться в его исправности: неисправный инструмент надлежит сдать, в ремонт.
           
           13. При работе с ручным инструментом (скребки, бучарды, лопаты, трамбовки) необходимо следить за исправностью рукояток, плотностью насадки на них инструмента, а также за тем, чтобы рабочие поверхности инструмента не были сбиты, затуплены и т. д.
           
           14. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается
           
           15. Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден.
           
           16. По окончании работы механизированный инструмент необходимо отключить от питающей сети и сдать в кладовую.
           
           17. При подноске материалов-заполнителей и бетонной смеси рабочие должны знать, что предельно допускаемой груз:
           
           для женщин                                                               20кг

для подростков женского пола                                10кг

для подростков мужского пола                               16кг

Подростки до 16 лет к работе по переноске тяжестей не допускаются.
           
           18. При перемещении строительного груза в тачках вес его не должен превышать 160 кг.
           
           19. Во избежание простудных заболеваний все открытые проемы в помещениях должны быть заделаны временными щитами.
           
           20. В холодное время года следует пользоваться помещениями, специально отведенными для обогрева. Обогреваться в котельных, колодцах теплотрасс, в бункерах, а также на калориферах запрещается.
           
           21. При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует оказать ему первую помощь, а также сообщить мастеру или производителю работ.