ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ОБЪЕМОМ ДО 2 млн. м ИЗ ГРУНТОВ III ГРУППЫ

1.01.01.44

|  | РАЗРАБОТАНА | ОДОБРЕНА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ | Отделом организации и технологиистроительного производства Госстроя СССР |  |
|  | Главный инженер института Р.А.Родин Главный инженер проекта В.Н.Буман | Письмо от 14.09.1988 г. N 23-532 Введена в действие с 1.01.1989 г. |  |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для использования при отсыпке временного отвала грунта, образуемого при устройстве котлованов, траншей и других выемок в промышленном, жилищно-гражданском и мелиоративном строительстве.

1.2. Типовая карта может быть использована для грунтов I-III групп.

1.3. В данной карте приведен пример образования отвала с параметрами:

длина - 500 м; ширина - 300 м;

средняя высота - 10 м, заложение откосов - 1:1,5;

объем растительного грунта - 75 т. м;

объем отвала - 1500 т. м.

1.4. Устройство временного отвала грунта осуществляется в средней зоне СССР при круглогодичной отсыпке грунта в отвал.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту необходимо скорректировать объемы отвала, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:

геодезическая разбивка контура временного отвала грунта с установкой разбивочных знаков и реперов; устройство освещения отвала; устройство временных землевозных автодорог.

Устройство временных землевозных дорог от места разработки грунтов до отвала в данной карте не предусматривается, так как они учитываются при разработке грунта.

2.3. К основным операциям относятся: срезка растительного слоя грунта, отсыпка отвала.

2.4. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для выполнения основных операций приведен в табл.1.

Таблица 1

| Технологические операции | Варианты комплексов машин |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Срезка растительного слоя грунта | Бульдозер ДЗ-110А | Бульдозер ДЗ-35Б | Бульдозер ДЗ-118 |
| Отсыпка отвала | Бульдозер ДЗ-110А | Бульдозер ДЗ-35Б | Бульдозер ДЗ-118 |

2.5. Ведущими машинами в комплексе являются:

вариант N 1 - бульдозер ДЗ-110A;

вариант N 2 - бульдозер ДЗ-35Б;

вариант N 3 - бульдозер ДЗ-118.

2.6. Технология производства работ для варианта N 1.

Срезка растительного слоя грунта I группы в основании отвала производится бульдозером ДЗ-110А с перемещением до 100 м за пределы контура отвала в резерв.

Отсыпка грунта в отвал автомобилями-самосвалами начинается с наиболее высоких "черных" отметок с последующим перемещением грунта бульдозером ДЗ-110A. Отсыпка отвала ведется "с головы". Автомобили-самосвалы с грунтом разгружаются на расстоянии не ближе 3 м от верхней бровки откоса отвала. Разгруженный грунт бульдозером ДЗ-110A перемещается со сталкиванием его на откос отвала. Отвал отсыпается в два яруса высотой в среднем 5 м каждый.

Для проезда автотранспорта на каждом ярусе устраиваются временные землевозные дороги. Временные землевозные дороги отсыпаются из доменного шлака или из другого местного строительного материала с разравниванием его бульдозером ДЗ-110А слоем 0,3 м.

2.7. Перемещение и сталкивание грунта на отвале выполняется (при работе в одну смену) для варианта N 1 двумя машинистами бульдозера 6 разряда.

2.8. Контроль качества выполняемых работ производится в соответствии с табл.2.

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав | Способы | Время | Привлекаемые службы |
| Разбивка контура отвала |  | Точность выноса | Теодолитом, стальной рулеткой | До начала отсыпки | Геодезическая |
|  | Отсыпка отвала | Геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов | Нивелиром, стальной рулеткой, уклономером, откосником | В процессе отсыпки отвала | Геодезическая |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляций затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3

| Наименование работ | Варианты комплексов механизации работ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 (аналог) |
| Объем работ, м | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 2055,70 | 1787,81 | 1210,55 |
| То же, на 1000 м грунта, чел.-ч | 11,23 | 9,77 | 6,61 |
| Затраты маш. времени на весь объем работ, маш.-смен | 2055,70 | 1787,70 | 1210,55 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, день | 514 | 447 | 303 |
| Выработка на 1 маш.-ч, м | 88,98 | 102,32 | 151,11 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. | 16844-74 | 15539-50 | 11911-36 |
| То же, на 1000 м грунта, руб. | 11,23 | 10-36 | 7,94 |
| Приведенные затраты, руб. | 118406-20 | 137906-20 | 163406-20 |
| То же, на 1000 м грунта, руб. | 79-00 | 92-00 | 109-00 |
| Прямые затраты на 1000 м грунта, руб. | 72-00 | 84-00 | 103-00 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | +30-00 | +17-00 | - |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

Таблица 4

| Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений | Тип | МАРКА, ГОСТ | Количество машин для вариантов механизации, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Бульдозер с неповоротным отвалом. Управление гидравлическое | На тракторе класса 10 т | ДЗ-110А | 2 | - | - | Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм |
| Бульдозер с неповоротным отвалом. Управление гидравлическое | На тракторе класса 15-25 т | ДЗ-35Б | - | 2 | - | Трактор Т-180Г, длина отвала 3640 мм |
| Бульдозер с неповоротным полусферическим отвалом. Управление гидравлическое | На тракторе класса 15-25 т | ДЗ-118 | - | - | 2 | Трактор ДЭТ-250М, длина отвала 4310 мм |
| Теодолит |  | Т-15 ГОСТ 10529-86* | 1 | 1 | 1 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Нивелир |  | Н-10 ГОСТ 10528-79* | 1 | 1 | 1 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 10528-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рейка нивелирная |  | РН-10 ГОСТ 11158-83 | 2 | 2 | 2 |  |
| Вешка геодезическая | Стандартная |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Рулетка измерительная металлическая | Стандартная | РС-20 ГОСТ 7502-80* | 1 | 1 | 1 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Таблица 5

| Наименование механизмов и эксплуатационных материалов | Норма на час работы машины, кг | Количество на принятый объем работ по вариантам, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Бульдозер ДЗ-110А |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,70 | 129799 | - | - |
| Бензин | 0,23 | 3877 | - | - |
| Моторное масло | 0,37 | 6237 | - | - |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | 1686 | - | - |
| Консистентная смазка | 0,08 | 1348 | - | - |
| Бульдозер ДЗ-35В |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,9 | - | 101154 | - |
| Бензин | 0,2 | - | 2932 | - |
| Моторное масло | 0,33 | - | 4838 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,08 | - | 1173 | - |
| Консистентная смазка | 0,07 | - | 1026 | - |
| Бульдозер ДЗ-118 |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 13,7 | - | - | 135986 |
| Бензин | 0,41 | - | - | 4069 |
| Моторное масло | 0,66 | - | - | 6551 |
| Трансмиссионное масло | 0,18 | - | - | 1706 |
| Консистентная смазка | 0,14 | - | - | 1389 |

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ по образованию временного отвала грунта необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные" и ГОСТ 12.2.012-75 "Приспособления по обеспечению безопасного производства работ".

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

СХЕМА ОТСЫПКИ ОТВАЛА

250.000 - абсолютная отметка; 1 - автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б; 2 - бульдозер ДЗ-110А, мощностью 130 л.с.; 3 - временные отвалы грунта, выгруженного из автомобилей-самосвалов; 4 - временная землевозная автодорога на отвале


1-1

ОБЪЕМЫ РАБОТ

| Наименование | Количество, м |
| --- | --- |
| Срезка растительного слоя грунта | 75000 |
| Отвал грунта | 1500000 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1)

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудо- емкость на единицу измерения,чел.-ч маш.-ч | Трудо- емкость на весь объем работ,чел.-дн. маш.-смен. | Состав бригады (звена) и исполь- зуемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-65 | 66-130 | 131-195 | 196-260 | 261-325 | 326-390 | 391-455 | 456-520 |  |
| Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка бульдозером разрыхленного грунта III группы с перемещением на расстояние 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка бульдозером грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для расчета графиков прочих вариантов производства работ можно использовать данную таблицу. - Примечание изготовителя базы данных.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 100 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5а, г | 100 м | 750 | 3,05 3,05 | 279,0 279,0 | 279,0 | 3-23,3 | 2424-75 | 2424-75 |
| Разработка бульдозером разрыхленного грунта III группы с перемещением на расстояние 25,0 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5б, д | 100 м | 15000 | 0,97 0,97 | 1774,4 1774,4 | 1774,4 | 0-96 | 14400 | 14400 |
| Разравнивание бульдозером грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м | ЕНиР §E2-1-28, т.1, п.3б | 100 м | 32,5 | 0,58 0,58 | 2,30 2,30 | 2,30 | 0-61,5 | 19-99 | 19-99 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2055,7 2055,7 | 2055,7 |  | 16844-74 | 16844-74 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 100 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.6а, г | 100 м | 750 | 2,93 2,93 | 268,0 268,0 | 268,0 | 3-10,2 | 2326-50 | 2326-50 |
| Разработка бульдозером разрыхленного грунта III группы с перемещением на расстояние 25,0 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.6б, д | 100 м | 15000 | 0,83 0,83 | 1518,3 1518,3 | 1518,3 | 0-86 | 13200 | 13200 |
| Разравнивание бульдозером грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м | ЕНиР §E2-1-28, т.1, п.6а | 100 м | 32,5 | 0,38 0,38 | 1,51 1,51 | 1,51 | 0-40,3 | 13-10 | 13-10 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1787,81 1787,81 | 1787,81 |  | 15539-50 | 15539-50 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен | Время пребывания машины на объекте, маш.-смен | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 100 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.9а, г | 100 м | 750 | 2,02 2,02 | 184,8 184,8 | 184,8 | 2-44,4 | 1833-00 | 1833-00 |
| Разработка бульдозером разрыхленного грунта III группы с перемещением на расстояние 25 м | ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.9б, д | 100 м | 15000 | 0,56 0,56 | 1024,4 1024,4 | 1024,4 | 0-67,1 | 10065 | 10065 |
| Разравнивание грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м бульдозером | ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.1б | 100 м | 32,5 | 0,34 0,34 | 1,35 1,35 | 1,35 | 0-41,1 | 13-36 | 13-36 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1210,55 1210,55 | 1210,55 |  | 11911-36 | 11911-36 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ, 1989