ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)


УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЩЕБЕНИСТЫМИ, ДРЕСВЯНЫМИ, ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫМИ
ИЛИ ГЛИНИСТЫМИ ГРУНТАМИ

I. Область применения

Технологическая карта разработана на укрепление откосов насыпей и выемок земляного полотна, устраиваемого из развеваемых ветром песков, при крутизне откоса не более 1:4.

В состав работ входят:

- разравнивание материала по откосу бульдозером;

- планировка поверхности укрепляемого откоса бульдозером;

- уплотнение устраиваемого защитного слоя прицепным виброкатком.

II. Организация и технология производства работ

До начала работ по укреплению откосов земляного полотна необходимо:

- проверить готовность земляного полотна и его соответствие требованиям СНиП "Автомобильные дороги", СНиП "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и "Руководства по сооружению земляного полотна автомобильных дорог";

- подготовить временные подъездные пути для подачи материала к месту производства работ;

- выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины защитного слоя.

Материал доставляется на объект строительства автомобилями-самосвалами и разгружается на укрепляемый откос земляного полотна в объеме, необходимом для устройства защитного слоя заданной толщины (10-30 см) с учетом коэффициента уплотнения, который принимается от 1,22 до 1,35 в зависимости от материала защитного слоя.

Работы по укреплению откосов насыпей и выемок щебенистым, дресвяным, гравийно-галечным или глинистым грунтом ведет механизированная бригада поточным методом на двух захватках площадью 3000 м каждая (рис.1).

Рис. 1. Схема организации и производства работ

Операции, выполняемые на захватках:

1-я захватка - разравнивание грунта на откосе бульдозером /, планировка поверхности откоса бульдозером I;

2-я захватка - уплотнение защитного слоя прицепным виброкатком //; увлажнение грунта водой с помощью поливочно-моечной машины ///. Стрелкой указано направление потока

Численность механизированной бригады 3 чел.:

Машинист бульдозера 6 разр. - 1;

Тракторист 5 разр. - 1;

Машинист поливочно-моечной машины 4 разр. - 1.

На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

- разравнивание материала по откосу бульдозером;

- планировка поверхности устраиваемого защитного слоя бульдозером.

Доставленный и выгруженный на откос материал разравнивается бульдозером ДЗ-53 (Д-686) при поперечных проходах по откосу. Рабочий ход в одном направлении. Двигаясь вперед, бульдозер разравнивает грунт слоем равномерной толщины с учетом коэффициента уплотнения. Возвращение бульдозера в исходное положение осуществляется задним ходом с опущенным отвалом.

Перед планировкой откосов должна быть произведена разбивка и определен размер срезок и досыпок грунта.

Для облегчения и ускорения разбивочных работ рекомендуется использовать универсальный визирный прибор (рис. 2).

Рис. 2. Универсальный визирный прибор:

1 - вертикальная рейка; 2 - отвес; 3 - наклонная рейка; 4 - рейка визирования откоса; 5 - подставка для уровня.

Планировку поверхности откоса выполняют бульдозером ДЗ-53 (Д-686) за три прохода. Рабочий ход в одном направлении. При каждом последующем проходе бульдозера предыдущий след должен перекрываться на 0,2-0,3 м. Для ускорения и облегчения планировочных работ при обратном ходе нож бульдозера опускается, благодаря чему материал дополнительно разравнивается тыльной стороной ножа.

На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

- уплотнение защитного слоя прицепным выброкатком массой 3,0 т;

- увлажнение уплотняемого слоя с помощью поливочно-моечной машины.

Спланированный на откосе защитный слой уплотняют прицепным виброкатком Д-480 (трактор Т-74) за два-три прохода по одному следу (число проходов определяется пробной укаткой).

С целью повышения производительности катка уплотнение выполняют по кольцевой схеме продольными проходами по всей длине захватки, начиная от подошвы насыпи (выемки), с постепенным смещением вверх по откосу. При каждом последующем проходе катка предыдущий след должен перекрываться на 25 см. Скорость движения катка при уплотнении - 1,5-2,0 км/ч. Для обеспечения ее на тракторе устанавливают ходоуменьшитель.

Признаками завершения уплотнения служат прекращение образования волны перед вальцом катка и отсутствие следов после проходов катка.

Уплотняемый грунт должен быть оптимальной влажности. В случае необходимости производится его доувлажнение с помощью поливочно-моечной машины ПМ-130. Розлив воды осуществляется через распылительные сопла машины, движущейся вдоль укрепляемого откоса. Значение оптимальной влажности для данного грунта определяют лабораторным путем, а потребное количество воды для ее поддержания устанавливают расчетом. Технологической картой расход воды принят в количестве 2 м на 100 м поверхности укрепляемого откоса.

Калькуляция трудовых затрат на укрепление 1000 м откоса земляного полотна из развеваемых ветром песчаных грунтов приведена в табл.1.

При операционном контроле качества работ по укреплению откосов насыпей и выемок земляного полотна следует проверять:

- соответствие принятых в проекте и действительных показателей состава грунта;

- крутизну откосов и качество их планировки;

- толщину защитного слоя после распределения материалов по откосу;

- степень уплотнения слоя грунта.

Качество выполнения работ контролируют согласно табл.2.

III. Технико-экономические показатели

(на 1000 м укрепленного откоса)

Затраты труда - 0,74 чел. - дня;

Потребность в машинах - 0,74 маш.- смены;

Выработка на одного рабочего - 333 м.

IV. Материально-технические ресурсы

Потребность в основных материалах для укрепления 1000 м откоса приведена в табл.3.

Потребность комплексной механизированной бригады в машинах определена из расчета оптимальной их загрузки:

Бульдозер с гидравлическим управлением ДЗ-53 (Д-686) - 1;

Виброкаток прицепной Д-480 с тягой трактором Т-74- 1;

Машина поливочно-моечная ПМ-130 - 1.

V. Техника безопасности

При производстве работ по укреплению откосов насыпей и выемок щебенистыми, дресвяными, гравийно-галечными или глинистыми грунтами необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог",  СНиП 12-03-2001 иСНиП 12-04-2002, (гл.5. Земляные работы).

Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

Таблица 1

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел. - ч (маш. - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| § Е2-1-22, табл.2, п. 36, примеч. 3, к=0,85 | Перемещение грунта по откосу бульдозером ДЗ-53 на расстояние до 10 м | Машинист 6 разр.- 1 | 100 м | 1,0 | 0,527 (0,527) | 0-55,8 | 0,53 (0,53) | 0-56 |
| Н. вр. -=0,62х0,85-0,527 |
| Расц. = (0-657)х0,85 = 0-55,8 |
| § Е2-1-28, п.2в | Разравнивание грунта по откосу бульдозером ДЗ-53 | Машинист 6 разр. - 1 | 100 м | 2,0 | 0,99 (0,99) | 1-05 | 1,98 (1,98) | 2-10 |
| § Е2-1-36, п.2а | Планировка поверхности откоса бульдозером ДЗ-53 за 3 прохода | Машинист 6 разр. - 1 | 1000 м | 1.0 | 0,38 (0,38) | 0-40,3 | 0,38 (0,38) | 0-40 |
| § Е2-1-32, п.а | Уплотнение спланированного слоя прицепным виброкатком Д-480 на тракторе Т-74 за 3 прохода | Тракторист 5 разр. - 1 | 100 м | 3,0 | 0,48 (0,48) | 0-43,8 | 1,44 (1,44) | 1-31 |
| Н. вр.=0,16х-3=0,48 |
| Расц.= (0-14,6)х3=0-43,8 |
| § Е17-20, п.1а | Увлажнение грунта с помощью поливочно-моечной машины ПМ-130, расход воды 2 мна 100 м | Машинист 4 разр. - 1 | 100 2222 | 10, | 0,16 (0,16 | 0-12,6 | 1,60 (1,60) | 1-26 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5,93 (5,93) | 5-63 |  |

Таблица 2

| Операция | Предмет контроля | Вид контроля |
| --- | --- | --- |
| Разравнивание грунта и планировка поверхности устраиваемого слоя укрепления | Ровность поверхности, толщина слоя | Инструментальный |
| Уплотнение слоя из - грунта | Схема укатки, степень уплотнения | Визуальный |

Таблица 3

| Материал | Количество, м |
| --- | --- |
| Грунты щебенистые, дресвяные, гравийно-галечные | 122 |
| Грунты глинистые | 135 |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Олейник А.В. - старший научный сотрудник
научно-исследовательской лаборатории
автоматизации строительных процессов
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2003