ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ТОРКРЕТИРОВАНИЕ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ПОЯСА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА

07.22.27

06.7.01.13.21

07-Д ч.III

См. Общая часть

Дата введения 1974-10-15

Разработана трестом "Харьковоргтехстрой" отдел "Кременчугоргтехстрой"

Утверждена 8 октября 1974 г. Протокол N 18/159

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на торкретирование нижнего и верхнего поясов заглубленных цилиндрических ж.б. резервуаров емкостью 10000 м для нефти (по типовому проекту 7-02-296).

Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства работ на торкретирование наружной поверхности резервуара в пределах нижнего и верхнего поясов, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда рабочих.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения работ, принятые в отобранной для привязки типовой карте, и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут изменяться только в сторону их улучшения.

Весь объем работ по торкретированию нижнего и верхнего поясов звено штукатуров в количества 8 человек при работе в одну смену окончит за 29 дней летнего периода.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

| Трудоемкость на весь объем | 25,333 чел.-дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 1 м поверхности | 0,0275 чел.-дня |
| Выработка одного рабочего в смену | 36,5 м |
| Продолжительность работы | 29 дней |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала торкретирования нижнего и верхнего пояса резервуара должны быть выполнены следующие работы:

а) закончена пескоструйная обработка одного ряда двух поясов;

б) подготовлены и установлены в зоне работы бригады, инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;

в) получены и завезены все необходимые материалы для ведения торкретных работ.

2. Торкретирование наружных поверхностей резервуара, нижнего и верхнего пояса, производить согласно схем на (рис.1).

Весь объем работ по торкретированию верхнего и нижнего пояса резервуара разбит на 7 периодов, каждый из которых выполняется после окончания пескоструйной обработки соответствующего ряда пояса. Торкретирование поверхности производить при помощи машины С-630А, которая использовалась раньше при бетонировании конструкций резервуара методом шприц-бетон.

Сухая смесь для торкретирования поверхности на стройплощадку завозится автотранспортом централизованно в объеме, необходимом на одни ряд токрет-штукатурки двух поясов - нижнего и верхнего, с выгрузкой в приемный бункер, откуда при помощи скипового подъемника поступает в машину С-630А.

Работы по торкретированию нижнего пояса резервуара производить непосредственно с земли, а верхнего пояса - с люльки нижней тележки арматурно-навивочной машины АНМ-7. Для этого необходимо поднять конец материального шланга, по которому подается смесь на площадку люльки и закрепить его свободный верхний конец на поручне ограждения, сохранив необходимую длину шланга с соплом и удобного маневрирования им при торкретировании поверхности.

3. Качество работ по торкретированию поверхности определяется соблюдением допускаемых отклонений от требуемого положения, которые приводятся в строительных нормах и правилах (СНиП III-А.3-70).

Рис.1. Схема торкретирования верхнего и нижнего поясов резервуара

1 - машина для шприц-бетона С-630А; 2 - скиповый подъемник; 3 - приемный бункер; 4 - эстакада для заезда автомашин; 5 - компрессор ДК-9; 6 - бак для воды; 7 - труба к водопроводной сети; 8 - шланг для сухой смеси; 9 - шланг для подачи воды; 10 - арматурно-навивочная машина АНМ-7; 11 - временная автодорога

Разрез I-I

1 - машина для шприц-бетона С-630А; 2 - скиповый подъемник; 3 - приемный бункер; 4 - эстакада для заезда автомашин; 5 - компрессор ДК-9; 6 - бак для воды; 8 - шлаг для подачи воды; 9 - шланг для подачи сухой смеси; 10 - арматурно-навивочная машина АНМ-7; 12 - автосамосвал; 13 - верхний пояс; 14 - нижний пояс

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями приводятся в табл.1.

Таблица 1

| NN звена | Состав звена по профессиям | К-во человек | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист С-630А | 1 | Загрузка скипового подъемника, загрузка машины С-630А Торкретирование поверхности Обслуживание компрессора Перемещение люльки мотором по горизонтали |
|  | Машинист компрессора | 1 |  |
|  | Машинист АНМ-7 | 1 |  |
|  | Помощник машиниста АНМ-7 | 1 |  |
|  | Штукатуры | 4 |  |

2. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и средств малой механизации на рабочем месте при подготовке к торкретированию принимать согласно схеме на рис.2.

3. Последовательность выполнения основных операций принимать по табл.2.

Таблица 2

| NN пп | Наименование процесса | Последовательность рабочих операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запуск машины в работу | Загрузка скипового подъемника сухой смесью. Загрузка машины С-630А сухой смесью. Запуск в работу компрессора ДК-9. Запуск машины С-630А, для чего машинист открывает кран подачи воздуха в загрузочный шлюз машины С-630А. |
| 2 | Торкретирование поверхностей | Закрепление за поручни ограждения люльки нижней тележки АНМ-7 шлангов подачи воды и сухой смеси. Штукатур-торкретчик, находясь в люльке АНМ-7, производит круговое движение сопла, держа его на расстоянии 1 м от торкретируемой поверхности. |
| 3 | Перемещение люльки | Оператор АНМ-7 при помощи запуска электродвигателя осуществляет перемещение люльки по горизонтали. |

4. Методы и приемы работ. Звено состоит из 8 человек:

| Штукатура-звеньевого | 4-го разр. | 1 (Ш) |
| --- | --- | --- |
| штукатура | 4-го разр. | 1 (Ш) |
| штукатура | 3-го разр. | 1 (Ш) |
| штукатура | 2-го разр. | 1 (Ш) |
| оператора АНМ-7 | 5-го разр. | 1 (О) |
| помощника оператора АНМ-7 | 4-го разр. | 1 (О) |
| оператора С-630А | " | 1 (О) |
| машиниста компрессора | 5-го разр. | 1 (О) |

а) Торкретирование поверхностей производится в следующей последовательности.

Когда выполнены работы по навивке арматуры и пескоструйной обработке поверхности одного ряда нижнего и верхнего пояса, штукатур (Ш) смывает обработанную поверхность струей воды под напором, а потом осуществляет токретирование поверхности.

Штукатур (Ш), (Ш) и оператор С-630A (О) загружают ковш скипового подъемника сухой смесью, централизованно доставленную на объект строительства, а затем загружают машину С-630А. Одновременно штукатуры (Ш) и (Ш) подготавливают водяной и материальные шланги, поднимаются в люльку нижней тележки АНМ-7 и подают команду оператору С-630А (О) включить подачу сухой смеси и воды по шлангам к соплу.

Штукатур-сопловщик (Ш) регулирует подачу воды в сопло до получения раствора требуемой консистенции, выпуская при этом увлажненную массу раствора на сторону. Отрегулировав поступление из сопла раствора нужной консистенции, штукатур-сопловщик (Ш) принимает рабочее положение, приступая к процессу непосредственного нанесения слоя торкрет-штукатурки на поверхность пояса-резервуара.

Оператор АНМ-7 (О), находясь в кабине машины, осуществляет плавное перемещение люльки по горизонтали. Штукатур (Ш) осуществляет перемещение и при необходимости заменяет в процессе работы штукатура-сопловщика (Ш).

5. График производства работ составлен на работы в объеме одного резервуара и приведен в табл.3.

6. При торкретировании поверхностей нижнего и верхнего поясов резервуара необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III.А.11-70), а также приводимые ниже общие требования:

а) к работе с цемент-пушками могут быть допущены рабочие, прошедшие специальную подготовку по эксплуатации агрегатов и сдавшие тех. минимум;

б) рабочие должны быть снабжены касками или очками, респираторами и брезентовой спецодеждой, обувью и рукавицами;

в) между сопловщиком и оператором должна быть световая или звуковая сигнализация.

Таблица 3

Продолжение табл.3

7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.4.

Таблица 4

| NN пп | Шифр норм | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма време- ни на ед. изм. в чел.-час | Затраты труда на весь объем работ в чел.-днях | Расцен- ка на ед. изм. в руб. коп. | Стоим. затрат труда на весь объем работ в руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-1-42 | Промывка торкретируемых поверхностей водой перед бетонированием | 100 м | 9,25 | 0,15 | 0,173 | 0-074 | 0-68,5 |
| 2 | 8-17 | Торкретирование бетонных поверхностей поясов резервуара | м | 925 | 0,2024 | 24,0 | 0-11627 | 110-69 |
| 3 | 4-1-42 | Уход за торкрет-штукатуркой (полив водой) 70 раз | 100 м | 64,75 | 0,15 | 1,21 | 0-074 | 4-79 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 25,383 |  | 116-16,5 |

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Основные материалы и полуфабриката приведены в табл.5.

Таблица 5

| NN пп | Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цементно-песчаная сухая смесь |  | м | 13,15 |

2. Оборудование, инвентарь, приспособления и инструменты принимать по табл.6.

Таблица 6

| NN пп | Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматурно-навивочная машина | - | АНМ-7 | 1 | Производительностью 1100 кг/час |
| 2 | Компрессор | - | ДК-9 | 1 | Производительностью 9 м/мин |
| 3 | Установка для бетонирования методом "шприц-бетон" | - | С-630А | 1 | Производительность 4 м/час |
| 4 | Воздушный шланг 25 в метрах | Г | - | 25 | ГОСТ 8318-57 |
| 5 | Материальный шланг 38 в метрах | Ш | - | 200 | ГОСТ 8318-57 |
| 6 | Форсунка | - | - | 1 |  |
| 7 | Водяной шланг 25 в м | В | - | 200 | ГОСТ 8318-57 |
| 8 | Кельма | КБ | - | 2 | - |
| 9 | Лопаты | ЛР | - | 4 | - |