ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЛ 750 кВ

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР УС 750

К-1-32-2

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-1-32-2 служит руководством при разработке котлованов в песчаных и глинистых грунтах I и II групп под фундаменты из унифицированных железобетонных элементов для анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих опор УС 750-1, УС 750-1+5, УС 750-1+10, УС 750-1+15 и может быть распространена на разработку котлованов под фундаменты для опор УС 750-1, УС 750-1+5, УС 750-1+10, УС 750-1+15.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

1.2.1. Установка экскаватора.

1.2.2. Разработка котлованов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Разработка грунта в котлованах производится экскаватором Э-652Б, оборудованным драглайном.

2.2. Технологическая последовательность производства работ.

2.2.1. Установить в забой экскаватор.

2.2.2. Произвести разработку грунта в котловане. Котлован отрывается общий под все фундаменты (три стойки опоры) в соответствии со схемами, приведенными на рис.2-1; 2-2.

Рис.2-1.

Рис.2-2. Схема разработки котлована под фундаменты опор УС 750 в грунтах II гр.

1 - Отвал грунта; 2 - экскаватор Э-652Б

Вынутый из котлована грунт укладывается в отвал и используется в дальнейшем для засыпки фундаментов после их установки.

2.2.3. Разработка грунта должна производиться с недобором грунта до проектной отметки не более 0,25 м. Перебор грунта не допускается.

2.2.4. Проверку отметок дна котлована производить с помощью нивелира и нивелирной рейки.

2.3. Механизмы, приспособления и материалы приведены на листах 25; 26.

2.4. Разработка грунта в котловане производится звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- |
| Машинист экскаватора | 6 | 1 |
| Помощник машиниста | 5 | 1 |
| ВСЕГО: |  | 2 |

2.5. Калькуляция трудовых затрат в грунтах I группы

| Обоснование | Наименование | Единица | Норма | УС 750-1 | УС 750-1+5 | УС 750-1+10 | УС 750-1+15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работ | измерен. | времени на един. измер., чел./час | Объем работ, м | Затраты труда на весь объем работы, чел./час | Объем работ, м | Затраты труда на весь объем работы, чел./час | Объем работ, м | Затраты труда на весь объем работы, чел./час | Объем работ, м | Затраты труда на весь объем работы, чел./час |
| ЕНиР §2-1-7 табл.4 1,2 согласно ЕНиР 23 Общая часть пункт 10 | Рытье котлованов в грунте I группы экскаватором Э-652Б машинист экскав. 6 разр. 1 чел. пом. машиниста 5 разр. 1 чел. 2,5х1,2=3,0 | 100 м | 3,0 | 4300 | 129 | 5050 | 151,5 | 5340 | 160,2 | 6180 | 185,4 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 129 |  | 151,5 |  | 160,2 |  | 185,4 |
| в том числе машинист |  |  |  | 64,5 |  | 75,75 |  | 80,1 |  | 92,7 |
| в грунтах II группы |
| ЕНиР §2-1-7 табл.4 1,2 согласно ЕНиР 23 Общая часть пункт 10 | Рытье котлованов в грунте II группы экскаватором Э-652Б машинист экскаватора 6 разр. 1 чел. пом. машиниста 5 разр. 1 чел. 3х1,2=3,6 | 100 м | 3,6 | 3830 | 137,88 | 4560 | 164,16 | 4830 | 173,88 | 5660 | 203,76 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 137,88 |  | 164,16 |  | 173,88 |  | 203,76 |
| в том числе машинист |  |  |  | 68,94 |  | 82,08 |  | 86,94 |  | 101,88 |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | УС 750-1 | УС 750-1+5 | УС 750-1+10 | УС 750-1+15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в грунтах I группы |
| Трудоемкость, чел.дн. | 15,73 | 18,48 | 19,54 | 22,6 |
| Работа механизмов, маш.см. | 7,87 | 9,24 | 9,77 | 11,3 |
| Численность звена, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продолжительность разработки котлована (смен) | 7,87 | 9,24 | 9,77 | 11,3 |
| Производительность за смену (8,2 часа) | 545 0,127 | 545 0,108 | 545 0,102 | 545 0,088 |
| в грунтах II группы |
| Трудоемкость, чел.дн. | 16,8 | 20 | 21,2 | 24,84 |
| Работа механизмов машин, маш.см. | 8,4 | 10 | 10,6 | 12,42 |
| Численность звена, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продолжительность разработки котлована (смен) | 8,4 | 10 | 10,6 | 12,42 |
| Производительность за смену (8,2 часа) | 456 0,119 | 456 0,100 | 456 0,094 | 456 0,081 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, оборудовании, приспособлениях, инструменте и инвентаре (на одно звено).

| NN поз. | Наименование | Тип | Марка ГОСТ | Кол-во | Техническая характерист. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор, оборудованный драглайном | Гусеничный | Э-652Б | 1 | Емкость ковша 0,8 м |
| 2. | Нивелир со штативом |  | ГОСТ 10528-76 | 1 |  |
| 3. | Рейка нивелирная |  | ГОСТ 11158-76 | 1 |  |

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Един. измер. | Норма на один час работы | Количество на одну опору |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УС 750-1 | УС 750-1+5 | УС 750-1+10 | УС 750-1+15 |
| Грунты I группы |
| Дизельное топливо | кг | 6,6 | 425,7 | 499,95 | 528,66 | 611,82 |
| Дизельная смазка | " | 0,33 | 21,28 | 24,99 | 26,43 | 30,59 |
| Грунты II группы |
| Дизельное топливо | кг | 6,6 | 455 | 541,72 | 573,8 | 672,4 |
| Дизельная смазка | " | 0,33 | 22,75 | 27,08 | 28,69 | 33,62 |

РАЗДЕЛ II

 УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ 
     
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Фундаменты под металлические опоры ВЛ 750 кВ состоят из унифицированных железобетонных элементов, разработанных институтом "Энергосетьпроект" рис.0-4; 0-5.

2. При привязке типовых технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить:

2.1. Отдельные технологические операции.

2.2. Калькуляцию трудозатрат и расход эксплуатационных материалов.

3. Установленные фундаменты должны удовлетворять нормам и допускам, приведенным на рис.3-1; 3-2; 4-1.

Рис.3-1. Допускаемые отклонения при монтаже фундаментов под опоры ПП 750

Рис.3-2. Допускаемые отклонения при монтаже фундаментов под опоры ПН 750-1

4. Разрыв во времени между окончанием работ по устройству котлованов и установкой в них фундаментов во избежание обрушения стенок котлованов должен быть минимальным и не превышать 1-2 суток, в сухих глинистых грунтах. В песчаных грунтах установка фундаментов должна производиться, как правило, немедленно вслед за отрывкой котлованов.

5. При установке фундаментов необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в нормативных документах (см. п.10 Введения), а также требования настоящего раздела технологических карт. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

5.1. Перед допуском людей в котлован должна быть проверена устойчивость откосов. Обнаруженные валуны, камни, а также отслоения грунта должны быть удалены.

5.2. Для спуска людей в котлован необходимо применять инвентарные лестницы.

5.3. Расстояния от основания откоса до ближайших опор крана принимать не меньше значений, указанных в таблице:

|  | Глубина котлована, м | Расстояния от основания откоса до опор крана, м при грунте (ненасыпном) |
| --- | --- | --- |
|  |  | песчаном гравийн. | супесчан. | суглинист. | глинист. |
| ПП 750 Подножники | 1,6 | 2,4 | 1,94 | 1,6 | 1,3 |
| УС 750-1 Анкерные плиты | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 3,25 | 1,79 |
| УС 750 Подложники | 3,6 | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 2,0 |

5.4. Устанавливать кран на свеженасыпанный неутрамбованный грунт не разрешается.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1989