ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ВЛ В ПЛАСТИЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ I И II ГРУППЫ УДАРНОВИБРОВДАВЛИВАЮЩИМ АГРЕГАТОМ УВВС-60/10

К-1-25-5

См. Общую часть.

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на сооружение свайных фундаментов в пластичномерзлых грунтах I и II группы под металлические опоры ВЛ 35500 кВ.

1.2. Принятая технология предусматривает погружение 8-ми метровых железобетонных свай по 14 схеме устройства свайных фундаментов, см. "Схемы свайных фундаментов" Общей части, в количестве 16 штук ударновибровдавливающим агрегатом УВВС-60/10 без лидерного отверстия в пластичномерзлых грунтах без крупнообломочных включений с температурами не ниже

| - для супесей | - 0,3 °С; |
| --- | --- |
| - для суглинков | - 0,7 °С; |
| - для глин | - 0,9 °С. |

При наличии ледяных прослоек толщиной более 5 см и песчаных прослоек толщиной белее 10 см, а также при наличии крупнообломочных включений возможность погружения свай агрегатом УВВС-60/10 определяется пробной забивкой.

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства при разработке ППР необходимо уточнить трудозатраты и потребности в материально-технических ресурсах.

2. Организация и технология строительного процесса

2.1. До начала работ по забивке свай на строительной площадке должны быть выполнены работы, указанные в п.4Общей части сборника.

Условные обозначения

- места раскладки свай

116 - последовательность погружения свай

- направление движения агрегата УВВС-60/10

Экспликация

| NN поз. | Наименование | К-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погружаемые металлические сваи | 16 |
| 2 | Сваепогружатель УВВС-60/10 | 1 |
| 3 | Лидерная скважина | 16 |
| 4 | Деревянные подкладки | 16 |

Рис.1. Схема движения агрегата УВВС-60/10 при устройстве лидерных скважин и погружении свай

Устройство для подъема и установки сваи на точку погружения

1 - кронштейн; 2 - наголовник; 3 - канаты подвески наголовника; 4 - направляющая рамка; 5 - канаты подвески рамы; 6 - канаты подвески крюка; 7 - крюк

2.2. Забивку свай С35-8 производить ударовибровдавливающим агрегатом УВВС-60/10. Схема движения агрегата при забивке свай приведена на рис.1.

2.3. Техническая характеристика сваепогружателя.

|  | 1 | Марка | УВВС-60/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Наибольшее сечение погружаемой сваи, мм | 400/400 |  |
|  | 3 | Наибольший вес сваи, кг | 8000 |  |
|  | 4 | Наибольший угол наклона погружаемой сваи, град. | 30 |  |
|  | 5 | Мощность вибромолота, кВт | 60 |  |
|  | 6 | Максимальная безынерционная пригрузка, кгс | 10000 |  |
|  | 7 | Полная пригрузка, кгс | 17000 |  |
|  | 8 | Вес агрегата, кг: |  |  |
|  |  | общий | 25870 |  |
|  |  | без вибромолота | 21213 |  |
|  | 9 | Размеры агрегата, мм: |  |  |
|  |  | в рабочем положении: |  |  |
|  |  | высота | 13185 |  |
|  |  | длина | 8700 |  |
|  |  | ширина | 2460 |  |
|  |  | в транспортном положении: |  |  |
|  |  | высота | 3800 |  |
|  |  | длина | 12750 |  |
|  |  | ширина | 2460 |  |
|  | 10 | Удельное давление на грунт, кгс/см |  |  |
|  |  | с вибромолотом | 0,77 |  |
|  |  | без вибромолота | 0,63 |  |
|  | 11 | Допустимая скорость передвижения агрегата, км/ч | 2,36-5,4 |  |
|  |  | Вибромолот |  |  |
|  | 12 | Тип | свободный, низкочастотный, пружинный с безынерционной пригрузкой, с переключением на вибропогрузитель |  |
|  | 13 | Максимальная возмущающая сила вибратора, кгс | 17000 |  |
|  | 14 | Статический момент дебалансов, кгс/см | 5000 |  |
|  | 15 | Энергия одного удара, кгс/м | 850 |  |
|  | 16 | Вес ударной части, кг | 2800 |  |
|  | 17 | Электродвигатель вибромолота: |  |  |
|  |  | тип | МВГ-6, вибростойкий, асинхронный с фазовым ротором |  |
|  | 18 | Вес вибромолота, кг | 4660 |  |
|  | 19 | Максимальная длина погружаемой сваи, м | 12 |  |
|  | 20 | Базовая машина | трактор Т-100 МБ |  |

Агрегат обслуживается бригадой из 3 человек.

2.4. Технологическая последовательность производства работ:

а) сваю выложить так, чтобы ее оголовок находился вблизи точки погружения (рациональная схема раскладки свай для данного типа фундамента приведена на рис.1);

б) при необходимости, подтаскивание сваи к агрегату производить через нижний отводной блок на расстояние до 5 м;

в) сваепогружатель со свайным колпаком, находящимся в нижнем положении, наезжает на сваю;

г) сваю приподнять, см. рис.2, и под голову сваи подложить деревянную подкладку;

д) на голову сваи надевают захватную рамку и стропят сваю двумя тросами, которые постоянно закреплены на колпаке, см. рис.3;

е) при наклонной стреле агрегата производят подъем вибромолота и сваи;

и) с поднятой сваей агрегат наезжает на точку погружения;

к) при помощи механизмов продольной и поперечной коррекции стрелу и сваю установить в вертикальное положение;

л) при необходимости сваю разворачивают относительно своей оси на требуемый угол при помощи свайного ключа и опускают на точку погружения;

м) опускают аутригеры и включают пригрузку;

н) слой сезонномерзлого грунта следует проходить вибромолотом и в зависимости от плотности грунта регулировать энергию удара;

о) при погружении свай в торф и слабые грунты вибромолот следует выключать и погружение производить в вибрационном режиме под действием пригрузки, собственной массы сваи и массы вибромолота;

п) при достижении сваей плотного грунта вновь включается вибромолот и постепенно энергия его удара доводится до максимальной (обычно лишь в самом конце погружения), погружая сваю до проектной отметки.

а) подъем сваи для строповки;

б) строповка сваи;

в) подъем и заводка сваи под наголовник

Экспликация

| NN поз. | Наименование | К-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свая С35-8 | 16 |
| 2 | Ударновибровдавливающий сваепогр. УВВС-60/10 | 1 |
| 3 | Захватная рамка | 1 |
| 4 | Строп для подъема сваи 1 ск-5хл/3500 | 2 |

Рис.2. Схема подъема сваи при заводке ее под вибромолот

Рис.3. Схема строповки сваи для заводки ее в наголовник вибромолота

2.5. Последовательность забивки свай на пикете показана на рис.1.

2.6. Во время забивки постоянно проверять правивильность направления сваи и направляющей стрелы сваепогружателя.

2.7. Отклонения от проектного положения забиваемых свай не должны превышать величин, приведенных в таблице N 2 Общей части.

2.8. Приемку свайного фундамента производить на основании перечня исполнительной документации, указанной в СНиП III-9-74 п.8.15, 8.26.

2.9. При производстве свайных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, указанные в СНиП III-А.11-70, требования Инструкций по обеспечению безопасности при производстве свайных работ в условиях Северной зоны страны, а также основных требований, приведенных ниже:

а) строповка железобетонных свай при перемещении разрешается только за специальные монтажные петли;

б) запрещается находиться под сваей во время ее подъема и установки в наголовник;

в) запрещается производить строповку сваи при ее подъеме и заводке в наголовник за монтажные петли, строповку свай производить специальными тросами и захватной рамкой, см. рис.2;

г) все операции по опусканию и подъему вибромолота, подтягивание сваи выполнять по сигналу электролинейщика V разряда;

д) в процессе работы запрещается находиться у работающего молота ближе, чем на 3 м;

е) не допускается оставлять сваю и молот на весу. Во время перерывов в работе по забивке свай молот необходимо опустить или закрепить к стреле копра при помощи шкворня;

ж) при силе ветра 6 баллов и более работы должны быть прекращены, молот опущен в крайнее нижнее положение.

2.10. Каждый работающий на строительной площадке обязан строго выполнять требования "Правил пожарной безопасности при производстве строительных работ" и мероприятия Государственного пожарного надзора.

2.11. Стальные канаты и такелажные приспособления, применяемые на свайных работах, должны соответствовать требованиям Госгортехнадзора СССР.

2.12. Работы по забивке свай выполняются звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Машинист вибромолота | VI | 1 |
| 2. Электролинейщик | V | 1 |
| 3. Электролинейщик | III | 1 |
| ИТОГО |  | 3 |

2.13. Калькуляция трудовых затрат составлена на вибропогружение 16 железобетонных свай. Время погружения одной сваи условно принято 30 мин. Фактическую норму времени определить из пробного погружения 5-ти свай на характерных пикетах.

Результаты пробного погружения оформить актом. По результатам пробного погружения откорректировать калькуляцию затрат.

Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу, чел.-ч | Затраты труда на весь объем, чел.-день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск Т-32 §1 применит. | Вертикальное погружение ж/б свай С35-8 ударновибровдавливающим агрегатом УВВС-60/10 в пластичномерзлые грунты I и II группы | 1 свая | 16 |  |  |
|  | - электролинейщик |  |  | 2,4 | 4,68 |
|  | - машинист |  |  | 1,2 | 2,34 |
|  | ИТОГО | ч.-дн. |  |  | 7,02 |

Примечание: 1. При производстве работ в зимних условиях учесть поправочный коэффициент для VI температурной зоны (см. ЕНиР "Общая часть", стр.12).

2. Переезд механизмов от пикета к пикету по трассе не учтен.

3. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. Технико-экономические показатели

3.1. Технико-экономические показатели подсчитаны на вибропогружение 16 железобетонных свай С35-8.

|  | 3.2. Трудоемкость, чел.-дн. | - 7,02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа основного механизма, маш.-см. | - 2,34 |  |
|  | Численность бригады, чел. | - 3 |  |
|  | Продолжительность устройства вибропогружение 16 свай, смен | - 2,34 |  |
|  | Производительность бригады за смену, пикет | - 0,43 |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных конструкциях

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная свая | С35-8 | шт. | 16 |

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, материалах и приспособлениях.

| NN п.п. | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сваепогружатель | виброударный | УВВС-60/10 | 1 | см. рис |
| 2 | Строп | УСК-5ХЛ-3500 | 19144-73 | 2 |  |
| 3 | " | УСК-5-2ХЛ-1600 | " | 1 |  |
| 4 | Теодолит-нивелир | ТТХ | " | 1 |  |
| 5 | Рейка | РНТ | 1158-76 | 1 |  |
| 6 | Рулетка | РС-30 | 7502-69* | 1 |  |
| 7 | Отвес | ОТ-1500 | 1948-71 | 1 |  |
| 8 | Уровень | УС-2-500 | 9416-67** | 1 |  |
| 9 | Деревянные подкладки | - | - | 16 | Лес круглый 16-20 см, дл. - 1 м |
| 10 | Ключ для разворота свай | - | - | 1 |  |
| 11 | Кондуктор | 2 | - | 1 |  |
| 12 | Кувалда | - | 11401-75 | 1 | вес 5 кг |
| 13 | Лопата | ЛКО-2 | 3620-76 | 2 |  |
| 14 | Лопата | ЛП | 3620-76 | 2 |  |
| 15 | Лом | ЛО-28 | 1405-72 | 2 |  |
| 16 | Топор | А-2 | 1399-73 | 1 |  |
| 17 | Каска монтажника | - | - | 4 |  |
| 18 | Аптечка медицинская | - |  | 1 |  |

________________
     * Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     ** Действует ГОСТ 9416-83. - Примечание изготовителя базы данных.

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах

| NN п.п. | Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы механизма | Количество на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 9,5 | 182,4 |
| 2 | Дизельная смазка | " | 0,76 | 14,59 |
| 3 | Бензин | " | 0,23 | 4,42 |

Примечание: 1. При работе механизма в зимнее время при температуре наружного воздуха ниже 0 °С расход топлива повышается на 10%.

2. Часовые нормы расхода ГСМ приведены для средних величин загрузки двигателей.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление

по строительству. - Новосибирск, 1979