ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по укреплению обочин из песчано-гравийной смеси (далее по тексту ПГС) на строительстве автомобильной дороги III-й технической категории, во II-й дорожно-климатической зоне.

Параметры обочин: толщина - 0,12 м; ширина поверху - 1,50 м; I = 0,040; 0,98.

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по укреплению обочин.

1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по укреплению обочин автомобильной дороги состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по укреплению обочин.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

1.5. Все рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной дорожно-строительной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика и организациями, в ведении которых находится эксплуатация данной автомобильной дороги.

1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.9. Технологической картой предусмотрено укрепление обочин комплексным механизированным звеном савтогрейдером НВМ 190ТА-3 (рис.1), в качестве ведущего механизма.

Рис.1. Автогрейдер НВМ 190ТА-3

1.10. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

разбивочные работы;

подготовка смеси ПГС и щебня;

транспортировка и отсыпка ПГС на обочины автосамосвалами;

разравнивание и профилировка ПГС на обочинах заданным слоем;

подвозка воды и увлажнение ПГС;

предварительное и окончательное уплотнение обочин.

1.11. Работы выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

ч,

где  - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с  перерывами, связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами, предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, 0,85

1.12. Для устройства слоя основания используется обогащенная щебнем песчано-гравийная смесь, имеющая следующее процентное соотношение между составными частями:

песчано-гравийная смесь, разрабатываемая в карьере - 75%

щебень фракции 20-40 мм 800 - 25%.

1.13. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:

СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;

ГОСТ 25607-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов;

ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

2.2. Перед укреплением обочин должны быть выполнены следующие работы:

произведена плановая и высотная разбивка обочин;

приготовлена песчано-гравийная смесь в необходимом объеме.

Укрепляют обочины, как правило, после постройки покрытия проезжей части.

2.3. Разбивку укрепления обочин производят на участке равном длине сменной захватки и выполняют от постоянных опорных геодезических пунктов.

Величина требуемой толщины слоя ПГС, с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение равного 1,25 закрепляется по краям и оси обочин колышками-высотниками через каждые 50,0 м, а промежуточные колышки - по визиркам. При использовании автогрейдера с автоматизированной системой управления отвалом, устанавливается копирная струна.

Обочины разбиваются высотой равной высоте устроенного покрытия с поперечным уклоном 40‰ в сторону откоса. Во время производства работ должны быть приняты меры к сохранению всех точек разбивки.

2.4. Смесь готовят на специально отведенной площадке путем многократного перемешивания песчано-гравийной смеси и щебня при помощи фронтального погрузчика L-90E (g=2,5 м) фирмы Volvo (рис.2).

Рис.2. Фронтальный погрузчик L-90E

2.5. Работы по устройству укрепления обочин выполняют на сменной захватке длина которой определяется, исходя из производительности автогрейдера на разравнивании и планировке слоя укрепления.

, м,

где  - производительность автогрейдера на разравнивании смеси, м/см;

- коэффициент, учитывающий потери ПГС при ее разравнивании по обочинам = 2,5% от общего объема;

- площадь поперечного сечения слоя укрепления обочин, м.

Необходимое количество песчано-гравийной смеси для укрепления обочин на захватке равно,

, м.

2.6. На захватке выполняются следующие технологические операции:

подвозка ПГС автомобилями-самосвалами;

разравнивание ПГС автогрейдером;

увлажнение слоя (в случае необходимости);

предварительное уплотнение слоя;

окончательное уплотнение слоя.

2.7. Песчано-гравийная смесь грузится в местах приготовления фронтальным погрузчиком Volvo L-90E и доставляется на место производства работ автосамосвалами КамАЗ-55111 (7,0 м).

Рис.3. Погрузка ПГС фронтальным погрузчиком в автосамосвалы

Прием смеси на месте выгрузки осуществляет дорожный рабочий 3 разряда. Рабочий подает сигнал на подход автомобиля, принимает ПГС и выгружает в указанном месте. После разгрузки и очистки кузова дает сигнал на отход автосамосвала. Места выгрузки отмечаются вбитыми в обочину колышками. Расстояние между выгружаемыми кучами равно,

, м,

где  - грузоподъемность автомобиля-самосвала, тонн;

- ширина полосы укрепления, м;

- толщина слоя отсыпки, м;

- коэффициент запаса на уплотнение материала;

- объемный вес ПГС, т/м.

Выдерживание требуемого расстояния будет не только гарантией нужной толщины отсыпаемого слоя ПГС и обеспечения качества ее уплотнения, но и позволит минимизировать работу автогрейдера по разравниванию куч и получить экономию времени и ГСМ.

2.8. Разравнивание и планирование слоя ПГС выполняется автогрейдером НВМ 190ТА-3 за три-четыре прохода по одному следу, с перемещением смеси из кучи на расстояние до 12,0 м, слоем проектной толщины 0,15 м (0,12х1,25), и шириной - 1,5 м по челночной схеме, способом "от себя", на второй передаче. При этом автогрейдер двигается по покрытию с выдвинутым ножом в сторону обочины, перемещаясь по кольцевой схеме, планируя одну, потом другую обочины.

2.9. Смесь к началу укладки должна иметь влажность, близкую к оптимальной с отклонением не более 10%. При недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20-30 минут до начала уплотнения.

Водитель ведет поливомоечную машину КДМ-130 по покрытию, поочередно увлажняя смесь на одной обочине, затем на другой, через распылительные сопла машины из расчета 3-4 л/м. Потребность воды для увлажнения песчано-гравийной смеси определяется по формуле:

, литров,

где  - площадь обочин, м;
            - норма расхода воды для увлажнения, л/м.

2.10. Для достижения 0,98 слой смеси следует уплотнять в два этапа.

На первом этапе производится начальное уплотнение одновальцевым виброкатком СА 302D фирмы Dynapac(рис.4) общим весом 12,8 т с весом вибровальцевого модуля 8,3 т.

Рис.4. Одновальцовый виброкаток СА 302D

Основная цель работы виброкатка состоит в некотором начальном подравнивании еще рыхлого после укладки и планировки слоя ПГС и предварительном его подуплотнении путем легкого обжатия (2 прохода без вибрации, затем 2-4 прохода по следу со слабой вибрацией на рабочей скорости не выше 2,5-3,0 км/час) с последующим более интенсивным сближением крупных включений гравия между собой за счет включения более сильного режима вибрации катка (6-8 проходов по одному следу на скорости 3,0-3,5 км/час).

2.11. На втором этапе используется самоходный, тандемный виброкаток HD 130 фирмы Hamm (рис.5) общим весом 14,2 т и большими по диаметру (1400 мм) вальцами, имеющим более высокую частоту колебаний вальца и меньшую амплитуду, чем у СА 302D, что способствует лучшему перемещению и упаковке более мелких фракций ПГС и более качественному доуплотнению приповерхностной зоны слоя, которая после СА 302D оказывается несколько менее плотной, чем низ или середина. Этот каток должен совершить не менее 6-8 проходов по следу на рабочей скорости не более 3,5-4,0 км/час.

Рис.5. Тандемный виброкаток HD130

Таким образом, для устройства плотного, прочного и достаточно жесткого слоя ПГС на укрепленных обочинах перечисленные типы катков обязаны сделать не менее 20 проходов по одному следу.

2.12. По окончанию уплотнения обочин производитель работ проверяет толщину укладки слоя укрепления обочин, качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным (уклон должен быть равен 40‰ и обеспечивать быстрый отвод выпавших атмосферных осадков).

2.13. Технологическая последовательность выполнения всех операций по устройству укрепления обочин показана на технологической схеме (смотри схему).

Технологическая схема работы механизированного отряда по укреплению обочин песчано-гравийной смесью

| N захватки | 1,2 | Готовая конструкция |
| --- | --- | --- |
| Длина захватки | 250 м |  |
| Направление потока |  |  |
| Наименование процессов | 1. Геодезические разбивочные работы; |  |
|  | 2. Подвозка и разгрузка песчано-гравийной смеси; |  |
|  | 3. Распределение ПГС автогрейдером; |  |
|  | (h = 0,12 м; B = 1,50 м, i = 0,040); |  |
|  | 4. Планировка слоя ПГС автогрейдером; |  |
|  | 5. Увлажнение ПГС водой (15-25 л/м); |  |
|  | 6. Уплотнение слоя ПГС; |  |
| Машины и механизмы | 1. Автосамосвал КамАЗ-55111 - по расчету. |  |
|  | 2. Автогрейдер средний НВМ 190ТА-3 - 1 ед. |  |
|  | 3. Комбинированная дорожная машина КДМ-180В - 1 ед. |  |
|  | 4. Виброкаток тандемный HD 130 фирмы Hamm - 1 ед. |  |
| Материалы | 1. Песчано-гравийная смесь; |  |
|  | 2. Вода; |  |
| Контролируемые параметры (мерный инструмент) | 1. Толщина укладываемого слоя (нивелир); |  |
|  | 2. Ширина укладываемого слоя (рулетка); |  |
|  | 3. Поперечный уклон укладываемого слоя (3-метровая рейка "Кондор"); |  |
| Допуски, согласноСНиП 3.06.03-85 | 1. ±15 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -22 мм до +30 мм; |  |
|  | 2. ±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см; |  |
|  | 3. ±0,010, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -0,015 до +0,030; |  |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по устройству укрепления обочин выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;

- ГОСТ 25607-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.

3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по устройству укрепления обочин.

3.3. ПГС, поступающая на объект, должна отвечать требованиям ГОСТ 25607-94 и рабочих чертежей.

До начала проведения работ по устройству обочин поступившая на объект ПГС должна быть подвергнута входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.

Входной контроль поступающей ПГС осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м), из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров, как:

зерновой состав;

содержание пылевидных и глинистых частиц;

содержание глины в комках;

насыпная плотность;

коэффициент фильтрации.

Поступившая на объект ПГС должна иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления.

Результаты входного контроля оформляются актом и заносятся в журнал учета входного контроля материалов и конструкций.

3.4. В процессе устройства укрепления обочин необходимо проводить операционный контроль качества работ. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль устройства укрепления должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться:

- состав и степень увлажнения слоя ПГС перед его уплотнением;

- степень уплотнения слоя после уплотнения;

- геометрические параметры слоя в плане и профиле;

- поперечные уклоны и ровность поверхности слоя.

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в общем журнале работ.

3.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.

3.6. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в общий журнал работ.

3.7. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте.

3.8. Пример заполнения схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операций, подлежащих контролю | Состав и объем проводимого контроля | Способы контроля | Объем контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение обочины в плане и профиле | Ширина слоя - ±10 см Поперечный уклон - ±0,005 | Инструментальный промер | Не реже, чем через 100 м в 3-х точках на поперечнике | Геодезист |
| Разбивочные работы слоя укрепления обочин | Ширина - ±10 см Поперечные уклоны - ±0,005 Высотные отметки - ±10 мм Толщина слоя - ±10 мм | " | " | Геодезист Лаборатория |
| Завоз и распределение материалов. Качество и однородность ПГС | Входной контроль согласно ГОСТ 25607-94, влажность ПГС | Лабораторный контроль | " | Строительнаялаборатория |
| Уплотнение слоя укрепления обочин Соблюдение схем укатки | Плотность слоя - нет следа на поверхности от катка 10-12 т Толщина слоя - ±15 мм Ширина слоя - ±10 см Поперечный уклон - ±0,005 | Инструментальный промер, лабораторный контроль | " | ГеодезистСтроительнаялаборатория |

3.9. По окончанию устройства укрепления обочин, выполненные работы предъявляют Заказчику для освидетельствования скрытых работ и подписания Акта, к которому прилагают:

общий журнал работ;

исполнительную схему инструментальной проверки законченного укрепления обочин с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;

паспорт и сертификат качества на ПГС.

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004.

3.10. На объекте строительства необходимо вести общий журнал работ, журнал авторского надзора проектной организации, оперативный журнал геодезических работ.

4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Название и количество бригад (звеньев) | Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство укрепления обочин из ПГС | м | 1000,0 | 74,38 | Механизированная бригада - 7 чел. | 01.10 1,3 02.10 |

4.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

4.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.

4.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

4.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

4.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Потребность в машинах и оборудовании.

5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по устройству укрепления обочин, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

5.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в табл.3.

Таблица 3

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фронтальный погрузчик g = 2,5 м | Volvo L-90D | шт. | 1 |
| 2 | Автогрейдер | НМВ 190ТА-3 | " | 1 |
| 3 | Автосамосвал, Q = 15,0 т | КамАЗ-55111 | " | по расчету |
| 4 | Виброкаток, Р = 12,8 т | Dynapac СА 302D | " | 1 |
| 5 | Тандемный виброкаток, Р = 14,2 т | HAMM HD 130 | " | 1 |
| 6 | Поливомоечная машина | КДМ-130В | " | 1 |
| 7 | Автомашина | УАЗ-3909 | " | 1 |
| 8 | Передвижной вагон-дом | ВО-12 | " | 1 |
| 9 | Электронный тахеометр | Sokkia | " | 1 |
| 10 | Нивелир | НК-3Л | " | 1 |
| 11 | Рулетка металлическая, 10,0 м | РЗ-10 | " | 1 |
| 12 | Жилеты оранжевые |  | " | 7 |

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва, 1993.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на устройстве укрепления обочин.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

6.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

6.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.8. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве;

- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.

Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.

6.9. Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

6.10. Перед пуском машины необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.

6.11. При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.

6.12. Машинистам запрещается:

- работать на неисправных механизмах;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.

6.13. При работе фронтального погрузчика необходимо соблюдать следующие правила:

- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;

- выравнивание площадки для стоянки погрузчика разрешается производить только во время его остановки;

- при движении погрузчика следует ковш опустить в транспортное положение на высоту не более 0,5-0,7 м от земли;

- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;

- во время остановки работ ковш погрузчика следует опустить на землю;

- в нерабочее время погрузчик должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.

6.14. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:

- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;

- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица.

6.15. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:

- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;

- на свежеотсыпанной насыпи колеса катка должны быть не ближе 0,5 м от бровки откоса;

- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.

6.16. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки ПГС, должна производиться водителем только по команде Дорожного рабочего осуществляющего приемку.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 7 чел., в том числе,

| Машинист погрузчика 6 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Машинист автогрейдера 6 разряда | - 1 чел. |
| Машинист катка 6 разряда | - 2 чел. |
| Водитель поливомоечной машины | - 1 чел. |
| Дорожный рабочий | - 2 чел. |

7.2. Затраты труда на устройстве присыпных обочин составляют:

Трудозатраты рабочих - 48,29 чел.-час.

Трудозатраты рабочих - 26,09 чел.-час.

7.3. Выработка на одного рабочего - 114,3 м/смену.

8. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. При разработке Типовой технологической карты использованы:

8.1.1. В.Б.Пермяков. Комплексная механизация строительства.

8.1.2. Справочник дорожного мастера, М. "Инфра-Инженерия", 2005 г.

8.1.4. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

8.1.5. ЦНИИОМТП.М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

8.1.6. СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

8.1.7. СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

8.1.8. СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2009