ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР BЛ ИЗ ОДНОГО ФУНДАМЕНТА ТИПА ФМТС-I-1, ФМТС-II-1, ФМТС-III-1 И ТРЕХ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА АТС

К-I-26-5

См. Общую часть

6.1. Область применения

6.1.1. Технологическая карта К-I-26-5 служит руководством для сооружения фундаментов опор ВЛ 35-500 кВ из одного фундаментного блока типа ФМТС-I-1, ФМТС-II-1, ФМТС-III-1 и трех фундаментных блоков типа АТС в трещиноватых скальных грунтах, в горных условиях.

6.1.2. Общий вид фундаментов приведен на рис.12.

Рис.12

|  | Фундаменты под стойки опор на оттяжках | Фундаменты для закрепления оттяжек опор |
| --- | --- | --- |
| ЭСКИЗ |  |  |  |  |
| Шифры фундаментов | С оголовком | С анкерующими стержнями |  |  |  |  |
|  |  | 428АIII | ФМТС-I-1 | ФМТС-II-1 | ФМТС-III-1 | - |
|  | - | 328АIII | - | - | - | АТС |
| Высота фундамента (м) | от 0,2 до 0,4 | от 0,4 до 0,8 | от 0,8 до 1,4 | 0,192 |
| Сечение столба (размеры поверху фундамента) (м) | 0,4х0,4 | 0,4х0,4 | 0,4х0,4 | 0,59х0,69 |
| Объем бетона (м) | до 0,17 | от 0,17 до 0,47 | от 0,47 до 1,35 | 0,08 |
| Расход стали (кг) | до 46 | от 46 до 64 | от 64 до 96 | 100 |

6.1.3. Номенклатуру (состав) работ, охватываемый картой; характеристику условий и особенностей производства работ; указания по привязке карты к конкретному объекту и условиям строительства, исходные и нормативные документы см. пункты 1.1.1-1.1.8.

6.2. Организация и технология строительного процесса

6.2.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ и строительных конструкций см. пункт 1.2.1.

6.2.2. Указания по продолжительности хранения и запасу конструкций, изделий и материалов в рабочей зоне см. пункт 1.2.2.

6.2.3. Указания по выполнению геодезических разбивочных работ в процессе строительства см. пункт 1.2.3.

6.2.4. Состав бригады рабочих, выполняющих сооружение фундаментов, см. пункт 1.2.4. (таблицу 2).

6.2.5. Работы по сооружению фундаментов выполняются в два этапа, разделяемых возможным технологическим перерывом для набора цементным раствором в шпурах необходимой прочности. В состав работ первого этапа входит выполнение врубки-приямка в скале, бурение шпуров, установка анкерующих стержней и заполнение шпуров раствором. В состав работ второго этапа входят работы по выполнению надскальной части фундаментов из монолитного железобетона; установка арматуры, опалубки, закладных частей, бетонирование фундаментов.

6.2.6. В случае доступности площадки гусеничным машинам, бурение шпуров производится при помощи буровой машины на гусеничном ходу ШПА-2М (или БТС-2). Схема производства работ по этапу N 1 на площадке, доступной гусеничным машинам, показана на рис.2. Разрез I-I и экспликация к схеме показана на рис.3. Рисунки 2 и 3 см.технологическую карту К-I-26-1. Направление производства работ - от фундаментного блока под стойку опоры типа ФМТС-I-1, ФМТС-II-1, ФМТС-III-1 к фундаментным блокам для закрепления оттяжек опор типа АТС.

6.2.7. Методы и последовательность работ по этапу N 1 на площадке доступной гусеничным машинам, изложены впунктах 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9. При этом следует иметь в виду возможность использования буровой машины ШПА-2М также в качестве источника электроэнергии для работ этапа N 1. При бурении шпуров машиной БТС-2 электромолоток ИЭ-4212 и растворосмеситель С0-46А получают электроэнергию от передвижного электроагрегата АБ-4-Т/400М1. Возможно также применение передвижного электроагрегата - источника электроэнергии - в случае использования для бурения машины ШПА-2М (освободив машину ШПА-2М от роли источника электроэнергии).

6.2.8. При работе бурильной машиной необходимо до начала бурения:

проверить наличие разбивочных знаков;

установить бурильную машину так, чтобы острие бура находилось точно над центром шпура;

установить нужный угол и направление механизма бурения.

6.2.9. Фактическая норма времени определяется из пробного бурения трех-четырех шпуров, по результатам которого составить акт и скорректировать калькуляцию трудовых затрат.

6.2.10. В случае недоступности площадки гусеничным машинам, бурение шпуров производится при помощи автономной установки для поискового бурения УПБ-25. Схема производства работ по этапу N 1 на площадке, недоступной гусеничным машинам, показана на рис.4. Разрез I-I и экспликация к схеме показана на рис.3. Рисунки 3 и 4 см. технологическую карту К-I-26-1.

6.2.11. Методы и последовательность работ по этапу N 1 на площадке, недоступной гусеничным машинам, изложены впунктах 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9. Корректировку калькуляции трудовых затрат по результатам пробного бурения производить а соответствии с пунктом 6.2.9.

6.2.12. Приспособление для установки в проектное положение 3х анкерующих стержней 28 - фиксатор инвентарный ФИ-2 - показан на рис.13. Применять фиксатор ФИ-2 согласно указаниям по применению фиксатора ФИ-1 (см. пункт 2.2.12).

Рис.13 Фиксатор инвентарный ФИ-2

Спецификация металлопроката

| Марка | Поз. | Сечение | Длина, мм | Кол., шт. | Масса, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 поз. | всех | марки |  |
| ФИ-2 | 1 | 16 | 690 | 2 | 1,090 | 2,180 | 5,45 |  |
|  | 2 | 16 | 590 | 2 | 0,932 | 1,864 |  |  |
|  | 3 | 16 | 570 | 1 | 0,901 | 0,901 |  |  |
|  | 4 | 16 | 90 | 3 | 0,142 | 0,426 |  |  |
|  |  | Наплавл. металл 1,5% |  |  |  | 0,079 |  |  |

| Изготовить |  | Техническая спецификация стали класса 38/23 марки ВСт3сп5 ГОСТ 380-71 |
| --- | --- | --- |
| Марка | Кол., шт. | Масса, кг | Примеч. |  | Наименование | Масса, кг | Примеч. |
|  |  | 1 марки | всех |  |  | 16 | 43,90 | ГОСТ 2590-71* |
| ФИ-2 | 8 | 5,45 | 43,60 |  |  | __________________ * Взамен применяется ГОСТ 2590-2006. - Примечание изготовителя базы данных. |

Примечания:

1. Количество фиксаторов ФИ-2 подсчитано для устройства фундаментов под одну опору.

2. ФИ-2 крепится к анкерующим стержням вязальной проволокой 3 Ст3 ГОСТ 6727-53*.

3. При отсутствии круглой стали ГОСТ 2590-71* возможно применение арматурной стали 16 АI ГОСТ 5781-75** из стали ВСт3сп2.

__________________
     * Взамен применяется ГОСТ 2590-2006. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     ** Взамен применяется ГОСТ 5781-82. - Примечание изготовителя базы данных.

6.2.13. В случае доступности площадки гусеничным машинам, в качестве источника электроэнергии для строительныхмашин и электрифицированного ручного инструмента на этапе N 2, как вариант, возможно применить машину ШПА-2М. Возможно также применение передвижного электроагрегата, т.к. после выполнения бурения шпуров и этапа N 1 в целом на данной площадке буровая машина ШПА-2М может быть перебазирована на другую площадку (пикет). Схема производства работ по этапу N 2 на площадке, доступной гусеничным машинам, показана на рис.6. Разрез 2-2 и экспликация к схеме показана на рис.7. Рисунки 6 и 7 см. технологическую карту К-I-26-1.

6.2.14. Методы и последовательность работ по этапу N 2 на площадке, доступной гусеничным машинам, изложены впунктах 1.2.10-1.2.19.

6.2.15. В случае недоступности площадки гусеничным машинам, источником электроэнергии для строительных машин и электрифицированного ручного инструмента служит передвижной электроагрегат. Схема производства работ по этапу N 2 на площадке, недоступной гусеничным машинам, показана на рис.8. Разрез 2-2 и экспликация к схеме показана на рис.7.

Рисунки 7 и 8 см. технологическую карту К-I-26-1.

6.2.16. Методы и последовательность работ по этапу N 2 на площадке, недоступной гусеничным машинам, изложены также в пунктах 1.2.10-1.2.19.

6.2.17. Указания по привязке карт трудовых процессов см. пункт 1.2.21.

6.2.18. Допускаемые отклонения геометрических разменов при соооружении фундаментов см. пункт 1.2.22 (таблица 5).

6.2.19. Перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ приведена в пункте 1.2.23.

6.2.20. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в пункте 1.2.24 (таблица 6).

6.2.21. Решения по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды приведены в пунктах 1.2.25-1.2.27.

6.2.22. Меры по пожарной безопасности см. пункт 1.2.28-1.2.33.

6.2.23. График выполнения работ приводится в табл.28.

6.2.24. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.29.

Таблица 28

Таблица 28*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Трудоемк. на ед. изм. в чел.-час | Трудоемк. на весь объем работ чел.-день | Состав бригады /звена/, используемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | . . . | 7 |
| 1 Устройство врубки-приямка в скальном грунте | м шт. | 0,2 4 | 12,02 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Бурение наклонных шпуров | м шт. | 40,9 4 | 0,504 | 2,54 | Бурильная машина ШПА-2М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Установка анкерующих стержней | шт. | 21 | 0,82 | 2,12 | Бурильщик 4 р. - 1 ч. -"- 3 р. - 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Заполнение шпуров цементным раствором | м шт. | 0,8 4 | 6,43 | 0,63 | Бетонщик 4 р. - 1 ч. -"- 3 р. - 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Установка аркатуры фундаментов | т | 0,0135 | 54,4 | 0,08 | Всего - 4 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Установка и разборка опалубки | м | 6,29 | 0,99 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Установка закладных деталей | шт. | 4 | 0,56 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Бетонирование фундаментов | м | 1,59 | 5,84 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 7,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 29

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Един. изм. | Обьёмы работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-час | Затраты труда на весь объём работ, чел.-дн. | Расценки на единицу измерения, руб.-коп. | Стоим. затрат труда на весь объём работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. EHиР 2-1-41 табл.3 N 2, д общ. ч. | Разрыхление скального грунта VII группы ручным электромолотком | м | 0,2 | 7,4 | 1,48 | 4,11х1,08=4,438 | 0,89 |
| 2. 2-1-31 т.2 =1,08 | Разработка грунта вручную с откидыванием на расстояние до 3 м | м | 0,2 | 1,65 | 0,33 | 0,72x1,08=0,777 | 0,16 |
| 3. -"- 1-14 N 10 a, б =1,08 | Переноска скального грунта вручную на носилках на расстояние до 15 м | т | 0,39 | 0,94+0,3=1,24 | 0,48 | (0,463+0,148)х1,08 | 0,42 |
| 4. 2-3-3 т. ч. п.4, =1,1 N 3, 2 =1,08 | Бурение наклонных до 15° шпуров глубиной до 4 м в грунте VIII группы | м | 40,9 | 0,48 | 19,63 | 0,318 | 13,01 |
| 5. 3-18, N 1, a | Загрузка растворосмесителя составляющими | м | 0,8 | 1,05 | 0,84 | 0,518 | 0,41 |
| 6. -"- N 3, a | Приготовление раствора | м | 0,8 | 0,61 | 0,49 | 0,339 | 0,27 |
| 7. 1-14 N 2 | Подноска раствора в ведрах вручную и заливка в приёмную воронку | т | 1,76 | 0,94 | 1,65 | 0,412 | 0,73 |
| 8. 4-1-31 N 7 | Установка приёмной воронки над шпуром | шт. | 4 | 0,32 | 1,28 | 0,178 | 0,71 |
| 9. 4-1-31 N8 | Снятие воронки | шт. | 4 | 0,16 | 0,64 | 0,079 | 0,82 |
| 10. 4-1-42 N 2 Общ. ч. п.4 | Установка анкерных стержней в шпуры длиной более 1,0 м | шт. | 12 | 0,78 | 9,36 | 0,46х1,08=0,496 | 5,95 |
| 11. 4-1-34 N 1, а общ. ч. п.4 =1,08 | Установка арматуры отдельными стержнями вручную при диаметре до 10 мм | т | 0,004 | 26 | 0,1 | 14,53х1,08=15,69 | 0,06 |
| 12. 4-1-33 таб.2, а общ. ч. п.4 | Укладка сеток арматуры вручную при весе до 20 кг | шт. | 4 | 0,17 | 0,68 | 0,087х1,08=0,093 | 0,37 |
| 13. 4-1-27 таб.2 N 1, а | Установка опалубки из деревянных щитов площадью до 1,0 м | м | 4,1 | 0,65 | 2,67 | 0,363 | 1,49 |
| 14. 4-1-32 N 13 | Заделка щелей в опалубке паклей при работе сбоку | 100 м | 0,07 | 5,4 | 0,38 | 3,00 | 0,21 |
| 15. 4-1-31 N 3, б | Установка закладных детали в опалубку без вырезки и заделки отверстий в опалубке весом до 60 кг | 1 шт. | 8 | 0,58 | 4,64 | 0,342 | 2,74 |
| 16. 4-1-35 табл.1 N 1, 2, 3 | Загрузка ковша бетоносмесителя вручную при подаче заполнителей на расстояние до 10 м | 100 м | 0,0052 | 22+43+83=148 | 0,77 | 10,85+21,2+40,92=72,97 | 0,38 |
| 17. 4-1-35 табл.2 | Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе при времени перемешивания 45-50 сек | м | 0,52 | 0,39 | 0,2 | 0,216 | 0,11 |
| 18. 4-1-41 N 1, а общ. ч. п.4 | Укладка бетонной смеси в фундаменты вручную при объёме конструкции до 3 м и уплотнении вибратором | м | 0,52 | 1,15 | 0,6 | 0,643х1,08=0,694 | 0,36 |
| 19. 1-14 N 2 | Подноска бетонной смеси от бетоносмесительной установки к месту укладки на расстояние 10 м | т | 1,3 | 0,94 | 1,22 | 0,412 | 0,54 |
| 20. 4-1-42 N 7 | Поливка бетонной поверхности за 8 раз | 100 м | 0,0554 | 0,15 | 0,01 | 0,074 | 0,01 |
| 21. 4-1-42 N 8 | Покрытие фундаментов рогожей | 100 м | 0,0554 | 0,2 | 0,01 | 0,099 | 0,01 |
| 22. -"- N 10 | Снятие рогожи | " | 0,0554 | 0,23 | 0,01 | 0,113 | 0,01 |
| 23. 4-1-27 табл.2 N 1, б | Снятие опалубки из щитов | м | 4,1 | 0,155 | 0,64 | 0,081 | 0,33 |
| 24. 38-1-22 N 2 | Укладка щебня в штабеля | 100 м | 0,005 | 10 | 0,05 | 4,93 | 0,02 |
| 25. -"- N 3 | То же, песка | -"- | 0,002 | 6,8 | 0,01 | 3,35 | 0,01 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 46,38 |  | 29,18 |
|  | Прочие и неучтенные работы | % | 5 |  | 2,32 |  | 1,46 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 48,69 |  | 30,64 |
|  | ВСЕГО в чел.-дн. |  |  |  | 5,99 |  |  |

6.3. Технико-экономические показатели

Таблица 30

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем фундаментов | м | 1,59 |  |
| 2. Длина шпуров | м | 40,9 |  |
| 3. Трудоемкость | чел -день | 7,86 |  |
| 4. Продолжительность | день | 2,04 |  |
| 5. Стоимость затрат труда | руб. | 38,47 |  |
| 6. Численность рабочих | чел. | 4 |  |
| 7. Удельная трудоемкость | чел.-день м | 4,943 |  |
| 8. Выработка одного рабочего в смену |  | 0,195 |  |
| 9. Удельная заработная плата рабочего в смену | руб. смену | 4,89 |  |

6.4. Материально-технические ресурсы

6.4.1. Потребность в строительных материалах и полуфабрикатах приводится в табл.31.

Таблица 31

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент глиноземистый | 400 | т | 0,72 |
| Песок | - | м | 0,71 |
| Щебень | - | м | 1,43 |
| Вода | - | м | 0,48 |
| Арматура | AI | кг | 5,6 |
| -"- | АIII | кг | 222,6 |
| Закладные детали | AI | кг | 36,5 |
| -"- | ВСт3 | кг | 131,2 |
| Бентонит | - | кг | 14,4 |
| Силикат натрия | - | м | 0,004 |

6.4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в пункте 1.4.3 (таблица 7).

6.4.3. Потребность в эксплуатационных материалах приводится в табл.32.

Таблица 32

| Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы машины | Количество на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин: |  |  |  |
| Электррагрегат АБ-4-Т/400М1 | кг | 2,60 | 43 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |
| Бурильная машина ШПА-2М | кг | 3,92 | 37 |
| Масло: |  |  |  |
| Злектроагрегат АБ-4-Т/400М1 | кг | 0,08 | 1,4 |
| Бурильная машина ШПА-2М | кг | 0,09 | 1,0 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"Оргэнергострой". - Одесса, 1979