ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА

1. Область применения карты

1.1. Технологическая карта разработана на производство работ по наклеиванию резинового линолеума в одной секции одного этажа ремонтируемого здания на площади пола 152,4 м.

1.2. При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ и технико-экономические показатели.

2. Организация и технология строительного процесса

2.1. До начала работ по устройству покрытия пола из резинового линолеума должны быть выполнены следующие работы:

а) разобраны старые конструкции пола;

б) отремонтированы старые перекрытия или смонтированы новые;

в) смонтированы все санитарно-технические системы;

г) выполнены штукатурные и облицовочные работы;

д) устроены основания под полы и выравнивание их: деревянное- острогать, цементно-песчаное или асфальтовое - прошпаклевать;

е) произведена окраска потолков, оклейка стен обоями;

ж) поданы внутрь помещений материалы, потребные для устройства полов.

2.2 Линолеум резиновый наклеивается на готовое основание кумароно-каучуковой мастикой КН-2 и КН-3. Для прочной приклейки резинового линолеума (релина) поверхность нижележащего слоя должна быть как можно более ровной. Для этой цели стяжки и выравнивающие слои нужно шпаклевать один или два раза шпаклевкой, составленной из клея КН-3 и сухого цемента в соотношении 1:1. Шпаклевка готовится путем введения цемента небольшими порциями в клей. Срок годности шпаклевки 1,5-2 ч. Наносить ее следует при помощи широких малярных шпателей с резиновым или пластмассовым рабочим краем.

2.3. Полы из линолеума устраивают в следующей технологической последовательности:

а) резиновый линолеум СК выдерживают при комнатной температуре не менее суток; после этого линолеум пригоняют и прирезывают по размеру помещения; нахлестка одного полотнища на другое должна быть равной 30 мм; раскроенные полотнища скатывают в рулоны и переносят в соседнее помещение;

Рисунок 1. Прирезка кромок линолеума

1 - нож; 2 - линейка; 3 - линолеум; 4 - основание.

Рисунок 2. Раскрой и прирезка полотнищ линолеума

а) - раскрой по длине; б) - прирезка полотнищ по контуру; в) - стыковка смежных кромок внахлестку;

1 - линейка; 2 - изогнутый нож; 3 - отрезаемая часть полотнища; 4 - резак (нож).

б) на поверхность основания пола наносят мастику, разравнивают ее зубчатым шпателем и оставляют для подсушки не менее чем на 4 ч;

Рисунок 3. Зубчатые шпатели-гребенки

а) - виды шпателей; б) - принцип работы шпателя.

в) после подсушки клеевого слоя в помещение вносят полотнища линолеума и укладывают их на основание с нахлесткой в 30 мм, под кромками на основание кладут полотняную ленту шириной 8-10 см, которая предохраняет кромки от приклейки к основанию;

г) загибают каждое полотнище по длине лицевой стороной внутрь до середины и на тыльную сторону его наносят мастику зубчатым шпателем с утолщением слоя мастики по краям полосой 5-6 см; продольные кромки на ширине 1,5 см от края мастикой не промазывают;

д) после 15-минутной выдержки для удаления растворителя полотнище, промазанное мастикой, осторожно, не сдвигая с места, прижимают к основанию, а затем прикатывают резиновым валиком или катком от центра к краям полотнища;

Рисунок 4. Каток для прикатки линолеума

е) кромки смежных полотнищ прирезают одновременно острым ножом по линейке на расстояние 15 мм от краев; обрезки линолеума и полотняную ленту удаляют; затем без дополнительной промазки мастикой прижимают кромки к основанию и плотно прикатывают стыки.

2.4. Мастики КН-2 и КН-3 в процессе работы удаляются с линолеума и инструментов тряпкой, смоченной бензином.

2.5. Работу по устройству полов из релина выполняют звеном из двух человек - маляра 4 разряда и подсобного рабочего 2 разряда;

маляр 4 разряда заготавливает, обрезает и наклеивает линолеум;

маляр 2 разряда грунтует основание, наносит и разравнивает мастику для приклейки, прокатывает настланный линолеум ручным катком массой 40-50 кг, шириной 500-700 мм и разглаживает мешковиной от середины к краям.

2.6. Все  работы по устройству полов из рулонных   материалов должны вестись при температуре на уровне пола не ниже +5°С.

2.7. График производства работ, производственная калькуляция трудовых затрат и материально-технические ресурсы составлены на устройство пола из резинового линолеума общей площадью пола 152,4 м.

2.8. При выполнении работ по устройству линолеумных полов должны выполняться следующие требования к качеству работ:

а) резиновый линолеум должен плотно прилегать к основанию;

на поверхности линолеума не должно быть короблений и вздутий, волнистости в кромках, стыках;

б) неровности поверхности пола из релина при контрольной проверке ее 2-метровой рейкой не должны превышать 2 мм.

2.9. При производстве работ по наклейке линолеума надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:

а) при   использовании   рекомендованных   клеящих   мастик КН-2 и  КН-3, содержащих легковоспламеняющиеся растворители (бензин, ацетон, этилацетат), необходимо строго соблюдать меры предосторожности;

б) помещения, в которых производят настилку линолеума или плиток, необходимо регулярно проветривать;

в) загустевшую мастику подогревать на кострах и электро-битумоподогревателях категорически воспрещается. Подогрев мастики производить только в закрытых емкостях, погружая их в горячую воду. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах хранения мастики и на месте производства работ;

г) котел для варки битума должен быть снабжен исправной крышкой. Из котлов мастику разливают ковшом, насаженным на длинную ручку. При использовании горячего битума на руки надевают рукавицы, а работу производят в защитных очках. Горячий битум следует подносить в бачках с плотно закрытой крышкой, наполненных не более чем на 3/4 емкости;

д) перед едой и после работы протирают руки растворителем, а затем моют теплой водой с мылом.

3. Технико-экономические показатели

Трудоемкость на всю площадь пола   .....     11,1 чел-дня

"             "   100 м площади пола   ....     7,3 чел-дня

Выработка на одного рабочего в смену   ....13,78 м пола

Материально-технические ресурсы

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основные материалы, строительные детали и полуфабрикаты |
| Резиновый линолеум | м | 155,45 |
| Мастика кумароно-каучуковая (КН-2, КН-3) | кг | 132 |
| Механизмы, инструменты, приспособления |
| Щетки | шт. | 2 |
| Механический нож "Пилад" | шт. | 2 |
| Кисти | шт. | 2 |
| Шпатель зубчатый большой | шт. | 1 |
| Шпатель зубчатый малый | шт. | 1 |
| Металлические линейки | шт. | 2 |
| Молотки | шт. | 1 |
| Ножовки | шт. | 1 |
| Топоры | шт. | 1 |
| Ножницы гильотинные | шт. | 1 |
| Каток | шт. | 1 |

График выполнения работ по устройству полов

Таблица 2

| № п/п | Состав работ | Единица измерения | Объем работ | Трудо- емкость на единицу измерения, чел.-ч. | Трудо- емкость на весь объем работ, чел.-день | Состав бригады (звена), используемые механизмы | График выполнения процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Рабочие смены |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Огрунтовка основания и покрытие полов линолеумом по готовому основанию | м | 150 | 0,39 | 7,31 | Маляр: 4 разряда - 1 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Пробивка гнезд в каменных стенах, постановка пробок и установка плинтусов с креплением к стенам и установкой вентиляционных решеток | " | 150 | 0,16 | 3,04 | Подсобный рабочий: 2 разряда - 1 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Мытье полов с подметанием | " | 150 | 5,7 | 1,08 | Машинист: 4 разряда - 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Покрытие пола мастикой | " | 150 | 0,018 | 2,7 | Такелажник: 2 разряда - 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 5 | Подъем материалов с подноской к рабочему месту | т | 1 | 0,15 | 0,15 | Подсобный рабочий: 2 разряда - 1 |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 6 | Итого по норме |  |  |  | 14,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Калькуляция трудовых затрат на устройство полов

Таблица 3

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения чел. -ч | Расценка на единицу измерения, руб. -коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел. -день | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. -коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-17 | Огрунтовка основания и покрытие полов линолеумом по готовому основанию на клеевой мастике КН-2 | м | 150 | 0,39 | 0-23 | 7,31 | 34-50 |
| 19-14, примеч. | Пробивка гнезд в каменных стенах с изготовлением и постановкой пробок | " | 150 | 0,044 | 0-02,3 | 0,83 | 3-45 |
| 19-14а | Установка готовых плинтусов с креплением их к стенам (в жилых зданиях) | " | 150 | 0,11 | 0-05,8 | 2,06 | 8-70 |
| 1-14, п. 1а, 1-11, п. 1а и б | Подъем материалов башенным краном грузоподъемностью до 3 т на высоту до 12 м с разноской к рабочему месту на расстояние до 20 м | 1 подъем То же 1 т | 1 1 0,66 | 0,083 0,166 1,64 | 0-05,2 0-08,2 0-71,9 | 0,01 0,02 0,12 | 0-05 0-08 0-27 |
| 20-1-167 | Мытье полов с подметанием | 100 м | 1,524 | 5,7 | 2-50 | 1,08 | 3-80 |
| 19-11, п. 11 | Покрытие пола паркетной мастикой и натирка его щетками | " | 1,50 | 13,5 | 6-66 | 2,70 | 10-15 |
| 19-15 | Установка вентиляционных решеток | 10 шт. | 0,6 | 2,1 | 1-17 | 0,15 | 0-70 |
|  | Итого |  |  |  |  | 14-28 | 61-90 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга