ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА ФМТС-1-2, ФМТС-1-4, ФМТС-1-4Т

К-I-26-1

См. Общую часть

2.1. Область применения

2.1.1. Технологическая карта К-I-26-1 служит руководством для сооружения фундаментов опор ВЛ 35-500 кВ из четырех фундаментных блоков типа ФМТС-1-2, ФМТС-1-4, ФМТС-1-4Т в трещиноватых скальных грунтах, в горных условиях.

2.1.2. Общий вид фундаментов приведен на рис.1.

Рис.1

| ЭСКИЗ | Фундаменты под свободностоящие металлические опоры |
| --- | --- |
| Шифры фундаментов | С оголовком | С анкерующими стержнями |  |
|  |  | 422АIII | МТС-1-2-22 |
|  |  | 428АIII | МТС-1-2-28 |
|  |  | 436АIII | МТС-1-2-36 |
|  |  | 422АIII | МТС-1-4-22 |
|  |  | 428АIII | МТС-1-4-28 |
|  |  | 436AIII | ФМТС-1-4-36 |
|  |  | 422АIII | МТС-1-4т-22 |
|  |  | 428АIII | МТС-1-4т-28 |
|  |  | 436АIII | МТС-1-4т-36 |
| Высота фундамента (м) | от 0,2 до 0,8 |
| Сечение столба (размеры поверху фундамента) (м) | 0,6х0,6 |
| Объем бетона (м) | 0,46 |
| Расход стали (кг) | Oт 75 до 78 |

2.1.3. Номенклатуру (состав) работ, охватываемых картой; характеристику условий и особенностей производства работ; указания по привязке карты к конкретному объекту и условиям строительства; исходные и нормативные документы см. пункты 1.1.1-1.1.8.

2.2. Организация и технология строительного процесса

2.2.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ и строительныхконструкций см. пункт 1.2.1.

2.2.2. Указания по продолжительности хранения и запасу конструкций, изделий и материалов в рабочей зоне см. пункт 1.2.2.

2.2.3. Указания по выполнению геодезических разбивочных работ в процессе строительства см. пункт 1.2.3.

2.2.4. Состав бригады рабочих, выполняющих сооружение фундаментов, см. пункт 1.2.4. (таблицу 2).

2.2.5. Работы по сооружению фундаментов выполняются в два этапа, разделяемых возможным технологическим перерывом для набора цементным раствором в шпурах необходимой прочности. В состав работ первого этапа входит выполнение врубки-приямка в скале, бурение шпуров, установка анкерующих стержней и заполнение шпуров раствором. В состав работ второго этапа входят работы по выполнению надскальной части фундаментов из монолитного железобетона, установка арматуры, опалубки, закладных частей и бетонирование фундаментов.

2.2.6. В случае доступности площадки гусеничным машинам, бурение шпуров производится при помощи буровой машины на гусеничном ходу ШПА-2М (или БТС-2). Схема производства работ по этапу N 1 на площадке, доступной гусеничным машинам, показана на рис.2. Разрез 1-1 и экспликация к схеме показана на рис.3.

2.2.7. Методы и последовательность работ по этапу N 1 на площадке, доступной гусеничным машинам, изложены впунктах 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9. При этом следует иметь в виду возможность использования буровой машины ШПА-2М также в качестве источника электроэнергии для работ этапа N 1. При бурении шпуров машиной БТС-2 электромолоток ИЭ-4212 и растворосмеситель С0-46А получают электроэнергию от передвижного электроагрегата АБ-4-Т/400М1. Возможно также применение передвижного электроагрегата - источника электроэнергии - и в случае использования для бурения машины ШПА-2М (освободив машину ШПА-2М от роли источника электроэнергии.

2.2.8. При работе бурильной машиной необходимо до начала бурения:

проверить наличие разбивочных знаков;

установить бурильную машину так, чтобы острие бура находилось точно над центром шпура;

установить нужный угол и направление механизма бурения.

2.2.9. Фактическая норма времени определяется из пробного бурения четырех шпуров, по результатам которого составить акт и скорректировать калькуляцию трудовых затрат.

2.2.10. В случае недоступности площадки гусеничным машинам, бурение шпуров производится при помощи автономной установки для поискового бурения УПБ-25. Схема производства работ по этапу N 1 на площадке, недоступной гусеничным машинам, показана на рис.4. Разрез 1-1 и экспликация к схеме показана на рис.3.

Рис.2 Схема производства работ по этапу N 1 на площадке, доступной гусеничным машинам
(читать совместно с рис.3)

Рис.3

Экспликация

1. Буровая машина ШПА-2М (или БТС-2)

2. Установка для поискового бурения УПБ-25

3. Передвижной электроагрегат АБ-4-Т/400М1

4. Растворосмеситель С0-46А

5. Трансформатор сварочный ТДП-1

6. Молоток ручной электрический ИЭ-4212

7. Электрическая силовая распределительная коробка ПР 9232-204

8. Электрический кабель типа КРПТ

9. Емкость 0,2 м для воды

10. Электрододержатель

11. Противопожарный щит

12. Ведро

13. Фиксатор инвентарный ФИ-1 (ФИ-2)

14. Навес-стеллаж для хранения арматуры

15. Площадка для хранения ГСМ

16. Цементные мешки (в закрывающемся ящике)

17. Подкосные доски

18. Защитный экран

Читать совместно с рис.2; 4

Рис.4 Схема производства работ по этапу N 1 на площадке, недоступной гусеничным машинам
(читать совместно в рис.3)

2.2.11. Методы и последовательность работ по этапу N 1 на площадке, недоступной гусеничным машинам, изложены в пунктах 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9. Корректировку калькуляции трудовых затрат по результатам пробного бурения производить в соответствии с пунктом 2.2.9.

2.2.12. Приспособление для установки в проектное положение четырех анкерующих стержней 22, 28, 36 - фиксатор инвентарный ФИ-1 показан на рис.5. Каждые четыре анкерующих стержня в надскальной части раскрепляются между собой на проектном расстоянии двумя фиксаторами ФИ-1: один фиксатор установлен на дне врубки-приямка, а другой - на расстоянии 100 мм от конца анкерующих стержней; и привязываются к последним вязальной проволокой. Образовавшееся подобие арматурного каркаса раскрепляется в проектном положении подкосными досками, закрепленными от смещения. Фиксаторы снимаются после достижения цементным раствором шпуров процента прочности, при котором возможно начало этапа N 2.

Рис.5. Фиксатор инвентарный ФИ-1

Спецификация металлопроката

| Марка | Поз. | Сечение | Длина, мм | Кол., шт. | Масса, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 поз. | всех | марки |  |
| ФИ-1 | 1 | 16 | 600 | 4 | 0,948 | 3,792 | 5,15 |  |
|  | 2 | 16 | 90 | 4 | 0,142 | 0,568 |  |  |
|  | 3 | 16 | 450 | 1 | 0,711 | 0,711 |  |  |
|  |  | Наплавл. металл 1,5% |  |  |  | 0,076 |  |  |

| Изготовить |  | Техническая спецификация стали класса С38/23 марки ВСт3сп5 ГОСТ 380-71* |
| --- | --- | --- |
| Марка | Кол., шт. | Масса, кг | Примеч. |  | Наименование | Масса, кг | Примеч. |
|  |  | 1 марки | всех |  |  | 16 | 41,5 | ГОСТ 2590-71 |
| ФИ-1 | 8 | 5,15 | 41,20 |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Количество фиксаторов ФИ-1 подсчитано для устройства фундаментов под одну опору.

2. ФИ-1 крепится к анкерующим стержням вязальной проволокой 3 Ст3 ГОСТ 6727-53*.

3. При отсутствии круглой стали ГОСТ 2590-71 возможно применение арматурной стали 16 АI ГОСТ 5781-75 из стали ВСт3сп2.

2.2.13. В случае доступности площадки гусеничным машинам, в качестве источника электроэнергии для строительныхмашин и электрифицированного ручного инструмента на этапе N 2, как вариант, возможно применить машину ШПА-2М. Возможно также применение передвижного электроагрегата, т.к. после выполнения бурения шпуров и этапа N 1 в целом на данной площадке, буровая машина ШПА-2М может быть перебазирована на другую площадку (пикет). Схема производства работ по этапу N 2 на площадке, доступной гусеничным машинам, показана на рис.6. Разрез 2-2 и экспликация к схеме показана на рис.7.

Рис.6. Схема производства рaбот по этапу N 2 на площадке, доступной гусеничным машинам
(читать совместно с рис.7)

Рис.7

Экспликация

1. Буровая машина ШПА-2М (или БТС-2)

2. Передвижной электроагрегат АБ-4-Т/400М1

3. Трансформатор сборочный ТДП-1

4. Бетоносмеситель СБ-101

5. Вибратор глубинный ИВ-67

6. Трансформатор понижающий ИВ-10 (для вибратора)

7. Электрическая силовая распределительная коробка ПР 9232-204

8. Электрический кабель типа КРПТ

9. Емкость 0,2 м для воды

10. Электрододержатель

11. Противопожарный щит

12. Ведро

13. Щиты опалубочные ЩС-1,0х0,4 с элементами крепления

14. Навес-стеллаж для хранения арматуры

15. Площадка для хранения ГСМ

16. Цементные мешки (в закрывающемся ящике)

17. Песок

18. Щебень

19. Защитный экран

Читать совместно с рис.6; 8

2.2.14. Методы и последовательность работ по этапу N 2 на площадке, доступной гусеничным машинам, изложены впунктах 1.2.10-1.2.19.

2.2.15. В случае недоступности площадки гусеничным машинам источником электроэнергии для строительных машин и электрифицированого ручного инструмента служит передвижной электроагрегат АБ-4-Т/400 М1. Схема производства работ по этапу N 2 на площадке, недоступной гусеничным машинам, показана на рис.8. Разрез 2-2 и экспликация к схеме показана на рис.7.

Рис.8 Схема производства работ по этапу N 2 на площадке, недоступной гусеничным машинам
(читать совместно с рис.7)

2.2.16. Методы и последовательность работ по этапу N 2 на площадке, недоступной гусеничным машинам, изложены также в пунктах 1.2.10-1.2.19.

2.2.17. Указания по привязке карт трудовых процессов см. пункт 1.2.21.

2.2.18. Допускаемые отклонения геометрических размеров при сооружении фундаментов см. пункт 1.2.22 (таблица 5).

2.2.19. Перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ приведен в пункте 1.2.23.

2.2.20. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в пункте 1.2.24 (таблица 6).

2.2.21. Решения по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды приведены в пунктах 1.2.25-1.2.27.

2.2.22. Меры по пожарной безопасности см. пункт 1.2.28-1.2.33.

2.2.23. График выполнения работ приводится в табл.8.

2.2.24. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.9.

Таблица 8

Таблица 8*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Трудоемк. на ед. изм. в чел.-час | Трудоемк. на весь объем работ чел.-день | Состав бригады /звена/, используемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | . . . | 7 |
| 1 Устройство врубок- приямков в скальном грунте |  | 0,16 4 | 12,00 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Бурение наклонных шпуров |  | 54,4 16 | 0,485 | 3,25 | Бурильная машина ШПА-2М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Установка анкерующих стержней | шт. | 16 | 0,819 | 1,61 | Бурильщик 4 р. - 1 ч. -"- 3 р. - 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Заполнение шпуров цементным раствором | м | 0,6 | 7,28 | 0,54 | Бетонщик 4 р. -1 ч. -"- 3 р. - 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Установка арматуры фундаментов | т | 0,038 | 38,947 | 0,18 | Всего - 4 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Установка и разборка опалубки | м | 7,68 | 7,68 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Установка закладных деталей | шт. | 8 | 0,609 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Бетонирование фундаментов | м | 1,64 | 5,866 | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 8,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Един. изм. | Обьёмы работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-час | Затраты труда на весь объём работ, чел.-дн. | Расценки на единицу измерения, руб.-коп. | Стоим. затрат труда на весь объём работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. EHиР 2-1-41 табл.3 N 2 общая ч. п.4 =1,08 | Разрыхление скального грунта VII группы ручным электромолотком | м | 0,16 | 7,4 | 1,18 | 4,11х1,08=4,438 | 0,71 |
| 2. 2-1-31 табл.2 =1,08 | Разработка грунта вручную с откидыванием на расстояние до 3 м | м | 0,16 | 1,65 | 0,26 | 0,72x1,08=0,777 | 0,129 |
| 3. -"- 1-14 N 10 a, б =1,08 | Переноска скального грунта вручную на носилках на расстояние до 15 м | т | 0,312 | 0,94+0,3=1,24 | 0,386 | (0,463+0,148)х1,08=0,659 | 0,205 |
| 4. 2-3-3 ч.4 п.4, =1,1 N 3, 2 =1,08 | Бурение наклонных до 15° шпуров глубиной до 4 м в грунте VIII группы | м | 54,4 | 0,42х1,1=0,462 | 25,13 | 0,279х1,1х1,08=0,331 | 18,00 |
| 5. 3-18, N 1a | Загрузка растворосмесителя составляющими | м | 0,6 | 1,05 | 0,63 | 0,518 | 0,31 |
| 6. -"-, N 3, a | Приготовление раствора | м | 0,6 | 0,61 | 0,37 | 0,339 | 0,20 |
| 7. 1-14 N 2 | Подноска раствора в ведрах вручную и заливка в приёмную воронку | т | 1,32 | 0,94 | 1,24 | 0,412 | 0,54 |
| 8. 4-1-31 N 7 | Установка приёмной воронки над шпуром | шт. | 4 | 0,32 | 1,28 | 0,178 | 0,71 |
| 9. 4-1-31 N8 | Снятие воронки | шт. | 4 | 0,16 | 0,64 | 0,079 | 0,32 |
| 10. 4-1-42 N 2 Общ. ч. п.4 | Установка анкерных стержней в шпуры длиной более 1,0 м | шт. | 16 | 0,78 | 12,48 | 0,46х1,08=0,496 | 0,94 |
| 11. 4-1-34 N 1, а Общ. ч. п.4 =1,08 | Установка арматуры отдельными стержнями вручную при диаметре до 10 мм | т | 0,028 | 26 | 0,73 | 14,53хx1,08=15,69 | 0,44 |
| 12. 4-1-33 т.2, а Общ. ч. п.4 | Укладка сеток арматуры вручную при весе до 20 кг | шт. | 4 | 0,17 | 0,68 | 0,087х1,08=0,093 | 0,37 |
| 13. 4-1-27 т.2 N 1, а | Установка опалубки из деревянных щитов площадью до 1,0 м | м | 7,68 | 0,65 | 4,99 | 0,363 | 2,79 |
| 14. 4-1-32 N 13 | Заделка щелей в опалубке паклей при работе сбоку | 100 м | 0,24 | 5,4 | 1,3 | 3,00 | 0,72 |
| 15. 4-1-31 N 3, б | Установка закладных детали в опалубку без вырезки и заделки отверстий в опалубке весом до 60 кг | 1 шт. | 8 | 0,58 | 4,64 | 0,342 | 2,74 |
| 16. 4-1-35 табл.1 N 1, 2, 3 | Загрузка ковша бетоносмесителя вручную при подаче заполнителей на расстояние до 10 м | 100 м | 0,016 | 22+43+83=148 | 2,43 | 10,85+21,2+40,92=72,97 | 1,2 |
| 17. 4-1-35 табл.2 N 1, a | Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе при времени перемешивания 45-50 сек | м | 1,64 | 0,39 | 0,64 | 0,216 | 0,35 |
| 18. 4-1-41 N 1, а Общ. ч. п.4 =1,08 | Укладка бетонной смеси в фундаменты вручную при объёме конструкции до З ми уплотнении вибратором | м | 1,64 | 1,15 | 1,89 | 0,643х1,08 | 1,14 |
| 19. 1-14 N 2 | Подноска бетонной смеси от бетоносмесительной установки к месту укладки на расстояние 10 м | т | 4,1 | 0,94 | 3,85 | 0,412 | 1,69 |
| 20. 4-1-42 N 7 | Поливка бетонной поверхности за 8 раз | 100 м | 9,12х8=72,95 | 0,15 | 0,11 | 0,074 | 0,06 |
| 21. 4-1-42 N 8 | Покрытие фундаментов рогожей | " | 0,0912 | 0,2 | 0,02 | 0,099 | 0,01 |
| 22. -"- N 10 | Снятие рогожи | " | 0,0912 | 0,23 | 0,02 | 0,113 | 0,01 |
| 23. 4-1-27 табл.2 N 1, б | Снятие опалубки из щитов | м | 7,68 | 0,155 | 1,19 | 0,081 | 0,62 |
| 24. 38-1-22 N 2 | Укладка щебня в штабеля | 100 м | 0,013 | 10 | 0,15 | 4,93 | 0,07 |
| 25. -"- N 3 | То же, песка | -"- | 0,007 | 6,8 | 0,05 | 3,35 | 0,02 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 66,29 |  | 41,28 |
|  | Прочие и неучтенные работы | % | 5 |  | 3,31 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 69,6 |  | 43,34 |
|  | ВСЕГО в чел.-дн. |  |  |  | 8,57 |  |  |

2.3. Технико-экономические показатели

Таблица 10

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объём фундаментов | м | 1,64 |  |
| 2. Длина шпуров | м | 54,4 |  |
| 3. Трудоемкость | чел.-день | 9,02 |  |
| 4. Продолжительность | день | 2,76 |  |
| 5. Стоимость затрат труда | руб. | 43,34 |  |
| 6. Численность рабочих | чел. | 4 |  |
| 7. Удельная трудоемкость | чел.-день м | 5,5 |  |
| 8. Выработка одного рабочего в смену |  | 0,149 |  |
| 9. Удельная заработная плата рабочего | руб. смена | 4,81 |  |

2.4. Материально-технические ресурсы

2.4.1. Потребность в строительных материалах и полуфабрикатах приводится в табл.11.

Таблица 11

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент глиноземистый | 400 | т | 0,66 |
| Песок | - | м | 0,74 |
| Щебень | - | м | 1,48 |
| Вода | - | м | 0,43 |
| Арматура | AI | кг | 28 |
| - "- | AIII | кг | 557 |
| Анкерные болты | ВСтЗ | кг | 117 |
| Закладные детали | ВСтЗ | кг | 12 |
| Бентонит | - | кг | 10,8 |
| Силикат натрия | - | м | 0,003 |

2.4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в пункте 1.4.3 (таблица 7).

2.4.3. Потребность в эксплуатационных материалах приводится в табл.12.

Таблица 12

| Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы машины | Количество на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин: |  |  |  |
| Электроагрегат АБ-4-Т/400М1 | кг | 2,60 | 60 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |
| Бурильная машина ШПА-2М | кг | 3,92 | 55 |
| Масло: |  |  |  |
| Электроагрегат АБ-4-Т/400М1 | кг | 0,08 | 2 |
| Бурильная машина ШПА-2М | кг | 0,09 | 1,3 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"Оргэнергострой". - Одесса, 1979