ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)


УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ГРУНТАМИ, ОБРАБОТАННЫМИ ЦЕМЕНТОМ

I. Область применения

Технологическая карта разработана на укрепление откосов земляного полотна высотой 4 м, крутизной 1:1,5, слоем цементогрунта толщиной 6 см с использованием дорожной фрезы ДС-18 (Д-530) в качестве ведущей машины.

Приготовление цементно-грунтовой смеси предусматривается методом смешения на дороге; применяемый грунт - супесчаный.

Грунты, обработанные цементом, применяются:

- для укрепления откосов земляного полотна в районах с неблагоприятным для произрастания травы климатическим и грунтовыми условиями;

- для защиты откосов насыпей от выветривания, водной и воздушной эрозий;

- в районах, где растительный грунт представляет большую ценность для сельского хозяйства.

В состав работ входят:

- доставка грунта к месту производства работ;

- разравнивание грунта на обочине бульдозером;

- распределение цемента по слою грунта цементораспределителем;

- перемешивание цемента и грунта дорожной фрезой;

- перемещение и разравнивание цементно-грунтовой смеси на откосе бульдозером;

- уплотнение слоя прицепным виброкатком;

- розлив битумной эмульсии автогудронатором.

II. Организация и технология производства работ

Работы по укреплению откосов следует выполнять сразу после завершения отсыпки и уплотнения насыпи.

До начала работ необходимо проверить готовность земляного полотна и его соответствие требованиям СНиП "Автомобильные дороги" и СНиП "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

На организацию работ по укреплению откосов насыпи грунтами, обработанными цементом, существенное влияние оказывают сроки схватывания цемента, в связи с чем все технологические операции (от введения в грунт цемента до нанесения влагозащитной пленки) должны выполняться на одной захватке, при этом уплотнение цементно-грунтовой смеси необходимо закончить не позднее чем через 3 ч, а при пониженной температуре воздуха (ниже +10 °С) - не позднее чем через 5 ч после введения в смесь воды.

В целях замедления сроков схватывания смеси и повышения ее удобообрабатываемости в воду добавляется сульфитно-спиртовая барда в количестве 0,2% от массы цемента. При этом уплотнение смеси должно быть закончено не позднее чем через 5 ч с момента ее увлажнения.

Работы по укреплению откосов грунтами, обработанными цементом, ведет комплексная механизированная бригада поточным методом на двух захватках площадью 420 м каждая (рис. 1).

Рис. 1. Схема организации и производства работ

Операции, выполняемые на захватках:

1-я захватка - выгрузка грунта на обочину из автомобиля-самосвала V/; разравнивание грунта на обочине бульдозером /; размельчение грунта дорожной фрезой // за два прохода по одному следу;

2-я захватка - внесение цемента в грунт распределителем III за один проход; перемешивание цемента с грунтом дорожной фрезой // за один проход всухую; перемешивание цементно-грунтовой смеси дорожной фрезой // за два прохода с одновременным увлажнением водой с помощью поливочно-моечной машины V; надвижка цементно-грунтовой смеси на откос бульдозером /; разравнивание цементно-грунтовой смеси на откосе бульдозером, оборудованным откосником; планировка откосов насыпи бульдозером / оборудованным откосником, за четыре прохода; уплотнение смеси виброкатком, подвешенным к стреле экскаватора IV; розлив битумной эмульсии по слою уплотненной цементно-грунтовой смеси с помощью поливочно-моечной машины V.

1-4 - последовательность проходов при разравнивании и планировке откосов. Стрелкой указано направление потока.

Работы по укреплению откосов земляного полотна грунтом, обработанным цементом, выполняет бригада численностью 11 чел:

Тракторист дорожной фрезы 6 разр. - 1;

Машинист распределителя 5 разр. -1;

Водитель автоцементовоза - 1;

Машинист поливочно-моечной машины 4 разр. - 1;

Машинист бульдозера 6 разр. - 1;

Машинист экскаватора-драглайна 6 разр. - 1;

Помощник машиниста экскаватора-драглайна 5 разр. - 1;

Машинист автогудронатора 5 разр. - 1;

Помощник машиниста автогудронатора 4 разр. - 1;

Дорожный рабочий 3 разр. - 1;

Дорожный рабочий 1 разр. - 1.

На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

- развалка куч бульдозером;

- разравнивание грунта бульдозером;

- размельчение грунта фрезой.

Грунт доставляется на объект автомобилями-самосвалами марки ММЗ-555 и разгружается на обочины в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины с учетом коэффициента уплотнения, который для цементно-грунтовой смеси равен 1,34.

Для создания фронта работ грунт должен доставляться с заделом на одну-две сменные захватки.

Разгрузку очередного автомобиля-самосвала следует производить на расстоянии  от места разгрузки предыдущего:

,

где  - объем грунта в кузове автомобиля-самосвала; - ширина обочины;  - толщина слоя грунта, распределяемого по обочине (зависит от толщины слоя грунта, обрабатываемого фрезой).

Разравнивают грунт по ширине обочины бульдозером ДЗ-53 (Д-686) при рабочем ходе машины в одном направлении.

Размельчают грунт дорожной фрезой ДС-18 (Д-530) за два прохода по одному следу. Фреза движется на второй скорости.

Размельчение и перемешивание связных грунтов с цементом рекомендуется производить при влажности грунта, не превышающей 0,3-0,4 значения влажности на границе текучести, так как увеличение влажности грунта до оптимальной в момент смешения его с цементом приводит к уменьшению прочности цементогрунта.

На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

- внесение цемента в грунт распределителем;

- перемешивание цемента с грунтом фрезой с последующим увлажнением смеси;

- перемещение смеси на откос и ее распределение на поверхности откоса бульдозером;

- планировка смеси на поверхности откоса бульдозером, оборудованным откосником;

- уплотнение слоя стабилизированной смеси виброкатком, подвешенным к стреле экскаватора;

- нанесение пленкообразующего материала автогудронатором.

Цемент доставляется к месту работ саморазгружающимся автоцементовозом ТЦ-3 (С-853) и выгружается в бункер цементораспределителя ДС-9 (Д-343В) с помощью пневмосистемы цементовоза. Скорость движения распределителя зависит от нормы расхода цемента и определяется на месте производства работ по результатам контрольной россыпи.

Дозаторы распределителя регулируют на расход цемента из расчета 29,2 кг/м.

Внесение цемента в грунт осуществляется распределителем за один проход.

После внесения цемента производится его перемешивание с грунтом всухую за один проход по одному следу фрезой ДС-18 (Д-530), движущейся на четвертой скорости.

Приготовленную смесь увлажняют через распределительную систему фрезы, куда вода поступает из поливочно-моечной машины, движущейся сбоку от фрезы. При этом смесь повторно перемешивается за два прохода фрезы по одному следу на третьей скорости.

Закончив перемешивание грунта с цементом, фрезу перемещают на другую захватку для выполнения работ по измельчению грунта.

После перемешивания смесь перемещают на откос бульдозером ДЗ-53 (Д-686), который движется перпендикулярно к оси дороги.

Распределяют смесь на откосе и планируют ее бульдозером, оборудованным откосником, при рабочем ходе машины в продольном направлении.

Уплотнение слоя стабилизированной смеси выполняется виброкатком на базе экскаватора-драглайна Э-10011.

На уплотненный слой цементно-грунтовой смеси наносят пленкообразующий материал (быстро- и среднераспадающиеся битумные эмульсии). Он распределяется по поверхности цементно-грунтового слоя автогудронатором, снабженным распределительным устройством в виде трубы с соплами и опорным колесом на пневмошинах, вынесенным на откос и прикрепленным с помощью растяжек к раме автогудронатора. Битумную эмульсию распределяют в два-три приема, не допуская ее стекания вниз по откосу.

Норма расхода эмульсии 0,4 кг/м.

Калькуляция трудовых затрат на укрепление 1000 м откоса грунтом, обработанным цементом, приведена в табл.1, 2, 3.

При операционном контроле качества работ по укреплению откосов насыпи земляного полотна грунтом, обработанным цементом следует проверять:

- качество грунта;

- марку и качество цемента;

- дозировку цемента и равномерность его распределения; качество перемешивания грунта с цементом;

- толщину слоя цементно-грунтовой смеси;

- распределение цементно-грунтовой смеси;

- правильность укатки;

- нанесение пленкообразующего материала.

Качество выполнения работ контролируют согласно табл.4.

III. Технико-экономические показатели

(на 1000 м откоса)

Затраты труда - 3,0 чел. - дня;

Потребность в машинах - 2,1 маш. - смены;

Выработка на одного рабочего - 90,9 м;

IV. Материально-технические ресурсы

Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000 м откоса (табл.5).

Потребность комплексной механизированной бригады в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета их оптимальной загрузки:

Бульдозер ДЗ-53 (Д-686) на тракторе С-100 - 1;

Дорожная фрези ДС-18 (Д-530) - 1;

Распределитель цемента ДС-9 (Д-343В) - 1;

Цементовоз ТЦ-3 (С-853) - 1;

Поливочно-моечная машина ПМ-130 - 1;

Экскаватор-драглайн Э-10011 с прицепным виброкатком -1;

Автогудронатор ДС-39-А (Д-640) - 1.

V. Техника безопасности

При производстве работ по укреплению откосов грунтами, обработанными цементом, необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах "Правил техники безопасности пристроительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог", СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, (гл.5. Земляные работы).

Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

Таблица 1

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел.- ч (маш - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| § Е17-1, табл.2, п.5 | Распределение привезенного грунта слоем 20 см на обочинах бульдозером ДЗ-53 | Машинист 6 разр. - 1 | 100 м | 4 | 0,11 (0,11) | 0-11,7 | 0,44 (0,44) | 0-47 |
| § Е17-8, п.2а | Размельчение грунта дорожной фрезой ДС-18 за два прохода на второй скорости | Тракторист 6 разр. - 1 | 100 м | 4,0 | 0,70 (0,70) | 0-74,2 | 2,80 (2,80) | 2-97 |
| Н. вр.=0,35х2=0,70 |
| Расц. (0-37,1)х2=0-74,2 |
| Почасово § Е17-9, п.2 | Подача цемента с помощью цементовоза ТЦ-3 | Водитель - 1 | 100 м | 4,0 | 0,28 (0,28) | - | 1,12 (1,12) | - |
| Почасово § Е17-9 | Внесение цемента распределителем ДС-9 на второй скорости | Машинист 5 разр. - 1 | 100 м | 4,0 | 0,56 (0,28) | 0-41,7 | 2,24 (1,12) | 1-67 |
| Почасово § Е17-9, п.2 | Внесение цемента распределителем ДС-9 на второй скорости | Дорожный рабочий 5 разр. - 1 | 100 м | 4,0 | 0,56 (0,28) | 0-41,7 | 2,24 (1,12) | 1-67 |
| § Е17-8, п.4а | Перемешивание грунта с цементом всухую фрезой ДС-18 за один проход по одному следу на четвертой скорости | Тракторист 6 разр. - 1 | 100 м | 4,0 | 0,2 (0,2) | 0-21,2 | 0,8 (0,8) | 0-85 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел.- ч (маш - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| § Е17-8, п.3а | Перемешивание цементно-грунтовой смеси фрезой ДС-18 за два прохода по одному следу на третьей скорости с одновременным увлажнением | Тракторист 6 разр. - 1 | 100 м | 4 | 0,58 (0,58) | 0-61,4 | 2,32 (2,32) | 2-46 |
| Н. вр. =0,29х2=0,58 |
| Расц.= (0-30,7)х2=0-61,4 |
| Почасово | Увлажнение цементно-грунтовой смеси с помощью поливочно-моечной машины ПМ-130, расход воды 1,9 мна 100 м | Дорожный рабочий 1 разр. - 1 Машинист 4 разр. - 1 | 1 ч | 0,24 | 2,0 (1,0) | 1-38 | 0,48 (0,24) | 0-33 |
| Расц.=(0-79)+(0-59)=1-38 |
| § Е2-1-22, табл. 2 | Перемещение цементно-п. Зв, к =0,85 грунтовой смеси с обочины на поверхность откоса бульдозером ДЗ-53 | Машинист 6 разр.- 1 | 100 м | 0,8 | 0,59 (0,59) | 0-63 | 0,47 (0,47) | 0-50 |
| Н. вр.=0,7х0,85=0,59 |
| Расц.=(0-74,2)х0,85=0-63 |
| § Е2-1-35, п.3а | Разравнивание цементно-грунтовой смеси на откосе бульдозером ДЗ-53, оборудованным откосником | Машинист 6 разр - 1 | 1000 м | 1,0 | 0,21 (0,21) | 0-22,3 | 0,21 (0,21) | 0-22 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел.- ч (маш - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| § Е2-1-36, п.2а | Планировка откосов насыпи бульдозером ДЗ-53, оборудованным откосником, за четыре прохода по одному следу | Машинист 6 разр.- 1 | 1000 м | 1,0 | 1,52 (1,52) | 1-61 | 1,52 (1,52) | 1-61 |
| Н. вр.=0,38х4= 1,52 |
| Расц.= (0-40,3)х4=1-61 |
| § Е20-2-10, табл.2, п.4а (применительно) | Уплотнение слоя цементно-грунтовой смеси толщиной 6 см виброкатком, подвешенным к стреле экскаватора Э-10011 | Машинист 6 разр. - 1 Помощник машиниста 5 разр. - 1 | 100 м | 10 | 1 (0,5) | 0-74,5 | 10 (5) | 7-45 |
| Н. вр.=0,4:4х5=0,5 |
| Расц.=[(0-75,2)х0,4:4]х5+[(0-79)х0,4:4]х5=0-74,5 |
| § Е17-5, табл.2, п.1б+ п.3б | Розлив битумной эмульсии автогудронатором, оборудованным выносным соплом | Машинисты 5 разр. - 1 4 разр. - 1 | 1 т | 2,5 | 0,74 (0,37) | 0-62,9 | 1,85 (0,93) | 1-57 |
| Н. вр.=0,28+0,46 = 0,74 |
| Расц.= (0-23,8) + (0-39,1) =0-62,9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 24,25 (16,97) | 20-10 |

Таблица 4

| Операция | Предмет контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка грунта для смешивания | Соответствие качества грунта рецепту, выданному лабораторией; влажность грунта | Мастер, лаборант | Лабораторный, инструментальный (влагомер"Технолог-К") | До измельчения грунта |
| Введение цемента распределителем | Качество цемента, дозировка и равномерность распределения цемента | Прораб, лаборант | Лабораторный | До распределения цемента, в процессе введения цемента |
| Перемешивание грунта с цементом | Качество перемешивания | Прораб, лаборант | Лабораторный | В процессе перемешивания |
| Разравнивание смеси по откосу | Равномерность распределения смеси ровность поверхности, толщина слоя | Мастер | Инструментальный | До уплотнения |
| Уплотнение | Плотность, правильность ведения укатки, ровность, толщина слоя после укатки | Мастер, лаборант | Визуальный, лабораторный | В процессе уплотнения |
| Уход за укрепленным откосом | Правильность создания влагозащитного слоя | Мастер | Визуальный | До набора бетоном 100 %-й прочности |

Таблица 5

| Материал | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Смесь цементно-грунтовая | м | 80,4 |
| В том числе: |  |  |
| грунт супесчаный | т | 124,6 |
| цемент марки 400 | т | 12,2 |
| вода | м | 14,6 |
| битумная эмульсия | т | 0,93 |
| сульфитно-спиртовая барда | т | 0,25 |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Олейник А.В. - старший научный сотрудник
научно-исследовательской лаборатории
автоматизации строительных процессов
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2003