ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ В ОДНОЙ СЕКЦИИ КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРУЕМОГО ДОМА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1. Технологическая карта разработана на производство внутренних малярных работ на одной захватке капитально ремонтируемого жилого многоэтажного дома с кирпичными стенами общей площадью 610 м.

2. Объемы и виды малярных работ улучшенного качества на одной захватке приведены ниже.

3. При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объемы работ, средства механизации, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка поверхностей, оштукатуренных под клеевую и масляную окраски | м | 421 |
| 2. | Подготовка поверхностей, деревянных под масляную окраску: |  |  |
|  | окон | м | 15 |
|  | дверей | м | 40 |
|  | дощатых полов | м | 75 |
|  | металлических труб | м | 30 |
|  | радиаторов | м | 30 |
| 3. | Клеевая окраска по штукатурке: |  |  |
|  | стен | м | 175 |
|  | потолков | м | 71 |
| 4. | Масляная окраска по штукатурке: |  |  |
|  | стен | м | 175 |
|  | дощатых полов | м | 75 |
|  | окон | м | 15 |
|  | дверей | м | 40 |
|  | металлических труб | м | 30 |
|  | радиаторов | м | 30 |

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала малярных работ должны быть выполнены следующие работы:

а) смонтированы и испытаны все санитарно-технические системы и устройства, а также осветительная сеть и слаботочные разводки;

б) завершены независимо от этажности здания все работы по устройству перекрытий и кровли;

в) просушена штукатурка;

г) уложены чистые дощатые полы, прибиты плинтуса, установлены наличники, поручни и подоконные доски;

д) остеклены оконные заполнения, фрамуги и светлые двери;

е) для выполнения малярных работ в зимних условиях должна быть смонтирована и работать система центрального отопления.

2. Приготовление малярных полуфабрикатов организуется механизированным способом в центральной колерно-заготовительной мастерской. При отсутствии централизованных колерных мастерских для приготовления малярных составов используется передвижная малярная станция (рис. 1.) или устраивается приобъектная колерная мастерская.

Рис. 1. Передвижная малярная станция
 
1 - шланг; 2 - вибросито; 3, 12 - краскотерки; 4, 11 - насос-эмульгатор; 5 - электромешалка; 6 - роторная мельница; 7 - электроколонка; 8 - дозировочные бачки для воды и олифы; 9 - инвентарная тара; 10 - электромешалка; 13 - вибросито; 14 - компрессор.

3. Шпаклевки на поверхность стен наносят механизированным способом (рис. 2).

Рис. 2. Пистолет-распылитель, предназначенный для нанесения шпаклевочных составов

1 - головка; 2 - сопло; 3 - игла для регулирования подачи шпаклевки; 4 - курок;
5 - штуцер для шланга подачи воздуха; 6 - штуцер для подачи шпаклевки

4. Шпаклевки, масляные грунтовки, масляные, лаковые и синтетические окрасочные составы из колерно-заготовительной мастерской транспортируются на рабочее место в бидонах.

5. Производство малярных работ выполняется механизированным способом (рис. 3.) и организуется на захватках, назначаемых посекционно сверху вниз (по этажам). Каждая захватка поручается определенной бригаде (звену) маляров, несущей ответственность за качество выполняемых работ и расход материалов.

Рис. 3. Схема установки компрессорного окрасочного агрегата

1 - электрокомпрессор; 2 - воздушный шланг; 3 - красконагнетательный бачок; 4 - матерчатый шланг; 
5 - пистолет-распылитель; 6 - ресивер; 7 - водомаслоотделитель; 8 - электродвигатель.

Масляную окраску панелей и стен, филенок дверных полотен производят с помощью валиков с пневматической подачей готового окрасочного состава (рис. 4.). Масляную окраску поверхностей выше 1,8 м от уровня чистого пола производят с инвентарных подмостей.

Рис. 4. Валики с механизированной подачей красящих составов

а - удочка-валик;

1 - меховой валик; 2 - разбрызгиватель; 3 - латунная трубка;

б - Т-образный валик (общий вид с комплектом оборудования для механической подачи красящего состава)

6. Малярные работы в секции выполняет бригада маляров из четырех человек: 5 разряда - 1 человек, 4 разряда - 1 человек, 3 разряда - 2 человека:

подготовку оштукатуренных поверхностей под клеевую и масляную окраску производит звено в составе двух человек - маляра 4 и 2 разрядов; они же белят потолки и стены;

масляную окраску стен, дверей выполняет второе звено из двух человек - маляра 5 и 2 разрядов.

7. График выполненных работ, калькуляция трудозатрат и потребные материально-технические ресурсы составлены на малярные работы общей площадью 610 м.

8. Требования к качеству работ:

а) малярные работы при окраске клеевыми и масляными составами следует производить при влажности штукатурки или бетона перед окраской не выше 8%, а влажность древесины окрашиваемых частей - не выше 12%;

б) окрашенные клеевыми красками поверхности не должны пачкать и менять цветовой тон; поверхности должны иметь одинаковый тон и тщательную растушевку; не допускаются пятна, полосы, потеки, брызги, волоски от кисти, отмеливание;

в) поверхности, окрашенные масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однотонную фактуру; не допускаются: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, куски пленки, неровности шпаклевки и следы кисти; местные искривления линий и закраски при улучшенном качестве работ не должны превышать 2 мм,

9. При производстве внутренних малярных работ должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:

а) при удалении старой масляной краски на поверхностях стен и потоков приборами с открытым пламенем (паяльными лампами и др.) должно быть обеспечено непрерывное проветривание помещений.

Внутренние малярные работы с применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей летучие пары, надлежит выполнять при открытых окнах или механической вентиляции, обеспечивающей не менее двукратного обмена воздуха в час. Не допускается пребывание людей в помещениях, свежеокрашенных масляными или нитросоставами, более 4 ч.

Малярные работы в помещениях с применением нитрокрасок и нитрошпаклевок должны производиться с четырехкратным обменом воздуха в час;

б) при производстве малярных работ с применением пневматических аппаратов, а также быстросохнущих лакокрасочных материалов, содержащих летучие растворители, рабочие снабжаются респираторами и защитными очками;

в) в помещениях, где производится окраска водными составами, электропроводка на время малярных работ должна быть обесточена;

г) применять свинцовые белила отдельно и в качестве составной части красок, а также бензол и этилированный бензин в качестве растворителей запрещается;

д) при варке или разогреве олифы и ее заменителей, а также канифоли запрещается заполнять емкость более чем на ? ее объема и добавлять летучие растворители в емкость, не снимая ее с огня;

е) колерные мастерские и узлы, в которых производится приготовление шпаклевок, мастик, грунтовок, колерных и других составов для малярных работ, оборудуются вентиляцией, обеспечивающей не менее чем четырехкратный обмен воздуха в час.

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Трудоемкость на всю захватку | 30,3 чел.- дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость на 100 м площади пола | 40,4 чел.- дня |  |
|  | Выработка на одного рабочего в смену | 20,1 м пола |  |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |
| 1. | Известковое тесто влажностью 50% | кг | 55 |
| 2. | Пигмент | кг | 35 |
| 3. | Мыло хозяйственное | кг | 5 |
| 4. | Плиточный клей | кг | 10 |
| 5. | Масляная шпаклевка | кг | 120 |
| 6. | Масляная краска | кг | 75 |
| 7. | Белила | кг | 105 |
| Оборудование передвижного колерно-заготовительного узла |
| 1. | Малярная передвижная станция | - | 1 |
| 2. | Комплект шлангов | - | 2 |
| 3. | Краскотерки | - | 2 |
| 4. | Насос-эмульгатор | - | 1 |
| 5. | Вибросито со сменными сетками 900 и 100 отв./см | - | 2 |
| 6. | Электроклееварка | - | 1 |
| 7. | Роторная мельница | - | 1 |
| 8. | Инвентарная тара | Бачки | 6 |
| 9. | Электромешалка | - | 1 |
| 10. | Валик меховой | - | 2 |
| 11. | Пистолет-распылитель | - | 2 |
| 12. | Огнетушитель | - | 2 |

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 2

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения. чел. - ч | Трудоемкость на весь объем работ | Состав бригады (звена) | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подготовка оштукатуренных поверхностей под клеевую и масляную окраску | 100 м | 4,21 | 22,70 | 11,80 | Маляры: 5 разряда - 1 4 разряда - 1 3 разряда -2 | 4 - | 4 - | 4 - | 4 - | 2 - | 2 - | 2 - | - |
| 2. | Подготовка деревянных поверхностей под масляную окраску | 100 м | 1,30 | 65,28 | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Клеевая окраска стен и потолков | 100 м | 2,46 | 4,50 | 1,48 | Передвижная малярная станция |  |  |  |  | 2 - | 2 - | 2 - | 4 - |
| 4. | Масляная окраска стен, окон, дверей, труб и радиаторов | 100 м | 2,60 | 1685 | 5,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масляная окраска полов | 100 м | 0,75 | 11,75 | 1,10 | Компрессорный агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 30,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 3

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Расценка на единицу измерения, руб. - коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 8 - 24, табл. 4 б, 6 | Подготовка поверхности стен и потолков под улучшенную клеевую окраску со сглаживанием, расшивкой трещин, огрунтовкой, частичной подмазкой, шлифовкой подмазанных мест и второй огрунтовкой | 100 м | 2.46 | 8,18 | 4 - 39,5 | 2,55 | 10 - 81 |
| 2. | 8 - 24, табл. 2 | Подготовка оштукатуренных поверхностей под улучшенную окраску масляными составами стен со сглаживанием торцом дерева, расшивкой трещин, проолифкой, частичной подмазкой с проолифкой мест кистью, шлифовкой подмазанных мест, сплошной шпаклевкой, шлифовкой пемзой, огрунтовкой, флейцеванием и шлифовкой шкуркой | 100 м | 1,75 | 42,24 | 26 - 49,7 | 9,25 | 46 - 37 |
| 3. | 8-2-2, табл. 13, п. 3г | Подготовка деревянных поверхностей под улучшенную окраску масляными составами с вырезкой сучьев, проолифкой, частичной подмазкой, шлифовкой подмазанных мест, сплошной шпаклевкой, шлифовкой пемзой, огрунтовкой и шлифовкой шкуркой | 100 м | 1,30 | 65,28 | 40 - 95 | 10,61 | 53 - 24 |
|  |  | Итого по нормам |  |  |  |  | 22,47 | 110 - 42 |
|  |  | Клеевая окраска |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 8 - 30, табл. 1, п. 2 | Приготовление клеевых колеров с варкой клея, замачиванием мела и пигментов, составлением и подбором колера и процеживанием через сито Улучшенная клеевая окраска оштукатуренных | 100 м, окрашенных за два раза | 2,46 | 1,5 | 0 - 93,8 | 0,46 | 2 - 31 |
| 2. | 8 - 24, табл. 6, п. 7 | а) потолков ручным краскопультом | 100 м | 0,71 | 1,6 | 0 - 94,4 | 0,14 | 0 - 67 |
| 3. | 8 - 24, табл. 4, п. 13 | б) стен пистолетом-распылителем | 100 м | 1,65 | 1,3 | 0 - 81,3 | 0,26 | 1 - 34 |
| 4. | 8 - 24, табл. 6, п. 8 | Улучшенная клеевая окраска оштукатуренных поверхностей стен кистью при отводке | 100 м | 0,1 | 3,4 | 2 - 13 | 0,08 | 0 - 21 |
| 5. | 8 - 26 | Вытягивание на стенах филенок клеевым колером с разбивкой поверхности, отбивкой линии шнуром и приготовлением колера | 100 м | 0,87 | 4,0 | 2 - 50 | 0,44 | 2 - 18 |
|  |  | Итого по нормам |  |  |  |  | 1,48 | 6 - 71 |
|  |  | Масляная окраска |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 8 - 2 - 2, т. 12, п. 4а | Улучшенная масляная окраска по штукатурке пистолетом-распылителем за два раза стен | 100 м | 1,75 | 11,3 | 6 - 67 | 2-47 | 11 - 67 |
| 2. | 8 - 2 - 2, т. 13, п. 6в | Улучшенная масляная окраска по дереву окон кистью за два раза | 100 м | 0,15 | 45,7 | 26 - 96 | 0,88 | 4 - 04 |
| 3. | 8 - 2 - 2, т. 13, п. 4г и 4д | Улучшенная масляная окраска по дереву пистолетом-распылителем за два раза | 100 м |  |  |  |  |  |
|  |  | а) дверей | 100 м | 0,4 | 15,8 | 9 - 32 | 0,80 | 3 - 73 |
|  |  | б) полов | 100 м | 0,75 | 11,7 | 6 - 90,3 | 1,10 | 5 - 15 |
| 4. | 8 - 2 - 2, т. 17, п. 46 | Масляная окраска вручную трубопроводов центрального отопления диаметром до 32 мм за два раза | 100 м | 0,3 | 11,3 | 6 - 67 | 0,43 | 2 - 00 |
| 5. | 8 - 2 - 2, т. 19, п. 4д | Масляная окраска радиаторов пистолетом-распылителем за два раза | 100 м | 0,3 | 7,3 | 4 - 31 | 0,28 | 1 - 29 |
| 6. | 8 - 2 - 6, п. 1а | Вытягивание филенки на стене масляным колером с разбивкой поверхности, отбивкой линии шнуром и приготовлением колера | 100 м | 0,9 | 4,0 | 2 - 50 | 0,45 | 2 - 25 |
| 7. | 8 - 30, табл. 1 | Приготовление масляных колеров с разведением тертой на масле краски олифой, с составлением и подбором колеров и перетиранием состава на краскотерке с процеживанием его через сито | 100 кг | 0,6 | 2,9 | 1 - 81 | 0,22 | 1,09 |
|  |  | Итого по нормам |  |  |  |  | 6,63 | 31 - 25 |
|  |  | Всего по нормам |  |  |  |  | 30,58 | 148 - 38 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга