ТЕМА N 5423 "А" ПЛАНА Ц.О.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ
35-500 кВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-1-22 
(СБОРНИК)

УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-500 кВ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

ТЕМА 5423 "А"

ВЛ-Т (К-1-22)

Зам. главного инженера института Н.Т.Быстрицкий

Начальник отдела ЭМ-20 Н.А.Войнилович

Гл. специалист Е.Н.Коган

Гл. инженер проекта Ю.А.Колосов

Сборник технологических карт на устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ в мерзлых грунтах ВЛ-Т (К-1-22) составлен отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института "Оргэнергострой".

Карты выполнены согласно "Руководству по разработке типовых технологических карт в строительстве "(ЦНИИ ОМТП Госстроя СССР 1976 г.).

В работе принимали участие:

Руководитель группы - Ссорин Е.А.

Ст. инженер - Смирнова Е.Г.

Инженер - Канищева Г.В.

Инженер - Сорокина Е.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть

Технологическая карта К-1-22-1 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные одностоечные свободностоящие опоры в мерзлых грунтах

Технологическая карта К-1-22-2 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные трехстоечные свободностоящие опоры в мерзлых грунтах

Технологическая карта К-1-22-3 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные одностоечные опоры на оттяжках в мерзлых грунтах

Технологическая карта К-1-22-4 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные портальные опоры на оттяжках в мерзлых грунтах

Расчет ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических карт К-1-22 на установку свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кB в мерзлых грунтах

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

0.1. Сборник К-1-22 состоит из четырех технологических карт К-1-22-1, К-1-22-2, К-1-22-3 и К-1-22-4 на пpoизводство работ по погружению железобетонных свай квадратного сечения при устройстве фундаментов под унифицированные стальные опоры линий электропередачи напряжением 35-500 кВ в мерзлых грунтах при глубине промерзания до 240 см.

0.2. Технологические карты разработаны применительно к унифицированным сваям квадратного сечения 25х25 см и 35x35 см длиной 6, 8, 10 и 12 м, изготавливаемым согласно альбому типовых конструкций серии 3.407-115 (утвержден Минэнерго СCCP 18.01.77 г.).Общий вид свай приведен на рис.0-1.

Рис.0-1. Буровая машина МРК-2

0.3. До погружения свай должны быть выполнены следующие работы, которые в настоящих картах не учтены:

а) планировка рабочей площадки с расчисткой от снега в зимнее время;

б) разбивка и закрепление на местности осей фундамента и мест погружения свай согласно технологическим картамК-1-20-1, К-1-20-2, К-1-20-3 и К-1-20-4;

в) завоз и складирование свай;

г) отбраковка свай, руководствуясь требованиями п.10.14 СНиП III-33-76.

0.4. Допускаемые отклонения от проектных размеров свай не должны превышать следующих величин:

| длина сваи | ±30 мм |
| --- | --- |
| сторона поперечного сечения | ±5 мм |
| смещение острия от центра | 10 мм |
| кривизна сваи | 10 мм |

0.5. Погружение свай производится специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по устройству фундаментов с помощью сваебойного агрегата СП-49 с дизель-молотом С-330 и буровой машины МРК-2.

Техническая характеристика агрегата СП-49 (рис.0-2)

| Базовая машина | трактор Т-100МБГП |
| --- | --- |
| Грузоподъемность,тс | 11 |
| Масса машины, т | 22 |
| Масса навесного оборудования (без молота), т | 9,3 |
| Удельное давление на грунт, кгс/см | 0,6 |
| Максимальная длина нагружаемой сваи, м | 12 |
| Расход топлива, кг/час | 7,6 |

Рис.0-2. Сваебойный агрегат СП-49

Техническая характеристика молота С-330

| Масса, кг | 4200 |
| --- | --- |
| Масса ударной части, кг | 2500 |
| Наибольшая высота подъема ударной части, мм | 2600 |
| Расход топлива, л/час | 8,0 |
| Наибольшая масса забиваемых свай, кг | 5500 |

Техническая характеристика буровой машины МРК-2

| Способ бурения | шнековый |
| --- | --- |
| Диаметр котлована, до мм | 650 |
| Глубина котлована, мм | 3500 |
| Привод машины | от двигателя Д75Т-АТ |
| Расход топлива, кг/час | 6,4 |

Размеры в транспортном положении, мм

| длина | 6900 |
| --- | --- |
| ширина | 2360 |
| высота | 3900 |
| Вес машины, кг | 12000 |

0.6. Погружение свай следует производить в соответствии с указаниями СНиП III-9-74 "Основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ". В процессе забивки составляется журнал, в котором отмечаются фактическая глубина погружения, величина отказа и приводится план свайного поля.

0.7. Технологическая последовательность производства работ по забивке свай:

а) проверить наличие разбивочных знаков;

б) разметить сваи по длине через 1 м масляной краской;

в) установить бурильную машину так, чтобы острие бура было точно над колышком, забитым в центре будущей лидерной скважины, и выбурить лидерную скважину на проектную глубину;

г) установить сваебойный агрегат так, чтобы вертикальная ось молота проецировалась на разбивочный знак в месте погружения сваи;

д) подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата;

е) завести сваю под молот и опустить на нее наголовник;

ж) осуществить забивку сваи, следя за вертикальностью ее погружения; в конце забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, отказ определяется как средняя величина при последних 10 ударах молота;

и) снять молот со сваи;

к) проверить соответствие положения забитой сваи проекту (по высоте и в плане);

л) переместить агрегат к месту погружения очередной сваи.

0.8. После забивки свай производится установка ростверков согласно сборника К-1-20 раздел 3.

0.9. Отклонения от проектного положения свай в плане не должны превышать:

| для одиночных свай | 5 см |
| --- | --- |
| для свай под ростверк | 0,2 d, |

где d - сторона квадратного сечения сваи.

Вопрос о возможности использования свай с отклонениями по глубине забивки устанавливается проектной организацией. Диаметр лидерной скважины принимается меньше на 15 см стороны сечения сваи.

0.10. При производстве работ по бурению лидерных отверстий и погружению свай необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах, а также в инструкциях по обслуживанию буровой машины, сваебойного агрегата и по работе с молотом.

Особое внимание следует обратить на выполнение следующих требований:

- при бурении лидерных отверстий машина должна быть установлена на тормоз и аутригеры, а при наличии уклонов следует спланировать площадку;

- во время работы бурильной машины запрещается:

а) машинистам уходить с рабочего места и допускать к управлению посторонних лиц;

б) находиться под бурильной штангой во время ее опускания или подъема;

в) очищать буры вручную при их вращении;

г) находиться в зоне разбрасывания грунта, а также ближе 2 м от любой точки вращающихся частей;

д) производить какой-либо ремонт, чистку или смазку движущихся частей при включенном двигателе;

е) растормаживать машину при бурении лидерных скважин.

- при переезде буровой машины с одного рабочего места на другое бурильная система должна быть приведена в транспортное положение;

- при передвижении сваебойного агрегата на расстояние свыше 100 м (с пикета на пикет) следует укладывать стрелу в транспортное положение, а молот опустить на упор;

- при передвижении сваебойного агрегата от сваи к свае молот должен находиться на высоте, не превышающей 1-2 м от грунта;

- уклон рабочей площадки допускается не свыше 5°;

- первые подъемы молота и сваи нужно выполнять осторожно, при появлении неисправностей немедленно опустить груз;

- главная ось падающей части молота при ударах должна совпадать с продольной осью погружаемой сваи;

- при обнаружении внецентренности молота и сваи необходимо выполнить выравнивание молота на свае соответствующими перемещениями стрелы или небольшим смещением самой машины при работающем молоте;

- в случае опасности разрушения сваи следует немедленно остановить работу молота;

- не допускается одновременно осуществлять две рабочие операции - подъем молота и сваи;

- во время подъема сваи и наводки на центры лидерных скважин пребывание людей в зоне возможного падения сваи (полуторная длина сваи) запрещается.

0.11. Работы по бурению лидерных скважин и погружению свай выполняются звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 5 | 1 |
| " | 3 | 2 |
| Машинист копра | 6 | 1 |
| Машинист буровой машины | 5 | 1 |

0.12. Потребность в машинах, инструменте и материалах для бурения скважин и погружения свай (на одно звено).

|  | Наименование | ГОСТ, марка, N чертежа | Ед. измер. | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бурильная машина на базе трелевочного трактора | MPК-2 | шт. | 1 |  |
| 2 | Сваебойный агрегат с дизель-молотом С-330 | СП-49 | " | 1 |  |
| 3 | Наголовник |  | " | 2 | для свай 250x250 350x350 |
| 4 | Нивелир |  | " | 1 |  |
| 5 | Метр складной | 7502-69 | " | 1 |  |
| 6 | Строп универсальный |  | " | 4 |  |
| 7 | Отвес | 7948-71 | " | 1 |  |
| 8 | Лом монтажный | 1405-72 | " | 2 |  |
| 9 | Лопата копальная остроконечная | 3620-63 | " | 2 |  |

________________

Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

Взамен действует ГОСТ 7948-80. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.

В настоящую ведомость не включен бригадный инвентарь по технике безопасности (аптечка и пр.), предусмотренный табелем средств малой механизации.

РАСЧЕТ
ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических карт К-1-22 на установку свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ в мерзлых грунтах

Ожидаемое сокращение численности рабочих на устройство свайных фундаментов в результате применения технологических карт К-1-22 1 человек в год, что составит 1x235=235 чел.-дней (235 - среднегодовое количество дней выхода на работу).

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии с "Инструкцией по определению годового эффекта экономического" СН 423-71 составит:

,

где  - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости одного чел.-дня 10 р.);

- коэффициент, учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату;

- коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы;

- экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости строительно-монтажных работ на 1 чел.-день., руб.

- годовая экономия трудозатрат, чел.-дни;

- нормативный коэффициент эффективности для энергетического строительства;

- уменьшение числа рабочих, чел.;

- удельные капвложения в непроизводственные фонды на 1 рабочего.

Годовая экономическая эффективность от внедрения технологических карт К-1-22 составит

2350+2350x0,65+0,6x235+0,12x1x750=4109 руб.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР, 
Всесоюзный институт по проектированию организации 
энергетического строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1978