ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 07

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

7.01.01.43

МОНТАЖ РАЗРЕЗНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ПРОЛЕТОМ 12 м ПОД МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАНЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

| РАЗРАБОТАНА | ОДОБРЕНА |
| --- | --- |
| Трестом Оргтехстрой Главростовстроя Минюгстроя СССР | Отделом механизации и технологии строительстваГосстроя СССР |
| Главный инженер В.Г.Богацкий | Письмо от 9.03.88 г. N 23-100 |
| Начальник отдела Б.П.Окулов | Введена в действие с 20 апреля 1988 г. |

МОСКВА - 1989

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана на монтаж разрезных стальных подкрановых балок пролетом 12 м с предварительным укрупнением в блоки под мостовые электрические краны общего назначения грузоподъемностью 50 т, запроектированных по типовой серии 1.426.2-3, выпуск 1 применительно к одноэтажным промышленным зданиям с сеткой колонн 12x24 м. Объем работ принят на 10 укрупненных блоков.

Масса подкрановых балок, тормозных конструкций для укрупнения в блоки принята максимальной исходя из следующих условий:

режим работы мостового крана - тяжелый;

расчетная температура - 40 °С и выше;

количество кранов в пролете - один;

высота подкрановой балки - 1450 мм;

тип рельса - КР.

Длина укрупненных блоков крайнего и среднего рядов - 12 м.

Укрупненный блок крайнего ряда состоит из одной подкрановой балки, тормозного настила, кранового рельса, элементов жесткости общей массой 4323 кг.

Укрупненный блок среднего ряда состоит из двух подкрановых балок, тормозной фермы, двух крановых рельсов, элементов жесткости общей массой 7373 кг.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

подготовка блока к подъему;

подъем и установка блока;

закрепление блока.

1.3. Работы выполняются в две смены.

1.4. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства принятое в карте направление монтажа и движения кранов уточняется в зависимости от общего направления монтажа несущих конструкций каркаса здания, его разбивки на захватки; уточняются также объемы работ, средства механизации, потребности в материально-технических ресурсах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа подкрановых балок должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", а также все работы в соответствии со стройгенпланом. Кроме того, должны быть выполнены следующие работы:

смонтированы и выверены колонны, замоноличены стыки колонн с фундаментами (прочность бетона в стыках должна быть не менее 70% проектной);

смонтированы связи по колоннам;

оформлен акт приемки выполненных монтажных работ на основании исполнительной схемы геодезической съемки фактического положения колонн в соответствии со СНиП III-16-80 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные" или СНиП III-18-75* "Металлические конструкции";

завезены и разложены помарочно согласно схеме раскладки, блоки подкрановых балок;

доставлены в зону монтажа монтажный кран, приспособления, инвентарь, инструмент;

на консолях колонн разбиты и нанесены оси подкрановых балок;

непосредственно в пролетах обозначены пути движения и рабочие стоянки монтажного крана.

2.2. Технология монтажа подкрановых балок принята по безвыверочному методу укрупненными блоками.

_______________

* Взамен действует ГОСТ 23118-98. - Примечание изготовителя базы данных.

2.3. Укрупнение подкрановых балок, тормозных ферм в блоки производится в заводских условиях.

2.4. Укрупненный блок для крайнего ряда состоит из подкрановой балки, тормозного настила и кранового рельса.

2.5. Укрупненный блок для среднего ряда состоит из двух подкрановых балок, тормозной фермы и двух крановых рельсов.

2.6. Для придания жесткости блокам при транспортировке и монтаже необходимо поставить временно дополнительные элементы (уголок 75x75x5) в соответствии с правилами транспортировки изделий серии 1.426.2-3.

2.7. Укрупненные блоки предварительно завозят и раскладывают в зоне работы монтажного крана. Блоки раскладывают на деревянные подкладки вдоль пролета здания между колоннами под углом к их оси, чтобы при помощи монтажного крана можно было поднимать и укладывать блоки на консоли колонн при одном вылете крюка.

2.8. Безвыверочный монтаж подкрановых балок укрупненными блоками достигается за счет обеспечения повышенной точности вертикальных отметок и уровня опорной поверхности консолей колонн. Перед монтажом подкрановых балок или во время монтажа на консоли колонн, непосредственно на закладную деталь, при необходимости между анкерными болтами устанавливают металлические подкладки-компенсаторы толщиной 5-10 мм для выравнивания уровня опорных поверхностей с точностью ±5 мм от проектных. Допускаемые отклонения проектных отметок опорных поверхностей для железобетонных колонн ±10 мм, а для стальных колонн ±5 мм.

2.9. Монтаж укрупненных блоков подкрановых балок выполняется с помощью гусеничного крана МКГ-25БР с длиной стрелы 23,5 м.

2.10. Строповка блоков подкрановых балок производится с помощью стропов с захватами.

2.11. Технология монтажа укрупненных блоков подкрановых балок заключается в следующем. Вначале устанавливают на колонны приставные лестницы с площадками. В это время монтажники готовят блок к подъему: очищают конструкцию от загрязнения, навешивают инвентарные лестницы, натягивают страховочный канат для безопасности работ.

2.12. Привязав оттяжки, блок стропят, поднимают на высоту 0,2-0,3 м и проверяют правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость крана и действие тормозов и только после этого подают сигнал о подъеме блока. Блок поднимают выше колонн на 0,5 м и подают его к месту установки, постепенно опуская на высоту 0,1-0,15 м от опорной поверхности.

2.13. Ориентируя по рискам, блок устанавливают в проектное положение, закрепляют болтами, приваривают верхний пояс к колонне.

2.14. Расстроповку осуществляют после закрепления блока проектными болтами при помощи канатов для расстроповки, концы которых привязаны к верхнему поясу блока.

2.15. Монтаж подкрановых балок выполняет звено, состоящее из 5 чел.:

монтажник конструкций 6-го разряда - 1;

5-го разряда - 1;

4-го разряда - 2;

2-го разряда - 1.

Кран обслуживает один машинист 6-го разряда, не входящий в состав бригады.

2.16. См. "Калькуляцию затрат труда".

2.17. См. "График выполнения работ".

2.18. В настоящей технологической карте организация, методы и приемы труда приняты в соответствии с типовыми картами трудовых процессов ККТ-5.1-1 "Монтаж стальных конструкций промышленных зданий" ВНИПИ труда встроительстве.

2.19. Пооперационный контроль качества работ по монтажу металлических подкрановых балок выполняют в соответствии с требованиями СНиП III-18-75* "Металлические конструкции".

_______________

* Взамен СНиП III-18-75 действует ГОСТ 23118-98. - Примечание изготовителя базы данных.

Допускаемые правилами СНиП III-18-75* отклонения при монтаже металлических подкрановых балок следующие:

смещение оси подкранового рельса и оси подкрановой балки - 15 мм;

отклонения расстояний между осями подкрановых рельсов одного пролета ±10 мм;

отклонение оси подкранового рельса от прямой - 15 мм на участке 40 м;

разность отметок головки подкрановых рельсов на одном разрезе пролета здания:

на опорах - 15 мм;

в пролете - 20 мм;

разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах (расстояние между колоннами L):

при L менее 10 м - 10 мм;

при L более 10 м - 1/1000 L, но не более 15 мм.

_______________

* Взамен СНиП III-18-75 действует ГОСТ 23118-98. - Примечание изготовителя базы данных.

Взаимное смещение торцов смежных подкрановых рельсов на высоте и в плане - 2 мм; зазор в стыках рельсов (при температуре 0 °С и длине рельса 12,5 м) - 4 мм.

Схема пооперационного контроля качества работ.

Контроль качества выполнения работ

| Операция, подлежащая контролю | Состав | Способы | Время | Привлекаемые службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| производителем работ | мастером |  |  |  |  |
|  | Подготовительные работы | Правильность складирования. Соответствие форм, геометрических размеров проектным. Наличие паспортов, внешние дефекты | Визуально, стальной метр, рулетка | До начала монтажа |  |
| Выверка опорных поверхностей на консолях колонн | - | Соответствие отметок опорных площадок колонн проектным | Нивелир | -"- | Геодезист |
| Разметка мест установки на консолях балок | - | Положение осей балок в плане. Расстояние торцов балок от осей риски | Стальной метр | -"- | - |
|  | Монтаж подкрановых балок | Правильность технологии монтажа. Правильность и надежность строповки | Визуально | В процессе монтажа | - |
| Монтаж подкрановых балок | - | Правильность и надежность опирания балок. | Визуально, стальной метр | -"- | - |
|  |  | Надежность временного крепления |  |  |  |
|  | Монтаж подкрановых балок | Вертикальность боковых граней и торцов балок | Отвес | -"- | - |
| Выверка установленной балки | - | Соосность всей нитки и отметки верха балок в пределах температурного блока | Нивелир Теодолит | -"- | Геодезист |
| Постоянное крепление балок | - | Надежность крепления. Качество сварки | Визуально |  |  |

2.20. Указания по технике безопасности, санитарии и гигиене труда.

2.20.1. При производстве работ необходимо руководствоваться "Системой научной организации труда, техники безопасности, санитарии и гигиены труда" (см. Государственные общесоюзные стандарты, раздел Т-58); соблюдать правила, приведенные в главе СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

________________

Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

2.20.2. При подъеме конструкций обязательна сигнализация: все сигналы машинисту крана должен подавать только один человек - монтажник.

2.20.3. До начала работы монтажникам следует ознакомиться с технологической картой на производство работ.

2.20.4. Монтажники, работающие на высоте, должны быть обеспечены предохранительными поясами и знать места закрепления карабинов, указанные мастером.

2.20.5. До начала монтажа мастер или производитель работ обязан ознакомить монтажников с настоящими указаниями и дать инструктаж по технике безопасности.

2.20.6. Монтажникам, работающим на высоте, следует иметь индивидуальные сумки для хранения инструмента, а сварщикам - пеналы и сумки для электродов и ящики для огарков.

2.20.7. Для защиты монтажников от случайно падающих предметов применяют защитные каски.

2.20.8. Подмости, лестницы и другие монтажные приспособления на монтируемых конструкциях, необходимые для работы монтажников, следует устанавливать до их подъема.

2.20.9. Расстроповка установленных конструкций допускается лишь после прочного и устойчивого их закрепления.

2.20.10. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при силе ветра 6 баллов и более (скорость ветра 9,9-12,4 м/с), а также при гололедице, сильном снегопаде, дожде и грозе.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 10 БЛОКОВ

|  | Затраты труда, чел.-день: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на весь объем работ | 14,5 |  |
|  | на один блок | 1,45 |  |
|  | Затраты на весь объем работ, маш.-смен | 2,9 |  |
|  | Выработка на одного рабочего в смену, т | 0,7 |  |
|  | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. | 74,09 |  |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в основных конструкциях

| Наименование | Марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество | Серия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подкрановые балки | Б12-13-1 | шт. | 10 | 1.426.2-3, в.1 |
| Тормозные конструкции | ТС 12-5 | шт. | 10 | 1.426.2-3, в.1 |
| Рельсы крановые | КР-80 ГОСТ 4121-76* | т | 15,42 | 1.426.2-3, в.1 |
| Планка упорная и прижимная | ГОСТ 24741-81 | шт. | 600 | -"- |
| Болты | М20 | шт. | 1200 | -"- |
| Шайбы 60x80x54 |  | шт. | 1200 | -"- |
| Электроды | Э42АФ ГОСТ 9466-75 | кг | 185 | -"- |

________________

* Взамен ГОСТ 4121-76 действует ГОСТ 4121-96. - Примечание изготовителя базы данных.

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ, ТУ | Коли- чество | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран монтажный | Гусеничный | МКГ-25БР | 1 | Длина стрелы 23,5 м Грузоподъемность 25 т |
| Строп двухветвевой | Т-8 | ВНИПИ Промстальконструкция. Ленинградский отдел РЧ 21054 | 1 | - |
| Строп | С-8 | ВНИПИ Промстальконструкция. Ленинградский отдел РЧ 28119, л.33 |  | - |
| Трансформатор сварочный |  | ТД-500 | 1 | Потребляемая мощность 32 кВа |
| Нивелир с рейкой | Н-10 | ГОСТ 10528-76 | 1 | - |
| Теодолит | Т-15 | ГОСТ 10529-79 | 1 | - |
| Лом стальнойстроительный | ЛМ-24 | ГОСТ 1405-83 |  | Длина 1,18 м Масса 4 кг |
| Рулетка измерительная металлическая | РС-20 | ГОСТ 7502-80 | 1 | Длина 20 м |
| Щетка стальная | - | ТУ 494-01-104-76 | 2 | Масса 0,26 кг |
| Зубило слесарное | 20x60° | ГОСТ 7211-86Е | 1 | Масса 0,57 кг |
| Молоток строительный | МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 2 | - |
| Кувалда кузнечная | - | ГОСТ 11402-75* | 2 | Масса 5,0 кг |
| Отвес стальнойстроительный | ОТ-400 | ГОСТ 7948-80 | 1 | - |
| Канат страховочный | Г-1-жс-р-170 | ГОСТ 2688-80 | 2 | Длина 12,0 м |
| Ключи гаечные |  | ГОСТ 2839-80Е* (СТ СЭВ 1285-78) | 4 | В комплекте |
| Лестница с площадкой приставная |  | ВНИПИ Промстальконструкция. Ростовский отдел РЧ 29800-02-01 | 2 | - |
| Лестница навесная | - | ВНИПИ Промстальконструкция. Ростовский отдел РЧ 29800-12-1 | 2 | - |
| Пояс предохранительный | - | ГОСТ 12.4.089-80 | 6 | - |
| Каски строительные | - | ГОСТ 12.4.087-84 | 6 | - |

________________

Взамен ГОСТ 10528-76 действует ГОСТ 10528-90;

Действует ГОСТ 10529-96;

ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены;

Действует ГОСТ 7502-98;

Действует ГОСТ 11042-90;

Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечания изготовителя базы данных.

Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Единица изме- рения | Кран гусеничный МКГ-25 БР | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1 ч работы машины | Количество на принятый объем работ |  |
| Масла смазочные |  |  |  |  |
| Масла индустриальные общего назначения | кг | 0,03 | 0,199 | 20799-75 |
| Смазки пластичные |  |  |  |  |
| Смазка: солидол жировой | кг | 0,09 | 0,598 | 1033-79* |
| Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов | кг | 0,06 | 0,399 | 15037-69* |

________________

Взамен ГОСТ 20799-75 действует ГОСТ 20799-88. - Примечание изготовителя базы данных.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА МОНТАЖ БЛОКОВ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

| Обоснование (ЕНиР) | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Затраты труда на | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицу изме- рения, чел.-ч | весь объем работ, чел.-день |  |  |
| § 24-11 N 1a | Натягивание троса вдоль конструкции для безопасности работ | 1 шт. | 10 | 0,62 | 0,75 | 0-32,6 | 3-23 |
| § 24-11 N 2а, 3а К=0,6 | Снятие троса на высоте до 20 м | 1 шт. | 10 | 1,01 | 1,23 | 0-53,3 | 5-33 |
| § 5-1-3 N 3б | Навеска на колонны и снятие с колонн инвентарных площадок | 1 м | 4 | 0,47 | 0,23 | 0-28,3 | 1-13 |
| § 5-1-3 N 10б | Навеска на колонны и блоки, снятие с колонн и блоков инвентарных лестниц | 1 м | 27 | 0,11 | 0,36 | 0-06,6 | 1-78 |
| § 5-1-7 N 1, 2в | Монтаж подкрановых балок блоками, безвыверочным методом | 1 элемент 1 т | 10 77 | 29 0,7 | 3,54 6,57 | 1-88 0-45,3 | 18-80 34-88 |
| N 5-1-4, п.б | Снятие монтажных связей (элементов жесткости блока) | 1 элемент жесткости | 20 | 0,56 | 1,36 | 0-32,1 | 6-42 |
| § 22-6 N 1, 4в | Крепление сваркой подкрановых балок с колонной | 10 м шва | 1,8 | 2,1 | 0,46 | 1-47 | 2-65 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,5 |  | 74-25 |
|  | Обслуживание монтажного крана | маш.-смен |  |  | 2,9 | 6,47 | 18-76 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Затраты труда на | Состав (бригады) звена чел., используемые механизмы | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицу весь объ-измерения, ем работ, чел.-ч чел.-день |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтаж металлических подкрановых балок, укрупненных блоками безвыверочным методом с установкой приставных лестниц на колонны, натяжением троса для безопасности работ с установкой конструкции в проектное положение и закреплением ее согласно проекту | 1 элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание крана | маш.-смен |  |  |  |  |  |  |  |  |

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

1 - кран монтажный; 2 - блок подкрановых балок; 3 - грузозахватное приспособление; 
4 - лестница приставная; 5 - деревянная подкладка; 6 - направление движения крана; 
7 - оттяжка; 8 - лестница подвесная; 9 - страховочный канат

1-1

2-2

СХЕМЫ СТРОПОВКИ БЛОКА ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК (вариант 1)

| А-А Для блоков крайнего ряда | А-А Для блоков среднего ряда |
| --- | --- |
| 1 - строп 4СК-10; 2 - подстропок; 3 - захват; 4 - распорка; 5 - блок подкрановых балок; 6 - штырь. |

СХЕМЫ СТРОПОВКИ БЛОКА ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК (вариант 2)

А-А
Для блоков крайнего ряда

А-А
Для блоков среднего ряда

1 - блок подкрановых балок; 2 - захват; 3 - строп; 4 - распорка; 5 - штырь; 6 - крюк.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М., 1989