ТК 014-03.04-2017

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ГОФРОМ 164x57 мм

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 5,0 м ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Общая часть

1 Область применения

1.1 Настоящая типовая технологическая карта устанавливает порядок монтажа водопропускной трубы с круглым отверстием диаметром 5,0 м длиной 10 м из гофрированного металла с гофром 164х57 мм, из элементов В-(4,5-8,0)-2554 по ТУ 5264-007-52162410-03 [1] с целью удлинения (наращивания) существующей водопропускной трубы. Работы производятся в теплое время года.

1.2 Особенности производства работ в зимнее время, а также необходимые дополнительные мероприятия разрабатываются в проекте производства работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 Организация строительства

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов, составленных по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения

В настоящей технологической карте применены следующие термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000:

3.1 документ: Информация и носитель, на котором эта информация представлена.

3.2 процесс: Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующая входы для получения намеченного результата.

А также следующие:

3.3 технологический документ: Результат технического документирования процесса труда, содержащий информацию о способах изготовления, сборки, строительства, эксплуатации и ремонта изделий, а также об организации производственного процесса.

3.4 технологическая карта: Технологический документ, содержащий описание операций технологического процесса, применяемого оборудования и инструмента.

3.5 элементы МГК "нижние, промежуточные, конечные": это отдельные элементы (листы), занимающие соответствующее положение в момент монтажа МГК.

3.6 монтаж элементов МГК: Последовательность (действий) операций по сборке металлической гофрированной конструкции из отдельных элементов согласно схеме сборки, приводящих к конечному результату.

3.7 лотковая часть МГК: нижняя часть МГК, представляющая собой часть трубы, воспринимающей основные нагрузки и служащую для пропуска воды.

3.8 секция МГК: часть конструкции небольшой длины (ширина одного элемента), собранная в полное поперечное сечение.

3.9 шаг (отверстий): Расстояние между отверстиями под болты, располагающиеся в одном направлении (продольном или поперечном).

4 Обозначения и сокращения

В настоящей технологической карте применены следующие обозначения и сокращения:

ЛЭП: линия электропередачи.

МГК: металлическая гофрированная конструкция.

МГТ: металлическая гофрированная труба.

ПГС: песчано-гравийная смесь.

ПОС: проект организации строительства.

ППР: проект производства работ.

СИЗ: средства индивидуальной защиты.

ТК: технологическая карта.

5 Организация и технология выполнения работ по монтажу трубы диаметром 5,0 м из отдельных элементов

5.1 Общие положения

5.1.1 Все работы, приведенные в настоящей типовой технологической карте, производятся в теле железнодорожной или автодорожной насыпи в непосредственной близости от движущихся транспортных средств.

5.1.2 Работы должны выполняться по рабочим чертежам проекта и ППР.

5.1.3 Выполнение работ должны осуществлять специализированные организации, имеющие допуск к данному виду работ, под техническим руководством и контролем ответственного исполнителя работ.

5.1.4 Запрещается монтаж трубы по техническим решениям (проектам), выполненным организациями, не имеющими допуска к выполнению соответствующих проектных работ.

5.1.5 Сборку трубы следует осуществлять согласно монтажной схеме, приведенной в настоящей технологической карте (Приложение А). Монтажная схема предусматривает очередность установки гофрированных элементов при сборке и объединения в секции, порядок установки болтов.

5.1.6 Мероприятия, связанные с безопасным производством работ, разработаны в разделе 10 "Техника безопасности и производственная санитария".

5.2 Требования к готовности предшествующих работ

Перед началом производства работ по монтажу трубы должны быть выполнены нижеследующие мероприятия.

5.2.1 Выполнена и принята подушка основания с оформлением акта освидетельствования скрытых работ с исполнительной схемой и актами лабораторного испытания плотности грунта (послойного).

5.2.2 Организован отвод поверхностных и грунтовых вод.

5.2.3 Устроены подъездные автодороги.

5.2.4 Устроены и оборудованы площадки для стоянки и ремонта техники.

5.2.5 Оборудованы места и устроены навесы для складирования элементов трубы, болтов, гаек, инструмента, инвентаря и прочих материалов.

5.2.6 Устроено временное электроосвещение зоны производства работ.

5.2.7 Завезены необходимые конструкции и материалы в соответствии с проектом.

5.3 Требования к организации рабочей зоны

5.3.1 Условия безопасной работы с автомобильным краном разрабатываются в ППР (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Организация рабочей зоны

5.4 Технологическая последовательность монтажа элементов трубы

Сборку трубы производить с помощью автомобильного крана в соответствии с монтажной схемой (Приложение А).

5.4.1 Установить вдоль оси монтируемой трубы, на всю ее длину, деревянные брусья (2 шт.) для беспрепятственной постановки болтов нижней части.

5.4.2 Собрать МГТ:

- расстелить на деревянные брусья геотекстиль для дальнейшего обертывания наружной поверхности трубы, при этом полотна геотекстиля укладывать с нахлестом 10 см, сшивая вязальной проволокой (Рисунок 2);

Рисунок 2 - Расстилка геотекстиля

- уложить нижние лотковые элементы трубы с первого элемента по десятый с помощью автокрана на всю длину, со сдвижкой элементов равной трем-четырем шагам отверстий поперечных стыков, не повредив при строповке элементов защитное покрытие (Рисунок 3);

Рисунок 3 - Монтаж лотковой части трубы

- объединить нижние элементы (10 шт.) болтами (27-36 шт.) в средней части (Рисунок 4), при этом болты в количестве 3-4 шт. наживляют сначала в средних частях продольных (Рисунок 5) и поперечных (Рисунок 6) стыков (Приложение А);

Рисунок 4 - Размещение болтов в стыках

Рисунок 5 - Размещение болтов продольного стыка

Рисунок 6 - Размещение болтов поперечного стыка

- установить деревянные подмости высотой 1,5 м (первый ярус) внутри трубы для дальнейшего ее монтажа начиная от существующей трубы (Приложение Б);

- установить с помощью автокрана промежуточные элементы трубы (с одиннадцатого по семьдесят третий элементы), в соответствии с нумерацией монтажной схемы (Приложение А), зафиксировав установленный элемент монтажными болтами, при этом каждый соединительный элемент должен входить одним торцом в зазор между ранее собранными элементами. Продольные стыки элементов следует располагать с перевязкой взаимной сдвижкой на величину, равную трем-четырем шагам отверстий поперечных стыков (Рисунок 7);

- объединить установленные элементы болтами в средних частях продольных и поперечных стыках в количестве 1540 шт., вынув монтажные болты, при этом 3-4 болта наживляются, но не затягиваются;

- установить передвижные подмости высотой 1,5 м (второй ярус) внутри трубы и передвижные наружные подмости и с них последовательно установить все конечные элементы с семьдесят четвертого по сотый, (Рисунок 8).

Рисунок 7 - Монтаж промежуточных элементов трубы

Рисунок 8 - Монтаж конечных элементов трубы

5.4.3 Установить все оставшиеся болты в количестве 270 шт., при этом последними ставятся болты в местах соединения трех элементов.

5.4.4 Установить деревянные распорки (упоры) внутри трубы в соответствии со схемой мест установки распорок (Приложение Б), начиная от существующей трубы и в соответствии со схемой установки распорок и подмостей (Приложение В).

5.4.5 Затянуть болты гайковертами в количестве 1840 шт. с усилием затяжки 15-20 кгс*м с записью в общий журнал работ, при этом между секцией, в которой затягиваются болты, и собираемой секцией должно быть не менее трех секций с наживленными болтами.

5.4.6 Удалить опорные брусья из-под лотковой части трубы после затяжки всех болтов.

5.4.7 Обернуть трубу геотекстилем по всей поверхности, для защиты от механических повреждений с нахлестом полотен 10 см, закрепив полотна геотекстиля по швам вязальной проволокой (Рисунок 9).

Произвести приемку-сдачу устроенного геотекстильного покрытия с оформлением акта освидетельствования скрытых работ (Приложение Д).

Рисунок 9 - Оборачивание трубы геотекстилем

5.4.8 Произвести подсыпку грунта послойно в нижние четверти трубы с уплотнением виброплитами и подштыковкой в труднодоступных местах до охвата грунтом трубы не менее 120° (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Подсыпка грунта под МГТ

5.4.9 Разобрать подмости и распорки после устройства армогрунтовой обоймы.

Произвести приемку-сдачу собранной МГТ диаметром 5,0 м с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций МГТ и исполнительной схемой (Приложение Г), с указанием:

- расположения геодезических знаков (в том числе временных);

- расположения знаков закрепления оси сооружения;

- высотных отметок проектных и фактических;

- фактических геометрических размеров.

5.5 Перечень исполнительной документации

5.5.1 Документы, удостоверяющие качество используемого материала.

5.5.2 Акт промежуточной приемки ответственных конструкций МГТ диаметром 5,0 м с исполнительной схемой (Приложение Г).

5.5.3 Акт освидетельствования скрытых работ (Приложение Д).

5.5.4 Соответствующие записи в журнале производства работ.

6 Контроль качества и приемка выполненных работ

6.1 Верификация (входной контроль) применяемых материалов

6.1.1 Перед началом работ необходимо провести верификацию полученных материалов и конструкций.

6.1.2 Все поступающие материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество, и соответствовать требованиям проектной документации.

6.1.3 Результаты проверки заносятся в журнал верификации (входного контроля).

6.2 Операционный контроль качества монтажа элементов трубы

Наименование процессов, подлежащих контролю, предмет контроля, инструменты, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование процесса, подлежащего контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Лицо, ответственное за контроль | Технические критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укладка деревянных брусьев | Правильность укладки | Визуально | По завершении укладки | Бригадир | Согласно п.5.4.1 настоящей ТК |
| Раскладка полотен геотекстиля | Правильность раскладки | Визуально | По завершении раскладки | Бригадир | Согласно п.5.4.2 настоящей ТК |
| Укладка нижних лотковых элементов трубы | Правильность укладки | Визуально, рулетка | По завершении укладки | Мастер | Соответствие монтажной схеме (Приложение А) |
| Объединение болтами установленных элементов | Правильность установки болтов | Визуально | По завершении операции | Бригадир | Согласно п.5.4.2 настоящей ТК |
| Установка подмостей первого ряда | Правильность установки | Визуально | По завершении установки | Бригадир | Соответствие схеме устройства подмостей (Приложение В) |
| Установка промежуточных элементов трубы | Правильность установки элементов | Визуально | По завершении установки | Бригадир | Соответствие монтажной схеме (Приложение А) |
| Объединение болтами промежуточных элементов | Правильность установки болтов | Визуально | По завершении операции | Бригадир | Согласно п.5.4.2 настоящей ТК |
| Установка подмостей второго ряда и наружных подмостей | Правильность установки | Визуально | По завершении установки | Бригадир | Соответствие схеме устройства подмостей (Приложение В) |
| Установка конечных элементов трубы | Правильность установки элементов | Визуально | По завершении установки | Бригадир | Соответствие монтажной схеме (Приложение А) |
| Объединение болтами конечных элементов | Правильность установки болтов | Визуально | По завершении операции | Бригадир | Согласно п.5.4.2 настоящей ТК |
| Установка оставшихся болтов | Правильность установки болтов | Визуально | По завершении операции | Бригадир | Согласно п.5.4.3 настоящей ТК |
| Установка распорок | Правильность установки | Визуально | По завершении установки | Бригадир | Согласно Приложениям Б и В настоящей ТК |
| Затяжка болтов | Усилие затяжки болтов | Динамометрический ключ | По завершении операции | Бригадир | Согласно п.5.4.5 настоящей ТК |
| Удаление опорных брусьев | Правильность удаления брусьев | Визуально | По завершении работ | Бригадир | Согласно п.5.4.6 настоящей ТК |
| Оборачивание трубы геотекстилем | Правильность оборачивания | Визуально | По завершении работ | Бригадир | Согласно п.5.4.7 настоящей ТК |
| Подсыпка грунта в нижние четверти трубы | Высота и плотность подсыпки | Визуально | По завершении работ | Бригадир | Согласно п.5.4.8 настоящей ТК |
| Разборка подмостей и распорок (после выполнения армогрунтовой обоймы) | Правильность разборки | Визуально | По завершении работ | Бригадир | Согласно п.5.4.9 настоящей ТК |

6.3 Приемочный контроль качества монтажа элементов трубы

Предмет контроля, инструменты, способ контроля, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Лицо, ответственное за контроль | Технические критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильность установки элементов МГТ | Визуально | По окончании работ | Прораб | Соответствие монтажной схеме (Приложение А) |
| Усилие затяжки болтов | Динамометрический ключ | По окончании работ, выборочно | Прораб | Согласно п.5.4.5 настоящей ТК |
| Соответствие смонтированной МГТ проектной документации, геометрические размеры, оси сооружения, отметки | Нивелир, теодолит, рулетка | По окончании работ | Прораб | Соответствие проектной документации |

7 Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж элементов МГТ

Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж элементов МГТ из расчета на 10 секций (9,94 м) приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование процесса | Ед. изм. | Кол-во | Состав звена | Применяемые машины и механизмы | Применяемые материалы | Трудозатраты чел./час; (маш./час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укладка деревянных брусьев | м | 1,0 | Монтажники стальных и ж.б. конструкций 4 р. - 5 чел. | - | - | 1,84 |
| Раскладка полотен геотекстиля | м | 200 |  | - | - | 2,20 |
| Укладка нижних элементов трубы (толщина листа 7,0 мм) | кг/шт. | 1352,4/10 |  | Автокран | В-7,0-2554 | 60,48 (8,60) |
| Объединение болтами установленных элементов (толщина листа 7,0 мм) | кг/шт. | 7,89/27 |  | - | Болт M20-6gx80.88 Гайка M20-6g.9 | 3,44 |
| Установка подмостей первого ряда | м | 4,0 | Плотники 3 р. - 3 чел. | - | - | 23,0 |
| Установка промежуточных элементов трубы (толщина листа 7,0 мм) | кг/шт. | 8517,6/63 | Монтажники стальных и ж.б. конструкций 4 р. - 5 чел. | Автокран | В-7,0-2554 | 380,88 (54,23) |
| Объединение болтами промежуточных элементов (толщина листа 7,0 мм) | кг/шт. | 405,02/1540 |  | - | Болт M20-6gx80.88 Гайка M20-6g.9 | 150,57 |
| Установка подмостей второго ряда и наружных подмостей | м | 4,0 | Плотники 3 р. - 3 чел. | - | - | 23,0 |
| Установка распорок | м | 3,0 | Плотники 3 р. - 3 чел. | - | - | 17,26 |
| Установка конечных элементов трубы (толщина листа 7,0 мм) | кг/шт. | 3650,4/27 | Монтажники стальных и ж.б. конструкций 4 р. - 5 чел. | Автокран | В-7,0-2554 | 163,29 (23,16) |
| Установка оставшихся болтов (толщина листа 7,0 мм) | кг/шт. | 71,01/270 |  | - | Болт M20-6gx80.88 Гайка M20-6g.9 | 26,40 |
| Затяжка болтов (толщина листа 7,0 мм) | шт. | 1840 | Монтажники стальных и ж.б. конструкций 4 р. - 5 чел. | Гайковерт | Болт M20-6gx80.88 Гайка M20-6g.9 | 31,74 |
| Удаление деревянных брусьев | м | 1,0 |  | - | - | 1,66 |
| Оборачивание трубы геотекстилем | м | 200 |  | - | - | 100,0 |
| Подсыпка грунта в нижние четверти трубы | м | 100 |  | Ручная виброплита, автопогрузчик | - | 112,80 |
| Разборка подмостей и распорок | м | 11,0 | Плотники 3 р. - 3 чел. | - | - | 33,0 |

8 График производства работ на монтаж элементов МГТ

Последовательность производства работ на монтаж элементов МГТ из расчета на 10 секций (9,94 м) приведена в таблице 4.

Таблица 4

9 Материально-технические ресурсы

9.1 Перечень оборудования, инструмента, инвентаря

Перечень оборудования, инструмента, инвентаря приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование машин и механизмов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный кран | шт. | 1 |
| Автомобиль бортовой - 10 т | шт. | 1 |
| Автопогрузчик фронтальный | шт. | 1 |
| Эл. станция 5 кВт | шт. | 1 |
| Ручная виброплита | шт. | 1 |
| Наименование инструмента и инвентаря | Ед. изм. | Кол-во |
| Торцевой ключ | шт. | 5 |
| Лом монтажный | шт. | 4 |
| Рулетка 50 м | шт. | 1 |
| Гайковерт | шт. | 2 |
| Молоток | шт. | 4 |
| Нивелир (в комплекте) | шт. | 1 |
| Теодолит | шт. | 1 |
| Динамометрический ключ | шт. | 2 |
| Монтажный болт 105 мм | шт. | 10 |
| Ножовка | шт. | 2 |
| Гвоздодер | шт. | 4 |
| Монтировка | шт. | 4 |
| Шнур | м | 100 |
| Отвес | шт. | 1 |
| Угломер | шт. | 1 |

9.2 Перечень материалов

Перечень применяемых материалов приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Комплект элементов трубы: |  |  |
| - толщина листа 7,0 мм (В-7,0-2554) | кг/шт. | 13524/100 |
| Болты M20-6gx80,88 | кг/шт. | 265,2/1840 |
| Гайки M20-6g.9 | кг/шт. | 147,2/1840 |
| ПГС | м | 100 |
| Деревянные брусья х/п 100x100 | м | 2,5 |
| Деревянные брусья х/п 70x70 | м | 0,5 |
| Деревянные брусья х/п 200x200 | м | 1,0 |
| Доска обрезная х/п толщиной 40 мм | м | 8,0 |
| Гвозди | кг | 10,0 |
| Геотекстиль | м | 200 |

10 Техника безопасности и производственная санитария

10.1 Требования безопасности к организации работ

10.1.1 Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая участок, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения Ж.

10.1.2 Производство работ на территории действующего участка необходимо осуществлять при строгом выполнении мероприятий, указанных в акте-допуске. Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР:

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;

- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;

- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.

10.1.3 Генеральный подрядчик при выполнении совмещенных работ с участием субподрядчиков обязан:

- осуществлять их доступ на производственную территорию с учетом выполнения требований, изложенных в акте-допуске;

- обеспечить выполнение всех мероприятий охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

10.1.4 На выполнение работ в местах действия опасных или вредных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения К.

10.1.5 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ непосредственному руководителю работ (начальнику участка, мастеру, бригадиру) лицом, уполномоченным приказом генерального директора (главным инженером, заместителем генерального директора, главным механиком или начальником участка). Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с регистрацией в наряде-допуске.

10.1.6 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

10.1.7 Работы, выполняемые по наряду-допуску, следует прекратить в случае возникновения в процессе работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, или при изменении состава бригады и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

10.1.8 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

10.1.9 При проведении работ с использованием инструмента и приспособлений, перечисленных в п.9.1 настоящей ТК, производится под руководством ответственного за безопасное производство работ и имеющего соответствующую квалификацию и опыт.

10.2 Обеспечение защиты работников от воздействия опасных или вредных производственных факторов

10.2.1 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

10.2.2 При производстве работ для монтажа арочных металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм (МГК), работники могут подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся транспортные средства и ж.д. путевые машины (при производстве работ вблизи действующего ж.д. пути);

- движущиеся машины и механизмы, оборудование и их элементы, применяемые в технологическом процессе;

- пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны, так как работы ведутся на открытом воздухе;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и инструментов;

- физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- обрушающиеся горные породы (грунты);

- возможность поражения электротоком (электротравмы при работе вблизи ЛЭП);

- перемещаемые материалы;

- повышенные уровни шума на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- нервно-психические перегрузки при выполнении работ в непосредственной близости от действующей автомобильной или железной дороги в условиях движения транспорта.

10.2.3 При воздействии на работников опасных и вредных производственных факторов, безопасность труда должна быть обеспечена на основе выполнения следующих содержащихся в ПОС и ППР решений:

- использование СИЗ;

- подъем и перемещение вручную груза весом не более 30 кг;

- освещение рабочей зоны и рабочего места в соответствии с нормами;

- установка ограждения и обозначение опасных зон;

- оформление наряда-допуска на работу в охранной зоне ВЛ;

- применение инвентарных лестниц и подмостей;

- определение безопасной крутизны незакреплённых откосов котлована, траншей с учётом нагрузки от машин и грунта;

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;

- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.

10.3 Требования, предъявляемые к рабочему персоналу

10.3.1 К выполнению работ по монтажу арочных МГК из отдельных элементов допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данного вида работ;

- обучение безопасным методам и приемам работ;

- инструктаж по охране труда;

- стажировку на рабочем месте;

- проверку знаний требований охраны труда.

10.3.2 Находясь на территории рабочей зоны, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

10.3.3 В процессе производства работ рабочие должны:

- выполнять только входящую в его служебные обязанности или порученную руководителем работ работу;

- проверить рабочее место на соответствие требованиям безопасности;

- подобрать средства индивидуальной защиты, технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы и проверить их соответствие требованиям безопасности;

- убедиться в отсутствии на рабочем месте опасной зоны от работающего экскаватора;

- при работе в котловане проверить устойчивость откосов грунта или креплений стенок выемок;

- подъём, спуск на рабочие места в котлован следует осуществлять по специальным трапам или маршевым лестницам шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставным лестницам;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, а также средства индивидуальной защиты;

- применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочих местах, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих и указательных знаков, надписей, звуковых и световых сигналов, подаваемых машинистами, составителями поездов, водителями транспортных средств;

- проходить на работу и с работы только по установленным маршрутам;

- выполнять требования режима труда и отдыха.

10.3.4 До выполнения работ по монтажу трубы диаметром 5,0 м из отдельных МГК гофром 164х57 мм необходимо:

- допускать к работе с виброинструментом (вибротрамбовки, виброплита) квалифицированный персонал;

- ознакомить, перед пуском виброинструмента в ход, с инструментальной оснасткой, системой управления и принципом действия виброинструмента, а также с общими условиями на месте, например, наличие возможных препятствий в рабочей зоне, несущая способность грунта и наличие необходимых ограждений;

- содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты, приспособления и необходимые материалы в рабочей зоне, размещать в предусмотренных технологическим процессом местах. Не мешать работе, свободному проходу и проезду;

- разборку, ремонт и чистку оборудования, применяемого при механизированных работах, производить после отключения машин от электросети;

- производство работ, при наличии высоковольтных линий электропередачи или контактной сети, согласовать с организацией, эксплуатирующей линию.

10.3.5 Для защиты от возможных механических воздействий в процессе работы работник обязан использовать спецодежду и спецобувь. При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.

10.4 Обязанности руководителя работ

10.4.1 Перед началом и в процессе производства работ руководитель работ обязан:

- оформить необходимую документацию (наряд-допуск) на право производства работ в местах действия опасных или вредных факторов;

- перед началом работ ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске;

- проводить систематические осмотры участка, проверку условий труда рабочих и принимать меры к устранению выявленных недостатков;

- производить выдачу согласно действующим нормам спецодежды, спецобуви и других СИЗ;

- проводить беседы с рабочими по разбору нарушений правил охраны труда и производственной санитарии;

- проводить контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами;

- проводить постоянный контроль за правильным применением в соответствии с назначением технологической оснастки (подмостей, защитных приспособлений и т.п.) строительных машин, электроинструмента и средств защиты работающих;

- вести контроль за исправным состоянием производственного оборудования, машин и механизмов, за наличием необходимого инструмента, предохранительных приспособлений и санитарно-бытовых устройств.

10.5 Требования безопасности при следовании на рабочее место и обратно

10.5.1 До начала производства работ руководитель работ должен определить маршрут движения работников на рабочее место и обратно.

10.5.2 Перед выходом на работу руководитель работ обязан проверить наличие сигнальных принадлежностей и защитных приспособлений.

10.5.3 При работе в полосе отвода железной дороги и невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (отсутствии обочин и в других случаях) проход по пути может быть допущен с принятием следующих мер предосторожности:

- на двухпутном участке пути следует идти навстречу движению поездов в установленном направлении (правильному движению);

- руководитель работ обязан предупредить рабочих об особой осторожности и следить, чтобы они шли по одному друг за другом или по два человека в ряду, не допуская отставания;

- руководитель работ (старший группы) должен находиться сзади группы, ограждая ее сигналами остановки: днем, развернутым красным флагом, а ночью фонарем с красным огнем. Впереди группы должен идти специально выделенный и проинструктированный рабочий, ограждающий группу сигналами остановки;

- в условиях плохой видимости (в крутых кривых, глубоких выемках, в лесной или застроенной местности, а также в темное время, в туман, метель и других случаях) руководитель работ обязан, кроме того, выделить двух сигналистов, один из которых должен следовать впереди, а другой сзади группы на расстоянии зрительной связи, но так, чтобы приближающийся поезд был виден работникам на расстоянии не ближе 500 м от идущей группы, и своевременно оповещать группу звуковым сигналом о приближении поезда.

Сигналисты должны идти с развернутыми красными флагами (ночью с фонарями с красным огнем) и ограждать идущую группу рабочих до тех пор, пока они не сойдут с пути.

В случаях, если группа своевременно не сошла с пути, сигналист должен сойти с пути за 400 м от приближающегося поезда и подавать поезду сигнал остановки. В тех случаях, если сигналист не виден руководителю работ на расстоянии более 500 м, должны выделяться промежуточные сигналисты.

При приближении поезда на участке, где разрешено движение со скоростью не более 140 км/ч, необходимо сойти с пути на ближайшую обочину земляного полотна на расстояние менее 2 м от крайнего рельса. Обочина располагается у основания балластной призмы, ширина обочины составляет от 0,4 до 0,5 м.

Когда поезд находится на расстоянии не менее 400 м, при этом инструменты и материалы должны быть убраны за пределы габарита подвижного состава, т.е. не менее чем за 2 м от крайнего рельса.

На участках, где разрешено движение поездов со скоростью более 140 км/ч, сойти с пути необходимо за 5 мин до прохода поезда на расстояние от крайнего рельса не менее 4 м - при скорости 141-160 км/ч, и не менее 5 м - при скорости 161-200 км/ч. При проходе поезда по соседнему пути необходимо также сойти на ближайшую обочину земляного полотна на указанные в настоящем подпункте расстояния.

Если работа связана с переходом через соседний путь (уборка или подноска материалов), то она перед проходом поезда должна быть заранее прекращена, чтобы иметь достаточное время для ухода с пути.

После прохода поезда прежде, чем выйти на путь, необходимо убедиться в том, что ни с одной, ни с другой стороны не идет поезд, локомотив или другая подвижная единица. При этом выходить на путь можно только после разрешающего сигнала руководителя работ (или сигналиста).

Переходить пути следует под прямым углом, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава (локомотива, вагонов, дрезин и других транспортных средств).

10.5.4 Безопасный подъём и спуск с насыпи для подхода к входным и выходным оголовкам трубы обеспечивается лестничными сходами. Лестничные сходы анкеруются штырями и закрепляются упорами. Конструкция сходов должна быть разработана в проектной документации (ПОС, ППР) и зависит от высоты и крутизны насыпи.

10.5.5 Для доставки рабочих к месту работ и обратно автомобильным транспортом должны использоваться автобусы или специально оборудованные грузовые автомобили, отвечающие санитарным и пожарным требованиям, с соблюдением Правил дорожного движения.

10.6 Ограждение места производства работ

10.6.1 При организации рабочей зоны до начала производства работ следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

10.6.2 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

10.6.3 Рабочая зона во избежание доступа посторонних лиц дополнительно должна быть ограждена защитными или сигнальными ограждениями.

10.6.4 Конструкция защитного и сигнального ограждения должна быть предусмотрена в проектной документации (ППР, ПОС) исходя из условий производства работ (мест расположения).

10.6.5 Вблизи железнодорожных путей и автодорог необходимо работать в сигнальном жилете, в тёмное время суток - в жилете с отражением.

10.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях

10.7.1 При возникновении аварийной ситуации (обрыв провода воздушных линий электропередачи, возникновение пожара, разлив или рассыпание опасных и вредных веществ в результате повреждения транспортных средств и т.п.), руководитель работ должен сообщить о случившемся в соответствующие службы и принять следующие меры:

- оповестить работающих и при необходимости, вывеси их из опасной зоны;

- при необходимости оградить место аварийной ситуации;

- организовать встречу специалистов по ликвидации аварии.

10.7.2 При работе вблизи железнодорожного полотна, автомобильной дороги, когда резкое ухудшение погоды (туман, метель, снегопад, ливень) ограничивают видимость и препятствуют безопасному производству работ, работы должны быть остановлены. Персоналу следует соблюдать особую осмотрительность и внимание. Решение о дальнейшем продолжении работ принимает производитель работ.

10.7.3 При возникновении несчастного случая на месте производства работ необходимо:

- незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по охране труда "Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях";

- сообщить руководителю работ о случившемся;

- место работ, где произошел несчастный случай, оставить без изменения, если это не создает угрозу жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

10.8 Оказание первой доврачебной помощи

10.8.1 Место работ необходимо обеспечить:

- медицинской аптечкой по оказанию первой доврачебной помощи, место расположения медицинской аптечки должно быть обозначено соответствующим знаком и доступно для всех работающих;

- внутренним распоряжением руководителя работ должен быть назначен ответственный из числа работающего персонала за ее комплектацию и правильное применение, прошедший обучение и инструктаж по программе "Оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях".

10.8.2 Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае.

Время от момента травмы до получения помощи должно быть предельно сокращено. Оказывающий помощь обязан действовать решительно, но обдуманно и целесообразно. Прежде всего необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре пострадавшего сначала устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения.

10.8.3 Во многих случаях пострадавший теряет сознание. Оказывающий помощь должен отличить потерю сознания от смерти.

Признаки жизни:

- наличие сердцебиения и пульса на крупных артериях (сонной, бедренной, плечевой);

- наличие самостоятельного дыхания (устанавливается по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного ко рту и носу пострадавшего);

- реакция зрачка на свет (если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем быстро отвести руку в сторону, то наблюдается сужение зрачков).

10.8.4 При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой помощи. Нужно выявить и устранить или ослабить угрожающие жизни проявления поражения, кровотечение, остановку дыхания и сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхательных путей, сильную боль.

10.8.5 Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти:

- помутнении и высыхании роговицы глаза;

- похолодании тела, появлении трупных пятен и трупного окоченения;

- сужении зрачка (кошачий глаз) при сдавливании глаза с боков.

10.8.6 Во всех случаях при оказании первой доврачебной помощи необходимо принять меры к доставке пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского работника не должен приостанавливать оказание первой доврачебной помощи.

Приложение А
(обязательное)

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Монтажная схема МГТ диаметром 5

Рисунок А.1 - Монтажная схема сборки трубы диаметром 5,0 м

Приложение Б
(обязательное)

СХЕМА МЕСТ УСТАНОВКИ РАСПОРОК ВНУТРИ МГТ ДИАМЕТРОМ 5,0 М

Примечание:

Распорки устанавливаются через секцию, исключая первую (поскольку элементы первой секции крепятся к существующей трубе).

Рисунок Б.1 - Схема мест установки распорок в МГТ диаметром 5,0 м

Приложение В
(обязательное)

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 5 М

Рисунок В.1 - Схема установки распорок и подмостей в МГТ диаметром 5,0 м

Примечания:

На данной схеме приведены рекомендуемые размеры подмостей.

Ширина настила, а также длины брусьев распорок принимаются по месту.

Для удобства производства работ по монтажу элементов МГТ на основной настил устанавливается передвижной помост.

Рисунок В.2 - Схема распорок и подмостей

Примечания:

Внешние подмости передвижные, используются для затяжки крепежных элементов (болтов и гаек) снаружи МГТ. Размеры корректируются на месте производства работ с учетом требования техники безопасности.

Рисунок В.3 - Внешние передвижные подмости

Примечания:

Передвижной помост используется при монтаже МГТ, ставится на сплошной настил, и с него производится монтаж элементов МГТ, после монтажа элементов устраиваются распорки, а помост сдвигается.

Рисунок В.4 - Внутренние передвижные подмости

Приложение Г
(обязательное)

АКТ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| (наименование конструкции) |
| --- |
| выполненных в |  |
|  | (наименование здания, сооружения, цеха) |
| г. |  | " ____" ____________ 20 ____ г. |
| Комиссия в составе: |
| представителя строительно-монтажной организации |  |
|  | (Фамилия, И.О., должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
|  | (Фамилия, И.О., должность) |
| представителя авторского надзора проектной организации (при его осуществлении) |
| (Фамилия, И.О., должность) |
| произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных |
| (наименование строительно-монтажной организации) |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К приемке предъявлены следующие конструкции |  |
|  | (перечень готовых конструкций) |
| 2. Работы выполнены по проекту |  |
|  | (наименование проектной организации, |
| N чертежей и даты их составления) |
| 3. Дата начала работ |  |  |
| 4. Дата окончания работ |  |  |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |
| Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами. Предъявленные к приемке конструкции, указанные в п.1 настоящего акта, приняты с оценкой качества выполненных работ |
| На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |
|  | (наименование работ и конструкций) |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |  |
| (подпись, Ф.И.О.) |  | (при его участии) |  |
|  | Заказчика |  |  |
|  | Подрядчика |  |  |

Приложение Д
(обязательное)

АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| г. |  | " ____" ____________ 20 ____ г. |
| --- | --- | --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в |  |
|  | (наименование здания, сооружения) |
| по адресу |  |
|  | (район застройки, квартал, улица, N дома и корпуса) |
| Комиссия в составе | Авторского надзора |  |
| представителей: |  | (при его участии) |
| (Указать должность, | Заказчика |  |
| Ф.И.О., организация) |  |  |
|  | Подрядчика |  |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы |  |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проекту |  |
| (проект серии, наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены |  |
|  | (наименование материалов, конструкций, |
| изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.) |
| 4. Дата начала работ |  |
| 5. Дата окончания работ |  |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |
| Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |
| (наименование работ и конструкций) |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |  |
| (подпись, Ф.И.О.) |  | (при его участии) |  |
|  | Заказчика |  |  |
|  | Подрядчика |  |  |

Приложение Е
(справочное)

1. Металлические гофрированные элементы с гофром 164x57 мм

Металлические элементы труб обозначаются марками, состоящими из трех групп, буквы и цифры которых означают:

буква "В" первой группы - тип элемента по ТУ 5264-007-52162410-03 [1];

цифры второй группы - толщина элемента;

цифры третьей группы - радиус элемента в зависимости от диаметра трубы.

Пример условного обозначения марки элемента: элемент типа В из металлопроката толщиной 8.0 мм для трубы диаметром 5,0 м - В-8,0-2554.

Размеры металлического гофрированного листа типа "В" показаны на рисунке В.1, вес элементов МГТ указан в таблице В.1.

Рисунок В.1 - Размеры металлического гофрированного листа типа "В"

Таблица В.1 - Вес элементов МГТ при толщине листов 4,5-8,0 мм

| Расчетная полная длина элемента L, мм | Расчетная полезная длина элемента L, мм | Вес элемента МГТ, кг, при толщине проката, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 1768 | 1627,5 | 86,94 | 96,60 | 108,19 | 115,92 | 135,24 | 154,55 |

2. Болты и гайки

| Обозначение | Размеры, мм | Масса болта, кг |
| --- | --- | --- |
| 3.501.3-184.03.1-23 | 60 | 45 | 42 | 0,135 |
| -01 | 75 | 60 | 55 | 0,144 |
| -02 | 95 | 80 | 65 | 0,183 |
| (монтажные) | -03 | 115 | 100 | 75 | 0,207 |

Теоретическая масса гайки 0,08 кг

Рисунок В.2 - Болты и гайки

Приложение Ж
(обязательное)

АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

| г. |  | " ____" ____________ 20 ____ г. |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта) |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации |  |
|  | (Ф.И.О., должность) |
| представитель генерального подрядчика |
| (субподрядчика) |  |
|  | (Ф.И.О., должность) |
| составили настоящий акт о нижеследующем: |
| Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |
| для производства работ на нем |  |
| под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок: |
| начало |  |  | окончание |  |  |
| До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| Представитель организации |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель подрядчика |  |  |
|  | (подпись) |  |

Приложение К
(обязательное)

НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ в местах действия опасных и вредных факторов

| Выдан " ___ " __________ 20 ___ г. |
| --- |
| Действителен до " ___ " ____________ 20 ___ г. |
| 1. Руководителю работ |  |
|  | (Ф.И.О., должность) |
| 2. На выполнение работ |  |
|  | (наименование работ, место, условия их выполнения) |
| 3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: |
| 4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: |
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |

Начало работ в ___ час. ___ мин. ______ 20 __ г.

Окончание работ в ___ час ___ мин _________ 20 __ г.

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Состав исполнителей работ: |
| Фамилия, имя, отчество | Квалификация, группа по ТБ | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел | С условиями работ ознакомлен |

| 7. Наряд-допуск выдал |  |
| --- | --- |
|  | (уполномоченный приказом руководителя организации, |
| Ф.И.О., должность, подпись) |
| Наряд-допуск принял |  |
|  | (должность, Ф.И.О., подпись) |
| 8. Письменное разрешения действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. |
| Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы |  |
| (должность, ФИО, подпись уполномоченного представителя действующего предприятия или |
| эксплуатирующей организации) |
| 9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены. |
| Разрешаю приступить к выполнению работ |  |
|  | (Ф.И.О., должность, подпись, дата) |
| 10. Наряд-допуск продлен до |  |
|  | (дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск) |
| 11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт. |
| Руководитель работ |  |  |
|  | (дата, подпись) |  |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск |  |  |
|  | (дата, подпись) |  |

Приложение Л
(обязательное)

Перечень инструкций по охране труда по видам работ с применением оборудования, инструмента и инвентаря с учётом конкретных условий производства, разработанные и утверждённые руководителем предприятия, производящего работы по монтажу металлической гофрированной трубы с гофром 164х57 мм диаметром 5,0 м из отдельных элементов

1 Инструкция по охране труда при эксплуатации автомобильного крана.

2 Инструкция по охране труда при эксплуатации виброинструмента.

3 Инструкция по охране труда при эксплуатации автосамосвала.

4 Инструкция по охране труда при эксплуатации автомобиля бортового.

5 Инструкция по охране труда при эксплуатации эл. станции или компрессора.

6 Инструкция по охране труда при эксплуатации инструмента и приспособлений.*

________________

* Перечень используемого инструмента и приспособлений приведен в п.п.9.1.

Перечень инструкций, указанный в настоящем приложении, необходимо разработать в соответствии используемыми инструментами и приспособлениями, с учётом конкретных их технических характеристик. Инструкции по охране труда и другие документы должны быть на рабочем месте.

Библиография

[1] ТУ 5264-007-52162410-03 Технические условия. Элементы металлических гофрированных конструкций.