ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ

МОСОРГСТРОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Арх. N 8355

Технологическая карта разработана проектно-технологическим отделом треста Мосоргстрой (А.Н.Абрамович, А.П.Смирнов), согласованы с Управлением подготовки производства Главмосстроя, НИИМосстроем, ЦНИБ - Мосстрой (М.И.Черняк).

Технологическая карта рекомендована к внедрению в строительном производстве.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта составлена на производство работ по устройству внутриквартальной (безнапорной фекальной) канализации из полиэтиленовых (ПЭ) труб диаметрами 160 и 225 мм. Соединение труб выполняется на раструбах с резиновыми уплотнителями и сваркой.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

подготовка основания траншеи;

установка канализационных колодцев;

соединение ПЭ труб;

укладка ПЭ труб в проектное положение;

испытание трубопроводов;

обратная засыпка траншеи.

1.3. Технологическая карта предназначена для составления проектов производства работ (ППР) и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ и организацией труда.

1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция затрат труда, средства механизации и приспособления.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. К началу работ по устройству канализации из ПЭ труб должны быть выполнены следующие работы:

геодезическая разбивка трассы;

вертикальная планировка;

обозначены (отшурфлены) пересекаемые или находящиеся в зоне работы действующие подземные коммуникации;

доставлены на стройплощадку канализационные колодцы, ПЭ трубы, механизмы и приспособления;

отрыта траншея.

2.2. Земляные работы следует производить в соответствии с требованиями глав СНиП III-8-76 "Земляные сооружения", СНиП III-30-74 "Водоснабжение, канализация и теплоснабжение", СНиП III-4-80* "Техника безопасности встроительстве".

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

2.3. После отрытия траншеи выполняются работы по устройству основания под укладку ПЭ труб в соответствии с проектом.

2.4. Если проектом не предусматривается устройство искусственного основания, ПЭ трубы надлежит укладывать на естественный грунт неразрушенной структуры, при этом трубы по всей длине должны плотно прилегать к основанию.

2.5. Устанавливаются канализационные колодцы монтажным краном соответствующей грузоподъемности.

2.6. При соединении ПЭ труб на раструбах с резиновыми кольцами работы выполняются в следующей последовательности:

трубы опускаются краном к месту работы и раскладываются вдоль траншеи;

осуществляется соединение труб;

количество раскладываемых труб должно определяться сменной выработкой и расстоянием между колодцами.

2.7. Соединение ПЭ труб раструбом с резиновыми кольцами в траншее следует производить последовательно от трубы к трубе. Соединение труб выполняется натяжным устройством, разработанным НИИМосстроем и СКБ "Мосстрой" (раб. чертежи N 5164/4 и 5164/3), или с помощью рычага. Ситуационный план прокладки фекальной канализации, схемы соединений ПЭ труб и организации рабочего места приведены на листах 1-5.

2.8. При соединении ПЭ труб посредством сварки работы выполняются в следующей последовательности:

трубы раскладываются на бровке вдоль траншей;

свариваются стыки труб;

сваренная плеть опускается на дно траншеи и укладывается в проектное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сваренные плети сбрасывать в траншею не разрешается.

2.9. Сваривается плеть с использованием комплекта монтажных сварочных приспособлений конструкции НИИМосстрой и СКБ "Мосстрой" (раб. чертеж N 3911/2А).

2.10. Комплект монтажных приспособлений включает:

центрирующее устройство;

электронагревательный диск;

торцевую фрезу;

поддерживающие опоры.

Схема контактной сварки, техническая характеристика монтажного приспособления и схемы организации работ приведены на листах 6, 7, 8, 9.

2.11. Перед укладкой ПЭ трубы должны подвергаться тщательному осмотру с целью выявления дефектов: трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений глубиной более 5% толщины стенки. При обнаружении дефектов трубы отбраковываются. Овальность ПЭ труб при укладке канализационных сетей не должна превышать 0,02 диаметра трубы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Трубы с большей овальностью (до 6%) допускаются к укладке, однако при этом больший их диаметр следует располагать в вертикальной плоскости.

2.12. Перед укладкой пластмассового трубопровода дно траншеи должно быть спланировано по проектному уклону. Трубопровод, уложенный на дно траншеи, должен выравниваться по оси (в вертикальной плоскости) и закрепляться путем подсыпки грунта и его подбивки вокруг трубопровода с последующим его уплотнением.

2.13. Монтаж узлов в колодцах должен производиться одновременно с прокладкой трубопровода.

2.14. Сваренная плеть должна опускаться в траншею одним автокраном (или двумя) при помощи специальных "полотенец". Схема организации работ - см. листы 8-9.

2.15. При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубопровода следует делать защитный слой толщиной 30 см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых и острых включений (щебня, камней, кирпичей и др.). При этом применение ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.

Схема организации работ приведена на листе 10.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При устройстве защитного слоя места соединений трубопровода следует оставлять незасыпанным.

2. В зимнее время устройство защитного слоя должно производиться талым грунтом.

2.16. Схема организации работ испытания трубопроводов приведена на листе 12.

2.17. Другие варианты схем прокладки канализации и сборки ПЭ труб приведены на листе 11.

2.18. При работе с ПЭ трубами необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в СН 478-80*.

________________

* Взамен действует СП  40-102-2000. - Примечание изготовителя базы данных.

2.19. Устройство внутриквартальной канализации диаметром 160 и 225 мм выполняется звеном рабочих, состав которого приведен в графике организации работ. Состав звена принят по ранее проводимым экспериментам, при разработке ППР должны уточняться.

2.20. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.2.

2.21. Операционный контроль качества работ по устройству внутриквартальной канализации из ПЭ труб выполняется в соответствии с требованиями СНиП III-1-76 "Организация строительного производства", инструкции СН 478-80*, инструкции СН 47-74** и ГОСТ 18599-73***. Схема операционного контроля приведена в табл.3.

________________

* Взамен действует СП  40-102-2000. - Примечание изготовителя базы данных.

**  Заменен на СНиП 3.01.01-85. - Примечание изготовителя базы данных.

*** Взамен действует ГОСТ 18599-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

2.22. При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП III-4-80* "Техника безопасности встроительстве" и системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(на один пролет - 40 пог. м)

| Затраты труда | - 5,92 чел.-дн. |
| --- | --- |
| Потребность в машинах | - 0,378 маш.-см. |
| Стоимость затрат труда | - 24,48 руб. |
| Затраты труда на 1 м уложенного трубопровода | - 0,148 чел.-дн. |
| Стоимость затрат труда на 1 м уложенного трубопровода | - 0,612 руб. |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных материалах и изделиях

Таблица 1

| Наименование | Марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиэтиленовые трубы | п.н.п. | п.м | 40,5 |
| Канализационные колодцы | к.к. | шт. | 2 |
| Люки для колодцев | к.к. | шт. | 2 |
| Резиновые кольца | 3311 | шт. | 10 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Объемы взяты на 40 пог. м канализации.

4.2. Потребность в машинах, инструментах и приспособлениях

Таблица 2

| Наименование | Марка | Тип | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажный кран | КС-2561Д | На пневмоходу | 2 |
| Сварочное приспособление | НИИМосстрой, СКБ "Мосстрой" раб. чертеж N 3911/2А | Переносное | 2 |
| Натяжное устройство | -"- N 5164/4 и 5164/3 | -"- | 2 |

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (на один пролет - 40 пог. м)

Таблица 3

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость | Состав бригады (звена) | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу, чел.-ч. | на весь объем, чел.-дн. |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подготовка основания траншеи | м | 2,8 | 1,2 | 0,42 | трубопроводчики 3 раз. - 2 чел. 2 раз. - 2 чел. |  |  |  |
| 2. | Установка канализационных колодцев | 1 кол. | 2,0 | 4,0 | 1,0 | трубопроводчики 4 раз. - 1 чел 3 раз. - 1 чел. 2 раз. - 1 чел. |  |  |  |
| 3. | Соединение труб раструбом на резиновых кольцах и укладка их в проектное положение | 10 пог. м | 4,0 | 1,5 | 0,75 | трубопроводчики 4 раз. - 1 чел. 2 раз. - 2 чел. |  |  |  |
| 4. | Засыпка пазух на высоту 0,5 м над верхом трубопровода вручную | пог. м тр. | 40,0 | 0,099 | 0,5 | трубопроводчики 2 раз. - 1 чел. 1 раз. - 2 чел. |  |  |  |
| 5. | Засыпка траншеи на высоту 0,3 м над верхом трубопровода | -"- | 40,0 | 0,52 | 2,6 | трубопроводчики 2 раз. - 1 чел. 1 раз. - 2 чел. |  |  |  |
| 6. | Окончательная засыпка траншеи грунтом (бульдозером) | 100 м | 1,0 | 0,38 | 0,048 | машинист 5 раз. - 1 чел. |  |  |  |
| 7. | Гидравлическое испытание трубопроводов | пог. м тр. | 40,0 | 0,13 | 0,65 | трубопроводчики 6 раз. - 1 чел. 3 раз. - 3 чел. |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ (на один пролет - 40 пог. м)

Таблица 4

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Трудоемкость | Расценка на единицу измерения, руб., коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб., коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения, чел.-ч. | на весь объем работ, чел.-дн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЕНиР, § 10-30, п.1 | Подготовка основания траншеи | м | 2,8 | 1,2 | 0,42 | 0,62,9* | 1,76 |
| ЕНиР, § 10-27, N 1Б | Установка канализационных колодцев | 1 кол. | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,23 | 4,46 |
| Местные нормы, § 2-1-75, N 1 | Соединение труб раструбом на резиновых кольцах и укладка их в проектное положение | 10 пог. м | 4,0 | 1,5 | 0,75 | 0,87 | 3,48 |
| Обязательная технология - ЦНИБ "Мосстрой", ВТ-1-73, N 14, А.т 4, N 1e, К1, 1 | Засыпка пазух на высоту 0,5 м над верхом трубопровода вручную | пог. м тр. | 40,0 | 0,099 | 0,5 | 0,04,5* | 1,8 |
| То же, N 14, В.Т-3, N 1Е | Засыпка траншеи на высоту 0,3 м над верхом трубопровода | -"- | 40,0 | 0,52 | 2,6 | 0,24 | 9,6 |
| То же, N 14, т.10, N 53 | Окончательная засыпка траншеи грунтом (бульдозером) | 100 м | 1,0 | 0,38 | 0,048 | 0,30 | 0,30 |
| ИНиР, § 10-6, т.7, N 1А | Гидравлическое испытание трубопроводов | пог. м тр. | 40,0 | 0,13 | 0,65 | 0,07,7* | 3,08 |
| ИТОГО | чел.-дн. машино-смен |  |  |  | 5,92 0,378 |  | 24,18 1,46 |

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Таблица 5

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | состав | способы | время | привлекаемые службы |
| Подготовительные работы | - | Геодезическая разбивка, вертикальная планировка, правильность складирования, соответствие геометрических размеров, наличие внешних дефектов, наличие паспортов | Теодолитом, нивелиром, визуально, стальным метром, штангенциркулем | До начала земляных работ | Геодезическая |
| - | Подготовка основания траншей | Планировка, добор грунта, уплотнение грунта | Нивелиром, визирками, визуально | В процессе работ | -"- |
| - | Установка железобетонных колодцев | Правильность и надежность строповки, соосность колодца, отметка основания колодца, надежность установки | Визуально, нивелиром, рулеткой, отвесом | -"- | -"- |
| Соединение труб | - | Качество соединения труб при помощи раструба на резиновых кольцах и сварки | Визуально | По окончании работ | Строительнаялаборатория, автор проекта |
| Укладка труб в проектное положение | - | Соосность труб, сохранность стыков, присыпка грунтом на 30 см выше труб | Визуально, нивелиром, визирками | В процессе работ | Эксплуатирующая организация, заказчик |
| - | Обратная засыпка | Качество грунта, очередность засыпки, сохранность труб, качество уплотнения | Визуально | В процессе работ | Строительнаялаборатория |

Лист 1

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОКЛАДКИ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 60 мм и 225 мм

Условные обозначения:

- городская канализация;

- (К-1, К-2, К-3, К-4, К-5) - внутриквартальная канализация

Лист 2

РАЗМЕРЫ РАСТРУБНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЭ ТРУБ С РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ

Условные обозначения:

1 - ПЭ трубы с раструбом; 2 - ПЭ труба с гладким концом; 3 - резиновое кольцо

| Наружный диаметр, мм | Внутренние диаметры частей раструба, мм | Углы сопряжения частей раструба, град. | Длина частей раструба, мм | Общая длина раструба, мм | Глубина вдвигания гладкого конца трубы в раструб, мм | Характеристика резинового кольца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | марка резины |
| 160 | 174 | 164 | 134 | 30 | 45 | 20 | 14 | 60 | 5 | 140 | 9-24 | 188-203 | 150 | 10 | 156 | 3311 |
| 225 | 244 | 230 | 258 | 20 | 45 | 20 | 19 | 70 | 7 | 120 | 12-24 | 228-242 | 180 | 14 | 215 | 3311 |

Лист 3

НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЭ ТРУБ
(СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ РАСТРУБОМ НА РЕЗИНОВЫХ КОЛЬЦАХ)
(Раб. чертеж N 5164/4- и N 5164/3)

Условные обозначения:

1 - рычаг; 2 - зажимной хомут; 3 - направляющая

Лист 4

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПЭ ТРУБ НА РАСТРУБАХ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ

Условные обозначения:

1 - направление усилия; 2 - рычаг; 3 - деревянная прокладка; 4 - раструб ПЭ трубы; 5 - полиэтиленовые трубы;  - резиновое кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ.

(1) Размеры полиэтиленовых труб приведены на листе 2;

(2)  определяется глубиной заложения труб и сезоном работ.

Лист 5

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ РАСТРУБОМ НА РЕЗИНОВЫХ КОЛЬЦАХ)

Условные обозначения:

1 - установленные в проектное положение железобетонные колодцы; 2 - место установки автокрана для монтажа железобетонных колодцев и ПЭ труб; 3 - автомашина; 4 - откосы траншеи; 5 - ларь для инструментов; 6 - лестница для спуска рабочих в траншею

- соединенные ПЭ трубы;

- трубы, подготовленные для последующего соединения

ПРИМЕЧАНИЕ. Данный лист читать совместно с листами 2, 3 и 4.

Лист 6

СХЕМА КОНТАКТНОЙ СВАРКИ ПЭ ТРУБ (С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С КОНТРОЛЕМ СВАРОЧНЫХ ДАВЛЕНИЙ ПО ПРУЖИННОМУ ДИНАМОМЕТРУ) 
(раб. чертеж N 3911/2А)

Условные обозначения:

1 - поддерживающие опоры; 2 - центрирующее устройство; 3 - электронагревательный диск; 4 - пружинный динамометр; 5 - рычаг центрирующего устройства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СВАРКИ:

|  | Наружный диаметр свариваемых труб, мм | - 125-225 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение электронагревательного диска, В | - 36 |  |
|  | Мощность диска, Вт | - 600 |  |
|  | Габариты центрирующего устройства Масса, кг | - 475х375х1300 |  |
|  | устройства | - 45 |  |
|  | диска | - 8,0 |  |
|  | фрезы | - 4,4 |  |

Лист 7

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФЕКАЛЬНОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЭ ТРУБ (СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ НА СВАРКЕ)

Условные обозначения:

1 - установленные в проектное положение железобетонные колодцы; 2 - складирование ПЭ труб; 3 - место установки автокрана; 4 - автомашина; 5 - откосы траншеи; 6  ларь для инструмента; 7 - комплект монтажного сварочного приспособления; 8 - лестница для спуска рабочих в траншею; 1*-8* - последовательность соединения труб

- соединенные ПЭ трубы;

- трубы, подготовленные для последующего соединения

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины в м принимать по табл.3 СНиП III-4-80*.

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Крутизну откосов принимать по табл.4 СНиП III-4-80*.

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

3. В сухой траншее рекомендуется сварку труб производить непосредственно в траншее.

Лист 8

СХЕМА УКЛАДКИ ПЛЕТИ ПЭ ТРУБ АВТОКРАНАМИ

Условные обозначения:

1 - траншея; 2 - берма; 3 - полиэтиленовые трубы (плоть); 4 - автомобильные краны; 5 - временное ограждение

Лист 9

СХЕМА УКЛАДКИ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ В ТРАНШЕЮ АВТОКРАНАМИ 
(ТРУБЫ СВАРЕНЫ В ЗВЕНЬЯ НА БРОВКЕ ТРАНШЕИ)

Условные обозначения:

1 - автокран; 2 - сваренные в звенья трубы; 3 - уложенные трубы; 4 - железобетонный колодец; 5 - "полотенце"; 6 - ПЭ труба

ПРИМЕЧАНИЕ.

Данный лист читать совместно с листом 2.

СНиП III-4-80*, таблица 4

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

| Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 3 | 5 |
| Насыпные неуплотненные | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Песчаные и гравийные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Лессы и лессовидные | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

ПРИМЕЧАНИЕ. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.

СНиП III-4-80*, таблица 3

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

| Глубина выемки, м | Грунт |
| --- | --- |
|  | песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
|  | Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м |
| 1 | 1,5 | 1,25 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 2,4 | 2 | 1,5 |
| 3 | 4 | 3,6 | 3,25 | 1,75 |
| 4 | 5 | 4,4 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 5,3 | 4,75 | 3,5 |

Лист 10

СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЗАСЫПКЕ ТРАНШЕЙ

а) БУЛЬДОЗЕРОМ

б) ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ

Условные обозначения:

1 - обратная засыпка грунта бульдозером; 2 - обратная засыпка экскаватором-планировщиком; 3 - разравнивание грунта экскаватором-планировщиком; 4 - разравнивание грунта вручную; 5 - ПЭ труба; 6 - экскаватор-планировщик; 7 - канализационный колодец; 8 - грунт для обратной засыпки; 9 - бульдозер

Лист 11

ВАРИАНТЫ СХЕМ ПРОКЛАДКИ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И СБОРКИ ПЭ ТРУБ

1. В траншее

2. Вне траншеи на бровке

3. Вне траншеи под навесом (в бытовке)

Условные обозначения:

1 - траншея; 2 - отвал грунта; 3 - канализационный колодец; 4 - ПЭ трубы; 5 - лестница; 6 - лебедка; 7 - установки для сборки соединений ПЭ труб; 8 - опорные стойки; 9 - передвижная платформа; 10 - навес (или бытовка); 11 - откос; 12 - элементы креплений траншеи; 13 - направление движения ПЭ трубы к лебедке; 14 - доски-забирки

ВАРИАНТЫ СХЕМ ПРОКЛАДКИ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И СБОРКИ ПЭ ТРУБ

4. В траншее с креплениями

5. В траншее на одном месте

6. Над траншеей

Условные обозначения:

1 - траншея; 2 - отвал грунта; 3 - канализационный колодец; 4 - ПЭ трубы; 5 - лестница; 6 - лебедка; 7 - установки для сборки соединений ПЭ труб; 8 - опорные стойки; 9 - передвижная платформа; 10 - навес (или бытовка); 11 - откос; 12 - элементы креплений траншеи; 13 - направление движения ПЭ трубы к  лебедке; 14 - доски-забирки

Лист 12

СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПЭ ТРУБ

Условные обозначения:

1 - компрессор (бак с водой); 2 - упор; 3 - заглушка; 4 - манометр

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Ордена Ленина Главмосстрой при Мосгорисполкоме. - 
М.: Мосоргстрой, 1983