ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ ВЛ

ТТК на КД-2

ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР ТИПА У110-2, У110-25, У110-3, У220-3 ПО ЧАСТЯМ

(338 ВЛ - ППР3)

Зав. отделом ЭМ-20 Е.Н.Коган

Гл. инженер проекта Н.А.Войнилович

Зав. группой Е.А.Ссорин

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на демонтаж стальных анкерно-угловых опор типа У110-2, У110-25, УС110-3, У220-3 по частям с помощью монтажной мачты (А-образной стрелы 36 м).

1.2. В качестве основного (базового) варианта, для которого подсчитаны технико-экономические показатели, принят демонтаж опоры У110-25.

1.3. Исходные данные для пересчета показателей для демонтажа других типов опор приведены в таблице N 1.

Показатели для демонтажа опор других типов

Таблица N 1

| Шифр опоры | Число демонтируемых элементов | Обоснование | Затраты труда чел.-ч | Заработная плата р.-к. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | эл.-лин. | маш. | эл.-лин. | маш. |
| У110-2 | 3 | ЕНиР §25-27 табл.2 стр.8г, е | 123,2 | 105,6 | 88-35 | 109-30 |
| У110-3 | 2 | " | 121,44 | 104,09 | 87-09 | 107-73 |
| У220-3 | 2 | " | 121,44 | 104,09 | 87-09 | 107-73 |

1.4. При демонтаже опор высотой 2022 м и ниже возможно, для упрощения работ, использовать монтажную мачту высотой 29 м, удалив среднюю секцию в мачте 36 м.

1.5. Технологическая карта предназначена для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технологической документации (ПОС и ППР) на демонтаж ВЛ.

Карта выполнена с учетом "Методических указаний по разработке типовых технологических карт в строительстве". Москва 1987 г. Госстрой СССР.

1.6. Карта составлена для нормальных условий работы (летний период, равнинная местность, необводненные грунты, продолжительность рабочей смены 8,2 часа).

При привязке технологической карты к конкретному пикету необходимо выявить особые условия производства работ (в зоне действующих ВЛ, стесненные условия, сложный рельеф местности и т.п.) и уточнить объемы работ, калькуляции трудовых затрат.

1.7. В состав работ, рассматриваемых картой, входит:

- сборка такелажной схемы;

- установка монтажной мачты;

- демонтаж опоры;

- опускание стрелы и демонтаж такелажа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. До начала демонтажа опоры должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые настоящей технологической картой:

- устройство подъездов к пикету;

- демонтаж проводов и грозозащитных тросов с уборкой их за пределы трассы;

- расчистка монтажной площадки от предметов, мешающих производству работ;

- вывозка на пикет монтажной мачты и такелажа.

2.2. Демонтаж опоры производится при помощи монтажной мачты высотой 36 м.

2.3. Последовательность производства работ.

2.3.1. Выкопать вручную приямки и установить в них опорные настилы. Рис.6.

2.3.2. Выложить в исходное положение монтажную мачту.

2.3.3. Запасовать грузовой и стреловой полиспасты.

2.3.4. Установить автомобильные краны для подъема монтажной мачты в рабочее положение. Рис.2.

2.3.5. Закрепить на опоре подвижный блок грузового полиспаста.

2.3.6. Установить монтажную мачту в рабочее положение, подняв ее двумя автокранами на высоту 20 м, а затем дотянуть грузовым полиспастом, отсоединив мачту от автомобильных кранов из корзины гидроподъемника.

2.3.7. Застропить демонтируемый элемент грузовым полиспастом и оттяжкой.

2.3.8. С помощью бензореза отсоединить от опоры демонтируемый элемент, для чего в соответствующих местах краном повесить люльки для газорезчика.

2.3.9. Приподнять грузовым полиспастом демонтируемый элемент.

2.3.10. Работая стреловым полиспастом, оттяжкой и грузовым полиспастом опустить демонтируемый элемент на землю.

2.3.11. Убрать демонтируемый элемент.

2.3.12. В этой же последовательности производить дальнейший демонтаж опоры.

2.3.13. Демонтировать монтажную мачту, опустив ее стреловым полиспастом до 20 м, а затем двумя кранами опустить на землю. Строповку мачты к кранам произвести из корзины гидроподъемника.

2.4. Основные механизмы, применяемые при демонтаже опоры.

| Наименование | Техническая характеристика | Марка | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран | автомобильный длина стрелы = 22 м | КС-4561A | 2 |
| Трактор | тяговое усилие 10 тс с лебедкой | T-130M | 3 |
| Подъемник гидравлический | высота подъема 22 м г.п. 250 кг радиус обслуживания 410 м | ПГ-22 | 1 |

3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СОСТАВ ЗВЕНА

3.1. Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы на демонтаж опоры У110-25 приведена в таблице N 2.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНОЙ АНКЕРНО-УГЛОВОЙ ОПОРЫ У110-25 ПО ЧАСТЯМ

Таблица N 2

| Наименование процесса | Номер фасет | Единица измере- | Объем работ | Обосно- вание | Норма времени | Расценка | Затраты труда | Заработная плата | Время пребы- | Зара- ботная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для перес- чета показа- телей | ния |  | (ЕНиР и др. нормы) | электро- линей- щиков, чел.-ч | маши- нистов, чел.-ч (маш.-ч) | электро- линей- щиков, р.-к. | маши- нистов, р.-к. | электро- линей- щиков, чел.-ч | маши- нистов, чел.-ч (маш.-ч) | электро- линей- щиков, р.-к. | маши- нистов, р.-к. | вания машин на объекте, маш.-ч | плата маши- нистов с учетом превы- шения машин на объекте, р.-к. |
| 1. Разработка вручную приямков для опорных настилов монтажной мачты |  | м | 3,5 | ЕНиР §Е2-1-47 табл.1 стр.1е | 1,3 | - | 0-83,2 | - | 4,55 | - | 2-91,2 | - |  |  |
| 2. 3апасовка грузового полиспаста г.п. 10 тс, блоки однороликовые, канат 23,0 мм, расстояние между блоками 36 м |  | полис- паст | 1 | ЕНиР §Е25-11 табл.4 стр.10а, б | 4,9+0,54= =5,44 | - | 3-39+0-37,4= =3-76,4 | - | 5,44 | - | 3-76,4 | - |  |  |
| Работа механизма |  |  |  | Совместная работа трактора | - | - | - | - | - | 1,36 | - | 1-44,2 |  |  |
| 3. Запасовка стрелового полиспаста г.п. 10 тс, блоки однороликовые, канат 23,0 мм, расстояние 36 м |  | полис- паст | 1 | ЕНиР §Е25-11 табл.4 стр.10а | 4,9 | - | 3-39 | - | 4,9 | - | 3-39 | - |  |  |
| Работа механизма |  |  |  | Совместная работа трактора | - | - | - | - | - | 1,225 | - | 1-29,9 |  |  |
| 4. Распасовка грузового полиспаста |  | полис- паст | 1 | ЕНиР §Е25-11 стр.10а, б 0,6 (ПР-2) | 5,44х0,6= =3,264 | - | 8-76,4х0,6= =2-25,8 | - | 3,264 | - | 2-25,8 | - |  |  |
| Работа механизма |  |  |  | Совместная работа трактора | - | - | - | - | - | 1,36х0,6= =0,816 | - | 0-86,5 |  |  |
| 5. Распасовка стрелового полиспаста |  | полис- паст | 1 | ЕНиР §Е25-11 табл.4 стр.10а 0,6 (ПР-2) | 4,9х0,6= =2,94 | - | 3-39х0,6= =2-3,4 | - | 2,94 | - | 2-03,4 | - |  |  |
| Работа механизма |  |  |  | Совместная работа трактора | - | - | - | - | - | 0,735 | - | 0-77,9 |  |  |
| 6. Установка оснащенной монтажной мачты (А-образной стрелы) высотой 36 м |  | мачта | 1 | ЕНиР §E25-13 табл.2 стр.2а | 62,0 | - | 45-26 | - | 62,0 | - | 45-26 | - |  |  |
| Работа механизмов |  |  |  | Совместная работа 2 крана + 2 трактора | - | - | - | - | - | 10,33х 4= =41,32 | - | 43-80 |  |  |
| 7. Опускание оснащенной монтажной мачты |  | мачта | 1 | ЕНиР §Е25-13 табл.2 стр.2б | 55,0 | - | 40-15 | - | 55,0 | - | 40-15 | - |  |  |
| Работа механизмов |  |  |  | Совместная работа 1 гидроподъ- емника, 2 крана, 1 трактор | - | - | - | - | - | 9,17x4= =36,68 | - | 37-50,5 |  |  |
| 8. Демонтаж опоры Опускание грузов с помощью лебедок массой до 3 т с высоты 25 м |  | 1 шт. груза | 1 | ЕНиР §Е25-27 табл.2 стр.8г, е | 1,88+4x х0,16=2,52 | - | 1-23+4x х0-10,5=1,65 | - | 2,52 | - | 1-65 | - |  |  |
| Работа механизмов |  |  |  | Совместная работа 3 трактора | - | - | - | - | - | 0,47+4х х0,04= =0,63 | - | 0-66,8 |  |  |
| То же с высоты 20 м |  |  | 1 | То же | 1,88+3x х0,16=2,36 | - | 1-23+3x х0-10,5= =1-54,5 | - | 2,36 | - | 1-54,5 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 0,47+3х х0,04= =0,59 | - | 0-62,5 |  |  |
| 8*. Демонтаж опоры Опускание грузов с помощью лебедок массой до 3 т с высоты 15 м |  | 1 шт. груза | 1 | ЕНиР §Е25-27 табл.2 стр.8г, е | 1,88+2x х0,16=2,2 | - | 1-23+2x х0-10,5= =1-44 | - | 2,2 | - | 1-44 | - |  |  |
| Работа механизмов |  |  |  | Совместная работа 3 трактора | - | - | - | - | - | 0,47+2x х0,04=0,55 | - | 0-58,3 |  |  |
| То же с высоты 10 м |  |  | 1 | То же | 1,88+0,16= =2,04 | - | 1-23+0-10,5= =1-33,5 | - | 2,04 | - | 1-33,5 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,47+0,04= =0,51 | - | 0-54,1 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 147,21 | 84,42 | 102-74 | 88-11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,63 | 190-85 |  |  |
|  | С учетом комплексного характера работы звена, предусматривающего работу машинистов во время технологического простоя механизма в качестве электролинейщика |  |  |  |  | 124,72 | 106,91 | 89-44 | 110-63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,63 | 200-07 |  |  |

_________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

3.2. Состав звена по демонтажу опоры

| Профессия | Разряд | Кол., чел. |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 5 | 1 |
| Электролинейщик | 4 | 1 |
| Эпектролинейщик | 3 | 2 |
| Электролинейщик | 2 | 3 |
| Машинист крана | 6 | 2 |
| Машинист трактора | 6 | 3 |
| Машинист ПГ-22 | 5 | 1 |
|  |  | 13 человек |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в оборудовании, приспособлениях и такелаже

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа | Кол., шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мачта монтажная | стрела А-образная 36 м г.п. 30 тс | 1 | Демонтаж опоры |
| Блок | монтажный однороликовый г.п. 10 т | 3 | Полиспаст грузовой, стреловой |
| Опорный настил | деревянный 2,2х1,6 м рис.6 | 2 | Установка стрелы |
| Люлька монтажная | металлическая г.п. 200 кг | 2 | Рабочее место газорезчика |
| Бензорез | в комплекте | 2 | Членение опоры |
| Трос T-1 | 23,0-Г-12Н-1570 ГОСТ 3079-80 | 1 | Стреловой полиспаст |
| Трос Т-2 | 19,5-Г-1-Н-1570 ГОСТ 3079-80 | 1 | Тормозной (оттяжка) |
| Трос Т-3 | 23,0-Г-1-Н-1570 ГОСТ 3079-80 | 1 | От стрелы к стреловому полиспасту |
| Трос Т-4 | 23,0-Г-1-Н-1570 ГОСТ 3079-80 | 1 | Грузовой полиспаст |
| Трос Т-5 | 23,0-Г-1-Н-1570 ГОСТ 3079-80 | 1 | От стрелы к грузовому полиспасту |
| Трос Т-6 | 19,5-Г-1-Н-1570 ГОСТ 3079-80 | 1 | Строповка стрелы |
| Коуш | 40 ГОСТ 2224-72 | 1 |  |
| Коуш | 75 ГОСТ 2224-72 | 1 |  |
| Зажим | 19 ОСТ 24.090.51-88 | 20 |  |
| Зажим | 25 ОСТ 24.090.51-88 | 24 |  |
| Скоба | CK-25-1A ТУ 34-13-11420-89 | 6 |  |
| Лес круглый | 200 ГОСТ 9463-88 | 0,5 м |  |
| Трос T-7 | 19,5-Г-1-Н-1570 ГОСТ 3079-80 | 2 | Крепление стрелы от сдвига |
| Лес круглый | 300 ГОСТ 9463-88 | 1,0 м |  |
| Скобастроительная | размер 400х120 15,0 мм | 52 |  |

В перечень не включается инструмент, средства измерения и контроля, средства индивидуальной защиты, предусмотренные технологическим нормокомплектом.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При производстве работ по демонтажу опор должны строго соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

- СНиП III-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве*";

________________

* Взамен действуют СНиП 12-03-99, СНиП 12-04-2002, ГОСТ Р 12.3.048-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

- "Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР". Москва 1984 г.;

- "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзор СССР 1976;

- "Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации механизмов, смонтированных на базе тракторов". Москва 1987 г.;

- "Типовая инструкция по охране труда для рабочих-электролинейщиков на строительстве воздушных линий электропередачи". Москва 1987 г.

5.2. Особое внимание при демонтаже опоры следует обратить на:

- во время работы грузоподъемного крана необходимо следить за тем, чтобы полиспаст крана не отклонялся от вертикали;

- при работе из корзины гидроподъемника осуществлять строповку фалом предохранительного пояса за конструкцию корзины, не выполнять работы с ограждения корзины и не находиться в корзине при перемещении гидроподъемника;

- работы по расчленению опоры на демонтируемые элементы производить только из люльки.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Нормативные затраты труда электролинейщиков, чел.-ч | 124,72 |
| --- | --- |
| Нормативные затраты труда машинистов, чел.-ч | 106,91 |
| Заработная плата электролинейщиков, р.-к. | 89-44 |
| Заработная плата машинистов, р.-к. | 110-63 |
| Продолжительность выполнения работ, смена | 2,17 |
| Выработка звена в смену, опор/смена | 0,46 |

| У110-2 | У110-25 |
| --- | --- |
| У110-3 | У220-3 |

| Тип опор | Высота , м | Масса, кг | Центр тяжести, | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У110-2 | 24,7 | 8,00 | 11,0 | 1 |
| У110-25 | 29,7 | 10,095 | 13,2 | 9 |
| У110-3 | 20,7 | 5,498 | 8,27 | 2 |
| У220-3 | 18,6 | 7,53 | 7,34 | 1 |

Рис.1 Типы опор и разбивка на демонтируемые элементы. Расположение люлек

| Схема грузового полиспаста | Схема стрелового полиспаста |
| --- | --- |

1. Трактор Т-130М

2. Кран автомобильный КС-4561А

3. Гидроподъемник ПГ-22

4. Монтажная мачта (стрела)

5. Трос Т-1

6. Трос Т-3

7. Трос Т-2

8. Трос Т-4

9. Трос Т-5

10. Трос Т-6

11. Трос Т-7

12. Блок 10 тс

13. Опорный настил

Рис.2 Установка монтажной мачты (стрелы)

| Положение 1 | Положение 2 |
| --- | --- |

1. Трактор Т-130М

2. Монтажная мачта (стрела)

3. Трос Т-1

4. Трос Т-3

5. Трос Т-2

6. Трос Т-4

7. Трос Т-5

8. Блок 10 тс

Рис.3 Демонтаж опоры

1. Трактор Т-130М

2. Кран автомобильный КС-4561А

3. Гидроподъемник ПГ-22

4. Монтажная мачта (стрела)

5. Трос Т-1

6. Трос Т-3

7. Трос Т-4

8. Трос Т-5

9. Трос Т-6

10. Трос Т-7

11. Опорный настил

12. Блок 10 тс

Рис.4 Опускание монтажной мачты (стрелы)

I Закрепление тросов на оголовке стрелы

II Строповка монтажной мачты при подъеме и демонтаже краном

III Закрепление троса для демонтажа опоры

Рис.5 Узлы


Ведомость лесоматериалов на один опорный настил

| N поз. | Наименование | ГОСТ | Длина, м | Объем, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бревно 300 | 9463-88 | 1,6 | 0,5 | 4 шт. |
| 2 | Бревно 200 | 9463-88 | 2,2 | 0,6 | 8 шт. |

Ведомость металла для строительных скоб на один опорный настил

| N поз. | Вид профиля и ГОСТ | Марка металла и ГОСТ | Обозначение и размер профиля | Общая масса, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Круг ГОСТ 2590-88* | ВСт3сп5 ГОСТ 535-88** | 15 | 45,0 | Скоба 400х120 |

________________
     * Взамен действует ГОСТ 2590-2006. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     ** Взамен действует ГОСТ 535-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.6 Опорный настил

| Назначение | Эскиз марки | Марка | Канат ГОСТ 3079-80 | Зажим ОСТ 24.090.51-88 | Коуш ГОСТ 2224-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | , м | длина заготовки, м | , мм | Обоз- наче- ние | Кол., шт. | Обоз- наче- ние | Кол., шт. |
| От стрелы к стреловому полиспасту |  | Т-3 | 23,0 | 12,0 | 13,5 | 150 | 25 | 8 |  |  |
| От стрелы к грузовому полиспасту |  | Т-5 | 23,0 | 12,0 | 13,5 | 150 | 25 | 8 |  |  |
| Стреловой полиспаст |  | Т-1 | 23,0 | 220,0 | 220,5 | 150 | 25 | 4 | 75 | 1 |
| Тормозной (оттяжка) |  | Т-2 | 19,5 | 100,0 | 100,5 | 100 | 19 | 4 | 40 | 1 |
| Грузовой полиспаст |  | Т-4 | 23,0 | 190,0 | 190,5 | 150 | 25 | 4 |  |  |
| Строповка стрелы |  | Т-6 | 19,5 | 8,0 | 19,5 | 100 | 19 | 8 |  |  |
| Крепление стрелы от сдвига |  | Т-7 | 19,5 | 10,0 | 23,5 | 100 | 19 | 8 |  |  |

Рис.7 Ведомость стропов

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1990