КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛАДКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУТА И БУТОБЕТОНА

См. Общую часть

Предельные отклонения в размерах и положении при кладке фундаментов из бута и бутобетона от проектных в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

| 1. Отклонения от проектных размеров: |  |
| --- | --- |
| - по толщине фундамента | ±30 мм; |
| - по отметкам опорных поверхностей | -25 мм; |
| - по смещению осей фундаментов от разбивочных осей | 20 мм. |
| 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали на здание высотой более двух этажей | 30 мм. |
| 3. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины фундамента | 30 мм. |

| Лица, осуществ- ляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Определение состояния грунтов | Визуально | До начала кладки |  |  |
|  |  | Правильность расположения котлована относительно разбивочного чертежа, надежность крепления, отметка дна котлована | Визуально, с помощью нивелира и рулетки | До начала кладки | Геодезист | + |
|  |  | Отметка верха основания и горизонтальность подушки | С помощью нивелира | До начала кладки |  | + |
|  | Разбивка осей фундамента | Точность определения положения углов здания | С помощью теодолита и рулетки | До начала кладки | Геодезист |  |
|  | Кладка фундаментов из бута и бутобетона | Качество бута и бутобетона, раствора, арматуры, закладных деталей | Внешний осмотр, обмер, проверка паспортов и сертификатов | До начала кладки стен этажа | В случае сомнения - лаборатория |  |
|  |  | Правильность разбивки осей | С помощью стальной рулетки, метра | До начала кладки |  |  |
|  |  | Горизонтальные отметки обрезов кладки под перекрытие | С помощью нивелира, рейки, уровня | До установки плит перекрытий | Геодезист |  |
|  | Армирование кладки | Правильность расположения арматуры, диаметр стержней и т.д. | Визуально, с помощью стального метра | До установки арматуры |  | + |
|  | Антикоррозийное покрытие закладных частей | Толщина, плотность и сцепляемость покрытия | Визуально, с помощью толщиномера, граверного штихеля | До заделки | Лаборатория | + |
| Мастер | Подготовительные работы | Достаточность размеров котлована | С помощью рулетки | До начала кладки |  |  |
|  |  | Толщина песчаной или гравийной подушки и качество ее уплотнения | Визуально, с помощью стального метра | До начала кладки |  |  |
|  | Разбивка осей фундамента | Правильность натяжения осей, точность | С помощью теодолита | До начала кладки | Геодезист |  |
|  | Кладка фундаментов из бута и бутобетона | Геометрические размеры кладки | С помощью стальной рулетки, метра | После выполнения каждых 10 мкладки |  |  |
|  |  | Вертикальность, горизонтальность и поверхность кладки | С помощью уровня, рейки, отвеса | В процессе и после окончания кладки стен этажа |  |  |
|  |  | Качество швов кладки | С помощью стального метра, 2-метровой рейки | После выполнения каждых 10 м кладки |  |  |
|  |  | Разбивка и отметки низа проемов | С помощью стальной рулетки, нивелира, уровня | До начала кладки простенков |  |  |