УСТАНОВКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 18048-80* Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия.

ТУ 5897-010-03984988-2000 Кабины санитарно-технические железобетонные сборные.

ТУ 5897-005-16415648-96 Кабины санитарно-технические гипсобетонные монолитные.

ТУ 5897-016-07828469-96 Кабины санитарно-технические железобетонные для жилых зданий.

ТУ 5897-017-03984346-96 Поддоны железобетонные для сантехкабин.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

Государственные стандарты и технические условия на кабины санитарно-технические и другие материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

Установка санитарно-технических кабин должна осуществляться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества СМР и другой технологической документации системы управления качеством СМР, действующей в предприятии.

Установку санитарно-технических кабин должны выполнять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Строительно-монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающими надлежащим навыками по монтажу строительных конструкций.

При производстве работ по монтажу санитарно-технических кабин должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по монтажу санитарно-технических кабин должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ по установке плит перекрытий предыдущего этажа (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); - наличие паспортов и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку санитарно-технические кабины, соответствие их требованиям проекта; маркировку кабин и наличие штампа ОТК; | Проект, ППР, схемы операционного контроля качества Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы Паспорта |
|  | - внешним осмотром сохранность и отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на поступивших санитарно-технических кабинах; очистку опорных поверхностей от загрязнений; разметку кабин и разбивку опорных поверхностей. | Общий журнал работ |
| Установка санитарно-технических кабин | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа санитарно-технических кабин; - установку кабин в проектное положение; - качество заделки стыков. | Общий и специальный журналы работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения санитарно-технических кабин требованиям проекта и нормативных документов; - соответствие качества работ по заделке стыков в местах прохода стояков требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной документации. | Общий и специальный журналы работ Акты приемки Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе выполнения работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП: линейка и рулетка измерительные металлические, рейка-отвес, рейка с уровнем, нивелир, теодолит и другие геодезические и лабораторные приборы и инструмент. |

Проект производства работ по возведению зданий и сооружений наряду с проектными решениями, предусмотренными общими требованиями СНиП 3.01.01-85*, должен также содержать:

- последовательность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие пространственную неизменяемость конструкций в процессе их установки в проектное положение;

- мероприятия, обеспечивающие устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;

- безопасные условия труда.

Совмещенный монтаж конструкций следует производить по ППР, содержащему порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон, графики подъемов конструкций.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Производству работ по установке санитарно-технических кабин должны предшествовать:

- входной контроль проектно-сметной документации;

- разработка проектов производства работ как на возведение здания, так и на выполнение отдельных видов работ; разработка технологических карт и схем операционного контроля качества СМР на выполнение отдельных видов работ (с использованием соответствующей типовой документации);

- проверка неизменности положения знаков разбивочной сети здания (сооружения); выполнение геодезических работ по созданию внутренней разбивочной сети здания (сооружения); детальные разбивочные работы на исходном и монтажных горизонтах;

- завершение и надлежащее оформление предшествующих строительно-монтажных работ;

- завоз и складирование санитарно-технических кабин и других комплектующих материалов;

- входной контроль поступивших на строительную площадку санитарно-технических кабин и комплектующих материалов;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства монтажных работ.

Входной контроль качества санитарно-технических кабин и комплектующих материалов должен предотвратить поступление на монтаж изделий и материалов, не отвечающих требованиям проекта и нормативных документов.

Входной контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, требованиями ГОСТ 18048-80*, технических условий, ППР и другой технологической документации, действующей в предприятии в системе управления качеством.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

необходимо проверить наличие сопроводительной документации (документов о качестве, паспортов, сертификатов) и полноту содержащихся в них данных;

по имеющейся сопроводительной документации, маркировке, необходимо убедиться в соответствии поступивших санитарно-технических кабин и других комплектующих материалов требованиям проекта;

необходимо проверить наличие штампа ОТК на наружных нелицевых поверхностях кабин;

необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида санитарно-технических кабин и других комплектующих материалов;

необходимо провести предусмотренные регламентом входного контроля испытания санитарно-технических кабин и комплектующих материалов.

Участие во входном контроле тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должно быть регламентировано документами системы управления качеством, действующей в предприятии.

Основные технические требования, которым должны отвечать поступившие на строительную площадку санитарно-технические кабины, приведены в настоящем альбоме в СОКК "Входной контроль качества сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций", технические требования к строительным растворам приведены в СОКК "Входной контроль строительных растворов" в альбоме часть I, выпуск 1.

Требования к разбивочным геодезическим работам приведены в данном альбоме в СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и СОКК "Геодезические работы на монтажном горизонте".

Состав и содержание решений по охране труда в проекте производства работ должны отвечать требованиямСНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже сборных железобетонных элементов конструкций должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

- падение вышерасположенных материалов, инструмента;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу сборных железобетонных конструкций от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

- определение последовательности установки конструкций;

- обеспечение устойчивости конструкции и частей здания в процессе сборки.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которым производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания следует производить после проектного закрепления всех установленных монтажных элементов и достижения бетоном (раствором) замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР, после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ранее выполненные скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01-85*. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Ранее завершенные ответственные конструкции подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в приложении 7 СНиП 3.01.01-85*.

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и перемещения.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемыми конструкциями должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Сборные конструкции следует устанавливать, как правило, с транспортных средств.

Предварительное складирование конструкций на приобъектных складах допускается только при соответствующем обосновании. Приобъектный склад должен быть расположен в зоне действия монтажного крана.

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:

- соответствие его проектной марке;

- состояние закладных изделий, отсутствие грязи, снега, наледи;

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей.

Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы должны подаваться только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

До начала монтажа санитарно-технических кабин должны быть выполнены следующие предусмотренные проектом работы:

- произведены предусмотренные проектом и ППР разбивочные работы на монтажном горизонте (геодезическая разбивка осей с нанесением на плиты перекрытий ориентирных рисок для установки кабин в проектное положение);

- смонтированы, выверены и закреплены по проекту наружные, внутренние стеновые панели и вентиляционные блоки;

- доставлены на строительную площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления, рабочие места монтажников.

Установка санитарно-технических кабин производится в следующей последовательности:

- подготовка кабины к монтажу (очистка от грязи, снега и наледи);

- устройство постели из песка или цементного раствора;

- подготовка кабины к строповке; строповка;

- подъем и подача кабины; прием кабины;

- установка, приведение кабины в проектное положение и ее выверка;

- расстроповка кабины;

- заделка горизонтальных швов по периметру кабины; присоединение стояков трубопроводов, присоединение кабин к вентиляционным блокам, заделка монтажных отверстий в местах прохода санитарно-технических стояков.

Установка санитарно-технических кабин должна производиться с транспортных средств. Предварительное складирование кабин на приобъектном складе допускается только при соответствующем обосновании. Приобъектный склад должен располагаться в зоне действия монтажного крана.

Размещаться на приобъектном складе кабины должны в соответствии с технологической последовательностью монтажа здания.

Хранить сантехкабины на приобъектном складе надлежит соблюдая требования ГОСТ 13015.4-84*, ГОСТ 18048-80* и технических условий на конкретные санитарно-технические кабины.

________________

* Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Кабины должны храниться в рабочем положении, установленными на прокладки, уложенные на плотное, тщательно выровненное основание. Выступающие вниз детали канализационных труб должны находиться на расстоянии не менее 20 см от поверхности этого основания. Материал прокладок, их размеры, местоположение прокладок должны быть определены в ППР и рабочих чертежах кабин. Для защиты от атмосферных осадков кабины должны быть укрыты пергамином, поливинилхлоридной пленкой или другими гидроизоляционными материалами, предусмотренными ППР.

Погрузо-разгрузочные работы и транспортирование кабин должны производиться с соблюдением мер, исключающих их повреждение.

Строповка кабин производится согласно указаниям ППР. К месту монтажа их подают, как правило, траверсой для монтажа сантехкабин или универсальной траверсой. Строповка крюками чалочных ветвей траверсы, имеющей уравнительные канаты, производится за диагонально расположенные подъемные петли кабины.

До подъема сантехкабин опорная поверхность перекрытия и основание кабины должны быть очищены от грязи, а в зимнее время - от снега и наледи.

В зимнее время до подъема сантехкабин необходимо проверить, не примерзла ли она к грунту или к соседним изделиям. Очистку кабин от снега и наледи следует выполнять с помощью скребков и стальных щеток. Использование для этой цели пара, горячей воды или раствора поваренной соли не допускается.

При производстве работ в зимнее время снег и наледь следует удалить также с перекрытия, а рабочее место, площадки складирования и проходы, лестничные марши и площадки следует посыпать песком.

Монтаж санитарно-технических кабин следует осуществлять по захваткам (блок-секциям) и производить в технологической последовательности, определенной в ППР и технологической карте.

Монтаж сантехкабин выполняют после монтажа наружных стеновых панелей, в процессе монтажа внутренних стеновых панелей, перегородок и вентиляционных блоков.

Монтаж следует выполнять до установки примыкающих конструкций, затрудняющих впоследствии соединение коммуникаций сантехкабин.

Санитарно-технические кабины надлежит устанавливать на прокладки-маяки, выверенные относительно монтажного горизонта. Прочность материала, из которого изготовляют маяки, должна быть установлена проектом и (или) не должна быть выше установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого для устройства постели.

Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не должны превышать ±5 мм. При отсутствии в проекте специальных указаний толщина маяков должна составлять 1030 мм. Маяки укладывают под каждый угол кабины на расстоянии 0,20,3 м от ее торцов.

Постель под санитарно-технические кабины устраивают в соответствии с проектом из песка или цементного раствора толщиной, как правило, 10 мм. Постель разравнивают правилом. Горизонтальность основания проверяют контрольной рейкой с уровнем в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Песок, применяемый для устройства основания под сантехкабины, не должен содержать смерзшихся комьев, а также льда. При подогреве песка его температура не должна превышать 60 °С. Он должен быть тщательно просушен и просеян.

Установку санитарно-технических кабин производят следующим образом:

- кабину, поданную краном, принимают на высоте 0,30,4 м от основания;

- производят выверку ее положения по ориентирным рискам на перекрытии;

- кабину устанавливают на приготовленную для нее постель, тщательно совмещая канализационный и водопроводный стояки устанавливаемой и нижерасположенной кабин.

Выверку низа санитарно-технических кабин необходимо производить по ориентирным рискам, вынесенным на перекрытие от разбивочных осей и соответствующим проектному положению двух взаимно перпендикулярных стен кабины (передней и одной из боковых). В случае необходимости низ кабины подправляют монтажными ломиками (при натянутых стропах).

Относительно вертикальной плоскости кабины следует устанавливать, выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен кабины. Вертикальность контролируют рейкой-отвесом или другим способом, предусмотренным ППР (технологической картой).

После окончательной выверки производят расстроповку кабины. В качестве средств подмащивания используют монтажные столики.

Горизонтальный шов по периметру сантехкабины подштопывают сначала песком, затем цементным раствором марки 100.

Подсоединение стояков трубопроводов производят через монтажный люк, не заходя в кабину.

Замоноличивание монтажных отверстий в местах прохода санитарно-технических стояков производят бетоном класса В15 (М200) (согласно проекту) после их гидравлического испытания с составлением акта на скрытые работы.

Присоединение санитарно-технических кабин к вентиляционным блокам (устройство вентиляционных каналов) выполняют до укладки плит перекрытий данного этажа.

При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения от проектного положения законченных монтажом санитарно-технических кабин не должны превышать величин, приведенных в нижеследующей таблице.

| Параметр | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в нижнем сечении сантехкабин с установочными ориентирами (рисками геометрических или разбивочных осей) | 8 | Измерительный, каждая сантехкабина, геодезическая исполнительная схема |
| Отклонение от вертикали верха плоскостей сантехкабин | 10 |  |

Требуемая точность установки санитарно-технических кабин в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами (см. в данном альбоме СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте"  и "Геодезические работы на монтажном горизонте") и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа санитарно-технических кабин (операционный контроль качества).

Точность установки низа и верха санитарно-технических кабин должна регламентироваться ППР. При этом контроль за точностью совмещения ориентиров в нижнем сечении блоков может осуществляться с помощью теодолитов, нитяного отвеса или шаблонов, а контроль за вертикальностью верха плоскостей блоков может осуществляться с помощью теодолита, рейки-отвеса, рейки-уровня и т.п.

Положение санитарно-технических кабин по ходу монтажа и по завершении его при приемке выполненных работ должны фиксироваться на геодезических исполнительных схемах.

Приемка выполненных работ по установке санитарно-технических кабин осуществляется на основании следующих документов:

- исполнительных чертежей с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем санитарно-технических кабин, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документов об их согласовании;

- заводских паспортов (документов о качестве) на сантехкабины;

- документов (сертификатов, паспортов), удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- актов освидетельствования скрытых работ;

- актов промежуточной приемки ответственных конструкций;

- исполнительных геодезических схем положения санитарно-технических кабин;

- журналов работ;

- других документов, указанных в дополнительных правилах или рабочих чертежах.