ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

К-1-22-3

См. Общую часть.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные одностоечные опоры на оттяжках в мерзлых грунтах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовка буровой машины к работе;

- бурение лидерных скважин;

- подготовка сваебойного агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- расстроповка свай;

- перемещение буровой машины и сваебойного агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До бурения лидерных скважин должны быть завершены работы, предусмотренные п.0.3. общей части.

2.2. Бурение лидерных скважин и погружение свай агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330 производится последовательно для каждого из фундаментных блоков (рис.7-1*).

________________

* Текст соответствует оригиналу. Вероятно, имеется в виду рис.3-1. - Примечание изготовителя базы данных.

2.3. Технологическая последовательность производства работ по бурению лидерных скважин и погружению свай и указания по технике безопасности см. общую часть.

Рис.3-1. Последовательность забивки свай для одностоечной опоры на оттяжках

2.4. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 4 | 3,2 | 1,56 |
| " | Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при четырехсвайном фундаменте | 1 свая | 4 | 3,6 | 1,76 |
|  | Итого |  | 3,32 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 7 | 3,2 | 2,74 |
| " | Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при семисвайном фундаменте | 1 свая | 7 | 3,6 | 3,07 |
|  | Итого |  | 5,81 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 5 | 3,2 | 1,95 |
|  | Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при пятисвайном фундаменте | 1 свая | 5 | 3,6 | 2,20 |
|  | Итого |  | 4,15 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 8 | 3,2 | 3,12 |
| " | Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при восьмисвайном фундаменте | 1 свая | 8 | 3,6 | 3,52 |
|  | Итого |  | 6,64 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 10 | 3,2 | 3,90 |
| " | Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при десятисвайном фундаменте | 1 свая | 10 | 3,6 | 4,40 |
|  | ИТОГО |  | 8,30 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 14 | 3,2 | 5,48 |
| " | Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при четырнадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 14 | 3,6 | 6,14 |
|  | ИТОГО |  | 11,62 |
| Местная норма | Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м | 1 скважина | 16 | 3,2 | 6,24 |
| " | Погружение железобетонных свай для свободностоящих опор при шестнадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 16 | 3,6 | 7,04 |
|  | Итого |  | 13,28 |

Примечания:

1. Нормы разработаны "Энергостройтрудом" и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Кол-во свай на фундаменте, шт. |
| --- | --- |
|  | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 3,32 | 5,81 | 4,15 | 6,64 | 8,3 | 11,62 | 13,28 |
| Численность звена, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен | 0,66 | 1,16 | 0,83 | 1,33 | 1,66 | 2,32 | 2,66 |
| Производительность звена за смену, опор | 1,5 | 0,88 | 1,02 | 0,75 | 0,6 | 0,43 | 0,38 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.12. общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах на один фундамент:

| Наименование | Ед. измер. | Норма на час работы машины | Расход при кол. свай на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| буровая машина | кг | 6,5 | 35 | 62 | 44,3 | 71 | 88,6 | 124 | 142 |
| агрегат СП-49 | " | 7,6 | 41 | 72 | 51,8 | 83 | 103,6 | 144 | 166 |
| дизель-молот С-330 | " | 6,4 | 12,8 | 22,4 | 16,0 | 25,6 | 32,0 | 44,8 | 51,2 |
|  |  |  | 88,8 | 156,4 | 112,1 | 179,6 | 224,2 | 312,8 | 359,2 |

Примечание: Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай, а работа механизмов - по продолжительности работы звена.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР, 
Всесоюзный институт по проектированию организации 
энергетического строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -

М., 1978