ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 5

РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ВНУТРИ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОМОЛОТА СП-62 НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА ЭО-4121

См. Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на выполнение работ по разрушению железобетонного фундамента внутри реконструируемого промздания с применением гидромолота СП-62 на базе экскаватора ЭО-4121.

1.2. Настоящую технологическую карту можно применять для конкретных условий строительства, предварительно уточнив объема работ и затраты труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала разрушения железобетонного фундамента необходимо выполнить следующие работы: оформить разрешение на производство работ в действующем цехе; на границе зоны вывесить соответствующие предупредительные знаки и надписи, а также поставить предупреждающие красные сигнальные фонари, которые следует зажигать в ночное время; освободить площадку для стоянок грузоподъемных и других необходимых машин и механизмов.

2.2. Железобетонный фундамент разрушают гидромолотом СП-62 на базе гусеничного экскаватора ЭО-4121 с гидравлическим управлением (рис.1).

Рис.1. Гидромолот СП-62:

1 - сменный рабочий инструмент; 2 - букса сменного рабочего инструмента; 
3 - массивний ударник; 4 - направляющая труба; 
5 - шток рабочего цилиндра; 6 - блок рабочего цилиндра; 7 - проушины

2.3. Разрушаемый фундамент в плане разбивают на две захватки размером 6x4 м каждая, исходя из радиусов работы экскаватора и автомобильного крана; по вертикали фундамент разбивают на четыре захватки по 0,5 м каждая, исходя их оптимальной глубины разрушения гидромолотом СП-62 (рис.2).

Рис.2. Рекомендуемая разбивка разбираемого массива на рабочие захватки: 

а - в плане; б - по вертикали

Схема выполнения процесса разрушения представлена на рис.3.

Рис.3. Схема разрушения фундамента: 

1 - гидромолот СП-62; 2 - экскаватор с гидравлическим управлением ЭО-4121; 
3 - автокран MКA-10M, длина стрелы 10 м; 4 - автомобиль-самосвал ЗИЛ-555; 
5 - комплект оборудования для газовой резки PAО-01-55; 6 - клещевой захват или грейфер

2.4. После разрушения тела фундамента на первой захватке обнаженную арматуру перерезают ацетиленовым резаком, затем куски железобетона грузят автомобильным краном МКА-10М в самосвал ЗИЛ-555 при помощи захвата РШ-2 конструкции Шилтенко или захватного устройства, грейфера, а в отдельных случаях - универсального кольцевого стропа. В это время гидромолотом разрушают фундамент на второй захватке, после чего автокран перемещают с первой захватки на вторую и заканчивают работы по отгрузке разрушенного железобетона.

2.5. Калькуляция затрат труда составлена для разрушения железобетонного фундамента гидромолотом СП-62 на базе экскаватора Э0-4121

2.6. При одновременной работе экскаватора и грузоподъемного крана необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между поднимаемым грузом и рабочим органом экскаватора было не менее 5 м.

2.7. Направление работы механизмов на захватках выбирают в каждом конкретном случае в зависимости от числа свободных поверхностей разбираемого массива.

2.8. Работы по разрушению железобетонного фундамента гидромолотом на базе экскаватора выполняются машинистом экскаватора 5 разряда и помощником машиниста 4 разряда. Строповка и погрузка разрушенных железобетонных фундаментов выполняется машинистом крана 6 разряда и такелажником 3, 4 разряда.

2.9. При производстве работ необходимо выполнять требования правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80*.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| Наименование | Марка, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Экскаватор на гусеничном ходу | ЭО-4121 | 1 |
| Гидромолот, энергия удара 9 кДж | СП-62 | 1 |
| Автомобильный кран | МКА-10М | 1 |
| Автомобиль-самосвал | ЗИЛ-555 | 1 |
| Комплект оборудования для газовой резки | РАО-01-55 | 1 |
| Захватное устройство грузоподъемностью 5 т |  | 1 |
| Универсальный кольцевой строп грузоподъемностью 3 т |  | 2 |
| Захват Шилтенко грузоподъемностью до 2 т | РШ-2 | 1 |
| Монтажный лом | ЛМ-24, ГОСТ 1405-83* | 2 |
| ________________ * Внимание! ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рулетка | РС-1, ГОСТ 7502-84* | 1 |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Строительная каска | ГОСТ 12.4.087-84 | 5 |
| Рукавицы | ГОСТ 12.4.010-75 | 5 |

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (на разрушение 1 м железобетонного фундамента)

| Продолжительность процесса, смен | 4 |
| --- | --- |
| Трудоемкость выполнения работ, чел.-смен* | 10,2 |
| Основная заработная плата, руб.-коп.* | 51-68 |
| Выработка на 1 рабочего в смену, м | 4,7 |

________________

* Показатели принимаются по калькуляции с учетом затрат труда и заработной платы на механизацию.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

| Обоснование | Вид работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ, м | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, § 24-13, п.21д, е | Выгрузка инвентаря и приспособлений автокраном | т | 2 | (0,085) 0,17 | (0,17) 0,34 | (0-067) 0-089 | (0-134) 0-178 |
| Затраты труда по производит. СП-62 | Разрушение железобетонных фундаментов М300 гидро-молотом СП-62 на базе экскаватора ЭО-4121 | м | 48 | (0,8) | (38,4) | (0-53) | (25-44) |
| ЕНиР, § 22-11, т.6, п.3 | Резка арматурных каркасов после разрушения бетона 8-24 мм (до 10 рез. на 1 м бетона) | 10 рез. | 48 | 0,13 | 6,2 | 0-072 | 3-46 |
| ЕНиР, § 24-13, п.8 | Погрузка кусков бетона краном грузоподъемностью 10 т при помощи клещезахватного устройства или грейфера | т | 120 | (0,1) 0,2 | (12) 24 | (0-079) 0-105 | (9-50) (12-60) |
| ЕНиР, § 24-13 п.8д, е | Погрузка инвентаря и приспособлений автокраном на автомашину | т | 2 | (0,1) 0,2 | (0,2) 0,4 | (0-079) 0-105 | (0-158) 0-21 |
|  | Итого: |  |  |  | 81,76 |  | 51-68 |
|  | В том числе затраты труда машиниста крана |  |  |  | (50,77) |  | (35-232) |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:          
ЦНИИОМТП Госстроя СССР