ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Производство земляных работ при рытье котлована под карре из 4-х заглубленных сборных ж/б резервуаров ем. по 10000 м экскаватором Э-652

07.22.07

06.7.01.13.01

07-Д ч.III

Дата введения 1974-10-15

Разработана отделом "Кременчугоргтехстрой" треста "Харьковоргтехстрой"

Утверждена 8 октября 1974 г. Протокол N 18/159

См. Общая часть

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на рытье общего котлована глубиной 3,5 метра под карре заглубленных 4-сборных железобетонных резервуаров емкостью по 10000 м согласно типовому проекту 7-02-296.

Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства земляных работ, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и бригад рабочих, занятых выполнением земляных работ. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ средств механизации, потребности в материальных ресурсах, при этом методы выполнения работ и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут изменяться, в сторону улучшения. Разработка грунта под карре выполняется при трехсменной работе одним экскаватором Э-652, оборудованным драглайном с емкостью ковша 0,5 м за 50 рабочих дней летнего периода.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

| Трудоемкость на весь объем | 4279 чел.-дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 1 м грунта | 0,00105 чел.-дня |
| Выработка одного рабочего в смену | 34 м |
| Потребность в экскаваторе Э-652 | 1 шт. |
| Продолжительность работы | 50 дней |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала работ по рытью котлована под карре заглубленных сборных железобетонных резервуаров емкостью по 10000 м должны быть выполнены следующие работы:

- произведена разбивка осей резервуара с закреплением их на обноске и определены контуры будущего котлована с пандусами для въезда транспорта;

- выполнены подъездные автодороги к будущему карре;

- произведена срезка растительного грунта бульдозером;

- произведена отрывка кюветов по контуру будущего котлована для предупреждения попадания в котлован атмосферных вод;

- произведена разбивка осей проходки экскаватора;

- определена опасная зона экскаватора и подъезды автотранспорта под экскаватор;

- произведено пробное уплотнение грунта для определения его недобора;

- разработан график строительства.

2. Разрабатываемый экскаватором грунт вывозится автосамосвалами КрАЗ-222. Часть грунта резервируется в отвал, который впоследствии используется для обратной засыпки и обвалования. Затем бульдозером Д-271 выполняется зачистка и планировка дна котлована. Откосы котлована определяются в зависимости от категории грунта и глубины котлована и принимаются 1:0,75.

Рис.1

Схема разработки котлована под каре резервуара

1 - экскаватор Э-652; 2 - автосамосвал КрАЗ-222; 3 - зумпф; 4 - водоотводная канава; 5 - начало проходки экскаватора; 6 - направление работы экскаватора; 7 - конец проходки экскаватора; 8 - обноска

Рис.2

Разрез I-I

1 - экскаватор Э-652; 2 - автосамосвал КрАЗ-222

Для обслуживания экскаватора Э-652, оборудованного драглайном, при перевозке грунта до 2 км необходимо иметь 3 автосамосвала марки КрАЗ-222. При приемке котлована необходимо обращать внимание на размеры в плане, вертикальные отметки, соблюдение уклонов по низу котлована.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями

Таблица 1

| N звена | Состав звена по профессиям | Кол-во чел. | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист-экскаваторщик Э-652 | 1 | Разработка грунта под котлован, погрузка грунта в автосамосвал и перемещение |
| 2 | Помощник машиниста экскаватора Э-652 | 1 |  |
| 3 | Машинист бульдозера Д-271 | 1 | Работа по перемещению грунта в отвал, зачистка и планировка дна котлована |
| 4 | Шоферы автосамосвалов | 3 | Подача автомашины под погрузку грунта, отвоз и выгрузка |

2. Последовательность выполнения основных операций следующая

Таблица 2

| Наименование процесса | Последовательность рабочих операций |
| --- | --- |
| Разработка грунта под котлован | Установка экскаватора Э-652 по оси проходки Установка автосамосвала Выемка грунта экскаватором Э-652 с погрузкой на автосамосвалы КрАЗ-272 или выгрузкой |
| Подчистка дна котлована | Срезка бульдозером Д-271 неровностей и недобора до требуемой отметки. Срезанный грунт подталкивается к забою экскаватора для выемки его из котлована |

График производства земляных работ

Таблица 3

3. Методы и приемы работ

Привезенный на трейлере экскаватор Э-652 разгружается и устанавливается на оси заранее намеченной проходки. Машинист экскаватора Э-652 производит разработку котлована с погрузкой грунта на автотранспорт или в отвал. Автотранспорт, подаваемый под нагрузку грунта, устанавливается так, чтобы угол поворота экскаватора не превышал 70°. При создании на площадке резерва грунта для обратной засыпки разгрузку ковша экскаватора Э-652 осуществлять при повороте на 130°, откуда разработанный грунт забирается бульдозером Д-271 и перемещается в отвал.

4. При производстве земляных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III-А.11-70), а также следующие общие требования:

- во время работы экскаватора пребывание на нем посторонних лиц не допускается;

- при пуске в ход двигателя и механизмов машинист должен дать специальный сигнал предупреждения;

- не разрешатся регулировать тормоза при поднятом ковше или грузе;

- при работе экскаватор должен стоять на спланированной площадке;

- при погрузке грунта в транспортные средства категорически запрещается проносить ковш экскаватора над людьми и кабиной шофера.

При погрузке в транспортные средства, не имеющие над кабиной предохранительного бронированного щита, водитель должен находиться на безопасном расстоянии.

При работе в ночное время фронт работ экскаватора и место разгрузки должны быть хорошо освещены.

Перемещение грунта бульдозером Д-271 в резерв из отвала осуществлять при неработающем экскаваторе Э-652.

V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 4

| § ЕНиР | Описание работ | Един. измер. | Объем работ | Норма времени в чел.-час | Затраты труда на весь объем в чел.-днях | Расценка за един. измер. в руб. коп. | Стоимость на весь объем в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-9 табл.2 | Разработка грунта под котлован экскаватором драглайн У-0,5 мс погрузкой в автосамосвал | 100 м | 290,86 | 6,2 | 225,4 | 4-63 | 1356-68 |
| Организация и оплата труда на автотранспорт | Вывозка грунта автосамосвалами КрАЗ-222 во временный отвал на расстояние до 2 км | 100 м | 290,86 | 2,38 | 86,4 | 2-45 | 712-60 |
| 2-9 табл.2 | Разработка грунта под котлован экскаватором драглайн У-0,5 мнавымет | 100 м | 116,75 | 5,0 | 72,9 | 3-73 | 435-48 |
| 2-15 табл.2 | Перемещение разработанного грунта II категории в отвал бульдозером Д-271 до 40 м | 100 м | 116,75 | 2,51 | 36,6 | 1-983 | 231-52 |
| 2-9 | Зачистка дна котлована бульдозером Д-271 с перемещением до 40 м | 100 м | 21,0 | 2,53 | 6,6 | 1-983 | 41-64 |
|  | Итого: |  |  |  | 427,9 |  | 2777-92 |

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Машины, оборудование, механизированный инструмент и инвентарь приняты следующие

Таблица 5

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор гусеничный | драглайн | Э-652 | 1 | емкость 0,5 м |
| Бульдозер |  | Д-271 | 1 |  |
| Автосамосвал |  | КрАЗ-222 | 3 |  |
| Нивелир с рейкой |  |  | 1 |  |
| Рулетка |  | PC-20 | 1 |  |

2. Эксплуатационные материалы

Таблица 6

| Наименование эксплуатационных материалов | Единица измерения | Норма на час работы | Количество на объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор Э-652/Бульдозер Д-271 |
| Бензин | кг | 0,23/0,23 | 276/83,7 |
| Дизельное топливо | кг | 8,5/11 | 10200/4004 |
| Автол | кг | 0,004 | 4,8 |
| Дизельная смазка | кг | 0,25 | 300 |
| Индустриальное масло | кг | 0,02 | 24,0 |
| Нигрол | кг | 0,07 | 84 |