ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 6

РАЗРУШЕНИЕ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕВЗРЫВЧАТЫХ РАЗРУШАЩИХ СРЕДСТВ (НРС)

См. Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на выполнение работ по разрушению бетонных фундаментов с применением невзрывчатых разрушающих средств (НРС).

1.2. Настоящую технологическую карту можно применять для конкретных условий строительства, предварительно уточнив объемы работ и затраты труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала производства работ по разрушению необходимо: обследовать состояние фундамента, оформить разрешение на производство работ в действующем цехе; на границе опасной зоны вывесить соответствующие предупредительные знаки и надписи; освободить площадку для стоянок грузоподъемных и других необходимых машин и механизмов.

2.2. Бетонный фундамент разрушают невзрывчатым разрушающим средством с последующей разборкой бетонного боя клещевым захватом или грейфером.

2.3. Разрушаемый фундамент в плане разбит на четыре захватки размером 3x3 м каждая с учетом радиуса работы грузоподъемных средств и последовательности заливки НРС. Схема расположения шпуров в фундаменте представлена на рис.1.

Рис.1. Схема расположения шпуров

2.4. Шпуры бурят при помощи пневмоперфораторов ПР-20Л на глубину 0,7, т.е. 700 мм, 45 мм. Подача воздуха - от компрессора ДК-9.

2.5. Суспензию HPC-1 приготавливают из расчета 2,0 г порошка на 1 см шпура, а водотвердое отношение воды к порошку (по массе) равно 0,3, т.е. на 100 г HPC-1 требуется 300 г воды.

2.6. Полученную суспензию заливают в шпуры до их устья. В результате гидратации порошка в течение 24-28 ч суспензия твердеет, увеличиваясь при этом в объеме. Возникает давление на стенки шпура до 50,0 МПа.

2.7. Окончательную разборку фундамента после появления трещин производят при помощи ломика и клиньев. Бетонный бой грузят в автомобиль-самосвал при помощи клещезахватного или грейферного ковша, а также захватом Шилтенко или кольцевым универсальным стропом в зависимости от размеров кусков бетона. На рис.2 дана схема выполнения процесса разрушения бетонных фундаментов.

Рис.2. Схема разрушения бетонных фундаментов:

1 - разрушаемый фундамент; 2 - шпуры, заполненные суспензией НРС; 
3 - автокран МКА-10М; длина стрелы 10 м; 4 - автомобиль-самосвал ЗИЛ-555; 
5 - компрессор ЗИФ-55; 6 - клещевой захват или грейфер; 
7 - гидрант временного водопровода для технологических нужд 

I-IV - номера захваток разрушаемого фундамента

2.8. Калькуляция затрат труда составлена на разрушение бетонного фундамента при помощи невзрывчатых разрушающих средств (НРС).

2.9. Работы по разрушению бетонного фундамента выполняет звено, состоящее из двух человек (операторы-бурильщики 4 и 5 разрядов); погрузку и выгрузку - машинист крана 6 разряда и такелажники 4, 5 разряда.

2.10. При производстве работ необходимо выполнять требования правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80* и "Руководством по применению невзрывчатых разрушающих средств для разрушения строительныхконструкций при реконструкции промышленных предприятий" (НИИСП Госстроя УССР, 1988 г.). Запрещается заглядывать в шпуры, залитые суспензией НРС, так как возможен самопроизвольный выброс смеси, особенно в жаркое время года.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| Наименование | Марка, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный кран | СМК-10 | 1 |
| Компрессор с пневмоперфораторами | ДК-9; ПР20Л | 1 |
| Автомобиль-самосвал | ЗИЛ-555 | 1 |
| Растворосмеситель | СО-149 | 1 |
| Бак для перемешивания и подачи суспензии |  | 1 |
| Электромиксер | ИЭ-1019А | 1 |
| Захватно-клещевой ковш для блоков массой до 2 т | РШ-2 | 1 |
| Захватное устройство | Ленинградский горный институт | 1 |
| Универсальный кольцевой строп |  | 2 |
| Наголовный щиток с бесцветным ударным корпусом | НБТ-1, ТУ 64-1-456-76 | 1 |
| Респиратор "Лепесток-200" | ШБ-1; ГОСТ 12.1.034-85 | 2 |
| Настольные весы | ГОСТ 23676-79* | 1 |
| ________________ * Действует ГОСТ 29329-92. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Строительные каски | ГОСТ 12.4.087-84 | 2 |
| Рукавицы | ГОСТ 12.4.010-75 | 2 |
| Мерный сосуд |  | 1 |
| Ведра вместимостью 10 л |  | 2 |
| Монтажный лом | ЛМ-24, ГОСТ 1405-83* | 2 |
| ________________ * Внимание! ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рулетка | РС-1, ГОСТ 7502-80* | 1 |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Слесарное зубило 10, 20, 25 | ГОСТ 7211-86 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА HPC-1

| Продолжительность процесса, смен | 4,2 |
| --- | --- |
| Трудоемкость выполнения работ, чел.-смен* | 9,2 |
| Выработка одного рабочего в смену, м | 5,3 |
| Основная заработная плата, руб.-коп.* | 68-836 |

_________________

* Показатели принимаются по калькуляции без учета затрат труда и заработной платы на механизацию.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (на 1 м разрушенного бетонного фундамента)

| Водопотребность, % | 27 |
| --- | --- |
| Расширяющее усилие, МПа | 50 |
| Оптимальный диаметр шпуров, мм | 40-50 |
| Максимально допустимое время перемешивания суспензии НРС, мин | 8-10 |
| Время для развития максимального усилия, ч | 24 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА РАЗРУШЕНИЕ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

| Обоснование | Вид работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ, м | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, § 24-13 | Выгрузка инвентаря и приспособлений автокраном | т | 1,0 | (0,085) 0,170 | (0,085) 0,17 | (0-067) 0-089 | (0-067) 0-089 |
| График трудового процесса | Разрушение бетонного фундамента из бетона М300 с применением НРС | м | 48,0 | 0,97 | 48,56 | 0-75 | 36-00 |
| ЕНиР, § 24-13, п.8 | Погрузка разрушенного бетона автокраном на автомашину | т | 120,0 | (0,1) 0,2 | (12,0) 24,0 | (0-079) 0-105 | (9-875) 12-60 |
| ЕНиР, § 24-13 | Погрузка инвентаря и приспособлений автокраном на автомашину | т | 1,0 | (0,1) 0,2 | (0,1) 0,2 | (0-079) 0-105 | (0-079) 0-105 |
|  | Итого: |  |  |  | 85,615 |  | 58-815 |
|  | В том числе затраты труда машиниста крана |  |  |  | (12,185) |  | (10-021) |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА РАЗРУШЕНИЕ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:          
ЦНИИОМТП Госстроя СССР