Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |
| --- |
|  | А.В.Колобов |
| " |  | " |  | 2008 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТАНОВКУ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНУЮ СТЕНОВУЮ ПАНЕЛЬ

9-08 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | В.И.Сусов |

В технологической карте приведена технология установки оконных и дверных блоков в наружную стеновую панель.

В карте представлены область применения, технология и организация выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, потребность в материально-технических ресурсах, даны технико-экономические показатели.

Технологическая карта может использоваться во вновь строящихся и реконструируемых жилых зданиях в составе ППР согласно СНиП 12-01-2004.

Настоящая карта разработана в 2005 г. сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой в составе:

- Бычковский Б.И. - разработка карты, техническое руководство, нормоконтроль, корректура разработки;

- Савина О.А. - компьютерная обработка и графика;

- Черных В.В. - общее технологическое сопровождение.

Настоящая технологическая карта переработана в октябре 2008 г. сотрудниками Технического отдела ОАО ПКТИпромстрой М.И.Стронгиным и О.А.Савиной.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию данной карты.

Контактный телефон/факс: (495) 614-36-49.

Е-mail: info@pkti-promstroy.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящей технологической картой предусматривается установка оконного и дверного блока в наружную стеновую панель во вновь строящихся и реконструируемых жилых зданиях.

1.2 Технологическая карта, входящая в состав проекта производства работ, предназначена в качестве организационно-технологического документа для инженерно-технического персонала (прорабов, мастеров) и рабочих, занятых установкой оконных и дверных балконных блоков в наружную стеновую панель.

1.3 При привязке технологической карты к объекту подлежат уточнению состав и последовательность выполнения технологических операций, объемы работ, калькуляция затрат труда и календарный план производства работ, потребность в материально-технических ресурсах, при этом должны быть откорректированы схема и средства для обеспечения безопасности и охраны труда.

1.4 Область применения изделий устанавливает заказчик (потребитель) в зависимости от условий эксплуатации и нормативов эксплуатационных нагрузок, определяемых проектной организацией, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами с учетом требований технических условий и рекомендаций завода-изготовителя.

1.5 Карта предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительных процессов автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Настоящей технологической картой предусматривается установка оконных и дверных блоков в стеновую панель на примере оконных блоков ОД ОСПО15-9ФШл и дверного блока БД ОСПО22-7, устанавливаемых в стеновую панель Н70-1, рабочие чертежи которых разработаны МНИИТЭП и включенные в альбом РС 8117 "Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами теплозащитные и теплошумозащитные одинарной конструкции производства предприятий деревообрабатывающей промышленности ОАО МПСМ для жилых домов", а также установка сливов и подоконных досок специализированными строительными фирмами, имеющими лицензию на производство таких работ. Структура условного обозначения оконного и дверного балконного блоков приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура условного обозначения оконного блока ОД ОСПО15-9ФШл и дверного балконного блока БД ОСПО22-7

Эскизы оконного и дверного балконного блоков и их параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Параметры оконных и дверных балконных блоков

2.2 Особенностью конструкции теплозащитных и теплошумозащитных окон и балконных дверей является применение эффективных однокамерных стеклопакетов (4+16+4) с теплоотражающим покрытием на внутреннем стекле и газовым или воздушным заполнением стеклопакетов. Установка двухкамерных стеклопакетов предусматривается с различными размерами межстекольного пространства.

В зависимости от числа камер стеклопакеты, конструкция которых представлена на рисунке 2, подразделяются на следующие типы:

СПО - однокамерные;

СПД - двухкамерные.

Камеры стеклопакетов могут быть заполнены:

- осушенным воздухом;

- инертным газом (аргон - Аr, криптон - Кr и др.);

- шестифтористой серой (SF6).

1 - стекло; 2 - дистанционная рамка; 3 - влагопоглотитель; 4 - нетвердеющий герметик; 5 - отверждающийся герметик; 6 - газовая прослойка (межстекольное пространство); 7 - рекомендуемые варианты расположения низкоэмиссионного покрытия в случае его применения; 8 - дегидрационные отверстия;  - толщина стекла; h - толщина стеклопакета;  - расстояние между стеклами; D - глубина герметизирующего слоя

Рисунок 2 - Типы конструкций стеклопакетов

Повышение теплозащитных качеств изделий также связано с использованием двойной уплотняющей прокладки и герметичной установки стеклопакетов на самоклеящей эластичной прокладке и силиконовом уплотнителе.

Стеклопакеты должны соответствовать требованиям ГОСТ 24866-99.

2.3 Стеклопакеты в зависимости от назначения подразделяют на виды:

- стеклопакеты общестроительного назначения;

- стеклопакеты строительного назначения со специальными свойствами (ударостойкие (Уд), энергосберегающие (Э), солнцезащитные (С), морозостойкие (М), шумозащитные (Ш)).

2.4 В стеклопакетах применяются следующие виды листового строительного стекла: листовое, узорчатое, армированное, армированное полированное, многослойное ударостойкое, многослойное устойчивое к пробиванию, многослойное безопасное, окрашенное в массе, химически упрочненное, закаленное, солнцезащитное, энергосберегающее с твердым покрытием, энергосберегающее с мягким покрытием.

Теплоотражающие и теплопоглощающие стекла должны устанавливаться в наружном слое стеклопакета.

2.5 Рекомендуемая толщина стеклопакетов составляет от 14 до 60 мм, расстояние между стеклами - от 8 до 36 мм.

2.6 Размеры стеклопакетов по высоте и ширине, как правило, не должны превышать 3,2х3,0 м. Номинальные размеры стеклопакетов устанавливают в договоре на их изготовление (поставку). Габаритные размеры стеклопакетов в оконных блоках ОД ОСПО15-9ФШл и дверных балконных блоках БД ОСПО22-7 приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Габаритные размеры стеклопакетов

| N п/п | Марки изделий | АООТ ДОК N 1 | АООТ ДОК N 3, N 6 | АООТ ДОК N 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант N 1 | Вариант N 2 | Габаритные размеры стеклопакетов, мм, 4-16-4 | Габаритные размеры стеклопакетов, мм, 4-16-4 |
|  |  | Габаритные размеры стеклопакетов, мм, 4-16-4 | Габаритные размеры стеклопакетов, мм, 4-16-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В | Ш | Кол. | В | Ш | Кол. | В | Ш | Кол. | В | Ш | Кол. |
| 1 | ОД ОС-ПО15-9ФШ | 564 | 664 | 2 | 563 | 660 | 2 | 566 | 660 | 2 | 558 | 660 | 2 |
| 2 | БД ОС-ПО22-7 | 1228 | 494 | 1 | 1226 | 490 | 1 | 1228 | 490 | 1 | 1223 | 490 | 1 |

Не рекомендуется изготовление стеклопакетов с размерами менее 300х300 мм, а также с соотношением сторон более 5:1.

2.7 Ориентировочная масса стеклопакетов приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Ориентировочная масса стеклопакетов

| Стеклопакеты | Масса стеклопакета, кгс/м, при толщине стекол , мм |
| --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Двухслойные | 15,5 | 21 | 25,5 | 30 | 35 |
| Трехслойные | 23,5 | 31 | 37,5 | 45 | 52,5 |

2.8 До начала установки стеклопакетов в переплеты необходимо:

- выполнить разделку и герметизацию швов между панелями на фасадах здания;

- проложить все коммуникации и заделать коммуникационные каналы при их наличии;

- выправить или заменить все деформированные в процессе монтажа переплеты;

- очистить фальцы переплетов от пыли, ржавчины и т.п.;

- проолифить фальцы, просушить, прошпатлевать и окрасить за один раз переплеты, подлежащие остеклению.

2.9 Во время подготовительных работ по установке стеклопакетов необходимо:

- подготовить площадки на перекрытии для складирования стеклопакетов и других необходимых материалов и изделий;

- смонтировать и испытать в работе грузоподъемные механизмы;

- обеспечить рабочих необходимым инструментом, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить участок работ необходимыми материалами;

- обеспечить при необходимости рабочие места дополнительным искусственным освещением.

2.10 Настоящей технологической картой предусматривается установка изготовленных в заводских условиях оконных блоков ОД ОСПО15-9ФШл и дверных балконных блоков БД ОСПО22-7 полной заводской готовности в наружную стену Н70-1. Схема расположения оконных и дверных балконных блоков в наружной стеновой панели Н70-1 приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема расположения оконных и дверных балконных блоков в панели Н70-1

По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) изделий должен предоставлять ему типовую инструкцию по монтажу оконных и дверных блоков, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую:

- чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;

- перечень применяемых материалов (с учетом их совместимости и температурных режимов применения);

- последовательность и содержание технологических операций по монтажу оконных и дверных балконных блоков.

2.11 Технологический процесс установки оконных и дверных балконных блоков в проемы стеновых панелей включает следующие основные операции:

- подготовка поверхностей проема и монтируемых блоков;

- нанесение грунтовочного состава на поверхности четверти и откосов проема в местах приклеивания паропроницаемой и пароизоляционной лент;

- заготовка по размерам уплотнительных лент;

- наклеивание пароизоляционной ленты на откосы стенового и (или) дверного проема;

- наклеивание паропроницаемой ленты "Робибанд" ПСУЛ с трех сторон блока (кроме нижней) с наружной стороны;

- крепление уплотнительной прокладки Липлент П на боковую поверхность оконного блока, граничащего с балконным дверным блоком;

- установка и механическое крепление оконного или дверного балконного блока;

- заполнение полостей монтажных швов пенным утеплителем;

- наклеивание пароизоляционной ленты на внутреннюю поверхность коробки оконного блока или дверного балконного;

- установка декоративного наличника.

2.12 Подготовка поверхностей оконного и (или) дверного проемов и внешней поверхности коробок монтируемых конструкций перед установкой в шов изоляционных материалов заключается в очистке от наплывов раствора, пыли и грязи, для чего используют металлическую щетку, ветошь, губку или любой обтирочный материал, а в зимних условиях - от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхности. Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин и других повреждений высотой (глубиной) более 5 мм. Масляные поверхности подлежат обезжириванию. Дефектные места должны быть зашпатлеваны водостойкими полимерцементными составами.

2.13 Поверхности четверти и откосов в местах наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент грунтуют одним-двумя слоями грунтовочного состава ГСР.

2.14 Заготовку по размерам уплотнительных и изоляционных лент следует выполнять на разделочном столе, доске или по месту непосредственно из ролика, при этом к требуемому размеру (для вертикальных стыков это полная высота проема, для горизонтального потолочного - ширина проема "в свету" плюс 5 мм) прибавляют по 1-2 см для нахлеста по углам. Ролик уплотнительной ленты освобождается от упаковочной клейкой ленты, после чего от материала отделяют с двух сторон защитную ленту, примерно на 3-4 см (для удобства выдерживается опережение отслоения защитной ленты от материала до полного использования ролика).

2.15 Выполняют 1-ый этап изоляции внутреннего слоя. Наклеивание пароизоляционной ленты выполняют по трем сторонам откоса в следующей последовательности: сначала ленту наклеивают на вертикальные поверхности откоса, затем на горизонтальную потолочную поверхность, при этом тщательно выполняется заделка мест нахлеста лент. Пароизоляционную бутиловую ленту Липлент-С шириной 60 мм наклеивают широким липким слоем, отступая от четверти проема на 30-35 мм, используя планку-ограничитель. В необходимых случаях для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на пенный утеплитель допускается установка ленты Липлент-С шириной 90-100 мм на всю ширину откоса.

Рекомендуется также пароизоляционная лента из алюминиевой фольги шириной 90-100 мм "Робибант ВС", которую наклеивают липким слоем, начиная от четверти проема. При наклеивании ленты с липкого слоя удаляют защитную бумажную полоску, примерно на 5-10 см опережая отслоение защитной полосы от приклеиваемого материала. При этом сохраняется защитная полоска, закрывающая клеящий слой, предназначенный для крепления лент к коробке оконного блока.

При наклеивании уплотняющих и герметизирующих лент на стыки запрещается вытягивать ленту. Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Лента должна плотно приклеиваться к поверхностям, повторяя конфигурацию поверхности.

2.16 Перед монтажом оконного блока в проем производят установку паропроницаемой уплотняющей ленты "Робибанд" ПСУЛ марки 15/5-12, которая наклеивается на наружную поверхность оконного блока по периметру с трех сторон, отступая от края блока на 2-3 мм. Вначале ленту ПСУЛ наносят на вертикальные поверхности, затем на горизонтальную верхнюю, выполняя нахлест лент в местах их пересечения. При наклеивании снимают защитную бумажную ленту со стороны липкого слоя с опережением на 5-10 см.

2.17 Установка (монтаж) и механическое крепление оконного и дверного балконного блоков в проем производится в соответствии с рабочими чертежами проектной документации и требованиями, установленными действующими нормативными документами, к номинальным размерам монтажных зазоров. При монтаже блока в проем следует следить за тем, чтобы не повредить ранее установленную на откосы пароизоляционную ленту. Обязательно применение струбцины, так как установочные клинья не обеспечивают надежную временную фиксацию оконных блоков и балконных дверей в проеме наружной стены в заводских и построечных условиях. Ведомость комплектующих деталей представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Ведомость комплектующих деталей

| N п/п | Марки изделий | Комплектующие детали |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уплотняющие прокладки, резиновый профиль, м | Стати- ческая петля (для створки), шт. | Стати- ческая петля фор- точная, шт. | Запи- рающее устройст- во, компл. | Бортик для защиты от осадков | Торцевые насадки, шт. | Шпин- галет, компл. | Шумо- защит- ный клапан |
|  |  | тип 1 | тип 2 |  |  |  |  | правая | левая |  |  |
| 1 | ОД ОСПО15-9ФШ | 5,88 | 5,59 | - | 4 | 2 | 705 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | БД ОСПО22-7 | 5,42 | 5,27 | 4 | - | 1 | 535 | 1 | 1 | - | - |

В качестве крепежных элементов для монтажа применяют:

- строительные дюбели (предпочтительный способ крепления);

- монтажные шурупы;

- специальные монтажные системы (например, с регулируемыми монтажными опорами).

Примеры крепежных узлов представлены на рисунке 4 и выбираются в зависимости от конструкции стены.

а - узел крепления строительным дюбелем; б - узел крепления монтажным шурупом; в - узел крепления при помощи анкерной пластины

Рисунок 4 - Примеры крепежных узлов

Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.

Расстояние между крепежными элементами при установке оконных и дверных балконных блоков не должно превышать 800 мм. Пример расположения крепежных деталей приведен на рисунке 5.

| а) Оконный блок ОД ОСПО15-9ФШл | б) Дверной балконный блок БД ОСПО22-7 |
| --- | --- |

Рисунок 5 - Рекомендуемое расположение крепежных деталей

2.18 После монтажа оконного или дверного блока производят устройство центрального слоя заполнения швов пенным утеплителем типа "МАКРОФЛЕКС". Заполнение полостей монтажных швов пенным утеплителем является наиболее ответственной операцией, так как при этом обеспечиваются теплоизоляционные качества шва и его долговечность. Баллон с пенным составом перед применением следует встряхнуть, пену наносить по периметру проема равномерным слоем.

При этом следует соблюдать следующие требования и рекомендации:

- соблюдать рекомендации производителя по температуре и влажности условий производства работ;

- не допускать излишнего заполнения полостей монтажных швов и срезки излишков пены; срезка излишков пены повышает ее водопоглощение и расход, снижает эксплуатационные характеристики;

- рекомендуется применять профессиональную пену с вторичным расширением в пределах 30-40%, которая имеет более низкий коэффициент теплопроводности и большую деформационную устойчивость.

(Первичным расширением пены является степень ее расширения при выходе из баллона, вторичное расширение происходит в процессе полимеризации пены в течение 1-2 часов).

2.19 При соблюдении вышеназванных условий, не ожидая полного расширения пены, следует завершить устройство изоляции внутреннего слоя, для чего свободный край установленной на откос пароизоляционной ленты наклеивают липким слоем на внутренние вертикальные и потолочную поверхности оконного блока на ширину не менее 10 мм. При этом края ленты не должны выходить за пределы декоративного наличника, который устанавливается сразу же после устройства внутреннего пароизоляционного слоя.

2.20 Завершающим этапом изоляции монтажного узла является установка слива и подоконной плиты, который производится непосредственно на строительных площадках.

2.21 Монтажный шов - элемент узла примыкания, представляющий из себя комбинацию из различных изоляционных материалов, используемых для заполнения монтажного зазора между поверхностью стенового проема и коробкой оконного и (или) дверного блока, и обладающий проектными характеристиками.

Устройство монтажного шва на строительной площадке состоит из изоляции швов под оконным и балконным дверным блоками, установки слива и подоконника и состоит из следующих операций:

Таблица 17 - Календарный план производства работ

Календарный план производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Измеритель конечной продукции - 1 оконный блок и 1 дверной блок

| N п/п | Наименование процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Состав звена | Продолжи- тельность процесса, час | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 1 | Разгрузка окон- ных и дверных коробок и створок с автотранспорта, переноска и укладка | 1 т | 0,04 0,0525 | 0,31 | - | Подсобный рабочий 1 разр. - 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подноска и укладка изделий в подъемнике | 1 т | 0,0925 | 0,31 | - | Подсобный рабочий 1 разр. - 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подъем изделий подъемником | 1 т | 0,0925 | 0,1 | 0,1 (0,1) | Подсобный рабочий 1 разр. - 1 Машинист 4 разр. - 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выгрузка и переноска изделий к рабочим местам | 1 т | 0,0925 | 0,24 | - | Подсобный рабочий 1 разр. - 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка оконных и дверных блоков вручную | 100 м | 0,029 | 1,22 | - | Плотник 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гидроизоляция, теплоизоляция и герметизация монтажного шва | 10 м шва | 1,06 1,06 0,74 0,32 | 2,47 | - |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 На основании данных таблиц 16 и 17 определены основные технико-экономические показатели монтажа одного оконного блока ОД ОСПО15-9ФШл и одного дверного балконного блока ДБ ОСПО22-7:

| площадь оконного блока, м | - 1,35 |
| --- | --- |
| площадь дверного балконного блока, м | - 1,54 |
| трудозатраты: рабочих, чел.-ч | - 4,64 |
| машиниста, чел.-ч | - 0,1 |
| затраты машинного времени, маш.-ч | - 0,1 |
| продолжительность работы, ч | - 2,0 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

2 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

3 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

4 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

5 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

6 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

7 СНиП II-12-77 Защита от шума.

8 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

9 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

10 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

11 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

12 ГОСТ 12.3.009-76* Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

13 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

14 ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

15 ГОСТ 427-75* Линейки измерительные металлические. Технические условия.

16 ГОСТ 538-2001 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия.

17 ГОСТ 21519-84* Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия.

________________

Действует ГОСТ 21519-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

18 ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.

19 ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор России, М., 2000.

20 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003.

21 ПОТ РМ-007-98 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов.

22 ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

23 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве. Постановление Правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.2004 г.

24 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

25 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

26 Технические рекомендации по устройству монтажных швов узлов примыкания оконных и балконных блоков в проемы наружных стеновых панелей на производственных участках ВЗЖБК ОАО ДСК-3. ГУП "НИИМосстрой", М., 2004 г.

27 МГСН 3.01-01 Московские городские строительные нормы. Жилые здания.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2008