ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) ВЛ 35-330 кВ

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ CBОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ТИПОВ У1, У2, У1+5, У2+5, У1+12, У2+12 ВЛ 500 кВ

К-1-18-5

См.  Общую часть.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-18-5 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих стальных опор типов У1, У2, У2+5, У1+12, У2+12 ВЛ 500 кВ.

Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ

(на одну опору)

| NN пп | Наименование | В зимнее время | В летнее время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоемкость, чел.-дней | 0,51 | 0,59 |
| 2 | Работа механизмов | - | - |
| 3 | Расход дизельного топлива, кг | - | - |
| 4 | Численность бригады, чел. | 3 | 3 |
| 5 | Производительность бригады в смену, котлованов на одну опору | 6 | 5 |
| 6 | Продолжительность разбивки котлованов (на одну опору), смен | 0,17 | 0,2 |

Организация и технология разбивки котлованов

Опоры типов У1, У2, У1+5, У2+5, У1+12, У2+12 состоят из трех отдельно стоящих стоек с траверсой для каждой стойки.

Котлован при этом для всех стоек одной опоры при необводненных грунтах - один, общий со съездом. См. сборник карт К-1-16 "Сооружение фундаментов под металлические опоры ВЛ-500 кВ из унифицированных железобетонных элементов в необводненных грунтах".

Разбивка котлованов производится в следующей последовательности:

а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор, определяется угол поворота ВЛ.

На этих ВЛ забиваются колья (2) и (3), см. рис.1. Биссектриса угла поворота ВЛ является осью траверс Б-Б.

На этой оси забиваются колья (4).

б) трубой теодолита определяется ось, перпендикулярная оси траверс А-А. На этой оси забиваются колья (5).

в) закрепляются оси, перпендикулярные траверсам двух крайних стоек, для чего параллельно оси траверс откладывается от колов (5) размер 14 метров.

В этих точках забиваются колья (6) и (7).

г) определяются границы верхнего контура котлована вдоль траверсы, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль траверсы Б-Б и б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована по оси А-А. В полученных точках забиваются колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно осям А-А и Б-Б, получается верхний контур котлована.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

Для образования границ съезда, согласно проекту, забиваются колышки в местах выхода земляных работ на поверхность, см. рис.1.

д) закрепляются оси центров верха подножников, для чего в соответствии с разбивочным чертежом откладываются от кольев (4) параллельно оси А-А размеры: л/2 - половина расстояния между центрами верха подножников и от кольев (5), (6) и (7) к/2 - половина расстояния между центрами верха подножников параллельно оси Б-Б.

Пересечение осей 11-11 с осями 8-8, 9-9 и 10-10 соответствует центрам верха подножников для каждой стойки опоры, см. рис.1.

Условные обозначения:

Пикетный столб (центр опоры)

Колышки

Колья

Рис.1 Разбивка котлована для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих стальных опор типов У1, У2, У1+5, У2+5, У1+12, У2+12 ВЛ 500 кВ

Условные обозначения:

Пикетный столб (центр опоры)

Колышки

Колья

1. Выход из створа осей траверс не более 10'

Рис.2 Допускаемые отклонения при разбивке котлована

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР
ТИПОВ У1, У2, У1+5, У2+5, У1+12, У2+12 ВЛ 500 кВ (на одну опору)

| NN пп | Основание норм | Состав работы | Состав бригады | Ед. изм. | К-во | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профессия и разряд | К-во |  |  | Норма времени на разбивку 1 котл. в чел.-ч | На весь объем в чел.-днях | В зимних условиях К=1,15 в чел.-днях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | § 23-3-1, п.7г К=1,15 на зимн. усл. работ | Разбивка контура котлована с забивкой кольев и шпилек при числе подножников равном 12 под анкерно-угловые опоры 500 кВ У1, У2, У1+5, У2+5, У1+12, У2+12 | Электролинейщик 5 р. " 2 р. | 1 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | Опора | 1 | 4,2 | 0,51 | 0,59 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,59 |
|  |  | Затраты времени, бригадо-дней: | а) летом - 0,51:3=0,17 б) зимой - 0,59:3=0,12 |  |  |  |  |  |
| 2 | § 23-3-1 примеч. 2 | Заготовка деревянных колышков (из расчета 100 колышков на один котлован) |  |  | Опора | 1 | 2,4 | 0,29 |  |

Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. Всесоюзный институт по проектированию 
и организации энергетического строительства "Оргэнергострой". -
М., 1975