ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
К-1-20-1

РАЗБИВКА ОСЕЙ ФУНДАМЕНТА И МЕСТ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОСТОЕЧНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОПОР
ВЛ 35-500 кВ

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-1-20-1 служит руководством при разбивке осей и мест погружения свай для фундаментов унифицированных стальных одностоечных свободностоящих опор ВЛ 35-500 кВ, а также пособием для проектирования производства работ.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- разбивка осей фундамента опоры;

- разбивка мест погружения свай;

- закрепление осей и центров на местности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по разбивке осей фундамента и мест погружения свай должны быть выполнены работы, предусмотренные п.0.2 Общей части настоящего раздела.

2.2. Технологическая последовательность производства работ (рис.1-1):

а) установить теодолит на стоянку, совпадающую с центром опоры (пикетным столбом);

б) направить трубу теодолита последовательно на центры смежных опор и определить ось ВЛ для промежуточных опор или угол поворота ВЛ для анкерно-угловых опор;

в) определить ось траверс (для анкерно-угловых опор осью траверс является биссектриса угла поворота ВЛ);

г) определить для анкерно-угловой опоры ось, перпендикулярную оси траверсы;

д) закрепить оси на местности при помощи осевых кольев;

е) закрепить центры фундаментных блоков, для чего в соответствии с установочным чертежом отложить при помощи рулетки от центра опоры по оси А-А и оси Б-Б (рис.1-1) соответственно размеры а/2 и в/2, равные половине расстояния между центрами фундаментных блоков (пересечение осей Г-Г и В-В соответствует центру фундаментного блока, а также по месту погружения свай для односвайного фундамента);

ж) произвести закрепление мест погружения свай для двух- или четырехсвайных фундаментов, ориентировка многосвайных фундаментных блоков относительно разбивочных осей в зависимости от способа закрепления опоры (на двух либо на четырех анкерных болтах) приведена на рис.1-1 узел "А".

Рис.1-1. Разбивка осей фундамента и мест погружения свай свободностоящих опор

1 - центр опоры (пикетный столб); 2 - колья для закрепления на местности основных 
разбивочных осей; 3 - колья (шпильки) закрепления на местности центра 
фундаментного блока; 4 - колья (шпильки) для фиксирования мест погружения свай

2.3. При разбивке осей фундамента и мест погружения свай отклонение их от проектного положения в плане не должно превышать 5 мм.

2.5.* Калькуляция трудовых затрат

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

| Основание | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, § 23-3-1 | Разбивка мест погружения свай на прямом участке ВЛ: |  |  |  |  |
| п.3б | четырехсвайный фундамент | 1 опора | 1 | 1,5 1,73 | 0,18 0,21 |
| п.6б | восьмисвайный фундамент | 1 опора | 1 | 1,8 2,1 | 0,22 0,26 |
| п.8б | шестнадцатисвайный фундамент Разбивка мест погружения свай на углах поворота ВЛ: | 1 опора | 1 | 2,9 3,34 | 0,35 0,41 |
| п.3г | четырехсвайный фундамент | 1 опора | 1 | 1,9 2,2 | 0,23 0,27 |
| п.6г | восьмисвайный фундамент | 1 опора | 1 | 3,1 3,6 | 0,38 0,44 |
|  | шестнадцатисвайный фундамент | 1 опора | 1 | 5,4 6,2 | 0,66 0,76 |

Примечания:

1. В числителе приведены нормы времени и затраты труда при производстве работ в немерзлых грунтах, в знаменателе - в мерзлых.

2. Продолжительность рабочего дня - 8,2 часа.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Участок трассы |
| --- | --- |
|  | прямой | угол поворота |
|  | количество свай на фундамент, шт. |
|  | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 0,18 0,21 | 0,22 0,26 | 0,35 0,41 | 0,23 0,27 | 0,38 0,44 | 0,66 0,75 |
| Численность звена, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность разбивки для одной опоры, смен | 0,06 0,07 | 0,073 0,086 | 0,116 0,137 | 0,077 0,09 | 0,127 0,147 | 0,22 0,25 |
| Производительность звена за смену, опор | 16,7 14,2 | 13,7 11,6 | 8,6 7,3 | 13,0 11,1 | 7,9 6,8 | 4,5 4,0 |

Данные, приведенные в числителе, относятся к немерзлым грунтам, в знаменателе - к мерзлым.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;

Главное производственно-техническое управление
по строительству. - Типовые технологические
карты (сборник) К-1-20. Устройство свайных
фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ. -
М., 1982