ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО КОМБИНИРОВАННЫХ КРОВЕЛЬ НА ОСНОВЕ БИТУМНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ, ДИСПЕРСНО АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на устройство плоской кровли с уклоном до 2,5% промышленных зданий по комплексным плитам повышенной заводской готовности с применением пистолета-распылителя и установки СО-118. В карте рассматриваются устройство комбинированного покрытия на основе битумных и минеральных вяжущих, дисперсно армированных стекловолокном, а также вертикальная и горизонтальная транспортировка мастики, стеклоцемента и стекломатериалов.

Технологическая карта определяет порядок производства работ по устройству кровельного покрытия. При применении битумных и минеральных вяжущих следует руководствоваться технологической картой на применение битумно-мастичной композиции "Антикор МПБ".

1.2. При привязке настоящей технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, конструкция крыши, калькуляция трудозатрат, использование средств механизации и приспособлений.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. К нормативным документам, регламентирующим требования по организации, технологии и безопасности при выполнении работ по устройству комбинированных кровель на основе битумных и минеральных вяжущих, дисперсно армированных стекловолокном относятся:

1. ГОСТ 12.3.020-80 (2001) ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;

2. ГОСТ 12.2.003-91 (2001) ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

3. ГОСТ 12.3.002-75 (2000) ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

4. ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

5. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

6. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

7. СП 31-101-97. Проектирование и строительство кровель*.

________________

* Взамен действует ТСН 31-308-97. - Примечание изготовителя базы данных.

8. СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

9. РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

10. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

11. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

12. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, 1994.

2.2. Устройство рассматриваемых комбинированных кровель может осуществляться по нескольким вариантам конструкций. В любом варианте комбинированных кровель устраивается защитный слой из стеклоцемента.

На рис.1, а представлена схема кровельного покрытия из дисперсно армированного стекловолокном слоя битумно-латексной анионной эмульсии ЭГИК и стеклоцементного защитного слоя.

Рис.1 Варианты комбинированного кровельного покрытия

а - битумно-латексная эмульсия (анионная)

б - битумно-латексная эмульсия (катионная)

в - битумно-кукерсольная мастика

1 - защитный слой из стеклоцемента; 2 - армированный слой из битумно-латексной эмульсии (анионной); 3 - цементно-песчаная стяжка; 4 - армированный слой из битумно-латексной эмульсии (катионной); 5 - неармированный слой из битумно-кукерсольной мастики

На рис.1, б приведена схема комбинированного кровельного покрытия, где по огрунтованной стяжке нанесен слой толщиной 2-2,5 мм из дисперсно армированной битумно-латексной катионной эмульсии. В качестве защитного слоя используется дисперсно армированный стеклоцемент.

На рис.1, в приведена схема комбинированного кровельного покрытия, при устройстве которого по огрунтованной стяжке и дополнительно обработанным местам примыканий наносят слой неармированной битумно-кукерсольной мастики, а затем защитный слой из дисперсно армированного стеклоцемента. Для нанесения неармированной битумно-кукерсольной мастики используют установку ПКУ-35М.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. До устройства мастичного ковра должны быть выполнены следующие работы:

заполнены теплоизоляционным материалом и замоноличены стыки плит покрытия;

установлены и закреплены хомутами патрубки, в которые вставляют чаши воронок, предварительно очищенные и окрашенные битумным лаком БТ-577;

усилены 2-3 слоями дополнительного армированного покрытия места примыканий и водосливные воронки;

стяжка огрунтована эмульсией или выполнена из битумной грунтовки (битумы, растворенные в летучих растворителях);

очищена от мусора и пыли поверхность основания;

подготовлены оборудование, приспособления, инструмент и рабочее место кровельщика-оператора.

Для устройства комбинированной кровли на основе битумных и минеральных вяжущих дисперсно армированных стекловолокном, применяют битумную эмульсию, стекложгут РБР-10-42x60-9, латекс СКС-65ГП, глиноземистый и гипсоглиноземистый цемент марки 500.

3.2. Для производства работ применительно к корпусу промышленного здания с использованием унифицированных габаритных схем размером 72x144 м покрытие в плане делят на захватки размером 36x36 м.

После проведения подготовительных работ приступают к устройству комбинированного покрытия.

3.3. В общем случае технология устройства рассматриваемого кровельного покрытия заключается в следующем.

По огрунтованной битумно-латексной эмульсией поверхности стяжки и дополнительно обработанным местам примыканий наносят один слой дисперсно армированной эмульсии ЭГИК толщиной 2-2,5 мм. После стабилизации слой из армированной эмульсии докрывают слоем стеклоцемента толщиной 6-8 мм и до окончания схватывания стеклоцемента на его поверхность наносят пленкообразующий состав, например, помороль, для обеспечения нормальных условий протекания реакций гидратации цемента.

Комплексная механизация производства работ по подаче и нанесению составов осуществляется благодаря применению установки СО-118 в комплекте с пистолетом-напылителем. СО-118 - мобильная установка, в состав которой входят: накопительная емкость для эмульсии и коагулянта (латекса), пульт управления, гибкие рукава и преобразователь.

3.4. Пистолет-напылитель конструкции ЦНИИОМТП состоит из корпуса, в который вмонтированы узел рубки и унифицированное распылительное устройство, представляющее собой легкоразборную трехсекционную конструкцию. Центральный канал устройства оснащен эжектором для подачи и распыления рубленого стекложгута. Конструкция распылительного устройства позволяет получить совмещенный факел, состоящий из аэрозоля вяжущего, рубленых элементарных стеклонитей и, при необходимости, коагулянта. Битумно-латексные эмульсии имеют водную основу, благодаря чему их можно наносить на влажное основание.

3.5. Работы по устройству безрулонных комбинированных покрытий (рис.2) выполняет звено из 3 человек: машинист 5 разряда, кровельщики 2 и 4 разрядов. Устройство армированных кровель из битумно-латексных эмульсий должно выполняться при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С. В соответствии с СНиП 3.04.01-87 п.п.2.4-2.6обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов. Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

Рис.2 Организация кровельных работ


-  Направление подачи материалов

-  Направление движения машин

-  Очередность выполнения работ на захватке

I - устройство цементно-песчаной стяжки; II - огрунтовка стяжки; III - подготовка поверхности покрытия; IV - устройство мастичного ковра; V - устройство гипсоцементного покрытия

1 - установка СО-118; 2 - пистолет-напылитель; 3 - направление движения кровельщика с пистолетом-напылителем; 4 - мотороллер "Муравей" ТГА-20К; 5 - кран СПК-1000; 6 - маячные рейки; 7 - ящик для мусора; 8 - машина "Циклон"; 9 - контейнер с пакетами стекложгута

Выравнивающие стяжки следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим.

На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Допускаемая влажность оснований не должна превышать: для бетонных - 4%, для цементно-песчаных - 5%.

3.6. Технические требования

Допускаемые отклонения:

- поверхности основания при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли:

- вдоль уклона и на горизонтальной поверхности 5 мм;

- поперек уклона и на вертикальной поверхности 10 мм;

- плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) 0,2%;

- по толщине элемента конструкции 10% от проектной;

- по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м не более 2;

- по влажности основания перед нанесением грунтовки не должна превышать:

- бетонных - 4%;

- цементно-песчаных, гипсовых и гипсово-песчаных - 5%;

- любых оснований при нанесении составов на водной основе до появления поверхностно-капельной влаги.

Толщина грунтовки:

- для кровель из наплавляемых материалов - 0,7 мм, предельное отклонение - 5%;

- при огрунтовке отвердевшей стяжки - 0,3 мм, предельное отклонение - 5%;

- при огрунтовке стяжек в течение 4 ч после нанесения раствора - 0,6 мм, предельное отклонение 10%.

3.7. Калькуляция затрат труда

| Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч (маш.-ч) | Затраты труда на общий объем работ, чел.-ч (маш.-ч) | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Заработная плата на общий объем, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |
| § 7-1 п.15 | Очистка основания от мусора | 1000 м | 1 | 10,5 | 10,5 | 751-10 | 788-66 |
| Приложение, расчет N 1 | Сушка поверхности основания | 1000 м | 1 | 10,0 | 10,0 | 804-75 | 804-75 |
| Приложение, расчет N 2 | Огрунтовка основания | 1000 м | 1 | 13,6 (6,8) | 13,6 (6,8) | 1197-7 | 1197-70 |
| § 7-16 п.3 применительно | Укладка теплоизоляционных плит насухо | 1000 м | 1 | 95,0 | 95 | 7221-0 | 7221-00 |
| § 7-15 п.13 применительно | Устройство цементной стяжки по утеплителю | 1000 м | 1 | 145 | 145 | 12412-00 | 12412-0 |
| § 7-16 п.1 | Заделка деформационных швов | 1000 м | 1 | 70,0 | 70,0 | 5321-5 | 5321-50 |
| Приложение, расчет N 2 | Огрунтовка основания | 1000 м | 1 | 13,6 (6,8) | 13,6 (6,8) | 1197-7 | 1197-70 |
| Итого: | 357,7 (13,6) |  | 28943-31 |
| Основные работы |
| § 11-27В т.3 N 2а | Обделка стеклосеткой мест примыкания и стыка | м | 4,8 | 0,29 | 1,39 | 23-49 | 112,75 |
| Приложение, расчет N 2 | Нанесение двухслойного мастичного ковра | 1000 м | 1 | 27,2 (13,6) | 27,2 (13,6) | 2395-4 | 2395-40 |
| § 7-15 п.13 применительно | Устройство стеклоцементного покрытия | 1000 м | 1 | 145 | 145 | 12412-00 | 12412-00 |
|  | Итого: |  |  |  | 173,59 (13,6) |  | 14920-15 |
|  | Всего: |  |  |  | 531,29 (27,2) |  | 43863-46 |

3.8. Расчет N 1

Норма времени и расценка на сушку 100 м основания кровли машиной СО-107.

Производительность машины -100 м/ч.

Состав звена: кровельщик 3 разряда - 1.

Норма времени: 100/100х1=1 чел.-ч.

Часовая тарифная ставка кровельщика 3 разряда - 80,5 руб.,

расценка: 1х80,5=80,5 руб.

3.9. Расчет N 2

Нормы времени и расценки на устройство трехслойного мастичного ковра с рубленым стекловолокном, наносимым пистолетом.

Производительность пистолета - 1800 м в смену.

Единица измерения -1000 м слоя.

|  | Состав звена: машинист 5 разряда - 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | кровельщики 4 разряда - 1 |  |
|  |  |  | 2 разряда - 1. |  |

Норма времени на 1000 м слоя:

(8,2x3):1,8=13,6 чел.-ч.

Средняя часовая ставка:

(101,79+90,63+71,49):3=87,97 руб.,

расценка:

87,97х13,6=1196 руб. 39 коп.

3.10. График производства работ

| Наименование | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда | Состав бригады и используемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на единицу измерения, чел.-ч | на общий объем, чел.-ч |  |  |
| Подготовительные работы |
| Очистка основания от мусора | 1000 м | 1 | 10,5 | 10,5 | Кровельщик 3 разряда - 1 Подметально-пылесосная машина "Циклон" |  |
| Сушка поверхности основания | 1000 м | 1 | 10,0 | 10,0 | Машинист 4 разряда - 1 Машина для сушки основания СО-107 |  |
| Огрунтовка основания | 1000 м | 1 | 13,6 | 13,6 | Машинист 5 разряда - 1 Кровельщики 4 разряда - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 разряда - 1 |  |
|  |  |  |  |  | Установка СО-118 |  |
| Укладка теплоизоляционных плит | 1000 м | 1 | 95 | 95 | Кровельщики 3 разряда - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 разряда - 1 |  |
| Устройство цементной стяжки по утеплителю | 1000 м | 1 | 145 | 145 | Машинист 5 разряда - 1 Изолировщики 4 разряда - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 разряда - 1 |  |
|  |  |  |  |  | Пневмоустановка |  |
| Заделка деформационных швов | 1000 м | 1 | 70 | 70 | Кровельщики 3 разряда - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 разряда - 1 |  |
| Огрунтовка основания | 1000 м | 1 | 13,6 | 13,6 | Машинист 5 разряда - 1 Кровельщики 4 разряда - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 разряда - 1 |  |
|  |  |  |  |  | Установка СО-118 |  |

| Отделка стеклосеткой мест примыкания и стыков | м | 4,8 | 0,29 | 1,39 | Кровельщики 4 разряда - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 разряда - 1 |
| Нанесение двухслойного мастичного ковра | 1000 м | 1 | 27,2 | 27,2 | Машинист 5 разряда - 1 Кровельщики 4 разряда - 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2 разряда -1 |
|  |  |  |  |  | Установка СО-118 |
| Устройство стеклоцементного покрытия | 1000 м | 1 | 145 | 145 | Машинист 5 разряда - 1 Кровельщики 4 разряда - 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2 разряда - 1 |
|  |  |  |  |  | Установка СО-118 |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Схема операционного контроля качества

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Акт, общий журнал работ |
|  | - наличие акта освидетельствования (приемки) на ранее выполненные работы; | Визуальный |  |
|  | - очистку основания от грязи, снега, наледи, обеспыливание; | То же |  |
|  | - установку маячных реек | Визуальный, измерительный |  |
| Выполнение основных работ | Контролировать: - отклонения поверхности основания (при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли); | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром | Общий журнал работ |
|  | - отклонения плоскости основания от заданного уклона (по всей площади); | То же |  |
|  | - толщину элемента конструкции; | " |  |
|  | - толщину грунтовки; | " |  |
|  | - влажность основания при нанесении грунтовки; | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м основания |  |
|  | - прочность сцепления грунтовки с основанием | Технический осмотр |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; | Технический осмотр |  |
|  | - прочность сцепления грунтовки с основанием; | То же |  |
|  | - ровность поверхности подготовки. | " |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, уровень, двухметровая рейка, влагометр. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

4.2. При приемке готовой кровли необходимо проверять:

- соответствие числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях) проекту;

- чаши водоприемной воронки внутренних водостоков не должны выступать над поверхностью;

- углы конструкций примыканий должны быть сглаженными и ровными, не иметь острых углов;

- полный отвод воды по всей поверхности кровли, без застоя воды.

Не допускается наличие следующих дефектов:

- пузыри, вздутия, разрывы, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия кровель;

- замена предусмотренных проектом материалов, составов без согласования с проектной организацией и заказчиком.

4.3. Требования к качеству применяемых материалов

На каждое упаковочное место должна быть приклеена этикетка, в которой указывается:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- марка мастики;

- номер партии и дата изготовления мастики;

- обозначение стандарта.

Мастика, изготовленная в непосредственной близости от объекта строительства, может доставляться к месту производства изоляционных работ в разогретом виде в автогудронаторах.

4.4. Общий контроль качества

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав | Способы | Время | Привле- каемые службы |
|  | Приемка кровельной эмульсии, стекловолокна | Соответствие сертификатам, ТУ и ГОСТам, наличие необходимого количества материалов | Проверка документации, визуально, испытание образцов в лаборатории | До начала работ | Лаборатория |
| Готовность основания кровли |  | Ровность поверхности основания, отсутствие неровностей, соответствие уклонов проектным величинам, наличие актов на скрытые работы | Визуально, измерение контрольной 3-метровой рейкой, геодезическим инструментом | До устройства мастичного ковра |  |
|  | Устройство теплоизоляционного слоя | Объемный вес, размеры плит по ширине и толщине | Лабораторными измерениям и, измерение стальным метром | До укладки плит | Лаборатория |
| Устройство цементной стяжки по утеплителю |  | Ровность, соответствие уклонов проектным величинам, заделка мест примыканий | Измерение контрольной трехметровой рейкой, визуально | До устройства мастичного ковра |  |
|  | Заделка деформационных швов | Соответствие проекту и СНиП | Визуально | В процессе работ |  |
|  | Обделка стеклосеткой мест примыканий и стыков | Плотность и прочность примыкания | Визуально и путем отрыва | По мере окончания работ |  |
|  | Нанесение мастичного ковра | Равномерность нанесения слоя эмульсии | Визуально | В процессе работ |  |
| Устройство стеклоцементного покрытия |  | Ровность, соответствие уклонов проектным величинам | Визуально | По окончании работ |  |
| Готовность устройства кровли по всему покрытию здания |  | Отсутствие дефектов; водонепроницаемость | Визуально, напуск воды или после дождя | По окончании работ |  |

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в основных материалах и полуфабрикатах

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | а | б | в |
| Эмульсия битумно-латексная полимерная ОГИК-15 анионная, т | 5 | - | - |
| Стекложгут ФБР-10-42-68-9, кг | 250 | 650 | 150 |
| Коагулянты: кальций хлористый, кг | 150 | - | - |
| латекс СЕК-65ГП, т | - | 1 | - |
| Соляровое масло, кг | 100 | - | - |
| Эмульсия катионная, т | - | 4 | - |
| Эмульсия БЛК, т | - | - | 5 |
| Гипсоглиноземистый цемент, т | 8 | 8 | 8 |

5.2. Потребность в основных машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

| Подметально-пылесосная машина "Циклон" производительностью 2700 м/ч (КУ-405) | 1 |
| --- | --- |
| Установка для сушки основания производительностью 50 м/ч (СУ-107) | 1 |
| Установка для транспортирования и нанесения кровельных составов производительностью 300 л/ч (СО-118) | 1 |
| Пистолет-напылитель конструкции ЦНИИОМТП производительностью 150 м/ч | 1 |
| Ранец для бабины стекложгута | 2 |
| Запасные ножи для пистолета-напылителя | 2 |
| Смеситель турбулентный емкостью 60 л (СБ-46) | 1 |
| Преобразователь (ИЭ-9604) | 1 |
| Пневмонагнетательный бачок емкостью 70 л (СО-12) |  |
| Установка производительностью 1500 м/см (ПКУ-35М) | 1 |
| Ограждение защитное | 50 м |
| Набор предохранительных приспособлений | 1 комплект |
| Огнетушитель (ОП-3) | 2 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве кровельных работ необходимо соблюдать правила, приведенные в СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

К выполнению кровельных работ могут быть допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, курсовое обучение по типовым программам, сдавшие экзамены и имеющие удостоверение на право производства работ.

6.2. Для выполнения кровельных работ кровельщики должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, рукавицами и индивидуальными защитными средствами в соответствии с действующими нормами. Организация рабочих мест на захватке должна обеспечивать безопасность выполнения кровельных работ. Рабочие места должны быть ограждены.

6.3. При работе с мастикой следует предусмотреть специальные противопожарные мероприятия, в том числе:

подогрев мастики должен производиться только при соблюдении и поддержании строго определенного нижнего предела уровня ее в емкости (не менее 0,3 м) от поверхности источника подогрева (жаровых труб и днищ котлов);

максимальная температура, до которой следует производить нагрев мастики, не должна превышать 70-100 °С;

подачу мастики на кровлю для нанесения ее на поверхность можно производить только после отключения подогрева;

для контроля за температурой в емкости должны быть вмонтированы технические термометры.

6.4. Хранение битумных грунтовок и органических растворителей, а также тары из-под них допускается в помещениях, безопасных в пожарном отношении и имеющих исправную вентиляцию. Все сгораемые отходы кровельного производства необходимо удалять в пожаробезопасные места.

Установки для приготовления, транспортировки и нанесения мастик должны быть снабжены огнетушителями и другими противопожарными средствами.

Курить на рабочем месте запрещается.

6.5. По окончании смены, а также на время перерывов в работе все остатки материалов, приспособления необходимо убирать с покрытия или надежно закреплять их проволокой. Сбрасывать с покрытия материалы и инструменты категорически запрещается.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (1000 м)

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Общий объем работ | м | 1000 |
| Трудоемкость на весь объем работ | чел.-дн. | 64,7 |
| Трудоемкость на 1 м кровельных конструкций кровли | чел.-дн./м | 0,0647 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ | маш.-ч | 24,2 |
| Стоимость выполнения 1 м кровли (з\п) | руб. | 43,86 |
| Общая продолжительность выполнения работ | смен | 16 |
| Выработка на одного рабочего в смену | м | 15,5 |
| Потребность в электроэнергии | кВт\ч | 44,5 |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Величкин В.З. - д.т.н., профессор кафедры
 "Технология, организация и экономика строительства"
Инженерно-строительного факультета
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета
Санкт-Петербург, 2011