Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор, к.т.н. 

 ______________C.Ю.Едличка

"___" ______________ 2005 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЛИТОГО БЕТОНА ДЛЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

116-05 ТК

| Главный инженер |
| --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник лаборатории |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта содержит решения по организации и технологии устройства основания из литого бетона для внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием.

В технологической карте приведены: область применения, технология и организация работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, нормокомплект средств механизации и инструмента, решения по безопасности и охране труда.

Технологическая карта предназначена для производственного персонала, инженерно-технических работниковстроительных и проектных организаций.

Карта предназначена для мастеров и прорабов строительных организаций и может включаться в проект производства работ в качестве технологического документа.

Настоящая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой с участием ООО "Тектоплан":

- Савина О.А. - разработка карты, компьютерная графика и обработка карты;

- Черных В.В. - технологическое сопровождение разработки;

- Бычковский Б.И. - разработка карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

- Колобов А.В. - общее техническое руководство;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации;

- к.т.н. Фельдман В.Д. - общее методическое руководство.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

E-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Технологическая карта разработана на производство работ по устройству оснований из литого бетона для внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием в районах жилищного строительства.

1.2 При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схема производства работ, объемы работ, средства механизации, потребности в материально-технических ресурсах, графическая схема организации процесса и калькуляция затрат труда и машинного времени.

1.3 При проектировании и строительстве внутриквартальных дорог и площадок должны выполняться требования соответствующих стандартов, норм и правил и других нормативных документов.

1.4 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Конструкция основания дорог и дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием и толщины ее слоев устанавливаются проектом в зависимости от категории улиц и дорог, приведенных в таблице 1. Принципиальные схемы дорожных конструкций с асфальтобетонным покрытием для улиц различных категорий представлены на рисунке 1.

Таблица 1 - Категории и назначение улиц и дорог

| Категории улиц и дорог | Основное назначение | Интенсивность движения, не менее, авт/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Магистральные улицы: общегородского значения | Транспортная связь между жилыми, промышленными, складскими районами, а также с центром города, объектами общегородского значения (вокзал, парк, стадион и др.), федеральными скоростными магистралями и автомобильными дорогами общей сети. Развязка движения в одном или разных уровнях. | 3000 |
| районного значения | Местная транспортная связь в пределах жилых и промышленных районов, транспортная связь жилых и промышленных районов с магистральными улицами общегородского значения и скоростными дорогами | 1000 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |
| жилых районов | Транспортная и пешеходная связь отдельных групп зданий и микрорайонов с магистральными улицами | 500 |
| промышленных и складских районов | Транспортная и пешеходная связь отдельных промышленных предприятий и складов с магистральными улицами | 300 |
| Внутриквартальные дороги и проезды | Транспортная и пешеходная связь внутри микрорайонов с улицами местного движения; подъезды к отдельным объектам промышленных районов | 200 |

Вариант I - асфальтобетонное покрытие на технологическом слое; II - то же, на грунте; III, IV- то же, на бетонном основании:

1 - песчаный подстилающий слой; 2, 3 - технологический слой (щебеночные и гравийные материалы с обработкой или без обработки вяжущими; цементопесчаные смеси); 4 - пластичный цементобетон марки В15; В22,5; 5 - тощий (укатываемый) бетон марки В7,5; В10; 6 - плотный, пористый асфальтобетон; 7 - высокоплотный, плотный асфальтобетон

Рисунок 1 - Принципиальные схемы дорожной конструкции с асфальтобетонным покрытием

2.2 Конструкции по варианту I и II устраиваются при одностадийном строительстве, а по варианту III и IV - при двухстадийном.

Магистральные и жилые улицы, временные дороги и часть специально запроектированных постоянных дорог на I стадии используют для проезда построечного транспорта и тяжелых строительных машин в процессе проведения работ по инженерному благоустройству и застройке района; по окончании застройки временные дороги демонтируют.

На II-й стадии, после окончания всех строительных работ по возведению зданий, постоянные внутриквартальные дороги используют для пропуска транспорта, обслуживающего жителей района.

2.3 Основания из литых бетонных смесей, в том числе с продуктами переработки бетона, железобетона, асфальтобетона, изношенных автопокрышек частично взамен природных заполнителей применяются при строительствемагистральных улиц районного значения, тротуаров, отмосток, площадок различного назначения, внутриквартальных дорог как при двухстадийном строительстве в районах новой жилой застройки, так и одностадийном при благоустроительных работах в жилых комплексах, у детских и учебных заведений.

2.4 Конструкции улиц и дорог различного назначения с использованием литых бетонных смесей включают следующие элементы:

- песчаный подстилающий слой;

- технологический слой (в случае необходимости);

- основание из литой смеси, в том числе модифицированной продуктами промышленных отходов или с использованием известняков местных слабых пород;

- полиэтиленовую пленку, пергамин в случае укладки литой смеси по песку или щебню;

- бортовой камень;

- покрытие из литой смеси, в том числе дисперсно-армированной или с использованием резиновой муки.

2.5 Вариант совмещенной конструкции дороги, тротуара и отмостки с основанием из литой бетонной смеси представлен на рисунке 2.

1 - песок; 2 - гидроизоляционный материал (пергамин, полиэтиленовая пленка); 3 - бетонное основание дороги; 4 - бортовой камень; 5 - бетонное покрытие тротуара; 6 - бетонная отмостка; 7 - асфальтобетонное покрытие

Примечание - В случае устройства слоя под бетонное основание дороги из щебня, укатываемого бетона или литой бетонной смеси, в т.ч. с использованием продуктов отходов промышленности или известняков, пергамин или полиэтиленовая пленка не укладывается.

Рисунок 2 - Дорожные конструкции с асфальтобетонным покрытием на основании из литых бетонных смесей

2.6 Основание - часть дорожной одежды, обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на расположенные ниже дополнительные слои или грунт земляного полотна, выполняется на 1-й стадии из цементобетона марки 200, если движение транспорта намечено по слою из крупнозернистого асфальтобетона, и марки 300, если движение намечено по цементобетону.

Подстилающий слой - нижняя часть искусственного основания дорожной одежды, задачей которого является отвод всей свободной воды, поступающей в основания в расчетный период, и временное размещение ее в порах дренирующего слоя до начала работы водоотводящих устройств. Толщина подстилающего слоя устанавливается проектом из условия обеспечения водоотвода, морозоустойчивости и прочности всей дорожной конструкции.

Технологический слой - часть искусственного основания, устраиваемая по подстилающему слою при механизированном распределении асфальтобетонных или бетонных смесей для обеспечения движения и маневрирования асфальтоукладчиков и транспорта, подвозящего строительные материалы. Толщина технологического слоя принимается в пределах от 0,12 до 0,18 м.

Технологический слой устраивают из малоцементного (тощего) бетона марок В7,5-В10 или из щебеночных смесей, уплотняемых в соответствии с ТУ 400-24-150-86.

2.7 Настоящей технологической картой рассматривается устройство основания из литого бетона для внутриквартальных дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием.

В состав работ входят:

- подготовительные работы;

- устройство земляного полотна (корыта) дорог;

- устройство дренажа мелкого заложения (при необходимости);

- устройство песчаного подстилающего слоя;

- установка бортовых камней;

- устройство технологического слоя;

- устройство основания из литого бетона.

Устраиваемое по основанию асфальтобетонное покрытие дорог выполняется по отдельной технологической документации.

2.8 К началу работ по устройству основания для внутриквартальных дорог и проездов должны быть:

- проложены (или переложены) подземные коммуникации;

- выполнена вертикальная планировка по проектным отметкам с уплотнением грунта до установленных проектом пределов;

- закончена геодезическая разбивка дороги;

- доставлены на стройплощадку песок, бортовой камень, машины и оборудование (приспособления).

2.9 В состав технологического процесса сооружения земляного полотна входят следующие этапы работ:

- расчистка площадки строительства;

- перенос линий связи, электропередач и трубопроводов;

- снос зданий и сооружений в зоне работ и перенос их;

- снятие и складирование плодородного слоя почвы;

- прокладка подземных сетей, попадающих в зону строительства дорог, причем плотность грунта при обратной засыпке траншей должна быть не ниже требуемого для земляного полотна на соответствующей глубине;

- выравнивание оснований под насыпи и их уплотнение;

- разработка выемок и возведение насыпей с послойным разравниванием и уплотнением грунта до установленных пределов.

2.10 Основные виды подготовительных работ и рекомендуемые машины и транспортные средства для их выполнения представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Виды основных подготовительных работ и рекомендуемые машины

| Вид работы | Дальность транспортировки | Рекомендуемые машины и транспортные средства |
| --- | --- | --- |
| 1 Расчистка площадки строительства перед возведением земляного полотна: |  |  |
| а) от кустарника и мелколесья | До 50 м | Кусторезы, бульдозеры на гусеничных тракторах |
| б) от пней и камней |  | Корчеватели-собиратели на гусеничных тракторах. Особо крупные камни дробят взрывом. |
| 2 Перенос линий связи, электропередач и трубопроводов | Согласно проекту | Спецсредства субподрядчика |
| 3 Снос зданий и сооружений в зоне работ и перенос их | То же | Бульдозеры на гусеничных тракторах; экскаваторы, самосвалы, автокраны |
| 4 Снятие растительного слоя в зоне работ, перемещение и складирование его | До 50 м | Бульдозеры на гусеничных тракторах, погрузчики, автосамосвалы, оборудование для взрывного способа |
| То же | До 1000 м | Самоходные скреперы |

Все подземные сооружения и кабели, как правило, должны быть проложены вне строящихся дорог и улиц как по ширине, так и по ее длине. В зоне проезжей части дороги по возможности размещаются только дождеприемные колодцы с решетками.

2.11 Процесс сооружения земляного полотна должен быть организован по захваткам длиной 30-50 м, как правило, без разрывов, включая разработку грунта, зачистку поверхности корыта и уплотнение грунта.

Земляное полотно следует возводить с опережением последующих работ (заделом), величина которого должна определяться в ПОСе и обеспечивать непрерывное и равномерное устройство дорожных оснований и покрытий.

Протяженность задела земляного полотна следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от темпа и объемов устройства покрытий.

2.12 Устройство земляного полотна (корыта) внутриквартальных дорог производится землеройными машинами по отметкам, вынесенным с помощью нивелира на забитые в грунт колышки. Группы основных видов грунтов по трудности их разработки представлены в таблице 3. Краткие технические характеристики рекомендуемых землеройно-транспортных машин приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 3 - Группы основных видов грунтов по степени трудности их разработки

| Грунт | Плотность грунта, т/м | Разработка грунта |
| --- | --- | --- |
|  |  | экскаваторами | бульдозерами |
|  |  | одноковшовыми | многоковшовыми |  |
| Растительный | 1,2 | I | I | I |
| Растительный с корнями | 1,2 | I | II | II |
| Растительный с щебнем | 1,4 | I | II | II |
| Песок | 1,6 | I | II | II |
| Супесок | 1,65 | I | II | II |
| Строительный мусор | 1,8 | II | - | II |
| Суглинок | 1,7 | I | I | I |
| Суглинок со щебнем | 1,95 | III | - | II |
| Глина юрская | 1,8 | II | II | II |
| Глина ломовая | 2,15 | IV | - | III |
| Мел плотный | 1,9 | V | - | - |
| Скальные породы | - | VI | - | - |

Таблица 4 - Рекомендуемые экскаваторы одноковшовые универсальные для разработки выемок и возведения насыпей

|  | Краткая техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| Модель, основные конструктивные особенности | Вместимость основного ковша обр. лопаты, м | Наибольшая глубина копания обратной лопатой, м | Наиболь- ший радиус копания, м | Сменное рабочее оборудование | Масса, т | Предприятие- изготовитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Борэкс-1621 миниэкскаватор-погрузчик (бульдозер) на базе гидравлического трактора Т-25 | 0,06 | 2,2 | Смещение оси копания - 0,7 м | Обратная лопата, погрузочный ковш 0,25 м, бульдозерный отвал | 3,3 | Бородянский экскаваторный завод, Украина |
| Борэкс-1623 миниэкскаватор-погрузчик (бульдозер) на базе гидравлического трактора Т-30 | 0,1 | 2,6 | Смещение оси копания - 0,7 м | Обратная лопата, погрузочный ковш 0,25 м, бульдозерный отвал | 3,5 | То же |
| ЭО-2621 В-3 на базе трактора ЮМЗ-6КЛ (ЮМЗ-6КМ) (Борэкс-2629) | 0,25 | 4,2 | 5,3 | Прямая и обратная лопаты, грейфер, крюк, вилы, гидромолот, бульдозер и др. | 6,1 | АО "Сарэкс" г.Саранск, Мордовия, Россия; Бородянский экск. з-д, Украина |
| ЭО-2626 экскаватор-погрузчик на б/тр. МТЗ-82Л (ЭО-2626А - со смещением оси копания на 1 м) (ЭО-2627) | 0,83 - погрузочный ковш 0,25 | 4,15 | 5,3 | Обратная и прямая лопаты, погрузочный ковш, грейфер, гидромолот, крюк и АР | 7,4 | АО Сарэкс, г.Саранск, Мордовия, Россия |
| ЭО-3123 полноповоротный, гидравлический на гусеничном ходу тракторного типа | 0,63 | 4,95 | 7,93 | Обратная и прямая лопаты, погрузочный или профильный ковши, грейфер, гидромолот и др. | 13,5 | АО "Тверской экскаваторный з-д", г.Тверь, Россия |
| ЭО-3323А полноповоротный гидравлический на пневмоходу | 0,63 | 4,95 | 7,94 | Обратная и прямая лопаты, профильный и погрузочный ковши, зуб | 14 | АО "Тверской экскаваторный з-д", г.Тверь, Россия |
| ЭО-4225 полноповоротный гидравлический на удлиненном гусеничном ходу тракторного типа (ЭО-4225А, ЭО-4226) (опытный образец) | 1 | 6 6 6,5 | 9,4 9,3 10,5 | Обратная и прямая лопаты, грейфер, рыхлитель, гидромолот и др. | 26,5 26,45 26,0 | АО "Ковровский экскаваторный з-д", Ковров, Россия |
| ЭО-4326 (опытный образец) полноповоротный, гидравлический, пневмоколесный | 1 | 6,3 | 10,5 |  | 24,0 | То же |
| ЭО-5126 полноповоротный, гидравлический на гусеничном ходу тракторного типа | 1,35 | 6,25 | 9,6 |  | 30,0 | АО "Тяжэкс" им. Коминтерна, г.Воронеж, Россия |
| ЭО-5124 универсальный гидравлический на гусеничном коду | 1,25 1,6 (1,85) | 7,3 6,5 | 10,8 10 | Обратная лопата, погрузочное и рыхлительное оборудование | 39 (37,9) 38,9 (37,8) | То же |
| ЭО-5221 полноповоротный гидравлический на уширенно-удлиненном гусеничном ходу тракторного типа | 1,55 | 6,5 (7,5) | 10 (11) | Обратная и прямая лопаты | 42,3 | -"- |
| ЭО-6124 полноповоротный гидравлический гусеничный | 2,8 (3,8) | 8,5 | 13,1 | Обратная и прямая лопаты | 63,0 | -"- |
| ЭО-5116, ЭО-5116-1, ЭО-5116-3 универсальный полноповоротный канатный на гусеничном ходу | 1,5 (прямая лопата) | 8,29 (высота копания) | 9,2 | Прямая и обратная лопаты, драглайн, грейфер, кран | 36,3 | АО "Экско", г.Кострома, Россия |
| ЭО-4112А, ЭО-4112А-1 полноповоротный канатный на гусеничном ходу тракторного типа | 0,65 (прямая лопата) | 7,9 (высота копания) | 7,9 | Прямая и обратная лопаты, драглайн, грейфер, кран, сваебойное оборудование | 20,45 | АО "Донецкий экскаватор", г.Донецк, Ростовская обл., Россия |
| ЭО-3532А экскаватор-планировщик на шасси КАМАЗ-5531 с телескопическим рабочим оборудованием | 0,63 (0,5 планиро- вочный) | 4,6 | 8,3 | Ковши экскаваторный профильный, планировочный удлинитель, рыхлитель, отвал | 17,5 | Кентауский экскаваторный завод, Казахстан |
| ЭО-3533 экскаватор-планировщик на шасси МАЗ-53370 с телескопической стрелой | 0,5 (0,4 планиро- вочный) | 4,5 | 8,2 | Ковши экскаваторные, планировочный ковш, однозубый рыхлитель | 16 | Экскаваторный з-д "Вэлэкс" |
| EU-420 (EU-423) полноповоротный, гидравлический гусеничный | 1,0 | 5,44 | 9,3 | Обратная лопата, рыхлитель, грейфер | 26,4 | Компания "Кранэкс", г.Иваново, Россия |

6.4 Продолжительность работ на устройство основания дорог из литого бетона определяется календарным планом работ, представленным в таблице 24.

Таблица 24 - Календарный план производства работ по устройству основания дорог из литого бетона

(Измеритель конечной продукции - 100 м основания дороги)

Календарный план производства работ по устройству основания дорог из литого бетона*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измеритель конечной продукции - 100 м основания дороги)

| N п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда рабочих, чел./ч | Принятый состав звена | Продолжи- тельность процесса | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | маши- нистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1 | Срезка растительного слоя грунта бульдозером | 1000 м |  |  |  | Машинист 6 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и перемещение нескального грунта бульдозером | 100 м |  |  |  | Машинист 6 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Планировка площади корыта бульдозером | 1000 м |  |  |  | Машинист 5 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уплотнение грунта самоходным катком за 4 хода | 1000 м |  |  |  | Машинист 6 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Погрузка песка автопогрузчиком | 100 м |  |  |  | Машинист 4 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство песчаного подстилающего слоя | 100 м |  |  |  | Бетонщик 3 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разравнивание песка бульдозером слоем до 20 см | 100 м |  |  |  | Машинист 6 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окончательная планировка поверхности песка под уплотнение (вручную) | 100 м |  |  |  | Дорожные рабочие 3 разр. - 2 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Уплотнение песчаного подстилающего слоя дороги пневмокатком | 1000 м |  |  |  | Машинист 6 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка опалубки для подушек | м |  |  |  | Плотники 4 разр. - 2 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Укладка бетона подушек под бортовые камни | м |  |  |  | Бетонщики 4 разр. - 2 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разборка опалубки | м |  |  |  | Плотники 4 разр. - 2 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка бетонных бортовых камней на бетонное основание из готовой смеси | 1 м |  |  |  | Дорожные рабочие 4 разр. - 3 разр. - 2 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Укладка полиэтиленовой пленки | м |  |  |  | Изолировщики 4 разр. - 2 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство основания из литого бетона | 1 м |  |  |  | Бетонщик 4 разр. - 2 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Погрузка песка автопогрузчиком для засыпки боковых пазух | 100 м |  |  |  | Машинист 4 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Устройство засыпки боковых пазух с уплотнением | м |  |  |  | Землекопы 2 разр. - 1 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Нарезка швов в затвердевшем бетонном основании | 100 м шва |  |  |  | Машинист нарезчика 5 разр. - Машинист электростанции 5 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заполнение швов мастикой (вручную) | 100 м шва |  |  |  | Дорожный рабочий 3 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5 Технико-экономические показатели на устройство 100 м основания из литого бетона для дорог с асфальтобетонным покрытием составляют:

|  | - затраты труда: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочих, чел.-час | 108,63 |  |
|  | машинистов, чел.-час | 4,51 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-ч | 4,1 |  |
|  | - продолжительность работ, час | 40,56 |  |

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

2 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

4 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги;

5 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

6 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

7 ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

8 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

9 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

10 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия;

11 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

12 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

13 ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия;

14 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия;

15 ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия;

16 ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия;

17 ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия;

18 ГОСТ 10597-87* Кисти и щетки малярные. Технические условия;

19 ГОСТ 19596-77* Лопаты. Технические условия;

________________

Действует ГОСТ 19596-87. - Примечание изготовителя базы данных.

20 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производствастроительно-монтажных работ. Технические условия;

21 ГОСТ 26633-91* Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;

22 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003 г.;

23 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве. Постановление правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.2004 г.;

24 ВСН 2-94 Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищногостроительства. М., 1996 г.;

25 ВСН 51-96 Инструкция по технологии строительства городских дорог в зимнее время. М., 1998 г.;

________________

Взамен действует ТР 159-04. - Примечание изготовителя базы данных.

26 ВСН 52-96 Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей. Мосстройлицензия, М., 1998 г.;

________________

Действует ТР 145-03. - Примечание изготовителя базы данных.

27 ВСН 175-82 Инструкции по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий в г.Москве. М., 1982 г.;

28 ТР 128-01 Технические рекомендации по технологии строительства дорог с применением дорнита и других геотекстильных материалов и геосеток. М., 2002 г.;

29 ТР 145-03 Технические рекомендации по производству земляных работ в дорожном строительстве при устройстве подземных инженерных сетей при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух. ГУП "НИИМосстрой", М., 2004;

30 ТР 147-03 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций из литых бетонные смесей. ГУП "НИИМосстрой", М., 2004 г.;

31 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2005