ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ НА ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДА ЗАЩИТНЫМ ПОЛИУРИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ COPON HYCOTE 165BG

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее - ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по нанесению наружной изоляции в полевых условиях, кривых "горячего" и "холодного" гнутья, фасонных соединительных деталей и запорной арматуры трубопровода защитным полиуретановым покрытием COPON HYCOTE 165BG методом воздушного распыления изоляционных материалов.

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по нанесению в полевых условиях наружной изоляции трубопровода покрытием COPON HYCOTE 165BG рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по нанесению в полевых условиях наружной изоляции трубопровода покрытием COPON HYCOTE 165BG с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по нанесению в полевых условиях наружной изоляции трубопровода покрытием COPON HYCOTE 165BG. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

Конструктивные особенности по нанесению в полевых условиях наружной изоляции трубопровода покрытием COPON HYCOTE 165BG решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров выполняющих работы по нанесению в полевых условиях наружной изоляции трубопровода покрытием COPON HYCOTE 165BG, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по нанесению в полевых условиях наружной изоляции трубопровода покрытием COPON HYCOTE 165BG.

2.2. Работы по нанесению в полевых условиях наружной изоляции трубопровода покрытием COPON HYCOTE 165BG выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где  - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при нанесении в полевых условиях наружной изоляции трубопровода покрытием COPON HYCOTE 165BG, входят:

- предварительная очистка изолируемой поверхности от масляных и жировых пятен;

- сушка изолируемого участка до температуры не менее +15 °С;

- абразивная очистка и обеспыливание изолируемой поверхности;

- прогрев изолируемой поверхности и воздуха в тенте-укрытии до температуры +25 °С;

- послойное нанесение защитного покрытия толщиной не менее 1,5 мм.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе:абразивоструйной установки DSG-200 фирмы Kiss (Германия) с дистанционным управлением; компрессора XAS 97 (обеспечивает давление сжатого воздуха до 12 кг/см) и установки GRACO HYDRA-CAT для механизированного нанесения изоляционного покрытия COPON HYCOTE 165BG в качестве ведущего механизма.

Рис.1. Абразивно-струйная установка DSG-200 с компрессором XAS 97

Рис.2. Установка GRACO HYDRA-CAT

2.5. При нанесении наружной изоляции фасонных деталей газопровода в качестве основных материалов используются: абразивный шлак в соответствии с ТУ 48-0410-15-2000 и двухкомпонентное полиуретановое покрытие COPON HYCOTE 165BG фирмы-поставщика изоляционных материалов E WOOD (Англия).

2.6. Работы по нанесению наружной изоляции фасонных деталей газопровода COPON HYCOTE 165BG следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- CНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

- ГОСТ Р 51164 - 98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по нанесению наружной изоляции фасонных деталей газопровода COPON HYCOTE 165BG, необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- доставить в зону производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;

- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить зону проведения работ, вывесить предупредительные плакаты и знаки;

- составить акты готовности объекта к производству работ;

- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.

3.3. Перед нанесением наружной изоляции фасонных деталей газопровода COPON HYCOTE 165BG, должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- подготовить площадку с покрытием из дорожных плит для проведения работ;

- разместить на площадке необходимое количество основных и вспомогательных материалов, стандартное и нестандартное оборудование и механизмы;

- отладить и провести пробные испытания установок;

- подготовить изоляционные материалы.

3.3.1. Устройство площадки для проведения работ начинают с планировки основания площадки по заданным вертикальным отметкам бульдозером Б170М1.03ВР. Размеры площадки должны обеспечивать возможность размещения всего комплекса технологического оборудования: абразивоструйную установку, компрессор, установку для нанесения изоляции и иметь удобный въезд.

3.3.2. По окончании выполнения планировочных работ производится их освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта осмотра и приемки площадки с указанием её размеров в плане, профиле и абсолютных отметок поверхности. К данному акту необходимо приложить Исполнительную геодезическую схему площадки.

3.3.3. Затем автосамосвалами КамАЗ-65115, грузоподъемностью 15,0 т, на спланированную площадку завозится щебень фракции 40-70 мм М800, разравнивается бульдозером Б170М1.03ВР слоем 25-30 см и уплотняетсяодновальцевым грунтовым виброкатком СА 302D фирмы Dynapac, общим весом 12,8 т с весом вибровальцевого модуля 8,3 т, за 8 проходов по следу. На спланированное и уплотнённое щебёночное основание автомобильным краном КС-55713 укладываются дорожные плиты ПДН-14АтV, 6000 мм, 2000 мм, 140 мм, 4,2 т, 1,68 м (см. рис.3).

Рис.3. Схема укладки плиты ПДН-14АтV на площадке

3.3.4. По окончании устройства изоляции, щебёночное основание и покрытие из плит демонтируется и вывозится со стройплощадки.

3.3.5. Полиуретановое покрытие COPON HYCOTE 165BG является двухкомпонентным.

Для нанесения покрытия используются два материала "основа" и "отвердитель", которые смешиваются в отношении 3:1. Подготовка материалов состоит из следующих операций:

- емкости в заводской упаковке с "основой" нагревают до температуры 45 °С, вскрывают и тщательно перемешивают содержимое ёмкости;

- после перемешивания содержимое емкости с "основой" переливают в рабочую ёмкость установки безвоздушного распыления GRACO HYDRA-CAT, где осуществляется её циркуляция и нагрев до 55 °С;

- емкость с "отвердителем" подогревают до температуры не выше 30 °С, а затем переливают в рабочую ёмкость установки, где осуществляется её перемешивание с "основой".

3.3.6. В случае ручного (кистью или валиком) нанесения изоляционного покрытия - сначала производится перемешивание "основы", а затем в емкость с "основой" постепенно вводится содержимое банки с "отвердителем". Температура рабочей смеси должна быть в пределах 20-30 °С.

3.3.7. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

3.4. Подготовка металлической поверхности под изоляцию

3.4.1. Поверхность фасонных деталей трубопровода перед изоляцией должна быть высушена и очищена от грязи, ржавчины, неплотного сцепления с металлом окалины, пыли, земли и наледи, а также обезжирена от копоти и масла. При температуре воздуха ниже +10 °С поверхность деталей трубопровода необходимо подогреть до температуры не ниже +15 °С но не выше +50 °С. Сушку и подогрев поверхности осуществляют при помощи сушильных печей и индукционных установок.

3.4.2. В случае обнаружения таких дефектов как заусенцы, острые выступы, кромки грата, следы сварки, грубые необработанные швы их необходимо устранить при помощи шлифовальной машинки или напильника.

3.4.3. В случае наличия жира на поверхности детали убрать его с помощью ветоши, смоченной в Уайт-Спирите или другом растворителе.

3.4.4. После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой и обеспечивать достаточное сцепление изоляционного покрытия с деталью.

3.4.5. Подготовку поверхности перед нанесением изоляционного покрытия производят методом очистки абразивным шлаком с помощью абразивоструйной установки DSG-200 до степени очистки 2 по ГОСТ 9.402-80 и создать шероховатость заводского покрытия по всему периметру изделия. Использование абразивного шлака обеспечивает шероховатость поверхности  в пределах 40-90 мкм.

3.4.6. Степень очистки металла определяется по цвету поверхности - поверхность металла должна иметь матовый светло-серый цвет, без видимых следов ржавчины. Не более чем на 5% поверхности изделий могут быть пятна и полосы прочно сцепленной окалины, точки ржавчины, видимые невооруженным глазом. Характеристику очищенной стальной поверхности от окислов определяют визуальным методом с помощью передвижения пластины из прозрачного материала размером 25х25 мм с сеткой 2,5х2,5 мм по поверхности, когда на любом из участков оказывается, занято окалиной или ржавчиной не более 10% площади пластины.

3.4.7. После абразивной очистки удаляют сжатым воздухом или чистой ветошью оставшуюся пыль с металлической поверхности и заводского покрытия изделий.

3.4.8. Очищенное изделие помещают в тент-укрытие.

3.4.9. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования, скрытых работ по подготовке поверхности к изоляции, в соответствии с приложением 3, РД-11-02-2006 и разрешения последующих работ по изоляции.

3.5. Нанесение изоляционных покрытий

3.5.1. Перед началом нанесения изоляционного покрытия необходимо поднять температуру окружающего воздуха в тент-укрытии до +20 - +30 °С, а металлическую поверхность прогреть до температуры +30 - +50 °С, при этом влажность воздуха должна быть не более 85%.

3.5.2. Интервал времени между абразивоструйной очисткой и нанесением изоляционного покрытия должно быть минимальным и составлять не более 6 часов.

3.5.3. Поверхность изделий при нанесении изоляции должна быть сухой, наличие влаги в виде плёнки, капель, наледи или инея, а также следов копоти и масла не допускается.

3.5.4. Полиуритановое изоляционное покрытие наносится при помощи установки безвоздушного распыления GRACO HYDRA-CAT, с подачей рабочей смеси к пистолету-распылителю. В процессе распыления изоляционного материала необходимо направлять пистолет-распылитель под прямым углом к изолируемой поверхности и удерживать его на расстоянии 0,5 м от поверхности. Перемещать пистолет-распылитель необходимо таким образом, чтобы при каждом проходе пистолета-распылителя полоса покрытия перекрывала полосу, нанесенную при предыдущем проходе.

3.5.5. Необходимая толщина покрытия не менее 2 мм может быть достигнута при нанесении нескольких (3-6) слоев материала, в зависимости от температуры рабочей смеси при нанесении и сушки покрытия. При нанесении покрытия установкой каждый последующий слой покрытия наносится после схватывания нанесенного слоя до "отлипа" (на руке не должно оставаться отпечатков покрытия при контакте с изолируемой поверхностью). При нанесении покрытия вручную (кистью, валиком) время межслойной сушки возрастает в зависимости от температуры изделия и окружающего воздуха (см. таблицу 1).

Таблица 1

| окружающего воздуха ( °С) | Время межслойной выдержки (ч) |
| --- | --- |
|  | min | max |
| 15 | 3 | 24 |
| 20 | 2 | 24 |
| 25 | 1 | 18 |
| 30 | 1 | 12 |
| 40 | 0,5 | 6 |
| 50 | 0,25 | 3 |

3.5.6. Нанесённое покрытие COPON HYCOTE 165BG необходимо выдержать для осуществления его полного отверждения и набора физико-механических и адгезионных характеристик (см. таблица 2).

Таблица 2

| окружающего воздуха ( °С) | Время выдержки |
| --- | --- |
|  | Сухое твердое схватывание, часы | Полное схватывание, дни |
| 5 | 24 | 21 |
| 10 | 16 | 14 |
| 15 | 12 | 10 |
| 20 | 8 | 7 |
| 25 | 6 | 5 |
| 30 | 4 | 3 |

3.5.7. После достижения сухого твердого схватывания покрытия изолируемую деталь (изделие) перекантовывают и наносят покрытие COPON HYCOTE 165BG вручную, кистью на неокрашенные участки, соприкасающиеся с опорами. При этом необходимо произвести очистку поверхности металла и покрытия грубой абразивной шкуркой.

3.5.8. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования скрытых работ по нанесению изоляции, в соответствии с приложением 3, РД-11-02-2006 и разрешения последующих работ по монтажу изделий.

3.6. При нанесении покрытия COPON HYCOTE 165BG в полевых условиях укладку в траншею и обратную засыпку изолированных деталей трубопроводов допускается производить не ранее, чем через 24 часа после выполнения изоляционных работ при температуре окружающего воздуха +20±10 °С.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по нанесению наружной изоляции фасонных деталей газопровода COPON HYCOTE 165BG выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- CНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- . Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль.

4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

4.4.2. Изоляционные материалы должны храниться и транспортироваться в заводской упаковке при температуре окружающего воздуха от +5 до +10 °С.

4.4.3. Входной контроль поступающих изоляционных материалов осуществляется внешним осмотром и путем проверки указанных данных на упаковке на соответствие проектным данным.

4.4.4. Материалы, поступившие на объект должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, его марка, дата изготовления. Паспорт является документом подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.

4.4.5. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, приложение 1.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль устройства свай должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.

4.5.3. Качество очистки изолируемых поверхностей проверяют внешним осмотром. На поверхности не должно быть острых выступов, заусениц, задиров, капель металла, шлака, флюса, копоти, грязи, влаги, масла, ржавчины, окалины. Очищенная поверхность должна иметь серо-стальной цвет.

4.5.4. При нанесении защитных покрытий следует непрерывно проводить визуальный контроль качества очистки изолируемой поверхности изделий. Следует также проводить визуальный осмотр готового покрытия с целью контроля его состояния, в том числе проверки равномерности и сплошности нанесения изоляции по поверхности

4.5.5. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007), в котором должны фиксироваться:

- дата и время проведения изоляционных работ;

- температура и влажность окружающего воздуха;

- температура изделий после нагрева и во время проведения работ;

- степень очистки поверхности, шероховатость;

- интервал времени между подготовкой поверхности и нанесением изоляции;

- время межслойной сушки покрытия;

- время окончательной сушки готового покрытия.

4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием Заказчика, заключается в проверке в полном объеме правильности по нанесению изоляционного покрытия на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.

4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 3).

Схема операционного контроля качества

Таблица 3

| Наименование операций, подлежащих контролю | Допустимые отклонения | Способы контроля | Время проведения | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка изолируемой поверхности | степень очистки 2 поГОСТ 9.402-80 | Визуально-инструментально | в процессе очистки | Мастер, Лаборант ПИЛ |
| Контроль шероховатости | 40-90 мкм | профилометр, эталоны | " | " |
| Контроль температуры и влажности воздуха | +20 +30 °С не выше 85% | психрометр, термометр | " | " |
| Качество очистки стальной поверхности от окислов | поверхность металла должна иметь матовый светло-серый цвет, без видимых следов ржавчины - не более 5% | Визуально, при помощи прозрачной пластины | " | " |
| Контроль температуры изоляционных материалов | +40 +50 °С | термометр | в процессе подготовки | " |
| Контроль сплошности покрытия | не должно быть неокрашенных участков | визуально | в процессе изоляции | " |
| Сплошность покрытия | Не менее 7,5 кВ на 1 мм толщины | искровой дефектоскоп | " | " |
| Толщина покрытия | 2,0 мкм | Эл. магнитный толщиномер | " | " |
| Внешний вид покрытия | Допускаются отдельные потеки | визуально | " | " |

4.9. Приемка выполнения изоляционных работ производится путем их осмотра и освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности изоляции, путем оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с приложением 4, РД 11 02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- паспорта заводов-изготовителей на изоляционные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ (приложение 3, РД-11-02-2006) на подготовку поверхности изделий к нанесению изоляционного покрытия;

- акты лабораторных испытаний адгезии изоляционного покрытия;

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006.

4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций и Журнал изоляционных работ.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 4.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Абразивоструйная установка | DSG-200 | шт. | 1 |
| 2. | Автомобильный кран, 25 т | КС-55713-4 | " | 1 |
| 3. | Строп двухветвевой, 10,0 т | 2СК-10,0 | " | 1 |
| 4. | Оттяжка пеньковая, 10,0 м | 20 мм | " | 1 |
| 5. | Бульдозер | Б170М1.03ВР | " | 1 |
| 6. | Компрессор | XAS 97 | " | 1 |
| 7. | Установка для нанесения изоляции | GRACO HYDRA-CAT | " | 1 |
| 8. | Грунтовый каток Р = 12,8 т, Dynapac | СА 302D | " | 1 |
| 9. | Контактный термометр | ТК | " | 1 |
| 10. | Электромагнитный толщиномер | Константа | " | 1 |
| 11. | Искровой дефектоскоп | Холидей-125 | " | 1 |
| 12. | Адгезимер | АМЦ 2-20 | " | 1 |
| 13. | Шлифовальная машинка | ES 42S | " | 1 |
| 14. | Передвижная электростанция | ДЭС-30 | " | 1 |

5.2. Потребность в основных материалах для изоляции изделий приведена в таблице 5.

Потребность в строительных материалах

Таблица 5

| N п/п | Наименованиестроительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование ЭСН-2001 | Норма расхода на ед. работ | Норма расхода на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Абразивный шлак | песок | м | проект | 0,04 |  |
| 2. | Полиуретановое покрытие COPON | 165BG | кг | " | 1,0 |  |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве изоляционных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.5. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.7. На участке, где ведутся изоляционные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. Площадка, на которой выполняют изоляционные работы, должна быть ограждена, освещена и оборудована предупредительными сигналами и надписями, видимыми в любое время суток.

6.8. Запрещается курить в местах приготовления, хранения и при нанесении полиуританового покрытия изоляции.

6.9. Персонал, занятый нанесением изоляционного покрытия, должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (доврачебной) помощи.

6.10. Не допускается хранить и принимать пищу, хранить чистую одежду в местах приготовления антикоррозионных составов и проведения работ.

6.11. При разливе изоляционной смеси или её отдельных компонентов необходимо немедленно присыпать песком или землей место разлива и при необходимости вывезти загрязненную землю в специальные места для дальнейшей нейтрализации.

6.12. Хранить изоляционные компоненты необходимо под навесом или в закрытом складском помещении, соблюдая правила противопожарной безопасности для горюче-смазочных материалов. В зоне работ допускается хранение запаса изоляционных материалов в заводской упаковке при температуре от +5 до +30 °С, промывочных материалов (растворителя) из расчета потребности на одну смену. Хранение порожней тары в зоне работ - запрещается.

6.13. Перед началом работ следует осмотреть установки, проверить их исправность и наличие пломб на предохранительных клапанах и манометрах. Спускные краны компрессора должны быть чистыми и исправными, рабочий цилиндр снабжен исправно действующим манометром.

6.14. Во время работы необходимо предохранять шланги установок от ударов, проколов, порезов и разрывов, а также попадания на них бензина, керосина и масел. Все присоединения шлангов высокого давления к установке производятся только после окончания подачи материала. Электрические провода должны иметь исправную изоляцию и быть заключенными в резиновые шланги. Рубильники должны быть закрытого типа.

6.15. Работы по абразивной очистке и окраске поверхностей необходимо производить в защитном костюме, резиновых перчатках, пылезащитных сапогах и респираторе типа "Лепесток".

6.16. Тряпки и ветошь, пропитанные изоляционным материалом, необходимо складывать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. В конце рабочей смены ящики необходимо вывозить в места, разрешенные санитарно-пожарной инспекцией, и их содержимое сжигается.

6.17. В случае возгорания изолирующего материала или растворителей, тушение следует производить химической или воздушно-механической пеной, распыленными струями воды, сухим чистым песком.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Изоляционные работы выполняет бригада численностью - 5 чел.

|  | Машинист абразивоструйной установки 4 разряда | - 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинист изоляционной установки 4 разряда | - 1 чел. |  |
|  | Пескоструйщик 4 разряда | - 1 чел. |  |
|  | Изолировщик 4 разряда | - 1 чел. |  |
|  | Изолировщик 3 разряда | - 1 чел. |  |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:

|  | Трудозатраты рабочих | - чел.-час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинного времени | - маш.-час. |  |

8.2. Выработка на одного рабочего - 20 м/смены

8.3. Продолжительность выполнения работ - 1,0 смена

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 6

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. | на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| В10-1-45 | Ручная изоляция фасонных изделий на трассе | 1 м | 100 | 0,6095 | - | 60,95 | - |
|  | ИТОГО: | м | 100 |  |  | 60,95 | - |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Ведомственным нормам и расценкам на строительныеработы" (ВНиР, Сборник В10, Магистральные трубопроводы).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 7

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручная изоляция фасонных изделий на трассе | 1 м | 100 | 60,95 | Установки - 2 ед. Рабочие - 5 чел. | 1,3 |

IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2012.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и  проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП.М., 1987. Методические указания по разработке типовых  технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства"* (с изменением N 2 от 6 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* Документ не действует. Действует СНиП 12-01-2004. "Организация строительства" . - Примечание изготовителя базыданных.

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен
по авторскому материалу:
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2012