ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УДАЛЕНИЕ СЛАБОГО ГРУНТА В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ С ЗАМЕНОЙ ДРЕНИРУЮЩИМ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по удалению слабого грунта (торфа) в основании насыпи земляного полотна автомобильной дороги с заменой его дренирующим грунтом в сложных грунтово-гидрологических условиях, на участках с грунтами низкой несущей способности, относимым к болотам I и II типов.

I тип - болота, целиком заполненные торфом, допускающие работу и передвижение болотной техники с удельным давлением 0,2-0,3 кГс/см или работу обычной техники с помощью дорог лежневого типа, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,2 кГс/см.

II тип - болота, целиком заполненные торфом, допускающие работу и передвижение строительной техники только по временным технологическим дорогам (лежневым), обеспечивающим снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,1 кГс/см.

Удаление слабого грунта (полная выторфовка) производится на участке дороги, общей протяженностью 500 метров. Болото I типа, торф хорошо разложившийся, плотный, мощность слоя от 0,3 до 2,2 м. Грунт минерального дна болота - супесь пылеватая.

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по удалению слабого грунта (торфа) в основании насыпи земляного полотна автомобильной дороги с заменой его дренирующим грунтом.

1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по удалению слабого грунта (торфа) в основании насыпи земляного полотна автомобильной дороги с заменой его дренирующим грунтом состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по удалению слабого грунта (торфа) в основании насыпи земляного полотна автомобильной дороги с заменой его дренирующим грунтом.

При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых находится эксплуатация данной автомобильной дороги.

1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.9. Несущая способность болотных грунтов очень низкая, поэтому для выторфования применяют машины специальной болотной модернизации, давление которых на грунт не превышает 20-25 кПа. Технологической картой предусмотрено полное выторфование болота I типа комплексным механизированным звеном с экскаватором ЕТ-16имеющим уширенный и удлиненный гусеничный ход в качестве ведущего механизма.

Рис.1. Экскаватор ЕТ-16

1.10. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

подготовка полосы для устройства сухой траншеи выторфования;

устройство боковых полос для движения экскаватора;

срезка растительного слоя грунта на подходах к болоту, погрузку его на автосамосвалы и вывозку для складирования в притрассовый резерв;

полное удаление слабого грунта (устройство траншеи выторфования) с разработкой, погрузкой, транспортировкой и выгрузкой в отведенные места;

зачистка минерального дна котлована бульдозером после работы экскаватора;

заполнение траншеи дренирующим грунтом, включая его разработку в карьере, транспортировку, укладку в траншею, послойное разравнивание и уплотнение.

1.11. Работы выполняются в зимний период года с декабря по март месяц включительно. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

ч,

где  - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, 0,85

,  - продолжительность рабочей смены и обеденного перерыва.

1.12. Дренирующий грунт из притрассового резерва представлен - II группой 10 насыпная масса 1,8 т/м пески, супеси, суглинки, 1,0 м/сутки, торф - I группа 37. Классификация грунта соответствует ГЭСН-2001, Сборник N 1*.

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-01-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

1.13. Работы следует выполнять руководствуясь требованиями:

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;

СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

2.2. Выполнению работ по замене слабого грунта в основании насыпи предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, таких как:

- получение разрешения на рубку леса от лесохозяйственных органов (лесопорубочного билета);

- назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ;

- разметка границ полосы отвода подлежащей лесорасчистке;

- разметка границ выторфовки;

- обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, приспособлениями, приведенными в состояние технической готовности, а также средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием и средствами индивидуальной защиты;

- инструктаж членов бригад по технике безопасности и производственной санитарии.

2.3. В ходе подготовительных работ Подрядчик обязан:

- принять от Заказчика, не позднее чем за 10 дней до начала строительства, геодезическую разбивочную основу в объеме гл.9 СП 11-104-97.

После выполнения проектной организацией изысканий, Подрядчик в присутствии Заказчика производит полевую приемку вынесенной и закрепленной геодезическими знаками на местности границы полосы отвода земель. Приемо-передача закрепленной полосы отвода оформляется Актом с приложением к нему необходимых ведомостей и журналов. Выборочной проверке подлежат отметки пикетажа предназначенного для строительства линейного сооружения и выносных точек. Все закрепляемые и выносимые точки заносятся в схему закрепления трассы.

Заказчик передает закрепленные на местности вне зоны производства работ следующие пункты и знаки:

- границы полосы отвода земель;

- плановые знаки трассы закрепленные не реже чем через 0,5 км;

- определяющие ось, начало, конец трассы и промежуточные точки.

Заказчик также передает следующую техническую документацию:

- схемы закрепления оси трассы на прямых и криволинейных участках, исполненные в масштабе генерального планастроительства;

- ведомости: линейных промеров трассы; закрепления трассы; реперов; углов поворота; прямых и кривых.

2.4. Порядок производства геодезических разбивочных работ:

- обозначить границы полосы отвода (просеки).

Границы полосы отвода закрепляют с обеих сторон дороги затесками на деревьях, а на открытых площадях столбами и кольями. Колья высотой 50 см размером 7,0х5,0 см, столбы высотой 180 см размером 10х10 см. От столбов на расстоянии 10-20 м (в створе со столбами) забивают колья высотой 1,0 м, на которых указывают высоту (Н) по оси трассы, номер пикета, расстояние до оси трассы, место расположения (слева или справа), отметку репера;

- визуально провесить ось трассы.

Вначале вешками дают направление трассы, затем производят коррекцию разбивки и закрепляют точки кольями и выносками. Вехи высотой 2,0-3,0 м устанавливают через 0,5-1,0 км на прямых участках и через 5, 10 или 20 м на кривых в зависимости от их радиуса;

- закрепить пикетаж.

Пикеты и плюсовые точки закрепляют колышками, забитыми вровень с землей, и сторожками высотой 30 см. Расстояние между колышками и сторожками 15-20 см;

- закрепить углы поворота.

Углы поворота закрепляют четырьмя знаками:

- в ВУ (место установки теодолита) столбиком d =10 см, вбитым вровень с землей;

- на расстоянии 2,0 м по биссектрисе от ВУ угловой опознавательный столбик высотой 0,5-0,75 м;

- два опознавательных столбика, такой же высоты, за пределами предстоящих земляных работ, на продолжении сторон угла, на одинаковом расстоянии.

2.5. Перед производством выторфовки должны быть выполнены следующие работы:

- восстановлена и закреплена трасса дороги;

- подготовлена площадка для замены грунта;

- устроены въезды к разрабатываемой траншее и отъезды от нее (на каждой захватке);

- устроены разворотные площадки на насыпи;

- съезды и площадки устраиваются из привозного грунта одновременно с заменой грунта.

2.6. Состав работ по подготовке площадки для замены грунта предусматривает:

устройство временных подъездных путей и специальных площадок для расположения техники занятой на работах по замене грунта;

расчистить полосу отвода от кустарника и мелколесья;

установить границу снятия растительного слоя;

произвести корчевку пней, удаление порубочных остатков и валунов;

срезать растительный слой грунта, погрузить его на автосамосвалы и вывезти для складирования в притрассовый резерв;

обеспечение временного поверхностного водоотвода.

Схемы организации работ при выторфовании экскаватором.

Рис.2. С перемещением экскаватора по поверхности болота

1 - разработка торфа экскаватором; 2 - подвозка грунта автомобилями-самосвалами; 3 - послойное разравнивание грунта бульдозером; 5 - разравнивание торфа, вынутого из траншеи бульдозером

Рис.3. С перемещением экскаватора по отсыпаемой насыпи

4 - надвижка грунта в траншею бульдозером.
Римскими цифрами обозначен порядок разработки захваток

2.7. Работы по замене слабого грунта выполняют на двух захватках. Размер захватки равен половине ширины разрабатываемой траншеи. На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

удаление слабого грунта на полную глубину;

отрывка водоотводных канав;

замена слабого грунта дренирующим.

2.8. Для обеспечения устойчивости насыпи, удаление слабого грунта производится с заглублением в минеральное дно болота на 15-20 см. Использование экскаватора ЕТ-16 с радиусом копания 8,2 м позволяет разрабатывать траншеи шириной до 8,0 м по верхнему сечению, т.е. производить выторфование двумя продольными траншеями.

Первую и вторую захватки экскаватор выполняет способом "от себя" с твердой поверхности не болотного типа, экскаватор при этом устанавливается не ближе 0,5 м от края разрабатываемого котлована, остальные поперечными проходками перемещаясь по готовым боковым полосам, производя выторфование на полную глубину траншеи. В процессе разработки траншеи происходит естественное промораживание стенок траншеи в итоге получается сухая траншея. Выторфовывание должно опережать отсыпку нижней части насыпи на три сменные захватки.

Зачистку минерального дна разработанного котлована производят бульдозером Б 10М.Б на захватке не менее 50 м, за два прохода по следу, с перекрытием предыдущего прохода на 0,5 м, тем самым выравнивая естественное основание под насыпь земляного полотна.

2.9. Разработанный торф грузится в автомобили-самосвалы VOLVO FM-12 (22 т) и вывозится для временного складирования в отведенных местах. Автосамосвалы, вывозя торф с первых трех захваток, передвигаются по боковым полосам. Потом они могут перемещаться по дну вырытой траншеи и отсыпанному слою заменяющего грунта.

В дальнейшем торф можно использовать для плакировки откосов насыпи земляного полотна при их укреплении засевом трав.

2.10. Заменяющий грунт разрабатывается в притрассовом резерве экскаватором VOLVO ЕС-290В и доставляется на место производства работ автосамосвалами VOLVO FM-12 (13 м). Доставленный из резерва дренирующий грунт выгружается на расстоянии 5 м от края траншеи. Автосамосвал разворачивается на насыпи и подает задним ходом к месту выгрузки. После выгрузки грунта автосамосвалы устанавливаются на место погрузки торфа под углом 15-20° к оси прохода экскаватора.

Так как выгрузка торфа и загрузка дренирующего грунта производится в одном месте, применяется круговая схема работы автотранспорта.

Прием грунта на месте выгрузки осуществляет дорожный рабочий 3 разряда. Рабочий подает сигнал на подход и отход автомобиля, регулирует движение автомобилей по ширине насыпи, чтобы не создавалась колейность и обеспечивалось более равномерное уплотнение слоя.

2.11. Засыпку траншеи привозным дренирующим грунтом производят бульдозером Б 10М.01 способом "с головы", т.е. путем надвижки грунта в открытую траншею, слоями толщиной до 1,0 м от середины к краям, челночными проходами с последующим его разравниванием, до уровня болота. Бульдозер перемещает грунт на второй передаче к кромке котлована, постепенно поднимая отвал бульдозера, сталкивает грунт в котлован и, возвращаясь задним ходом к месту набора грунта, разравнивает отвалом бульдозера грунт насыпи.

Разравнивание грунта в траншее выполняется этим же бульдозером за четыре прохода, с перемещением грунта из кучи на расстояние до 10 м слоями толщиной 1,0 м, по челночной схеме от краев к середине на всю ширину траншеи, с перекрытием предыдущего следа на 0,5 м, при рабочей скорости на второй передаче.

Ширина слоев заменяющего грунта равна ширине основания под насыпь земляного полотна, возводимого выше уровня болота.

2.12. Толщина отсыпаемых слоев заменяющего (дренирующего) грунта, принимается в зависимости от применяемого грунтового катка (смотри таблицу 1).

Максимальная толщина уплотняемого слоя (Ку=0,95)

Таблица 1

| Модель катка | Общий вес, т | Вес вибровальцового модуля, т | Амплитуда, мм | Частота, Гц | Ширина вальца, мм | Толщина слоя (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Скаль ный грунт | Гравий, ПГС, песок | Песок пылеват. супесь | Подстил. слой, щебень |
| СА152Д | 7,3 | 3,7 | 0,8/1,7 | 40/29 | 1675 | - | (30-35) | (20-25) | (20-25) |
| СА252Д | 10,0 | 5,5 | 0,8/1,7 | 33/30 | 2130 | - | (40-50) | (30-35) | (30-35) |
| СА302Д | 12,8 | 8,3 | 0,84/1,72 | 33/30 | 2130 | (80-90) | (60-70) | (35-45) | (40-45) |
| СА602Д | 18,6 | 12,8 | 1,0/1,8 | 37/27 | 2130 | (130-150) | (90-100) | (60-70) | (60-70) |

При потребности уплотнять грунт до Ку=0,98 толщину уплотняемого слоя снизить на треть, снизить на треть рабочую скорость катка и на треть увеличить количество его проходов (n=10-12).

При уплотнении указанных в таблице слоев до Ку=0,95 количество проходов катка с сильной вибрацией должно быть в пределах 6-8, а первые два прохода делать со слабой вибрацией или без вибрации, на рабочей скорости 4-5 км/ч.

Выполнять свою работу по уплотнению каждый из этих катков может в трех режимах - статическом (без вибрации), со слабой вибрацией (малая амплитуда) и с сильной вибрацией (большая амплитуда).

2.13. Одновременно с разработкой траншеи разрабатываются водоотводные канавы шириной равной ширине ковша экскаватора, на расстоянии 2,0-2,5 м от подошвы насыпи.

Работы по разработке траншеи и ее заполнении ведутся одновременно в рамках единого цикла, т.е. сразу после ее разработки, в эту же смену. Это должно производиться потому, что откосы разрабатываемой траншеи (1:0,5) быстро оплывают, заполняя пустую траншею водой или жидкой болотной массой.

2.14. На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

устройство рабочей платформы;

до уплотнение заменяющего слоя;

планировка слоя из заменяющего грунта.

2.15. Ввиду большой глубины выторфования и значительной толщины отсыпаемого несвязного грунта проблема его уплотнения решается путем использования наиболее крупных и тяжелых грунтоуплотняющих машин ударно-вибрационного воздействия. Для этой цели применяется самоходный виброкаток СА 602D весом 18,6 т,способный прорабатывать водонасыщенный песок на глубину до 100 см при 6-8 проходах по следу с обязательным поддержанием частоты колебаний вальца 25-27 Гц с перекрытием предыдущего следа на  ширины вальца катка, с перемещением полос уплотнения от края слоя к оси. Каждый последующий проход по одному и тому же следу, необходимо начинать после перекрытия предыдущими проходами всей ширины заменяющего слоя. Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5-3,5 км/час, промежуточные на скорости 8-10 км/час. Дренирующий слой следует уплотнять до 1,00.

2.16. Одновременно с засыпкой траншеи отсыпается и разравнивается на ширину основания насыпи, рабочая платформа толщиной 0,5 м из этого же грунта. Данная платформа обеспечит нормальный проход строительных машин по выторфованному участку.

В процессе движения автомобилей-самосвалов по отсыпанной платформе происходит предварительное уплотнение нижней части насыпи.

Нижняя часть насыпи высотой 0,5 м выше уровня болота с учетом осадки не уплотняется грунтоуплотняющей техникой в связи с тем, что насыпь отсыпается из песчаного грунта, который увлажняется снизу и тем самым обеспечивается хорошее естественное уплотнение.

После достижения расчетной осадки слой заменяющего грунта доуплотняется виброкатком до требуемой плотности за шесть проходов по следу, с перекрытием предыдущего следа на  ширины вальца катка, с перемещением полос уплотнения от края слоя к его оси.

Уплотнение слоя производят в одну стадию т.к. по отсыпанному грунту двигался груженый автотранспорт, а его направления регулировались, поэтому подкатка слоя легким катком не требуется и грунт сразу уплотняется до требуемой плотности тяжелым катком.

Каждый последующий проход по одному и тому же следу следует начинать после перекрытия предыдущими проходами всей ширины заменяющего слоя.

Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5-3,5 км/ч, промежуточные - на скорости 8-10 км/ч. Заменяющий слой следует уплотнять до 0,95-0,98. Число проходов катка по одному следу принято шесть, но оно может уточняться производителем работ совместно со строительной лабораторией по результатам пробной укатки.

Планировку поверхности слоя насыпи выполняют автогрейдером после его доуплотнения до проектной степени уплотнения, за четыре прохода по следу.

Поперечный уклон поверхности слоя должен быть равен 40‰ и обеспечивать быстрый отвод выпавших атмосферных осадков.

Отсыпку последующего слоя, для возведения земляного полотна можно производить только после разравнивания и уплотнения заменяющего слоя грунта.

Рис.4. Технологическая схема удаления слабого грунта в основании насыпи

2.17. Особенности производства работ в летний период:

нижняя часть насыпи устраивается из песка и отсыпается в воду, заполняя траншею выторфования после достижения возвышения 0,3-0,6 м над уровнем воды в болоте;

при выторфовании экскаватор перемещается по уложенным инвентарным щитам (см. рис.5) или лежневому настилу устроенному по верху траншеи выторфования.

Рис.5. Схема разработки траншеи экскаватором со сланей

При недостаточной устойчивости экскаватора на поверхности болота под гусеницы укладывают щиты из круглого леса диаметром 16-22 см. Площадь щита, обеспечивающего устойчивость экскаватора на поверхности болота, можно определить по формуле:

, м,

где  - масса экскаватора, кг;

- несущая способность болотного грунта (14-18 кПа);

нижняя часть насыпи высотой 0,5 м выше уровня болота с учетом осадки не уплотняется грунтоуплотняющей техникой в связи с тем, что насыпь отсыпается из песчаных грунтов, которые увлажняются снизу и тем самым обеспечивается хорошее естественное уплотнение;

работы по разработке траншеи и ее заполнении ведутся одновременно в рамках единого цикла, т.е. сразу после ее разработки, в эту же смену. Это должно производиться потому, что откосы разрабатываемой траншеи (1:0,5) быстро оплывают, заполняя пустую траншею водой или жидкой болотной массой;

одновременно с разработкой траншеи разрабатываются водоотводные канавы шириной равной ширине ковша экскаватора, на расстоянии 2,0-2,5 м от подошвы насыпи;

одновременно на ширину основания насыпи отсыпается из песка рабочая платформа толщиной 0,5-1,0 м, которая обеспечивает проход машин и послойную отсыпку верхней части насыпи до проектной высоты.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по разработке торфа выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги.

3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по выторфованию.

3.3. Дренирующие грунты, поступающие на объект, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и рабочих чертежей.

До начала проведения работ по замене грунта поступившие на объект материалы должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.

Входной контроль поступающего песка осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м) из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров как:

зерновой состав песка;

содержание пылевидных и глинистых частиц;

содержание глины в комках;

класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063;

коэффициент фильтрации.

Поступившие на объект инертные материалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления.

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.

3.4. В процессе выторфования и замены грунта необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера (прораба), в соответствии со Схемой операционного контроля качества.

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль выторфования и замены грунта должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться:

глубина и ширина выторфовки;

пробы минерального основания болота;

поперечные уклоны и ровность поверхности замещающего слоя;

толщина замещающего слоя из расчета один промер на 2000 м, но не менее пяти промеров на любой площади;

степень уплотнения грунта заменяющего слоя;

размеры и поперечные профили водоотводных канав.

При отсыпке замещающего слоя не допускается:

загрязнение песка при разравнивании и уплотнении;

попадание снега в песок.

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ.

3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.

3.6. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.

3.7. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование операций подлежащих контролю | Состав и объем проводимого контроля | Способы контроля | Время проведения | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство выторфовки, отсыпка замещающего дренирующего грунта | - глубина выторфовки (+) 15-20 см - смещение оси дна в плане ±20 см - расстояние от оси до края котлована ±10 см - высотные отметки по оси ±50 мм - поперечные уклоны ±0,010‰; - ширина по низу и верху ±15 см; - степень уплотнения дна 0,98 | Измерительный, рулетка, нивелир, плотномер | Не реже, чем через 100 м в 3-х точках на поперечнике | Прораб Геодезист |

3.8. Приемка участка дороги, на котором произошла замена слабого грунта в основании насыпи оформляется Актом промежуточной приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 7, СНиП 3.01.01-85*.

3.9. На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ, Журнал геодезического контроля и Журнал авторского надзора проектной организации.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на выторфовку и замену слабого грунта приведен в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на единицу измерения | Затраты труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | чел.-час | маш.-час | чел.-час | маш.-час |
| 1 | 01-01-017-1 | Устройство и содержание щитов и сланей для экскаватора | 1000 м | 20,00 | 62,90 | 0,01 | 1258,00 | 0,20 |
| 2 | 01-01-013-7 | Разработка торфа экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | " | 20,00 | 9,28 | 26,91 | 185,60 | 538,20 |
| 3. | 01-01-012-14 К =1,08 | Разработка дренирующего грунта экскаватором в карьере с погрузкой в автосамосвалы | " | 21,60 | 6,25 | 30,54 | 135,00 | 659,66 |
| 4. | 01-01-035-1 | Засыпка дренирующего грунта взамен торфа | " | 21,60 | - | 1,98 | - | 42,77 |
|  |  | ИТОГО: | м | 20000,0 |  |  | 1578,6 | 1240,83 |

4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001. Сборник 1*. Земляные работы).

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-01-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем чел.-час | Название и количество бригад (звеньев) | Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полная замена слабого грунта, дренирующим в основании насыпи автомобильной дороги | м | 20000,0 | 2819,43 | Механизированная бригада - 22 чел. |  |

5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта;

5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании.

6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по выторфованию, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя;

6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений выторфования приведен в табл.5.

Таблица 5

| N п/п | Наименование машин, механизмов, инструментов и технологической оснастки | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор | ЕС 290В | шт. | 1 |
| 2 | Бульдозер болотоходный с неповоротным отвалом | Б10.МБ | " | 1 |
| 3 | Экскаватор | ЕТ-16 | " | 1 |
| 4 | Автомобили-самосвалы, Q = 10,0 т | КамАЗ-65115 | " | 2 |
| 5 | Автомобили-самосвалы, Q = 22,0 т | FM-12 | " | 8 |
| 6 | Экскаватор | EW 170 | " | 1 |
| 7 | Виброкаток | СА 602Д | " | 1 |
| 8 | Виброкаток | СА 302Д | " | 1 |
| 9 | Автогрейдер | ДЗ-180А | " | 1 |
| 10 | Экскаватор-планировщик | UDS-114а | " | 1 |
| 11 | Рулетка металлическая | РС-1 | " | 2 |
| 12 | Жилеты оранжевые |  | " | 12 |

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности".

7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на замене грунта.

7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

7.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

7.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

7.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

7.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

7.8. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве;

- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.

Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.

7.9. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

7.10. Перед пуском машины необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.

7.11. При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.

7.12. Машинистам запрещается:

- работать на неисправных механизмах;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.

7.13. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:

- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;

- запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;

- запрещается выдвигать отвал бульдозера за бровку откоса при сбрасывании грунта под откос;

- запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;

- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;

- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.

7.14. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:

- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;

- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;

- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;

- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;

- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;

- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;

- машинист экскаватора обязан следить за состоянием забоя и не допускать нависания слоя грунта (козырька);

- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.

7.15. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:

- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;

- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица;

- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м;

- установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки откосов должен выполняться двумя рабочими в брезентовых рукавицах.

7.16. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:

- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;

- на свежеотсыпанной насыпи колеса катка должны быть не ближе 0,5 м от бровки откоса;

- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.

7.17. Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса разрабатываемой траншеи до ближайших опор машины должно быть 4,0 м.

7.18. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки дренирующего грунта должна производиться водителем только по команде дорожного рабочего осуществляющего приемку грунта.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 22 чел., в том числе:

| Машинист экскаватора | - 3 чел. |
| --- | --- |
| Машинист экскаватора | - 1 чел. |
| Машинист бульдозера | - 1 чел. |
| Машинист автогрейдера | - 1 чел. |
| Машинист катка | - 2 чел. |
| Водитель автосамосвала | - 10 чел. |
| Дорожный рабочий | - 4 чел. |

8.2. Затраты труда на выторфовке составляют:

Трудозатраты рабочих - 1578,60 чел.-час.

Машинного времени на - 1240,83 маш.-час.

8.3. Выработка на одного рабочего на выторфовке - 65м/смену.

9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.1.1. Б.Ф.Белецкий Технология и механизация строительного производства.

9.1.2. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.1.3. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.1.4. СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

9.1.5. СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

9.1.6. СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2008