ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

ДЕМОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМОГО КАРКАСНОГО ОДНОЭТАЖНОГО ОДНОПРОЛЕТНОГО ЗДАНИЯ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций мобильного (инвентарного) здания.

2. Конструкцию здания см. на рис. 1-5.

Рис. 1. Общий вид здания

Рис. 2. Общий вид здания (фасад А-Б, Б-А)

Рис. 3. План сборно-разборного здания

Рис. 4. Здание в продольном разрезе
1 - трехслойная рулонная кровля; 2 - панель покрытия, h =13,4 см; 
4 - ж. б. плита, h=18 см; 5 - песчаная подушка, h =12 см; 6 - грунт.

Рис. 5. Здание в поперечном разрезе
1 - трехслойная рулонная кровля; 2 - панель покрытия, h =13,4 см; 3 - балка покрытия

Склад представляет собой одноэтажное однопролетное здание, прямоугольное в плане. Габаритные размеры (длина х ширина) в осях -24000x12000 мм, высота до низа стропильных конструкций - 4200 мм. Конструкция фундамента: на песчаную подготовку устанавливают деревянные фундаментные подушки (нижняя грань на отм. -0,300), на которые затем укладывают и закрепляют на них шурупами фундаментные балки, - балки служат опорами для самонесущих панелей стен горизонтальной полосовой разрезки.

Каркас склада образуют П-образные рамы, устанавливаемые с шагом 3 м и собираемые в условиях строительнойплощадки из деревянных колонн и балок сплошного сечения. Основания рам, выполненные в виде металлических башмаков, крепятся к фундаментным подушкам анкерными болтами.

Жесткость каркаса в поперечном направлении обеспечивают узлы соединения колонн с балкам, в продольном - деревянные распорки и металлические ветровые связи.

Панели стен размером 6000х1200 мм и покрытия размером 6000x1500 мм - неутепленные, с деревянный каркасом и обшивкой из асбестоцементных листов толщиной 10 мм; наружные стыки между панелями стен заклеивают лентой герлен-Д.

Окна с одинарным остеклением и встроенными в панели стен переплетами.

С обоих торцов здания имеются ворота. Пол склада выполняется из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная трехслойная на битумной мастике.

Калькуляция затрат труда и график выполнения работ приведены применительно к демонтажу склада в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график должны быть уточнены. В процессе привязки технологической карты к конкретному объекту строительства также должны быть уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.

В состав работ рассматриваемых картой, входят: демонтаж электроосвещения и пожарной сигнализации; демонтаж каркаса: и ограждающих конструкций; демонтаж фундаментных балок и подушек; демонтаж плит пола.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

До начала монтажа необходимо:

ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности;

отключить здание от наружных коммуникаций.

Демонтаж здания выполняет бригада монтажников конструкций из четырех человек:

5 разряда (М),

4 разряда (М),

3 разряда (М) и

2 разряда (М), а также

два электромонтажника 4 и 3-го разрядов (Э, Э) и

машинист крана 5 разряда (К).

Схемы строповки конструктивных элементов см. на рис. 6-8.

Рис. 6. Схема строповки конструкций
1 - крюк крана; 2 - четырехветвевой строп; 3 - монтажная петля М1; 5 - строп мягкий универсальный

Рис. 7. Схема строповки конструкций

1 - крюк крана; 3 - монтажная петля М1; 4 - двухветвевой строп

Рис. 8. Схема строповки конструкций
1 - крюк крана; 5 - строп мягкий универсальный; 6 - монтажная траверса; 7 - деревянная подкладка

Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в табл. 2.

Демонтаж здания (рис. 9 - 12) осуществляется от оси 1 к оси 9 (или наоборот). Последовательность работ такова:

монтажники М, М и М, разбирают рулонную кровлю и снимают герметизирующую ленту герлен-Д;

монтажники М и М стропят подготовленные к демонтажу плиты покрытия за строповочные петли, а в случае их повреждения - с помощью пальцевых захватов или мягких стропов; по команде монтажника: М машинист крана приподнимает плиту на 20-30 см, монтажники, находящиеся на перекрытии, проверяют надежность строповки, после чего выполняется дальнейший подъем, поворот и подача плиты к месту складирования (демонтаж плит ведется от конька к наружным стенам);

аналогичным образом производится демонтаж панелей стен и конструктивных элементов торсов здания; строповка панелей верхних ярусов осуществляется с передвижных подмостей;

демонтаж панелей покрытия и стен ведется захватками по два пролета; после демонтажа всех панелей стен и покрытия выполняется временное закрепление рам по осям 1 и 2, монтажники М и М в это время демонтируют распорки и ветровые связи в осях 1-3, а затем стропят, освобождают от временных и постоянных связей и демонтируют рамы по осям 1 и 2 с укладкой их в штабель;

по окончании демонтажа элементов каркаса и ограждающих конструкций монтажники М, М и М поочередно разбирают рамы на стенде, детали креплений и составляющие элементы рам укладывают пакетами;

заключительная стадия - демонтаж фундамента и плит пола (участвуют монтажники -  М - М).

Рис. 9. Схемы демонтажа плит покрытия и стеновых панелей
1 - пакеты торцевых панелей; 2 - пакеты оконных панелей; 3 - пакет стеновых панелей; 4 - пакет плит покрытия; 5 - кран МКА-16; 6 - площадки передвижные; 7 - распорки; 8 - связи; 9 - приставная лестница.

 - направление движения автокрана МКА--16 при демонтаже длит покрытия и стеновых панелей;
1 - стоянки автокрана.

Рис. 10. Разрез 1-1
3 - пакет стеновых панелей; 4 - пакет плит покрытия; 5 - кран МКА-16; 7 - распорки; 10 - плита покрытия, монтируемая при помощи четырехветвевого стропа; 11 - двухветвевой строп; 12 - стеновая панель

Рис. 11. Схема демонтажа рам
1 - кран МКА-16; 2 - ящик для деталей крепления; 3 - пакет балок покрытия; 4 - пакет колонн; 5 - распорки; 6 - связи; 7 - передвижная вышка; 8 - рамы; 9 - рама, удерживаемая траверсой

Рис. 12. Схема демонтажа фундаментов
1 - кран МКА-16; 10 - фундаментная подушка; 11 - фундаментная балка

 - направление движения крана и его стоянки 1 и 2 при демонтаже фундамента

Во время демонтажа монтажник М руководит работами, а М выполняет обязанности такелажника.

При хранении демонтированных конструкций на приобъектном складе пакеты с конструктивными элементами должны находиться в положении, близком - к проектному, и опираться на горизонтально расположенные подкладки и прокладки из древесины мягких пород. Металлические детали креплений после очистки и консервации должки быть уложены в ящики.

Схемы транспортирования пакетов с конструктивными элементами представлены на рис. 13-15.

Рис. 13. Схемы пакетирования конструкций
1 - бруски размером 100x100 мм; 2 - скрутки из проволоки диаметром 6 мм; 3 - обвязка (50x100 мм); 4 - четырехветвевой строп; 5 - двухветвевой строп; 6 - пакет плит покрытия

Рис. 14. Схема транспортировки конструкций
6 - пакет плит покрытия; 7 - пакет стеновых панелей; 8 - пакет колонн; 9 - автомобиль МАЗ-500

Рис. 15. Схема транспортировки конструкций
9 - автомобиль МАЗ-500; 10 - скрутка из двух проволок диаметром 6 мм; 11 - подкладка

При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

| 1. | Затраты труда на демонтаж, чел. - дн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего здания | 26,2 |
|  | 1 м общей площади | 0,091 |
| 2. | Затраты машинного времени на весь объем работ, маш. - смен | 5,94 |
| 3. | Выработка, м в смену |  |
|  | одного рабочего | 2,75 |
|  | всей бригады | 11,0 |
| 4. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. | 120,64 |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, оборудования, приспособлениях и инструменте

Таблица 2

| N п/п | Наименование | Основные параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клан автомобильный МКА-16 | Грузоподъемность 16 т, длина стрелы 18 м | 1 |
| 2. | Площадка передвижная | Габаритные размеры, мм: длина 1400 ширина 1280, высота с ограждением 2700, высота рабочего настила 1700. Масса 48 кг. | 2 |
| 3. | Подмости инвентарные | Высота 5000 мм. Масса 178 кг | 1 |
| 4. | Лестница приставная | Размеры 5040x400 мм. Масса 41 кг | 2 |
| 5. | Стенд для сборки рам (изготовляется на месте) | Габаритные размеры, мм: длина 5000 ширина 1250, высота 900 | 1 |
| 6. | Грузозахватные средства: | - |  |
|  | строп СКП 2-2,0 (основной вариант) | - | 2 |
|  | строп мягкий (дополнительный вариант) | - | 1 |
| 7. | Траверса для монтажа рам | Грузоподъемность 3,2 т. Масса 37 кг | 1 |
| 8. | Захват пальцевый (для конструкций со специальными отверстиями в боковых гранях) | Грузоподъемность 300 кг. Масса 1,5 кг | 4 |
| 9. | Лом монтажный ЛМ - 20 | Масса 1,3 кг | 4 |
| 10. | Лопата стальная ЛР | - | 2 |
| 11. | Каска пластмассовая | - | 6 |

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 3

| N п/п | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Трудо- емкость на единицу измерения. чел. - ч | Трудо- емкость на весь объем работ. | Состав бригады (звена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие герметизирующей ленты герлен-Д | м | 31,2 | 0,2134 | 0,418 |  |
| 2. | Разборка рулонной кровли | 100 м | 2,88 | 1,18 | 3,34 |  |
| 3. | Отключение здания и снятие светильников | шт. | 16 | 0,634 | 0,101 |  |
| 4. | Демонтаж внутренней электропроводки и слаботочной системы | 1 здание | 1 | 0,0122 | 0,0122 |  |
| 5. | Демонтаж плит перекрытия | шт. | 32 | 0,0658 | 2,11 |  |
| 6. | Демонтаж панелей стен | шт. | 32 | 0,0926 | 2,96 |  |
| 7. | Демонтаж панелей торца и ворот | шт. | 22 | 0,0926 | 2,04 |  |
| 8. | Демонтаж распорок | шт. | 40 | 0,0244 | 0,975 |  |
| 9. | Демонтаж ветровых связей | шт. | 24 | 0,171 | 0,41 |  |
| 10. | Демонтаж рам | шт. | 9 | 0,122 | 1,1 |  |
| 11. | Разборка рам на стенде | шт. | 9 | 0,089 | 0,805 |  |
| 12. | Снятие креплений фундаментных балок к фундаментным блокам | шт. | 32 | 0,0159 | 0,508 |  |
| 13. | Демонтаж фундаментных балок | шт. | 12 | 0,118 | 1,41 |  |
| 14. | Демонтаж фундаментных блоков | шт. | 26 | 0,0561 | 1,81 |  |
| 15. | Демонтаж плит пола | шт. | 102 | 0,078 | 7,95 |  |
| 16. | Работа крана | - | - | - | - |  |

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4

|  | Состав | Рабочие смены |
| --- | --- | --- |
| N | бригады | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п/п | (звена) | 1-8 | 1-2 | 3-7 | 8 | 1-3 | 4-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| 1. | М - М | 0,85 -- 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | М - М | 6,85 -- 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Э - Э | 0,43 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Э - Э | 1,26 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | М - М |  | 1,1 - 4 | 1,1 - 4 | 1,1 - 4 | 1,1 - 4 | 1,1 - 4 |  |  |  |  |
| 6. | М - М |  | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 |  | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 |  |  |  |  |
| 7. | М - М |  |  | 2,1 - 4 |  |  | 2,1 - 4 |  |  |  |  |
| 8. | М - М |  |  |  |  |  | 0,15 - 4 | 0,15 - 4 |  |  |  |
| 9. | М - М |  |  |  |  |  | 0,4 - 4 | 0,4 - 4 |  |  |  |
| 10. | М - М |  |  |  |  |  | 0,25 - 4 | 0,25 - 4 |  |  |  |
| 11. | М - М |  |  |  |  |  |  | 1,6 - 4 |  |  |  |
| 12. | М - М |  |  |  |  |  |  | 0,5 - 4 |  |  |  |
| 13. | М - М |  |  |  |  |  |  | 1,45 - 4 | 1,45 - 4 |  |  |
| 14. | М - М |  |  |  |  |  |  | 1,6 - 4 |  | 2,1 - 4 |  |
| 15. | М - М |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 -- 4 | 10,6 -- 4 | 10,6 -- 4 |
| 16. | К |  | -- | -- | -- | -- | 48,7 -- 1 | -- | -- | -- | -- |

Примечание. Цифры над линиями графика - продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 5

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день. | Расценка на единицу измерения, руб. - коп | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕНиР 20-1-131 | Снятие герметизирующей ленты герлен-Д | м | 31,2 | 0,11 | 3,43 | 0-05,4 | 1-69 |
| 2. | ЕНиР 20-1-164 | Снятие светильников | 100 шт. | 0,16 | 5,2 | 0,83 | 2-56 | 0-41 |
| 3. | ЕНиР 23-1-12 | Отключение внутренней системы электроснабжения и слаботочной системы | 1 здание | 1 | 0,1 | 0,1 | 0-06 | 0-76 |
| 4. | ЕНиР 20-1-163 | Демонтаж внутренней электропроводки | 100 м | 074 | 3,4 | 2,52 | 1-38 | 1-24 |
| 5. | ЕНиР 20-1-64 | Разборка рулонной кровли | 100 м | 2,88 | 9,5 | 27,4 | 4-38 | 13-50 |
| 6. | Данные хронометража | Демонтаж плит перекрытия | шт. | 32 | 0,54 | 17,3 | 0-25,4 | 8-13 |
| 7. | Данные хронометража | Демонтаж панелей стен | шт. | 32 | 0,75 | 24,3 | 0-48,6 | 15-60 |
| 8. | Данные хронометража | Демонтаж панелей торца и ворот | шт. | 22 | 0,76 | 16,7 | 0-48,6 | 10-70 |
| 9. | Данные хронометража | Демонтаж распорок | шт. | 40 | 0,2 | 8,0 | 0-11 | 4-40 |

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 6

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день. | Расценка на единицу измерения, руб. - коп | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Данные хронометража | Демонтаж ветровых связей | шт. | 24 | 0,14 | 3,36 | 0-08,7 | 2-09 |
| 2. | Данные хронометража | Демонтаж рам (с укладкой на стенд для разборки) | шт. | 9 | 1,0 | 9,0 | 0-54,1 | 4-87 |
| 3. | Данные хронометража | Разборка рам на стенде | шт. | 9 | 0,73 | 6,6 | 0-45,1 | 4-06 |
| 4. | ЕНиР 6-1-43 | Снятие креплений фундаментных балок к фундаментным блокам | шт. | 26 | 0,13 | 4,16 | 0-08,2 | 2-56 |
| 5. | ЕНиР 4-1-6 | Демонтаж фундаментных балок | шт. | 12 | 0,97 | 11,6 | 0-56,7 | 6-50 |
| 6. | ЕНиР 4-1-1 | Демонтаж фундаментных блоков | шт. | 32 | 0,46 | 14.5 | 0-25,7 | 8-23 |
| 7. | ЕНиР 4-1-1 | Демонтаж плит пола | шт. | 102 | 0,34 | 65,2 | 0-35,6 | 36-00 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 215,3 |  | 120-34 |

Примечание. При подсчете затрат труда учтена продолжительность регламентированного отдыха и подготовительно-заключительных работ.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга